## Hoja1
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Variación | Categoria | ¿Aquien se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estima en que se inicia el tratamiento | Fecha estima en que se Completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Variación | Categoria |  |  |  |  | Como se realiza el Monitoreo | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externa | Ejecución | Economico | Fluctuación de precios en los repuestos | Desequilibrio contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Contar con stock de elementos necesarios para la ejecucion contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | contratista | Etapa de Ejecución | Plazo de Ejecución | Seguimiento en los Informes de supervisiónen donde se evidencia que los repuestos se estén entregando | Cuando se materialice el riesgo
2 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgos a terceros | Mantenimiento y repuestos instalados de manera inadecuada | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Poliza de responsabilidad civil | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Etapa de Adjudicación | Previo al inicio del contrato | Verificacion de construcción de polizas | Previo al acta de inicio del contrato
3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas de los insumos | Los repuestos suministrados no complen con las condiciones de calidad exigidas, | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificacion de la calidad de los repuestos, los cuales deben ser originales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de Ejecución | Informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo | Mensual
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de repuestos adicionales a los contemplados en el pliego. | paralisis del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Se solicitarían tres cotizaciones eligiéndose la más económica y realizando la compra por caja menor; si supera el 1% del valor de contrato se realizará adición al mismo autorizando su compra al contratista al menro valor cotizado. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de Ejecución | Durante la Supervision, evaluando los informes y actividades que ejecuta el contratista | Permanentemente durante la ejecucion del contrato
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO