## CRO. INICIAL
RUTA CRITICA
PROGRAMADO
EJECUTADO
PENDIENTE
real
[6 empty] | Firma contrato secop |  | 2023-07-18 | 2023-08-01
[6 empty] | entrega garantías secop |  | 2023-07-24
[6 empty] | Dias de ejecución |  | 96
PROYECTO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Cúcucta | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
FECHA | 2023-08-01
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  |  | 1729699839 | [5 empty] | 1: SEMANA 1 DEL 11/09/2023; 1: SEMANA 2 DEL 18/09/2023; 1: SEMANA 3 DEL 25/09/2023; 1: SEMANA 4 DEL 2/10/2023; 1: SEMANA 5 DEL 9/10/2023; 1: SEMANA 6 DEL 16/10/2023; 1: SEMANA 7 DEL 23/10/2023; 1: SEMANA 8 DEL 30/10/2023; 1: SEMANA 9 DEL 6/11/2023; 1: SEMANA 10 DEL 13/11/2023; 1: SEMANA 11 DEL 20/11/2023; 1: SEMANA 12 DEL 27/11/2023; 1: SEMANA 13 DEL 4/12/2023; 1: SEMANA 14 DEL 11/12/2023
CRONOGRAMA DE INVERSIONES | [9 empty] | 1: MES 1; 4: MES 2; 6: MES 3; 2: MES 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VR. UNITAR | VR. PARCIAL | VR EJECUTADO | % EJECUTADO | NUM CUADRILLAS | DURACION ACTIVIDAD EN SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
1 | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento provisional tela verde hmin=2,10 m | ML | 200 | 21518 | 4303600 | 0 | 0% | 1 | 10 | MES 1 22: 2151800; MES 1 29: 2151800 | 4303600 | 0 | SEMANA 1 DEL 11/09/2023 | 2.124% | 0%
[108 empty] | SEMANA 2 DEL 18/09/2023 | 4.247% | 0%
1.2 | Localizacion, replanteo y nivelación, terreno semi-quebrado - comisión topografía | M2 | 1600 | 5579 | 8926400 | 0 | 0% | 1 | 12 | MES 1 22: 2975466.6667; MES 1 29: 2975466.6667; MES 2 36: 2975466.6667 | 8926400 | 0 | SEMANA 3 DEL 25/09/2023 | 6.371% | 0%
[108 empty] | SEMANA 4 DEL 2/10/2023 | 9.12% | 0%
1.3 | Demolicion muros/pisos existentes en concreto reforz | M2 | 600 | 28477 | 17086200 | 0 | 0% | 2 | 15 | MES 1 22: 5695400; MES 1 29: 5695400; MES 2 36: 5695400 | 17086200 | 0 | SEMANA 5 DEL 9/10/2023 | 10.7% | 0%
[108 empty] | SEMANA 6 DEL 16/10/2023 | 12.2% | 0%
1.4 | Demolicion vigas existentes | M3 | 15 | 111894 | 1678410 | 0 | 0% | 1 | 3 | MES 2 36: 839205; MES 2 43: 839205 | 1678410 | 0 | SEMANA 7 DEL 23/10/2023 | 14.13% | 0%
[108 empty] | SEMANA 8 DEL 30/10/2023 | 16.11% | 0%
1.5 | Excavacion manual en material comun de la zona | M3 | 880 | 56520 | 49737600 | 0 | 0% | 8 | 18 | MES 2 43: 12434400; MES 2 50: 12434400; MES 2 57: 12434400; MES 3 64: 12434400 | 49737600 | 0 | SEMANA 9 DEL 6/11/2023 | 20.49% | 0%
[108 empty] | SEMANA 10 DEL 13/11/2023 | 27.15% | 0%
1.6 | Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado | M3 | 1408 | 25409 | 35775872 | 0 | 0% | 3 | 12 | MES 2 57: 17887936; MES 3 64: 17887936 | 35775872 | 0 | SEMANA 11 DEL 20/11/2023 | 45.1% | 0%
[108 empty] | SEMANA 12 DEL 27/11/2023 | 66.81% | 0%
1.7 | Relleno compactado en material comun de la zona | m3 | 336 | 44853 | 15070608 | 0 | 0% | 2 | 22 | MES 2 43: 3767652; MES 2 50: 3767652; MES 2 57: 3767652; MES 3 64: 3767652 | 15070608 | 0 | SEMANA 13 DEL 4/12/2023 | 84.26% | 0%
[108 empty] | SEMANA 14 DEL 11/12/2023 | 100% | 0%
1.8 | Relleno compactado material de prestamo grava de rio | m3 | 240 | 129182 | 31003680 | 0 | 0% | 3 | 16 | MES 2 57: 10334560; MES 3 64: 10334560; MES 3 71: 10334560 | 31003680 | 0
1.9 | Pedraplen compacto | m3 | 560 | 132321 | 74099760 | 0 | 0% | 4 | 18 | MES 3 64: 18524940; MES 3 71: 18524940; MES 3 78: 18524940; MES 3 85: 18524940 | 74099760 | 0
1.10 | Suministro e Instalación de geotextil NT 1600 | m2 | 1600 | 13605 | 21768000 | 0 | 0% | 4 | 9 | MES 3 71: 10884000; MES 3 78: 10884000 | 21768000 | 0
1.11 | Suministro e instalación de filtro central y lateral | m3 | 60 | 242114 | 14526840 | 0 | 0% | 4 | 3 | MES 3 78: 14526840 | 14526840 | 0
1.12 | Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM | M3 | 480 | 123782 | 59415360 | 0 | 0% | 4 | 19 | MES 2 57: 14853840; MES 3 64: 14853840; MES 3 71: 14853840; MES 3 78: 14853840 | 59415360 | 0
2 | CONCRETOS Y REFUERZOS
2.1 | Concreto de saneamiento de 14 Mpa. | m3 | 96 | 653318 | 62718528 | 0 | 0% | 3 | 11 | MES 3 64: 20906176; MES 3 71: 20906176; MES 3 78: 20906176 | 62718528 | 0
2.2 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso | M3 | 260 | 916151 | 238199260 | 0 | 0% | 6 | 19 | MES 3 71: 59549815; MES 3 78: 59549815; MES 3 85: 59549815; MES 3 92: 59549815 | 238199260 | 0
2.3 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales | M3 | 140 | 989510 | 138531400 | 0 | 0% | 5 | 14 | MES 3 78: 46177133.3333; MES 3 85: 46177133.3333; MES 3 92: 46177133.3333 | 138531400 | 0
2.4 | Concreto acelerado de 28 Mpa para Box Coulvert. | M3 | 36 | 1210766 | 43587576 | 0 | 0% | 2 | 14 | MES 3 78: 14529192; MES 3 85: 14529192; MES 3 92: 14529192 | 43587576 | 0
2.5 | acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60 | kg | 56000 | 9975 | 558600000 | 0 | 0% | 17 | 21 | MES 3 71: 139650000; MES 3 78: 139650000; MES 3 85: 139650000; MES 3 92: 139650000 | 558600000 | 0
2.6 | Manejo de aguas durante ejecución de la obra | ml | 100 | 49478 | 4947800 | 0 | 0% | 1 | 5 | MES 1 29: 1649266.6667; MES 2 50: 1649266.6667; MES 3 92: 1649266.6667 | 4947800 | 0
2.7 | Entibado vertical zanja excavación | m2 | 120 | 48484 | 5818080 | 0 | 0% | 1 | 8 | MES 3 71: 2909040; MES 3 78: 2909040 | 5818080 | 0
2.8 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros | m3 | 42 | 787978 | 33095076 | 0 | 0% | 2 | 11 | MES 3 71: 16547538; MES 3 78: 16547538 | 33095076 | 0
3 | VARIOS
3.1 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ACARREO Y ESCOMBRERA | M3 | 1895 | 53445 | 101278275 | 0 | 0% | 2 | 46 | MES 2 36: 12659784.375; MES 2 43: 12659784.375; MES 2 50: 12659784.375; MES 2 57: 12659784.375; MES 3 64: 12659784.375; MES 3 71: 12659784.375; MES 3 78: 12659784.375; MES 3 85: 12659784.375 | 101278275 | 0
3.2 | Limpieza, apertura y sellado de juntas. | ML | 657 | 21033 | 13818681 | 0 | 0% | 4 | 6 | MES 3 85: 6909340.5; MES 3 92: 6909340.5 | 13818681 | 0
| TOTAL COSTOS |  |  |  | 1533987006 | 0 | [99 empty] | 1533987006 | 0
| AJUSTE DISEÑO AÑO 2013 - CANAL SECTOR CRITICO ( desde Punto Crítico 4 - sitio terminación Obras Conv 3091-2021-HASTA 100 M. AGUAS ABAJO DEL PUENTE BELISARIO (INCLUYE ESTUDIO TOPOGRAFICO, SUELOS, HIDRAULICO, ESTRUCTURAL, COMPLEMENTARIOS, PLANOS,MEMORIAS DE CALCULO, PRESUPUESTO, APU, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS DE CANTIDADES). + IVA 19% | GLB | 1 | 142800000 | 142800000 | 0 | 0% | 1 | 26 | MES 1 1: 32953846.1538; MES 1 8: 32953846.1538; MES 1 15: 32953846.1538; MES 1 22: 32953846.1538; MES 1 29: 10984615.3846 | 142800000 | 0
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 142800000 | 0
| COMPONENTE AMBIENTAL | GLB | 1 | 24197633 | 24197633 | 0 | 0% | 1 | 83 | MES 1 1: 1728402.3571; MES 1 8: 1728402.3571; MES 1 15: 1728402.3571; MES 1 22: 1728402.3571; MES 1 29: 1728402.3571; MES 2 36: 1728402.3571; MES 2 43: 1728402.3571; MES 2 50: 1728402.3571; MES 2 57: 1728402.3571; MES 3 64: 1728402.3571; MES 3 71: 1728402.3571; MES 3 78: 1728402.3571; MES 3 85: 1728402.3571; MES 3 92: 1728402.3571 | 24197633 | 0
| COMPONENTE SST | GLB | 1 | 28715200 | 28715200 | 0 | 0% | 1 | 83 | MES 1 1: 2051085.7143; MES 1 8: 2051085.7143; MES 1 15: 2051085.7143; MES 1 22: 2051085.7143; MES 1 29: 2051085.7143; MES 2 36: 2051085.7143; MES 2 43: 2051085.7143; MES 2 50: 2051085.7143; MES 2 57: 2051085.7143; MES 3 64: 2051085.7143; MES 3 71: 2051085.7143; MES 3 78: 2051085.7143; MES 3 85: 2051085.7143; MES 3 92: 2051085.7143 | 28715200 | 0
1729699839
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1729699839 | 0 | 0%
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 1089130774.26 | COSTO DE OBRA SEMANAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 36733334.2253; MES 1 8: 36733334.2253; MES 1 15: 36733334.2253; MES 1 22: 47556000.8919; MES 1 29: 27236036.7894; MES 2 36: 25949344.1131; MES 2 43: 33480529.4464; MES 2 50: 34290591.1131; MES 2 57: 75717660.4464; MES 3 64: 115148776.4464; MES 3 71: 310599181.4464; MES 3 78: 375497786.7798; MES 3 85: 301779693.2798; MES 3 92: 272244235.5714
| ADMINISTRACIÓN ( 24% ) |  |  |  | 368156881.44 | COSTO DE OBRA SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 36733334.2253; MES 1 8: 73466668.4505; MES 1 15: 110200002.6758; MES 1 22: 157756003.5678; MES 1 29: 184992040.3571; MES 2 36: 210941384.4702; MES 2 43: 244421913.9167; MES 2 50: 278712505.0298; MES 2 57: 354430165.4762; MES 3 64: 469578941.9226; MES 3 71: 780178123.369; MES 3 78: 1155675910.1488; MES 3 85: 1457455603.4286; MES 3 92: 1729699839
| IMPREVISTOS. ( 0,0% ) |  |  |  | 0 | %AVANCE SEMANAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 2.124%; MES 1 8: 2.124%; MES 1 15: 2.124%; MES 1 22: 2.749%; MES 1 29: 1.575%; MES 2 36: 1.5%; MES 2 43: 1.936%; MES 2 50: 1.982%; MES 2 57: 4.378%; MES 3 64: 6.657%; MES 3 71: 17.96%; MES 3 78: 21.71%; MES 3 85: 17.45%; MES 3 92: 15.74%
| UTILIDAD. ( 5,0% ) |  |  |  | 76699350.3 | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 2.124%; MES 1 8: 4.247%; MES 1 15: 6.371%; MES 1 22: 9.12%; MES 1 29: 10.7%; MES 2 36: 12.2%; MES 2 43: 14.13%; MES 2 50: 16.11%; MES 2 57: 20.49%; MES 3 64: 27.15%; MES 3 71: 45.1%; MES 3 78: 66.81%; MES 3 85: 84.26%; MES 3 92: 100%
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 1533987006 | COSTO DE OBRA MENSUAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 184992040.3571; MES 1 31: 169438125.119; MES 2 61: 1103025437.9524; MES 3 91: 272244235.5714
| ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA |  |  |  | 142800000 | COSTO DE OBRA ACUMULADO MENSUAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 184992040.3571; MES 1 31: 354430165.4762; MES 2 61: 1457455603.4286; MES 3 91: 1729699839
| COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  | 24197633
| COMPONENTE SST |  |  |  | 28715200
[6 empty] | COSTO DE OBRA SEMANAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0; MES 1 8: 0; MES 1 15: 0; MES 1 22: 0; MES 1 29: 0; MES 2 36: 0; MES 2 43: 0; MES 2 50: 0; MES 2 57: 0; MES 3 64: 0; MES 3 71: 0; MES 3 78: 0; MES 3 85: 0; MES 3 92: 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1729699839 | COSTO DE OBRA SEMANAL ACUMULADO EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0; MES 1 8: 0; MES 1 15: 0; MES 1 22: 0; MES 1 29: 0; MES 2 36: 0; MES 2 43: 0; MES 2 50: 0; MES 2 57: 0; MES 3 64: 0; MES 3 71: 0; MES 3 78: 0; MES 3 85: 0; MES 3 92: 0
%AVANCE SEMANAL EJECUTADO | bar: MES 1 1; MES 1 8; MES 1 15; MES 1 22; MES 1 29; MES 2 36; MES 2 43; MES 2 50; MES 2 57; MES 3 64; MES 3 71; MES 3 78; MES 3 85; MES 3 92
%AVANCE SEMANAL ACUMULADO EJECUTADO | bar: MES 1 1; MES 1 8; MES 1 15; MES 1 22; MES 1 29; MES 2 36; MES 2 43; MES 2 50; MES 2 57; MES 3 64; MES 3 71; MES 3 78; MES 3 85; MES 3 92
[6 empty] | COSTO DE OBRA MENSUAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0; MES 1 31: 0; MES 2 61: 0; MES 3 91: 0
[6 empty] | COSTO DE OBRA ACUMULADO MENSUAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0; MES 1 31: 0; MES 2 61: 0; MES 3 91: 0
ALVARO RAMIREZ MORA
R/L SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE

## REPROGRAMACION
RUTA CRITICA
PROGRAMADO
EJECUTADO
PENDIENTE
real
[6 empty] | Firma contrato secop |  | 2023-07-18 | 2023-08-01
[6 empty] | entrega garantías secop |  | 2023-07-24
[6 empty] | Dias de ejecución |  | 96
PROYECTO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Cúcucta | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FECHA | 2023-08-01
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  |  | 1729699839 | [5 empty] | 1: SEMANA 1 DEL 11/09/2023; 1: SEMANA 2 DEL 18/09/2023; 1: SEMANA 3 DEL 25/09/2023; 1: SEMANA 4 DEL 2/10/2023; 1: SEMANA 5 DEL 9/10/2023; 1: SEMANA 6 DEL 16/10/2023; 1: SEMANA 7 DEL 23/10/2023; 1: SEMANA 8 DEL 30/10/2023; 1: SEMANA 9 DEL 6/11/2023; 1: SEMANA 10 DEL 13/11/2023; 1: SEMANA 11 DEL 20/11/2023; 1: SEMANA 12 DEL 27/11/2023; 1: SEMANA 13 DEL 4/12/2023; 1: SEMANA 14 DEL 11/12/2023; 1: SEMANA 15 DEL 18/12/2023; 1: SEMANA 16 DEL 25/12/2023
CRONOGRAMA DE INVERSIONES | [9 empty] | 1: MES 1; 4: MES 2; 6: MES 3; 2: MES 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VR. UNITAR | VR. PARCIAL | VR EJECUTADO | % EJECUTADO | NUM CUADRILLAS | DURACION ACTIVIDAD EN SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 107
1 | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento provisional tela verde hmin=2,10 m | ML | 172.38 | 21518 | 3709273 | 3709273 | 100% | 1 | 7 | MES 1 22: 2151800; MES 1 29: 2151800 | 3709273 | 0 | SEMANA 1 DEL 11/09/2023 | 2.124% | 0.7253%
[10 empty] | MES 1 22: 3634175.02; MES 3 64: 75097.98 |  | 0 | SEMANA 2 DEL 18/09/2023 | 4.247% | 1.451%
1.2 | Localizacion, replanteo y nivelación, terreno semi-quebrado - comisión topografía | M2 | 850.9565 | 5579 | 4747486 | 0 | 0% | 1 | 6 | MES 1 22: 2975466.6667; MES 1 29: 2975466.6667; MES 2 36: 2975466.6667; MES 3 92: 4747486 | 4747486 | 0 | SEMANA 3 DEL 25/09/2023 | 6.371% | 2.176%
[122 empty] | 0 | 0 | SEMANA 4 DEL 2/10/2023 | 9.12% | 3.111%
1.3 | Demolicion muros/pisos existentes en concreto reforz | M2 | 288.36 | 28477 | 8211628 | 0 | 0% | 1 | 12 | MES 1 22: 5695400; MES 1 29: 5695400; MES 2 36: 5695400; MES 3 92: 8211628 | 8211628 | 0 | SEMANA 5 DEL 9/10/2023 | 10.7% | 3.919%
[123 empty] | 0 | SEMANA 6 DEL 16/10/2023 | 12.2% | 4.644%
1.4 | Demolicion vigas existentes | M3 | 6.11 | 111894 | 683672 | 683672 | 100% | 1 | 2 | MES 2 36: 839205; MES 2 43: 839205 | 683672 | 0 | SEMANA 7 DEL 23/10/2023 | 14.13% | 5.37%
[10 empty] | MES 3 71: 683672 |  | 0 | SEMANA 8 DEL 30/10/2023 | 16.11% | 6.178%
1.5 | Excavacion manual en material comun de la zona | M3 | 56.89 | 56520 | 3215423 | 0 | 0% | 1 | 9 | MES 2 43: 12434400; MES 2 50: 12434400; MES 2 57: 12434400; MES 3 64: 12434400; MES 3 92: 1607711.5; MES 4 97: 1607711.5 | 3215423 | 0 | SEMANA 9 DEL 6/11/2023 | 20.49% | 6.903%
[122 empty] | 0 | 0 | SEMANA 10 DEL 13/11/2023 | 27.15% | 7.613%
1.6 | Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado | M3 | 2 | 25409 | 50818 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 2 57: 17887936; MES 3 64: 17887936; MES 3 92: 50818 | 50818 | 0 | SEMANA 11 DEL 20/11/2023 | 45.1% | 8.358%
[122 empty] | 0 | 0 | SEMANA 12 DEL 27/11/2023 | 66.81% | 9.064%
1.7 | Relleno compactado en material comun de la zona | m3 | 1 | 44853 | 44853 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 2 43: 3767652; MES 2 50: 3767652; MES 2 57: 3767652; MES 3 64: 3767652; MES 4 104: 44853 | 44853 | 0 | SEMANA 13 DEL 4/12/2023 | 84.26% | 9.77%
[122 empty] | 0 | 0 | SEMANA 14 DEL 11/12/2023 | 13.02% | 9.77%
1.8 | Relleno compactado material de prestamo grava de rio | m3 | 2 | 129182 | 258364 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 2 57: 10334560; MES 3 64: 10334560; MES 3 71: 10334560; MES 4 104: 258364 | 258364 | 0 | SEMANA 15 DEL 18/12/2023 | 55.12% | 9.77%
[122 empty] | 0 | 0 | SEMANA 16 DEL 25/12/2023 | 100% | 9.77%
1.9 | Pedraplen compacto | m3 | 3.15 | 132321 | 416811 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 3 64: 18524940; MES 3 71: 18524940; MES 3 78: 18524940; MES 3 85: 18524940; MES 4 97: 416811 | 416811 | 0
[122 empty] | 0 | 0
1.10 | Suministro e Instalación de geotextil NT 1600 | m2 | 9 | 13605 | 122445 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 3 71: 10884000; MES 3 78: 10884000; MES 4 104: 122445 | 122445 | 0
[122 empty] | 0 | 0
1.11 | Suministro e instalación de filtro central y lateral | m3 | 2 | 242114 | 484228 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 3 78: 14526840; MES 4 97: 484228 | 484228 | 0
[122 empty] | 0 | 0
1.12 | Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM | M3 | 673.58 | 123782 | 83377080 | 0 | 0% | 12 | 10 | MES 2 57: 14853840; MES 3 64: 14853840; MES 3 71: 14853840; MES 3 78: 14853840; MES 4 104: 83377080 | 83377080 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2 | CONCRETOS Y REFUERZOS | [120 empty] | 0 | 0
2.1 | Concreto de saneamiento de 14 Mpa. | m3 | 4.5 | 653318 | 2939931 | 0 | 0% | 2 | 6 | MES 3 64: 20906176; MES 3 71: 20906176; MES 3 78: 20906176; MES 4 97: 2939931 | 2939931 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.2 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso | M3 | 250.18 | 916151 | 229202657 | 0 | 0% | 9 | 11 | MES 3 71: 59549815; MES 3 78: 59549815; MES 3 85: 59549815; MES 4 97: 114601328.5; MES 4 104: 114601328.5 | 229202657 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.3 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales | M3 | 128.03 | 989510 | 126686965 | 0 | 0% | 5 | 10 | MES 3 78: 46177133.3333; MES 3 85: 46177133.3333; MES 4 104: 126686965 | 126686965 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.4 | Concreto acelerado de 28 Mpa para Box Coulvert. | M3 | 0 | 1210766 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | MES 3 78: 14529192; MES 3 85: 14529192 | 0 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.5 | acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60 | kg | 45605.371 | 9975 | 454913576 | 0 | 0% | 30 | 26 | MES 3 71: 139650000; MES 3 78: 139650000; MES 3 85: 139650000; MES 4 97: 227456788; MES 4 104: 227456788 | 454913576 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.6 | Manejo de aguas durante ejecución de la obra | ml | 72.14 | 49478 | 3569343 | 2855474 | 80% | 1 | 3 | MES 1 29: 1649266.6667; MES 2 50: 1649266.6667; MES 3 92: 237956.3333; MES 4 97: 237956.3333; MES 4 104: 237956.3333 | 3569343 | 0
[10 empty] | MES 1 29: 1427737; MES 2 50: 1427737 | 0 | 0
2.7 | Entibado vertical zanja excavación | m2 | 151.32 | 48484 | 7336599 | 0 | 0% | 2 | 9 | MES 3 71: 2909040; MES 3 78: 2909040; MES 4 104: 7336599 | 7336599 | 0
[122 empty] | 0 | 0
2.8 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros | m3 | 0 | 787978 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | MES 3 71: 16547538; MES 3 78: 16547538 | 0 | 0
[122 empty] | 0 | 0
3 | VARIOS | [120 empty] | 0 | 0
3.1 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ACARREO Y ESCOMBRERA | M3 | 6 | 53445 | 320670 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 2 36: 12659784.375; MES 2 43: 12659784.375; MES 2 50: 12659784.375; MES 2 57: 12659784.375; MES 3 64: 12659784.375; MES 3 71: 12659784.375; MES 3 78: 12659784.375; MES 3 85: 12659784.375; MES 4 104: 320670 | 320670 | 0
[122 empty] | 0 | 0
3.2 | Limpieza, apertura y sellado de juntas. | ML | 5.6 | 21033 | 117785 | 0 | 0% | 1 | 1 | MES 3 85: 6909340.5; MES 4 104: 117785 | 117785 | 0
[122 empty] | 0 | 0
4 | ITEMS NO PREVISTOS | [120 empty] | 0 | 0
NP 01 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 1574,68 | 29405 | 46303465 | 0 | 0% | 2 | 8 | MES 3 92: 23151732.5; MES 4 97: 23151732.5 | 46303465 | 0
[122 empty] | 0 | 0
NP 02 | JUNTA CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PARA CONCRETO ENDURECIDO A DOS EDADES | ML | 113,78 | 232763 | 26483774 | 0 | 0% | 2 | 5 | MES 4 97: 13241887; MES 4 104: 13241887 | 26483774 | 0
[122 empty] | 0 | 0
NP 03 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros | M3 | 501,58 | 775656 | 389053536 | 0 | 0% | 2 | 6 | MES 4 97: 194526768; MES 4 104: 194526768 | 389053536 | 0
[122 empty] | 0 | 0
NP 04 | ACARREO O TRASIEGO MECANICO INTERNO PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y MATERIALES PETREOS | M3 | 2921,20 | 48520 | 141736624 | 0 | 0% | 2 | 6 | MES 4 97: 141736624 | 141736624 | 0
| TOTAL COSTOS |  |  |  | 1533987006 | 7248419 | [115 empty] | 1533987006 | 0
| AJUSTE DISEÑO AÑO 2013 - CANAL SECTOR CRITICO ( desde Punto Crítico 4 - sitio terminación Obras Conv 3091-2021-HASTA 100 M. AGUAS ABAJO DEL PUENTE BELISARIO (INCLUYE ESTUDIO TOPOGRAFICO, SUELOS, HIDRAULICO, ESTRUCTURAL, COMPLEMENTARIOS, PLANOS,MEMORIAS DE CALCULO, PRESUPUESTO, APU, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS DE CANTIDADES). + IVA 19% | GLB | 1 | 142800000 | 142800000 | 132482700 | 92.77% | 1 | 26 | MES 1 1: 32953846.1538; MES 1 8: 32953846.1538; MES 1 15: 32953846.1538; MES 1 22: 32953846.1538; MES 1 29: 10984615.3846; MES 3 92: 10317300 | 142800000 | 0
[10 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10134833.3333 | [6 empty] | 10317300 | [6 empty] | 10317300 | [6 empty] | 10317300 | [6 empty] | 10317300
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 142800000 | 132482700
| COMPONENTE AMBIENTAL | GLB | 1 | 24197633 | 24197633 | 12601481 | 52.08% | 1 | 83 | MES 1 1: 1728402.3571; MES 1 8: 1728402.3571; MES 1 15: 1728402.3571; MES 1 22: 1728402.3571; MES 1 29: 1728402.3571; MES 2 36: 1728402.3571; MES 2 43: 1728402.3571; MES 2 50: 1728402.3571; MES 2 57: 1728402.3571; MES 3 64: 1728402.3571; MES 3 71: 1728402.3571; MES 3 78: 1728402.3571; MES 3 85: 1728402.3571; MES 3 92: 3865383.837; MES 4 97: 3865383.837; MES 4 104: 3865383.837 | 24969785.3571 | 772152.3571
[10 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 975164.6099 | [6 empty] | 956250 | [6 empty] | 956250 | [6 empty] | 956250 | [6 empty] | 956250
| COMPONENTE SST | GLB | 1 | 28715200 | 28715200 | 16658968 | 58.01% | 1 | 83 | MES 1 1: 2051085.7143; MES 1 8: 2051085.7143; MES 1 15: 2051085.7143; MES 1 22: 2051085.7143; MES 1 29: 2051085.7143; MES 2 36: 2051085.7143; MES 2 43: 2051085.7143; MES 2 50: 2051085.7143; MES 2 57: 2051085.7143; MES 3 64: 2051085.7143; MES 3 71: 2051085.7143; MES 3 78: 2051085.7143; MES 3 85: 2051085.7143; MES 3 92: 4018743.84; MES 4 97: 4018743.84; MES 4 104: 4018743.84 | 29831285.7143 | 1116085.7143
[10 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 1435440.9422 | [6 empty] | 935000 | [6 empty] | 935000 | [6 empty] | 935000 | [6 empty] | 935000
1731588077.0714
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1729699839 | 168991568 | 9.77%
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 1089130774.26 | COSTO DE OBRA SEMANAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 36733334.2253; MES 1 8: 36733334.2253; MES 1 15: 36733334.2253; MES 1 22: 47556000.8919; MES 1 29: 27236036.7894; MES 2 36: 25949344.1131; MES 2 43: 33480529.4464; MES 2 50: 34290591.1131; MES 2 57: 75717660.4464; MES 3 64: 115148776.4464; MES 3 71: 310599181.4464; MES 3 78: 375497786.7798; MES 3 85: 301779693.2798; MES 3 92: 56208760.0103; MES 4 97: 728285893.5103; MES 4 104: 776213616.5103
| ADMINISTRACIÓN ( 24% ) |  |  |  | 368156881.44 | COSTO DE OBRA SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 36733334.2253; MES 1 8: 73466668.4505; MES 1 15: 110200002.6758; MES 1 22: 157756003.5678; MES 1 29: 184992040.3571; MES 2 36: 210941384.4702; MES 2 43: 244421913.9167; MES 2 50: 278712505.0298; MES 2 57: 354430165.4762; MES 3 64: 469578941.9226; MES 3 71: 780178123.369; MES 3 78: 1155675910.1488; MES 3 85: 1457455603.4286; MES 3 92: 225200328.9794; MES 4 97: 953486222.4897; MES 4 104: 1729699839
| IMPREVISTOS. ( 0,0% ) |  |  |  | 0 | %AVANCE SEMANAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 2.124%; MES 1 8: 2.124%; MES 1 15: 2.124%; MES 1 22: 2.749%; MES 1 29: 1.575%; MES 2 36: 1.5%; MES 2 43: 1.936%; MES 2 50: 1.982%; MES 2 57: 4.378%; MES 3 64: 6.657%; MES 3 71: 17.96%; MES 3 78: 21.71%; MES 3 85: 17.45%; MES 3 92: 3.25%; MES 4 97: 42.1%; MES 4 104: 44.88%
| UTILIDAD. ( 5,0% ) |  |  |  | 76699350.3 | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 2.124%; MES 1 8: 4.247%; MES 1 15: 6.371%; MES 1 22: 9.12%; MES 1 29: 10.7%; MES 2 36: 12.2%; MES 2 43: 14.13%; MES 2 50: 16.11%; MES 2 57: 20.49%; MES 3 64: 27.15%; MES 3 71: 45.1%; MES 3 78: 66.81%; MES 3 85: 84.26%; MES 3 92: 13.02%; MES 4 97: 55.12%; MES 4 104: 100%
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 1533987006 | COSTO DE OBRA MENSUAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 184992040.3571; MES 1 31: 169438125.119; MES 2 61: 1103025437.9524; MES 3 91: 56208760.0103
| ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA |  |  |  | 142800000 | COSTO DE OBRA ACUMULADO MENSUAL PROGRAMADO |  |  |  | MES 1 1: 184992040.3571; MES 1 31: 354430165.4762; MES 2 61: 1457455603.4286; MES 3 91: 1513664363.4389
| COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  | 24197633
| COMPONENTE SST |  |  |  | 28715200
[6 empty] | COSTO DE OBRA SEMANAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 12545438.8855; MES 1 8: 12545438.8855; MES 1 15: 12545438.8855; MES 1 22: 16179613.9055; MES 1 29: 13973175.8855; MES 2 36: 12545438.8855; MES 2 43: 12545438.8855; MES 2 50: 13973175.8855; MES 2 57: 12545438.8855; MES 3 64: 12283647.98; MES 3 71: 12892222; MES 3 78: 12208550; MES 3 85: 12208550; MES 3 92: 0; MES 4 97: 0; MES 4 104: 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1729699839 | COSTO DE OBRA SEMANAL ACUMULADO EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 12545438.8855; MES 1 8: 25090877.7709; MES 1 15: 37636316.6564; MES 1 22: 53815930.5618; MES 1 29: 67789106.4473; MES 2 36: 80334545.3327; MES 2 43: 92879984.2182; MES 2 50: 106853160.1036; MES 2 57: 119398598.9891; MES 3 64: 131682246.9691; MES 3 71: 144574468.9691; MES 3 78: 156783018.9691; MES 3 85: 168991568.9691; MES 3 92: 168991568.9691; MES 4 97: 168991568.9691; MES 4 104: 168991568.9691
[6 empty] | %AVANCE SEMANAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0.7253%; MES 1 8: 0.7253%; MES 1 15: 0.7253%; MES 1 22: 0.9354%; MES 1 29: 0.8078%; MES 2 36: 0.7253%; MES 2 43: 0.7253%; MES 2 50: 0.8078%; MES 2 57: 0.7253%; MES 3 64: 0.7102%; MES 3 71: 0.7453%; MES 3 78: 0.7058%; MES 3 85: 0.7058%; MES 3 92: 0%; MES 4 97: 0%; MES 4 104: 0%
[6 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 0.7253%; MES 1 8: 1.451%; MES 1 15: 2.176%; MES 1 22: 3.111%; MES 1 29: 3.919%; MES 2 36: 4.644%; MES 2 43: 5.37%; MES 2 50: 6.178%; MES 2 57: 6.903%; MES 3 64: 7.613%; MES 3 71: 8.358%; MES 3 78: 9.064%; MES 3 85: 9.77%; MES 3 92: 9.77%; MES 4 97: 9.77%; MES 4 104: 9.77%
[6 empty] | COSTO DE OBRA MENSUAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 67789106.4473; MES 1 31: 51609492.5418; MES 2 61: 49592969.98; MES 3 91: 0
[6 empty] | COSTO DE OBRA ACUMULADO MENSUAL EJECUTADO |  |  |  | MES 1 1: 67789106.4473; MES 1 31: 119398598.9891; MES 2 61: 168991568.9691; MES 3 91: 168991568.9691
ALVARO RAMIREZ MORA
R/L SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE
REPROGRAMACION No. 01