## Análisis y distribución de ries
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. CMC-028-2023
MUNICIPIO DE GALAPA
MATRIZ DE RIESGOS
[10 empty] | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | RIESGOS OPERACIONALES | Efectos desfavorables derivados de insuficiencia o indisponibilidad del personal perteneciente a la Interventoría durante la ejecución del contrato por causas no atribuibles al contratista. | Disminución del personal de la interventoría que afecte el avance en la ejecución de las actividades a cargo del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Vincular personal suficiente y programar adecuadamente las actividades a su cargo, previendo adecuadamente los recursos necesarios para un óptimo desarrollo de las actividades del contrato. Efectuar contrataciones temporales según se requiera. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Se realiza la verificación con la retroalimentación de la supervisión del contrato. | Diariamente
2 | RIESGOS OPERACIONALES | Los efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que paralicen la ejecución del contrato. | Retraso y/o suspensión en la ejecución de las actividades previstas en el contrato y eventual necesidad de ampliar el valor y/o plazo del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | MUNICIPIO DE GALAPA | Establecer protocolos de movimientos seguros, con acompañamiento de la fuerza publica, así como esperar que las condiciones de seguridad mejoren. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA MUNICIPIO | Seguimiento estricto al plan de seguridad establecido. | Continuamente
3 | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Efectos desfavorables derivados de la pérdida parcial o total de la información digital (Registros fotográficos, informes, comunicaciones intercambiadas con la Entidad Estatal Contratista,etc.) en poder del contratista por mal funcionamiento de los equipos o medios electrónicos no atribuible al contratista. | Pérdida de la trazabilidad parcial o total de ejecución del contrato objeto de interventoría y/o retrasos en la entrega de informes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar recolección y copias de respaldo de información de ejecución del proyecto de forma periódica o manejo de sistemas de autorespaldo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Programación y ejecución de copias de respaldo. Verificación constante de la disponibilidad de la información recolectada. | Semanalmente
4 | RIESGOS OPERACIONALES | Efectos desfavorables derivados de accidentes laborales que, durante y por causa de la ejecución de actividades de la interventoría (o de su personal), afecte la integridad de terceros. | Indemnizaciones a terceros | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Programación de capacitaciones para la prevención de riesgos y contratación de personal idóneo para ejercer la interventoría al contrato interadministrativo. Obtención de póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | Verificar el cubrimiento estipulado en la póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Trimestralmente
5 | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Fallas en los sistemas de comunicación, voz o datos, suspensión de servicios públicos, desarrollos tecnológicos, que impidan que se cuente con información en línea. | Incumplimiento en la entrega de la información oportuna por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista deberá presentar un plan de contingencia frente a los fallos en los sistemas de información y la recuperación de los datos del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Mantener un plan de contingencias tecnológicas y de las comunicaciones, vigente. | Continuamente
6 | RIESGOS REGULATORIOS | Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, laborales, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades previstas en el contrato y una eventual necesidad de ampliar el valor/o plazo del mismo. Sobrecostos en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Revisión de la normatividad aplicable por parte del contratista y participación en el proceso legislativo/ reglamentario enviando comentarios o presentando las acciones legales que correspondan (ej. Inconstitucionalidad, nulidad). | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA MUNICPIO DE GALAPA | Revisión de la normatividad aplicable al contrato de interventoría. | Con la ocurrencia del hecho.
7 | RIESGOS ECONÓMICOS | Efectos desfavorables derivados de la falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Afectación en el flujo de caja del contratista que impida ejecutar adecuadamente el contrato y conlleve a un eventual incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá adoptar las medidas corporativas pertinentes (v.g. capitalización, obtención de créditos) para garantizar la liquidez necesaria para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Monitoreo de los resultados financieros del contratista (estados financieros) y seguimiento periódico al flujo de caja destinado a las actividades de interventoría. Verificación adecuada de los índices de liquidez por parte de la entidad. | Continuamente
8 | RIESGOS ECONÓMICOS | Efectos favorables y desfavorables derivados de la variación en los precios de los insumos, equipos, materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Mayores costos para el desarrollo de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Definir claramente, dentro de los estudios previos y la propuesta económica, los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del contrato. Celebración de acuerdos entre el contratista y sus proveedores de insumos, equipos, materiales necesario para la ejecución del contrato incluyendo mecanismos de mitigación de este riesgo (v.g. cláusulas de estabilidad del precio, mecanismos de revisión de las condiciones de adquisición). | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Revisión del alcance y efectos de estas variaciones sobre la ejecución del Contrato. | Con la ocurrencia del hecho.
9 | RIESGOS DE FUERZA MAYOR | Efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad derivados de la fuerza mayor asegurable. | Sobrecostos y/o retrasos y/o suspensión en la ejecución del objeto del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Obtención de garantías. Reprogramación del cronograma de actividades y/o suspensión del contrato según el impacto del evento de fuerza mayor en las obligaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATISTA | Revisión de la existencia, alcance y efectos del evento de fuerza mayor y adopción de las medidas contractuales correspondientes. Seguimiento de la evolución del evento eximente de responsabilidad o de fuerza mayor asegurable. | Con la ocurrencia del hecho.
10 | RIESGOS DE FUERZA MAYOR | Efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad derivados de la fuerza mayor no asegurable. | Sobrecostos y/o retrasos y/o suspensión en la ejecución del objeto del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | MUNICIPIO DE GALAPA | Reprogramación del cronograma de actividades y/o suspensión del contrato según el impacto del evento de fuerza mayor en las obligaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | MUNICIPIO DE GALAPA | Revisión de la existencia, alcance y efectos del evento de fuerza mayor y adopción de las medidas contractuales correspondientes. Seguimiento de la evolución del evento eximente de responsabilidad o de fuerza mayor no asegurable. | Con la ocurrencia del hecho.

## Convenciones
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
Impacto
Calificación cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tabla 4 - Categoría del Riesgo
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
Tabla 5 - Asignación de riesgos
Responsable del riesgo | Implicación
CONTRATISTA | Lo asume el contratista en un 100%
MUNICIPIO DE GALAPA | Lo asume el Municipio en un 100%
COMPARTIDO | Lo asumen tanto el Municipio como el Contratista