## Matriz de riesgo
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO LETICIA - EPMSC LETICIA.
# | Tipificación del Riesgo |  |  | Estimación del riesgo |  |  | Asignación del Riesgo
| Etapa | Tipo de Riesgo | Fuente / Peligro / Causa | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Contratante | Contratista | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
1 | CONSTRUCCION | RIESGOS ADMINISTRATIVOS | No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | B | B | #N/A |  | X | 100%
3 |  |  | Cambios en los niveles aprobatorios del CONTRATANTE o Comites de Aprobación. | B | B | 9 | X | X | 100%
4 |  | RIESGOS REGULATORIOS | Coordinación Interinstitucional: el CONTRATANTE y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. | M | M | 5 | X |  | 100%
5 |  |  | Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA. | B | A | 6 | X | X | 100%
6 |  |  | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. | B | B | 9 | X |  | 100%
7 |  |  | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | M | M | 5 |  | X | 100%
8 |  | RIESGOS DOCUMENTALES | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. | M | B | 7 |  | X | 100%
9 |  |  | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. | B | B | 9 | X | X | 100%
10 |  |  | Demora en la radicación al CONTRATANTE, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos en la normatividad vigente aplicable (Términos de referencia, manuales, etc). | A | M | 2 |  | X | 100%
11 |  |  | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o supervisión en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | A | B | 4 |  | X | 100%
12 |  |  | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | A | B | 4 |  | X | 100%
13 |  |  | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecucion contractual | A | M | 2 |  | X | 100%
14 |  |  | Precios por debajo del presupuesto oficial (POR DEBAJO DEL 90 POR CIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y/O DE CADA UNO DE LOS INSUMOS, COSTOS, PRECIOS, ALQUILER DE EQUIPOS, MATERIALES, SALARIOS, TRANSPORTES de los APU) en la propuesta | A | A | 1 |  | X | 100%
16 |  |  | Prórrogas del contrato | M | M | 5 |  | X | 100%
17 |  |  | Suspensiones del contrato | M | M | 5 |  | X | 100%
18 |  |  | Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. | A | A | 1 |  | X | 100%
19 |  |  | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA. | B | A | 6 |  | X | 100%
20 |  |  | Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA. | A | A | 1 |  | X | 100%
21 |  |  | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | B | B | 9 |  | X | 100%
22 |  |  | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. El CONTRATISTA en la visita previa, a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. | B | A | 6 |  | X | 100%
23 |  |  | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con el CONTRATANTE. | B | B | 9 |  | X | 100%
24 |  |  | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | B | B | 9 |  | X | 100%
25 |  |  | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | B | B | 9 |  | X | 100%
26 |  |  | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el CONTRATANTE si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del contrato. | B | B | 9 | X |  | 100%
27 |  |  | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | M | M | 5 |  | X | 100%
28 |  |  | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | M | A | 3 |  | X | 100%
29 |  |  | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | B | M | 8 |  | X | 100%
30 |  |  | Accidentalidad presentada por la ausencia o deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación para el personal vinculado al contrato | A | A | 1 |  | X | 100%
31 |  | RIESGOS FINANACIEROS Y/O DE MERCADO | Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno. | M | A | 3 |  | X | 100%
32 |  |  | Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. | M | M | 5 | X | X | 100%
33 |  |  | Fluctuación en tasas de cambio | M | M | 5 | X | X | 100%
34 |  |  | Insolvencia del CONTRATISTA | B | A | 6 |  | X | 100%
35 |  |  | Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de las obras objeto del contrato. | B | M | 8 | X | X | 100%
36 |  | RIESGOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES | No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra. | A | M | 2 |  | X | 100%
37 |  |  | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | M | A | 3 |  | X | 100%
38 |  |  | Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos. | A | M | 2 |  | X | 100%
39 |  |  | Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. | A | M | 2 |  | X | 100%
40 |  |  | No realizar los pagos de regalías por uso y explotación de materiales. | A | M | 2 |  | X | 100%
41 |  |  | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | A | M | 2 |  | X | 100%
42 |  |  | Paros sociales ocasionados por comunidades. | M | A | 3 | X | X | 100%
43 |  |  | Accidente o muerte de individuos en la ejecución de actividades concernientes a aspectos ambientales del proyecto. | A | B | 4 |  | X | 100%
44 |  |  | Demora en la obtención de licencias ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios. | A | A | 1 |  | X | 100%
45 |  |  | Incumplimiento del PAGA | A | M | 2 |  | X | 100%
46 |  |  | Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | A | M | 2 |  | X | 100%
47 |  |  | Requerimientos adicionales impuestos por la autoridad ambiental. | A | M | 2 |  | X | 100%
48 |  |  | Requerimientos adicionales impuestos por Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales. | A | M | 2 |  | X | 100%
62 |  | RIESGOS TECNICOS / OPERATIVOS / DE EJECUCION | Pluviometría fuera de lo normal Análisis estadístico de los registros pluviométricos de las estaciones de la zona donde se ejecutará el contrato. | A | A | 1 | X | X | 100%
63 |  |  | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del contrato. Reconstrucción y reparación de obra cuando no se le hubiese permitido adelantar a la supervisión los correspondientes controles y mediciones de dichas obras. | M | M | 5 |  | X | 100%
64 |  |  | Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas. Hace referencia a las órdenes de la supervisión del CONTRATANTE para demoler obras construidas por el CONTRATISTA que no cumplan con especificaciones y/o normatividad vigente. | M | M | 5 |  | X | 100%
65 |  |  | No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de obra. Hace referencia a todos los documentos tales como los expedidos por la DIAN, PROCURADURIA, CONTRALORIA, FISCALIA, documentos municipales, etc. | B | A | 6 |  | X | 100%
66 |  |  | Discrepancias entre CONTRATISTA Y SUPERVISOR | M | M | 5 |  | X | 100%
67 |  |  | Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades de obra. | B | A | 6 |  | X | 100%
68 |  |  | Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores. | B | B | 9 |  | X | 100%
69 |  |  | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales. | A | A | 1 |  | X | 100%
70 |  |  | Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. | A | A | 1 |  | X | 100%
71 |  |  | Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA. | A | A | 1 |  | X | 100%
72 |  |  | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos. | A | A | 1 |  | X | 100%
73 |  |  | Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados. | M | M | 5 |  | X | 100%
74 |  |  | Perdida por daños ocasionados por vandalismo y / o terrorismo. | M | M | 5 |  | X | 100%
75 |  |  | Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma acordado en el contrato | B | B | 9 |  | X | 100%
76 |  |  | Falta de idoneidad del personal que tenga en las ejecuciones de la obra. | M | M | 5 |  | X | 100%
77 |  |  | Uso de obras ejecutadas antes del recibo final | A | B | 4 | X |  | 100%
78 |  |  | No vigilancia y cuidado de las obras. | B | B | 9 |  | X | 100%
79 |  |  | Descoordinación con los fabricantes y subcontratistas. | A | M | 2 |  | X | 100%
80 |  |  | Efecto económico desfavorable causado por la falta de gestión y propuestas para solucionar impases de carácter técnico. | B | M | 8 |  | X | 100%
81 |  |  | Falta de gestión y propuestas para solucionar impases en la falta de personal profesional y/o técnico en obra, con el fin de llevar a cabo en el tiempo estimado la construcción de proyecto. | B | A | 6 |  | X | 100%
82 |  |  | Carencia de comunicación Supervisión-Contratista de documentación técnica que registre todos los avances, retrasos impases. Así como lo correspondiente al tema y su orden cronológico | M | M | 5 | X | X | 100%
83 |  |  | Falta de llevar el control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados | A | M | 2 |  | X | 100%
84 |  | RIESGOS POR EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS. | M | A | 3 | X |  | 100%
85 |  |  | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | B | B | 9 |  | X | 100%
Los imprevistos corresponden a aquellos acontecimientos normales que se pueden prever durante la formación y preparación del contrato, tales como la mayor permanencia por lluvias en épocas de inviernos, prestación de servicios de vigilancia y seguridad mientras permanezca en terrenos cierta maquinaria. En síntesis, estos riesgos normales previsibles se pactan de tal manera que si ocurren serán asumidos por el contratista, pero si no ocurren, de todas maneras el valor del imprevisto ofertado hace parte del patrimonio del contratista. Distinto ocurre con los riesgos anormales e imprevistos, que por su connotación y excepcionalidad no podrían ser cubiertos por el contratista con el AIU ofertado, ya que éstos por su naturaleza de imprevisibilidad siempre se causan por el hecho del príncipe o por la teoría de la imprevisión y en estos casos el mismo Estatuto General de Contratación dispone que serán asumidos por la Administración contratante. De conformidad con el sistema de riesgos comunes regulado en la Ley 1150 de 2007, observamos que éstos serán asumidos de acuerdo con la matriz de riesgos de cada contrato, esto es, unos serán asumidos exclusivamente por el contratista particular o por la administración contratante, y en otros contratos el riesgo será compartido porcentualmente según la matriz de riesgo que adopte el contrato.