- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| Contratista | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. |
| --- | --- |
| Informe de Actividades Nº | 5 |
| Periodo | 2023-10-01/ 2023-10-31 |
| Número del Contrato | 3813 |
| Objeto: | PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA |
| Plazo | SEIS (6) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS. |
| Valor Total del Contrato | QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SIESIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($595.638.500) INCLUIDO IVA |
| Valor del Periodo del Informe | $ 67.849.534,32 (Sesenta y siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos) |
| Fecha de Inicio | 08-06-2023 |
| Fecha de Terminación | 31-12-2023 |
| Proyecto | FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA |
| Supervisor | María Margarita Marín Díaz |
| Dependencia | Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de Asuntos Tributarios |

- DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. DEFINICIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |
| 2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CADA SERVICIO |  |  |  |
| 2.a Mensajería expresa masiva con entrega certificada. | Domina entrega total realiza la distribución 67.092 envíos, durante el mes de noviembre. recibidos de las áreas de Asuntos tributarios y cobro coactivo. AREA; Total. ASUNTOS TRIBUTARIOS; 60666. COBRO COACTIVO; 6426. Total general; 67092. Todas estas gestiones pueden ser validadas en la pagina https://orion.infokairos.com.co/admin/reporter/view Usuario: 891480030 Clave: 891480030 | Se anexa informe en Excel con base del total gestionado. Y gráficos, gestiones y fechas de gestión con el propósito de validar el cumplimiento. “2.a-2.b-2.c Gestiones Noviembre 2023 Hoja 2 Base consolidada” | N/A |
| 2.b Mensajería expresa objetos postales individuales. | En El periodo noviembre 2023 se recibieron 17 órdenes de postales individuales. ASUNTOS TRIBUTARIOS; CANTIDAD. 244516; 1. 247486; 1. COBRO COACTIVO; CANTIDAD. 245314; 1. 245317; 1. 245311; 1. 245313; 1. 245309; 1. 246354; 1. 245292; 1. 245293; 1. 245295; 1. 245336; 1. 245302; 1. 246138; 1. 245320; 1. 245307; 1. 245335; 1. | Estos 9 registros se relacionan en evidencia de Excel 2.a-2.b-2.c Gestiones noviembre 2023. Hoja 3 postales individuales. Para validación de motivos ver hoja postales individuales. | N/A |
| 2.c MENSAJERÍA EXPRESA- Entrega Con Validez Probatoria De Actos Administrativos. | Se realizan entregas de actos administrativos para las áreas de Asuntos Tributarios y cobro coactivo. En total se gestionan 7.450. Para todos estos envíos se realizan solo entregas certificadas. AREA; PRODUCTO; Total. ASUNTOS TRIBUTARIOS; NOTIFICACIONES; 11. RESOLUCIONES; 19. RENTAS VARIAS; 51. OFICIOS CON COPIA; 44. 5 OFICIOS Y 1 FACTURA; 6. ALUMBRADO PUBLICO; 496. EMPLAZAMIENTOS 2019; 3193. REQUERIMIENTOS ESPECIALES; 4. TOTAL; 3824. COBRO COACTIVO; CITACIONES; 1415. NOTIFICACIONES; 120. RESOLUCIONES; 723. OFICIOS CON COPIA; 105. PERSUASIVOS; 1113. MANDAMIENTOS; 128. AUTOS Y NOTIFICACION; 22. TOTAL; 3626. | Se anexa informe de gestiones donde se evidencia que para estos envíos las entregas son certificadas. Se anexa informe de Excel 2.a-2.b-2.c Gestiones noviembre 2023. Hoja 1 TABLAS. | N/A |
| 2.d MENSAJERÍA EXPRESA (URGENTE)- Entrega Con Validez Probatoria De Actos Administrativos. | En el periodo del mes de septiembre, no se reciben envíos bajo el requerimiento de mensajería expresa (urgente). | N/A | N/A |
| 2.e MENSAJERÍA DIGITAL – CORREO ELECTRÓNICO NO CERTIFICADO | N/A | N/A | N/A |
| 2. f MENSAJERÍA DIGITAL – CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO | El cliente Municipio de Pereira hace uso del servicio de correo electrónico certificado en la modalidad de autogestión, en el mes noviembre. Un total de 4.028 registros, utilizado por los contratistas del área de fiscalización de Industria y Comercio. MES; CANTIDAD; TATIFA; TOTAL. nov-23; 4.028; $ 417,00; $ 1.679.676. TOTAL; 4.028; $ 1.679.676,00. IVA; $ 319.138,44. TOTAL; $ 1.998.814,44. | Se anexa carpeta con resumen mensual de envíos vía correo electrónico certificado. 11-MUNICIPIO DE PEREIRA NOVIEMBRE ver hoja CEC |  |
| 3. IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO DE FACTURAS Y/O DOCUMENTOS FÍSICOS | Domina recibe solicitud de impresiones de cartas con copia Se relaciona por área las cantidades de impresiones solicitadas durante el periodo facturado. Por cada orden se realiza remisión la cual va firmada por el funcionario de la Alcaldía y el funcionario de Domina. Relaciono Cantidad por áreas. AREA; Total. ASUNTOS TRIBUTARIOS; 60666. COBRO COACTIVO; 6426. Total general; 67092. | Se anexa PDF con las remisiones de todas las órdenes gestionadas. “3-3. IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO DE FACTURAS YO DOCUMENTOS FÍSICOS” |  |
| 4. REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA: | Domina realiza el proceso de alistamiento de pega de guía y grapa para las copias de los procesos de emplazamientos, citaciones, Persuasivos. Relaciono las cantidades por áreas. | Se anexa PDF con las remisiones de todas las órdenes gestionadas “planillas alistamiento noviembre” |  |
|  | Etiquetas de fila; CANT; %. ASUNTOS TRIBUTARIOS; 60666; 90,42%. DEV CAMBIO DOMICILIO; 33; 0,05%. DEV CERRADO O DESOCUPADO; 27; 0,04%. DEV DESTINATARIO DESCONOCIDO; 7; 0,01%. DEV DIFICIL ACCESO; 9; 0,01%. DEV DIRECCION INCOMPLETA; 1352; 2,23%. DEV NO EXISTE; 359; 0,59%. DEV NO RECIBIDA; 1; 0,00%. EN PROCESO; 35895; 59,17%. ENTREGA; 15780; 26,01%. ENTREGA BAJO PUERTA; 7201; 11,87%. ENTREGADA ACTUALIZADA; 1; 0,00%. GUIA SIN SOBRE; 1; 0,00%. COBRO COACTIVO; 6426; 9,58%. DEV CAMBIO DOMICILIO; 1027; 15,98%. DEV CERRADO O DESOCUPADO; 300; 4,67%. DEV CUBRIMIENTO; 1; 0,02%. DEV DESTINATARIO DESCONOCIDO; 609; 9,48%. DEV DIFICIL ACCESO; 77; 1,20%. DEV DIRECCION INCOMPLETA; 594; 9,24%. DEV FALLECIDO; 3; 0,05%. DEV NO EXISTE; 687; 10,69%. DEV NO RECIBIDA; 57; 0,89%. EN PROCESO; 1197; 18,63%. ENTREGA; 1873; 29,15%. GUIA SIN SOBRE; 1; 0,02%. Total general; 67092; 100,00%. | Relaciono también porcentaje de devoluciones para las tres áreas. | N/A |

Nota: Los registros del presente informe quedarán almacenados en él FTP Asignado para la Alcaldia de Pereira,

también son enviados al correo subsecretariahacienda@pereira.gov.co de Dichos registros contienen los siguientes archivos:

_________________________________				________________________________________________

CARLOS ALBERTO CALVO 						Vo. Bo. María Margarita Marín Díaz

Representante Legal							Supervisor

Domina Entrega Total S.A.S.