## LISTADO INSUMOS (hidden)
SALARIO MINIMO | 1300606
MANO DE OBRA TRABAJADOR
CARGO | JORNAL | PRESTACIONES | TOTAL DIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO HORA
AYUDANTE ARBAÑILERIA | 43353.5333 | 180% | 78036.36 | HORA | 9754.545
OFICIAL ALBAÑILERIA | 78036.36 | 180% | 140465.448 | HORA | 17558.181
AYUDANTE ELÉCTRICO | 49856.5633 | 180% | 89741.814 | HORA | 11217.7267
OFICIAL ELECTRICO | 80204.0367 | 180% | 144367.266 | HORA | 18045.9082
AYUDANTE METALISTERIA | 49856.5633 | 180% | 89741.814 | HORA | 11217.7267
OFICIAL METALISTERIA | 80204.0367 | 180% | 144367.266 | HORA | 18045.9082
AYUDANTE PINTURA | 49856.5633 | 180% | 89741.814 | HORA | 11217.7267
OFICIAL PINTURA | 82371.7133 | 180% | 148269.084 | HORA | 18533.6355
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR | 1800
LISTA DE EQUIPOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA OPERATIVA
VOLQUETA 5 M3 | VJE | 450000
ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 3500
CRUCETA ANDAMIO | DIA | 200
HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA | DIA | 250000
EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 60000
EQUIPO OXICORTE | DIA | 70000
ROTOMARTILLO 8-10 JLS | DIA | 70000
CORTADORA CERAMICA | DIA | 32000
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | DIA | 45000

## CUADRO DE RENDIMIENTOS (hidden)
|  | PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATUAL |  | 60 DIAS CALENDARIO | TIPOS DE CUADRILLA
[5 empty] | ALBAÑILERIA |  | A
[5 empty] | ELECTRICA |  | E
[5 empty] | METALISTERIA |  | M
[5 empty] | PINTURA |  | P
[5 empty] | HIDROSANITARIO |  | H
[5 empty] | INGENIERO |  | ING
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimientos | TIPO DE CUADRILLA | Oficiales Disponibles | Ayudantes disponibles | Duración calculada | Duración calculada (dias) | Duracion ajustada (dias)
CUBIERTAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 580 | 0.2 | A |  | 2 | 58 | 7.25 | 8
1.2 | DEMOLICION CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 30 | 0.1 | A |  | 2 | 1.5 | 0.1875 | 1
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 18 | 2 | A |  | 2 | 18 | 2.25 | 3
2 | ACABADOS
2.1 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 100 | 0.55 | A | 1 | 1 | 27.5 | 3.4375 | 4
3 | CUBIERTAS
3.1 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS (BICAPA MANTO ASFÁLTICO 6,2MM) | M2 | 580 | 0.5 | A | 1 | 2 | 96.6667 | 12.0833 | 13
3.2 | CIELO RASO ACRILICO DE 60 X1.20 CM | UN | 6 | 0.35 | A | 1 |  | 2.1 | 0.2625 | 1
3.3 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 60 | 0.25 | A | 1 | 1 | 7.5 | 0.9375 | 1
3.4 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES. | ML | 190 | 0.25 | A |  | 2 | 23.75 | 2.9688 | 3
3.5 | DESMONTE DE REMATE EN TEJA DE ZINC. (Caras laterales fachada occidental) . | ML | 21.16 | 0.1 | A |  | 1 | 2.116 | 0.2645 | 1
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA ALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25- TIPO A (Fachada occidental). Incluye accesorios de anclaje y tapas laterales. | ML | 21.16 | 0.25 | A | 1 | 1 | 2.645 | 0.33063 | 1
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 - TIPO B (Fachada norte). Incluye accesorios de anclaje y tapas laterales | ML | 47.82 | 0.25 | A | 1 | 1 | 5.9775 | 0.74719 | 1
3.8 | Suministro de andamios certificados altura aproximada 14 m (6 secciones de 2 m). Incluye transporte. | SEMANA | 14 | 1 | A |  | 1 | 14 | 1.75 | 2
PINTURA EN ALTURA
1 | PRELIMINARES
1.1 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 800 | 0.4 | P | 2 | 1 | 106.6667 | 13.3333 | 14
1.2 | APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN MUROS PARA TANQUE SUBTERRANEO, CON DOS MANOS DE IMPRIMACION DEL PRODUCTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 45 | 0.2 | P | 1 | 1 | 4.5 | 0.5625 | 1
PISOS Y COCINA
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 60 | 0.35 | A |  | 1 | 21 | 2.625 | 3
1.2 | DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1 | 0.35 | A |  | 1 | 0.35 | 0.04375 | 1
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 2 | 2 | A |  | 1 | 4 | 0.5 | 1
2 | MUROS Y MUEBLES
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 60 | 1.2 | A | 1 | 1 | 36 | 4.5 | 5
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE L = 1,80 M CON SALPICADERO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 1 | 150 | M | 1 | 1 | 75 | 9.375 | 10
HIDROSANITARIO
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 60 | 0.35 | A |  | 1 | 21 | 2.625 | 3
1.2 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 12 | 1 | A |  | 1 | 12 | 1.5 | 2
1.3 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 24 | 0.25 | A |  | 1 | 6 | 0.75 | 1
1.4 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 24 | 0.1 | A |  | 1 | 2.4 | 0.3 | 1
1.5 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 6 | 2 | A |  | 1 | 12 | 1.5 | 2
2 | MUROS Y ACABADOS
2.1 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 24 | 0.55 | A | 1 | 1 | 6.6 | 0.825 | 1
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 60 | 1.2 | A | 1 | 1 | 36 | 4.5 | 5
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SAN GIORGIO BLANCO (SANITARIO Y LAVAMANOS) O SIMILAR.INCLUYE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 12 | 1 | H | 1 | 1 | 6 | 0.75 | 1
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 4 | 1 | H | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC AGUA POTABLE Ø 1" (INC. ACCESORIOS) | ML | 100 | 0.4 | H | 1 | 1 | 20 | 2.5 | 3
3.2 | ACOMETIDA PVC DESAGUES DE 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 60 | 0.4 | H | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 2
3.3 | DIAGNOSTICO (PERITAJE) HIDROSANITARIO, PARA HALLAR SOLUCIONES ESPECIFICAS DE FUGAS EN ALOJAMIENTOS USADOS PARA INTERNAMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDENCIA CESPA, DOS BAÑOS Y UN ARCHIVO UBICADOS EN FISCALIA. | GL | 1 | 15 | H | 1 |  | 15 | 1.875 | 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 12 | 0.25 | A |  | 1 | 3 | 0.375 | 1
1.2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 12 | 0.1 | A |  | 1 | 1.2 | 0.15 | 1
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 2 | 2 | A |  | 1 | 4 | 0.5 | 1
2 | CUBIERTAS
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 6 M DE LONGITUD, INCLUYE TUBERÍA TIPO E.M.T, INTERRUPTOR, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG, THWN/THHW, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADA Y ACCESORIOS. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTOS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 12 | 4 | E | 1 |  | 48 | 6 | 6
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON PUERTA, INCLUYE BREAKERS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 1 | 0.45 | E | 1 |  | 0.45 | 0.05625 | 1
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL TIPO LED 60X60 CM DE 48W, 120 VOLTIOS INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 12 | 0.35 | E | 1 |  | 4.2 | 0.525 | 1
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 1#12 + 1#12 + 1#12T EN CABLE AWG THHN DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE BKEAKER 2X30 AMPERIOS, CONECTORES ROSCADOS Y ACCESORIOS. | ML | 60 | 0.35 | E | 1 |  | 21 | 2.625 | 3
2.5 | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO EN PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN FORMATO AUTOCAD, QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN, PLANOS UNIFILARES, PLANOS DE SALIDAS ELÉCTRICAS NORMALES, REGULADAS, ILUMINACIÓN, TABLEROS, TIPOS DE CONDUCTORES DE CIRCUITOS Y DUCTERÍA, ACOMETIDA PRINCIPAL, PLANTA ELÉCTRICA, UPS,CUADROS DE CARGA. INCLUYE LA IDENTIFICACIÓN Y MARQUILLADO DE SALIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS, USO DE EQUIPO TRAZADOR E IDENTIFICADOR DE ACOMETIDAS. | UN | 1 | 100 | ING | 1 |  | 100 | 12.5 | 13
CARPINTERÍA METÁLICA
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE PUERTA DE DOS HOJAS INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 1 | 1 | A |  | 1 | 1 | 0.125 | 1
1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 1 | 2 | A |  | 1 | 2 | 0.25 | 1
2 | CARPINTERÍA METÁLICA
2.1 | PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM DE 2,00 X 2,10 CON CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80 KILOS EN AMBAS HOJAS. INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UN | 1 | 150 | M | 1 | 1 | 75 | 9.375 | 10
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METÁLICA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2 " EN RETICULA DE 10X25 CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 8 | 9 | M | 1 | 1 | 36 | 4.5 | 5
3 | PALOMAS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA LIVIANA TIPO GALLINERO NO SUPERIOR A 1 CM PARA LA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES Y EN ESPACIOS DE CUBIERTA POR DONDE LOS VECTORES PUEDAN ACCEDER A LA EDIFICACIÓN (INCLUYE PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS Y TODA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 200 | 0.8 | A | 1 | 1 | 80 | 10 | 10
[11 empty] | DESCRIPCIÓN | ALBAÑILES AYUDANTES | ALBAÑILES OFICIAL | PINTURA OFICIAL | PINTURA AYUDANTE | METALISTERIA AYUDANTE | METALISTERIA OFICIAL | AYUDANTE HIDROSANITARIO | OFICIAL HIDROSANITARIO | INGENERO | OFICIAL ELECTRICO | CANTIDAD | DURACION TRABAJOS
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 1 CUBIERTAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.75
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 2 PINTURA EN ALTURAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 3 PISOS Y COCINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 4 HIDROSANITARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22
[11 empty] | FRENTE DE TRABAJO 6 CARPINTERIA METALICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19

## CRONOGRAMA
ITEMS | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14 | DIA 15 | DIA 16 | DIA 17 | DIA 18 | DIA 19 | DIA 20 | DIA 21 | DIA 22 | DIA 23 | DIA 24 | DIA 25 | DIA 26 | DIA 27 | DIA 28 | DIA 29 | DIA 30 | DIA 31 | DIA 32 | DIA 33 | DIA 34 | DIA 35 | DIA 36 | DIA 37 | DIA 38 | DIA 39 | DIA 40 | DIA 41 | DIA 42 | DIA 43 | DIA 44 | DIA 45 | DIA 46 | DIA 47 | DIA 48 | DIA 49 | DIA 50 | DIA 51 | DIA 52 | DIA 53 | DIA 54 | DIA 55 | DIA 56 | DIA 57 | DIA 58 | DIA 59 | DIA 60
CUBIERTAS - FRENTE 1
PINTURA EN ALTURA - FRENTE 2
PISOS Y COCINA - FRENTE 3
HIDROSANITARIO - FRENTE 4
INSTALACIONES ELECTRICAS - FRENTE 5
CARPINTERIA METALICA - FRENTE 6
TOTAL DIAS OFERTADOS | 47
TOTAL CUADRILLAS OFERTADAS | 6

## CORTE No. 2
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Regional Bogotá Grupo Administrativo
CORTE No. 2
OBJETO: “REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KRA. 30 NO. 12 – 35”
| EMPRESA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | NIT: | NO APLICA | FECHA: | 2023-11-23
| CONTACTO: | JORGE DAVID GONZALEZ MARTINEZ | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | TEL. CELULAR : | 317 666 70 43
| E-MAIL: | jhscolombianadeingenieria@gmail.com | DIRECCIÓN: | CALLE 22 # 1 - 64 TORR 2 AP. 302 | TELEFONO FIJO: | 601 729 36 39
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se debem de llenar todas las casillas. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su oferta en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT. • Asignar el precio en las celdas de la columnas: "Precio unitario", asignar el porcentaje de ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD en la columna "Porcentaje %" • Los precios de la oferta deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, el ICBF aproximará al entero inferior. • No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
Nota (1) Administración, imprevistos y Utilidad: Establecer los porcentajes que correspondan a estos tres factores. Con respecto a la Administración incluir los costos correspondientes a demás costos indirectos relacionados en el contrato entre ellos se deben tener en cuenta ICA, pólizas para la legalización del contrato, gastos de oficina, gravamen al impuesto financiero (4 x mil), estampillas y demas costos asociados.
| CUBIERTAS | [6 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  |  | MENOR | MEDIO | MAYOR
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO |  |  | 93.4% | 94.6% | 95.8%
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | *
1.1 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 580 | 26443.875 | 15337447.5 | 0 | 0 | 471.861 | 12477833.3014 | 471.861 | 12477833.3014 | 1 |  | 28312.5 | 16421250
1.2 | DEMOLICION CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 30 | 102495.4041 | 3074862.1224 | 0 | 0 | 15.276 | 1565719.7927 | 15.276 | 1565719.7927 | 1 |  | 109738.12 | 3292143.6
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO |  |  | M3 | 18 | 98629.7836 | 1775336.1041 | 7 | 690408.4849 | 0 | 0 | 7 | 690408.4849 | 1 |  | 105599.34 | 1900788.12
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 20187645.7265 | * | 690408.4849 |  | 14043553.0941 |  | 14733961.579 |  |  |  | 21614181.72
2 | ACABADOS |  |  |  |  | * | *
2.1 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 100 | 97445.2558 | 9744525.582 | 27.912 | 2719891.9804 | 0 | 0 | 27.912 | 2719891.9804 | 1 |  | 103007.67 | 10300767
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 9744525.582 | * | 2719891.9804 |  | 0 |  | 2719891.9804 |  |  |  | 10300767
3 | CUBIERTAS |  |  |  |  | * | *
3.1 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS (BICAPA MANTO ASFÁLTICO 6,2MM) |  |  | M2 | 580 | 186155.8761 | 107970408.1148 | 0 | 0 | 621.661 | 115725848.0673 | 621.661 | 115725848.0673 | 1 |  | 196782.11 | 114133623.8
3.2 | CIELO RASO ACRILICO DE 60 X1.20 CM |  |  | UN | 6 | 152843.328 | 917059.968 | 9 | 1375589.952 | 0 | 0 | 9 | 1375589.952 | 1 |  | 161568 | 969408
3.3 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA |  |  | ML | 60 | 79815.2025 | 4788912.15 | 5.2 | 415039.053 | 0 | 0 | 5.2 | 415039.053 | 1 |  | 84371.25 | 5062275
3.4 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES. |  |  | ML | 190 | 23141.052 | 4396799.88 | 88.1 | 2038726.6812 | 105.6 | 2443695.0912 | 193.7 | 4482421.7724 | 1 |  | 24462 | 4647780
3.5 | DESMONTE DE REMATE EN TEJA DE ZINC. (Caras laterales fachada occidental) . |  |  | ML | 21.16 | 22176.8415 | 469261.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23442.75 | 496048.59
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA ALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25- TIPO A (Fachada occidental). Incluye accesorios de anclaje y tapas laterales. |  |  | ML | 21.16 | 79815.2025 | 1688889.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 84371.25 | 1785295.65
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 - TIPO B (Fachada norte). Incluye accesorios de anclaje y tapas laterales |  |  | ML | 47.82 | 84100.5825 | 4021689.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 88901.25 | 4251257.775
3.8 | Suministro de andamios certificados altura aproximada 14 m (6 secciones de 2 m). Incluye transporte. |  |  | SEMANA | 14 | 498239.28 | 6975349.92 | 8 | 3985914.24 | 5 | 2491196.4 | 13 | 6477110.64 | 1 |  | 526680 | 7373520
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 131228371.539 | * | 7815269.9262 |  | 120660739.5585 |  | 128476009.4847 |  |  |  | 138719208.815
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje %
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 24174081.4271 | 0.15 | 1683835.5587 | 0.15 | 20205643.8979 | 15% | 21889479.4566 |  |  | 15% | 25595123.6302
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 8058027.1424 | 0.05 | 561278.5196 | 0.05 | 6735214.6326 | 5% | 7296493.1522 |  |  | 5% | 8531707.8767
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 8058027.1424 | 0.05 | 561278.5196 | 0.05 | 6735214.6326 | 5% | 7296493.1522 |  |  | 5% | 8531707.8767
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 1531025.1571 | 0.19 | 106642.9187 | 0.19 | 1279690.7802 | 19% | 1386333.6989 |  |  | 19% | 1621024.4966
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 202981703.7164 |  | 14138605.9082 |  | 169660056.596 |  | 183798662.5042 |  |  |  | 214913721.4153
PINTURA EN ALTURA
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | *
1.1 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 800 | 27699.6273 | 22159701.872 | 913.1561 | 25294083.6732 | 401.5419 | 11122560.9914 | 1314.698 | 36416644.6646 | 1 |  | 29280.79 | 23424632
1.2 | APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN MUROS PARA TANQUE SUBTERRANEO, CON DOS MANOS DE IMPRIMACION DEL PRODUCTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. |  |  | M2 | 45 | 69637.425 | 3133684.125 | 86.8 | 6044528.49 | 0 | 0 | 86.8 | 6044528.49 | 1 |  | 73612.5 | 3312562.5
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 25293385.997 | * | 31338612.1632 |  | 11122560.9914 |  | 42461173.1546 |  |  |  | 26737194.5
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 3794007.8995 | 0.15 | 4700791.8245 | 0.15 | 1668384.1487 | 15% | 6369175.9732 |  |  | 15% | 4010579.175
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 1264669.2999 | 0.05 | 1566930.6082 | 0.05 | 556128.0496 | 5% | 2123058.6577 |  |  | 5% | 1336859.725
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1264669.2999 | 0.05 | 1566930.6082 | 0.05 | 556128.0496 |  | 2123058.6577 |  |  | 5% | 1336859.725
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 240287.167 | 0.19 | 297716.8156 | 0.19 | 105664.3294 |  | 403381.145 |  |  | 19% | 254003.3478
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 31857019.6632 |  | 39470982.0196 |  | 14008865.5687 |  | 53479847.5883 |  |  |  | 33675496.4728
PISOS Y COCINA
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
1.1 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 60 | 23890.8794 | 1433452.764 | 0 | 0 | 42.6763 | 1019574.3365 | 42.6763 | 1019574.3365 | 1 |  | 25579.1 | 1534746
1.2 | DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 1 | 1142375.4 | 1142375.4 | 0 | 0 | 1.166 | 1332009.7164 | 1.166 | 1332009.7164 | 1 |  | 1223100 | 1223100
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO |  |  | M3 | 2 | 98629.7836 | 197259.5671 | 7 | 690408.4849 | 0 | 0 | 7 | 690408.4849 | 1 |  | 105599.34 | 211198.68
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 2773087.7311 | * | 690408.4849 |  | 2351584.0529 |  | 3041992.5379 |  |  |  | 2969044.68
2 | MUROS Y MUEBLES |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 60 | 75357.42 | 4521445.2012 | 10.7826 | 812548.9171 | 0 | 0 | 10.7826 | 812548.9171 | 1 |  | 78661.19 | 4719671.4
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE L = 1,80 M CON SALPICADERO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 1 | 3414312 | 3414312 | 0 | 0 | 1 | 3414312 | 1 | 3414312 | 1 |  | 3564000 | 3564000
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 7935757.2012 | * | 812548.9171 |  | 3414312 |  | 4226860.9171 |  |  |  | 8283671.4
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 1606326.7398 | 0.15 | 225443.6103 | 0.15 | 864884.4079 |  | 1090328.0182 |  |  | 15% | 1687907.412
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 535442.2466 | 0.05 | 75147.8701 | 0.05 | 288294.8026 |  | 363442.6727 |  |  | 5% | 562635.804
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 535442.2466 | 0.05 | 75147.8701 | 0.05 | 288294.8026 |  | 363442.6727 |  |  | 5% | 562635.804
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 101734.0269 | 0.19 | 14278.0953 | 0.19 | 54776.0125 |  | 69054.1078 |  |  | 19% | 106900.8028
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 13487790.1923 |  | 1892974.8479 |  | 7262146.0787 |  | 9155120.9265 |  |  |  | 14172795.9028
HIDROSANITARIO
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
1.1 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 60 | 23890.8794 | 1433452.764 | 43.518 | 1039683.2897 | 22.771 | 544019.2246 | 66.289 | 1583702.5143 | 1 |  | 25579.1 | 1534746
1.2 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 12 | 41475.6336 | 497707.6037 | 16 | 663610.1382 | 8 | 331805.0691 | 24 | 995415.2074 | 1 |  | 44406.46 | 532877.52
1.3 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 24 | 18433.4987 | 442403.9693 | 67.19 | 1238546.779 | 0 | 0 | 67.19 | 1238546.779 | 1 |  | 19736.08 | 473665.92
1.4 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 24 | 102495.4041 | 2459889.6979 | 1.737 | 178034.5169 | 0 | 0 | 1.737 | 178034.5169 |  | 1 | 109738.12 | 2633714.88
1.5 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO |  |  | M3 | 6 | 98629.7836 | 591778.7014 | 3.5 | 345204.2425 | 0 | 0 | 3.5 | 345204.2425 | 1 |  | 105599.34 | 633596.04
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 5425232.7362 | * | 3465078.9663 |  | 875824.2937 |  | 4340903.26 |  |  |  | 5808600.36
2 | MUROS Y ACABADOS |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | * | *
2.1 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 24 | 97445.2558 | 2338686.1397 | 1.504 | 146557.6648 | 0 | 0 | 1.504 | 146557.6648 |  | 1 | 103007.67 | 2472184.08
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 60 | 75357.42 | 4521445.2012 | 10.81 | 814613.7104 | 0 | 0 | 10.81 | 814613.7104 | 1 |  | 78661.19 | 4719671.4
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SAN GIORGIO BLANCO (SANITARIO Y LAVAMANOS) O SIMILAR.INCLUYE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 12 | 1062050.4684 | 12744605.6213 | 9 | 9558454.216 | 0 | 0 | 9 | 9558454.216 | 1 |  | 1108612.18 | 13303346.16
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 4 | 256044.66 | 1024178.64 | 1 | 256044.66 | 0 | 0 | 1 | 256044.66 | 1 |  | 267270 | 1069080
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 20628915.6022 | * | 10775670.2511 |  | 0 | * | 10775670.2511 |  |  |  | 21564281.64
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC AGUA POTABLE Ø 1" (INC. ACCESORIOS) |  |  | ML | 100 | 59938.56 | 5993856 | 16.64 | 997377.6384 | 0 | 0 | 16.64 | 997377.6384 | 1 |  | 63360 | 6336000
3.2 | ACOMETIDA PVC DESAGUES DE 3" (INC. ACCESORIOS) |  |  | ML | 60 | 121750.2 | 7305012 | 14.18 | 1726417.836 | 0 | 0 | 14.18 | 1726417.836 | 1 |  | 128700 | 7722000
3.3 | DIAGNOSTICO (PERITAJE) HIDROSANITARIO, PARA HALLAR SOLUCIONES ESPECIFICAS DE FUGAS EN ALOJAMIENTOS USADOS PARA INTERNAMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDENCIA CESPA, DOS BAÑOS Y UN ARCHIVO UBICADOS EN FISCALIA. |  |  | GL | 1 | 132778.8 | 132778.8 | 1 | 132778.8 | 0 | 0 | 1 | 132778.8 | 1 |  | 138600 | 138600
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 13431646.8 | * | 2856574.2744 |  | 0 |  | 2856574.2744 |  |  |  | 14196600
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 5922869.2708 | 0.15 | 2564598.5238 | 0.15 | 131373.6441 |  | 2695972.1678 |  |  | 15% | 6235422.3
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 1974289.7569 | 0.05 | 854866.1746 | 0.05 | 43791.2147 |  | 898657.3893 |  |  | 5% | 2078474.1
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1974289.7569 | 0.05 | 854866.1746 | 0.05 | 43791.2147 |  | 898657.3893 |  |  | 5% | 2078474.1
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 375115.0538 | 0.19 | 162424.5732 | 0.19 | 8320.3308 |  | 170744.904 |  |  | 19% | 394910.079
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 49732358.9768 |  | 21534078.938 |  | 1103100.6979 |  | 22637179.6359 |  |  |  | 52356762.579
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
1.1 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 12 | 18433.4987 | 221201.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19736.08 | 236832.96
1.2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | M2 | 12 | 102495.4041 | 1229944.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 109738.12 | 1316857.44
1.3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO |  |  | M3 | 2 | 98629.7836 | 197259.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105599.34 | 211198.68
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 1648406.4007 | * | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1764889.08
2 | CUBIERTAS |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 6 M DE LONGITUD, INCLUYE TUBERÍA TIPO E.M.T, INTERRUPTOR, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG, THWN/THHW, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADA Y ACCESORIOS. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTOS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 12 | 152921.593 | 1835059.1165 | 8 | 1223372.7443 | 0 | 0 | 8 | 1223372.7443 | 1 |  | 159625.88 | 1915510.56
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON PUERTA, INCLUYE BREAKERS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 1 | 853578 | 853578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 891000 | 891000
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL TIPO LED 60X60 CM DE 48W, 120 VOLTIOS INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 12 | 120252.0303 | 1443024.3638 | 9 | 1082268.2729 | 6 | 721512.1819 | 15 | 1803780.4548 | 1 |  | 125524.04 | 1506288.48
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 1#12 + 1#12 + 1#12T EN CABLE AWG THHN DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE BKEAKER 2X30 AMPERIOS, CONECTORES ROSCADOS Y ACCESORIOS. |  |  | ML | 60 | 33763.752 | 2025825.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 35244 | 2114640
2.5 | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO EN PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN FORMATO AUTOCAD, QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN, PLANOS UNIFILARES, PLANOS DE SALIDAS ELÉCTRICAS NORMALES, REGULADAS, ILUMINACIÓN, TABLEROS, TIPOS DE CONDUCTORES DE CIRCUITOS Y DUCTERÍA, ACOMETIDA PRINCIPAL, PLANTA ELÉCTRICA, UPS,CUADROS DE CARGA. INCLUYE LA IDENTIFICACIÓN Y MARQUILLADO DE SALIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS, USO DE EQUIPO TRAZADOR E IDENTIFICADOR DE ACOMETIDAS. |  |  | UN | 1 | 663894 | 663894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 693000 | 693000
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 6821380.6003 | * | 2305641.0172 |  | 721512.1819 |  | 3027153.1991 |  |  |  | 7120439.04
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 1270468.0502 |  | 345846.1526 | 0.15 | 108226.8273 |  | 454072.9799 |  |  | 15% | 1332799.218
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 423489.3501 |  | 115282.0509 | 0.05 | 36075.6091 |  | 151357.66 |  |  | 5% | 444266.406
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 423489.3501 |  | 115282.0509 | 0.05 | 36075.6091 |  | 151357.66 |  |  | 5% | 444266.406
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 80462.9765 |  | 21903.5897 | 0.19 | 6854.3657 |  | 28757.9554 |  |  | 19% | 84410.6171
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 10667696.7278 |  | 2903954.8612 |  | 908744.5931 |  | 3812699.4543 |  |  |  | 11191070.7671
CARPINTERÍA METÁLICA
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
1.1 | DESMONTE DE PUERTA DE DOS HOJAS INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 1 | 130350.3196 | 130350.3196 | 10 | 1303503.1958 | 0 | 0 | 10 | 1303503.1958 | 1 |  | 139561.37 | 139561.37
1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO |  |  | M3 | 1 | 98629.7836 | 98629.7836 | 3.5 | 345204.2425 | 0 | 0 | 3.5 | 345204.2425 |  | 1 | 105599.34 | 105599.34
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 228980.1031 | * | 1648707.4383 | * |  |  | 1648707.4383 |  |  |  | 245160.71
2 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
2.1 | PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM DE 2,00 X 2,10 CON CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80 KILOS EN AMBAS HOJAS. INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | UN | 1 | 4931784 | 4931784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5148000 | 5148000
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METÁLICA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2 " EN RETICULA DE 10X25 CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | M2 | 12 | 407820.6 | 4893847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 425700 | 5108400
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 9825631.2 | * | 0 | * |  |  | 0 |  |  |  | 10256400
3 | PALOMAS |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | *
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA LIVIANA TIPO GALLINERO NO SUPERIOR A 1 CM PARA LA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES Y EN ESPACIOS DE CUBIERTA POR DONDE LOS VECTORES PUEDAN ACCEDER A LA EDIFICACIÓN (INCLUYE PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS Y TODA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN). |  |  | M2 | 200 | 123294.6 | 24658920 | 182.446 | 22494606.5916 | 0 | 0 | 182.446 | 22494606.5916 | 1 |  | 128700 | 25740000
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 24658920 | * | 22494606.5916 |  |  |  | 22494606.5916 |  |  |  | 25740000
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% | 5207029.6955 | 0.15 | 3621497.1045 | 0.15 | 0 |  | 3621497.1045 |  |  | 15% | 5436234.1065
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 1735676.5652 | 0.05 | 1207165.7015 | 0.05 | 0 |  | 1207165.7015 |  |  | 5% | 1812078.0355
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1735676.5652 | 0.05 | 1207165.7015 | 0.05 | 0 |  | 1207165.7015 |  |  | 5% | 1812078.0355
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 329778.5474 | 0.19 | 229361.4833 | 0.19 | 0 |  | 229361.4833 |  |  | 19% | 344294.8267
| TOTAL COSTOS | [5 empty] | 43721692.6763 |  | 30408504.0206 |  | 0 |  | 30408504.0206 |  |  |  | 45646245.7142
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
| DESCRIPCION ACTIVIDADES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | valor total | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO
NP1 | Demolición de piso, espesor promedio 10 cm |  |  | M2 |  | 14850 |  | 40.837 | 606429.45 |  | 0 | 40.837 | 606429.45 |  | 1
NP2 | Suministro y aplicación de estuco, dos (02) manos, sobre muros y placas de entrepisos | Suministro y aplicación de estuco, dos (02) manos, sobre muros y placas de entrepisos | Suministro y aplicación de estuco, dos (02) manos, sobre muros y placas de entrepisos | M2 |  | 16572.1393 |  | 220.0195 | 3646193.7996 |  | 0 | 220.0195 | 3646193.7996 |  | 1
NP3 | Suministro e instalación de alistado de piso mortero 1:3, espesor promedio 3 cm | Suministro e instalación de alistado de piso mortero 1:3, espesor promedio 3 cm | Suministro e instalación de alistado de piso mortero 1:3, espesor promedio 3 cm | M2 |  | 57375.1148 |  | 68.43 | 3926179.1058 |  | 0 | 68.43 | 3926179.1058 |  | 1
NP4 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | ML |  | 93253.5 |  | 24.86 | 2318282.01 |  | 0 | 24.86 | 2318282.01 |  | 1
NP5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | ML |  | 133389 |  | 36.85 | 4915384.65 |  | 0 | 36.85 | 4915384.65 |  | 1
NP6 | Mantenimiento de baranda | Mantenimiento de baranda | Mantenimiento de baranda | ML |  | 30127.6033 |  | 0 | 0 | 61.15 | 1842302.9438 | 61.15 | 1842302.9438 |  | 1
NP7 | Suministro e instalación de Panel led 24 w | Suministro e instalación de Panel led 24 w | Suministro e instalación de Panel led 24 w | UND |  | 62781.3333 |  | 8 | 502250.6667 | 11 | 690594.6667 | 19 | 1192845.3333 |  | 1
NP8 | Suministro e instalación lampara hermetica | Suministro e instalación lampara hermetica | Suministro e instalación lampara hermetica | UND |  | 128243.3333 |  | 0 | 0 | 2 | 256486.6667 | 2 | 256486.6667 |  | 1
NP9 | Suministro e instalación de punto hidraulico en 1/2" para entrada o salida de agua | Suministro e instalación de punto hidraulico en 1/2" para entrada o salida de agua | Suministro e instalación de punto hidraulico en 1/2" para entrada o salida de agua | UND |  | 76559 |  | 42 | 3215478 |  | 0 | 42 | 3215478 |  | 1
NP10 | Suministro e instalación barra en acero inoxidable ancho 0.4 | Suministro e instalación barra en acero inoxidable ancho 0.4 | Suministro e instalación barra en acero inoxidable ancho 0.4 | ML |  | 1265424.4444 |  | 2 | 2530848.8889 |  | 0 | 2 | 2530848.8889 |  | 1
NP 11 | Suministro e instalación de puntos electricos (incluye todo los necesario para su correcta instalación) | Suministro e instalación de puntos electricos (incluye todo los necesario para su correcta instalación) | Suministro e instalación de puntos electricos (incluye todo los necesario para su correcta instalación) | UND |  | 68160.0033 |  | 8 | 545280.0267 | 2 | 136320.0067 | 10 | 681600.0333 |  | 1
NP 12 | Suministro e instalación de union dresser de 3" | Suministro e instalación de union dresser de 3" | Suministro e instalación de union dresser de 3" | UND |  | 157257.3333 |  | 0 | 0 | 1 | 157257.3333 | 1 | 157257.3333 |  | 1
NP 13 | Suministro e instalación de union dresser de 4" | Suministro e instalación de union dresser de 4" | Suministro e instalación de union dresser de 4" | UND |  | 179442.3333 |  | 0 | 0 | 1 | 179442.3333 | 1 | 179442.3333 |  | 1
NP 14 | Suministro e instalación de enchape para piso o pared formato a elegir (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | Suministro e instalación de enchape para piso o pared formato a elegir (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | Suministro e instalación de enchape para piso o pared formato a elegir (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | M2 |  | 79477.6667 |  | 72.3551 | 5750614.5194 |  | 0 | 72.3551 | 5750614.5194 |  | 1
NP 15 | Mantenimiento de cubiertas y tanques expuestos a agentes contaminantes y que generan deterioro en las estructuras (incluye todo lo necesario para su correcto mantenimiento) |  |  | M2 |  | 35237 |  | 488.8207 | 17224576.1178 |  | 0 | 488.8207 | 17224576.1178 |  | 1
NP 16 | Trasiego de equipos a punto de acopido destinado dentro de las instalaciones del ICBF |  |  | UND |  | 158400 |  | 10 | 1584000 |  | 0 | 10 | 1584000 |  | 1
NP 17 | Suministro e instalación de vidrio de 4 a 5 mm, tipo a elegir según área para destinación. |  |  | M2 |  | 84438.2857 |  | 6.2059 | 524015.5573 |  | 0 | 6.2059 | 524015.5573 |  | 1
NP 18 | Mantenimiento y reparación de sistema de bombeo de agua potable |  |  | GB |  | 13459794 |  | 1 | 13459794 |  | 0 | 1 | 13459794 |  | 1
| SUBTOTAL |  |  | * | * | * | 0 | * | 60749326.7921 |  | 3262403.9505 |  | 64011730.7426 |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1) |  |  |  |  | Porcentaje % | Porcentaje % | * | * | * | * | * | *
| ADMINISTRACIÓN. |  |  |  |  | 15% |  | 0.15 | 9112399.0188 | 0.15 | 489360.5926 | 0.15 | 9601759.6114 |  |  | 15% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% |  | 0.05 | 3037466.3396 | 0.05 | 163120.1975 | 0.05 | 3200586.5371 |  |  | 5% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% |  | 0.05 | 3037466.3396 | 0.05 | 163120.1975 | 0.05 | 3200586.5371 |  |  | 5% | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 0.19 | 577118.6045 | 0.19 | 30992.8375 | 0.19 | 608111.4421 |  |  | 19% | 0
| TOTAL COSTOS | [7 empty] | 76513777.0946 |  | 4108997.7757 |  | 80622774.8703 |  |  |  | 0
| AJUSTE DEL CONTRATO POR BOLSA DE RECURSOS | [5 empty] | 14513916
| ADICIÓN PRESUPUESTAL | [5 empty] | 16952611
| TOTAL COSTO TODO EL PROYECTO | [5 empty] | 383914788.9528 |  | 186862877.69 |  | 197051911.31 |  | 383914789 |  |  |  | 371956092.8512
| La presente oferta: | [14 empty] | 104.6%
| • Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas. | [12 empty] | 30 |  | 366962178
16952610.9528
| Atentamente, | [5 empty] | 13459794.3628
_____________________________________
Nombre completo: JORGE DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

## CUBIERTA 1.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.3 | M3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
RETIRO ESCOMBRO MANTO |  |  |  |  | 7 | 7
CANTIDAD TOTAL | [5 empty] | 7
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CUBIERTA 2.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.1 | M2 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
CIELO RASO ARCHIVO FISCALIA |  | 3.22 | 2.1 |  |  | 6.762
CIELO RASO CUARTO FISCALIA |  | 2.13 | 1.45 |  |  | 3.0885
CIELO RASO HALL FISCALIA |  | 2.53 | 1.55 |  |  | 3.9215
CIELO RASO BAÑO SEGUNDO PISO |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
CIELO RASO DUCTO SEGUNDO PISO |  | 1.6 | 0.4 |  |  | 0.64
REPARACIONES TECHO CUARTO PISO |  | 1 | 1 |  |  | 1
REPARACIONES TECHO CUARTO PISO |  | 1 | 1 |  |  | 1
REPARACIÓN TECHO MEDICINA LEGAL |  | 1 | 1 |  |  | 1
CIELO RASO BAÑO CENTRO DE RECLUSIÓN |  | 3 | 3 |  |  | 9
27.912
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CUBIERTA 3.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.2 | UN | CIELO RASO ACRILICO DE 60 X1.20 CM | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
CIELO RASO ACRILICO |  | 1.2 | 0.6 |  | 9 | 9
9
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CUBIERTA 3.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.3 | ML | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
FLANCE COBERTURA FACHADA |  | 1.3 |  |  | 4 | 5.2
5.2
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CUBIERTA 3.4
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.4 | ML | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
CANAL COSTADO SUR |  | 45.3 |  |  |  | 45.3
CANAL COSTADO ORIENTAL |  | 18.3 |  |  |  | 18.3
CANAL COSTADO OCCIDENTAL |  | 18.3 |  |  |  | 18.3
CANAL SALON DE COLORES |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
88.1
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CUBIERTA 3.8
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CUBIERTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.8 | SEMANA | Suministro de andamios certificados altura aproximada 14 m (6 secciones de 2 m). Incluye transporte. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
ANDAMIO CERTIFICADO
SEMANA 6 LUNES 14 DE AGOSTO A DOMINGO 20 DE AGOSTO |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 7 LUNES 21 DE AGOSTO A DOMINGO 27 DE AGOSTO |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 8 LUNES 28 DE AGOSTO A DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 9 LUNES 4 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 10 LUNES 11 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 11 LUNES 18 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 12 LUNES 25 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 1 DE OCTUBRE |  |  |  |  | 1 | 1
SEMANA 13 LUNES 2 DE OCTUBRE A DOMINGO 8 DE OCTUBRE |  |  |  |  | 1 | 1
8
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## PINTURA 1.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | PINTURA EN ALTURA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.1 | M2 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
TERCER PISO TECHO OFICINAS |  | 9.9 | 7.1 |  |  | 70.29
TERCER PISO TECHO OFICINAS |  | 30 | 0.04 |  |  | 1.2
MUROS BAÑO FISCALIA HOMBRES |  | 3.92 |  | 0.75 |  | 2.94
|  | 1.5 |  | 0.75 |  | 1.125
|  | 2.41 |  | 0.75 |  | 1.8075
|  | 2.6 |  | 0.75 |  | 1.95
|  | 2.65 |  | 0.75 |  | 1.9875
|  | 2.84 |  | 0.75 |  | 2.13
|  | 1.6 |  | 0.75 |  | 1.2
TECHO BAÑO FISCALIA HOMBRES |  |  |  |  | 14.48 | 14.48
TECHO BAÑO FISCLIA MUJERES |  |  |  |  | 18.15 | 18.15
MUROS BAÑO FISCALIA MUJERES |  | 2.4 |  | 0.79 |  | 1.896
|  | 3.4 |  | 0.79 |  | 2.686
|  | 3.8 |  | 0.79 |  | 3.002
|  | 1.14 |  | 0.79 |  | 0.9006
|  | 0.93 |  | 0.79 |  | 0.7347
|  | 2.95 |  | 0.79 |  | 2.3305
|  | 3.94 |  | 0.79 |  | 3.1126
|  | 1.45 |  | 0.79 |  | 1.1455
MUROS CUARTO DE ARCHIVO FISCALIA |  | 3.3 |  | 2.4 |  | 7.92
|  | 2.5 |  | 2.4 |  | 6
|  | 2.1 |  | 2.4 | 2 | 10.08
MUROS CUARTO FISCALIA |  | 2.15 |  | 2.4 | 2 | 10.32
|  | 1.5 |  | 2.4 |  | 3.6
|  | 0.7 |  | 2.4 |  | 1.68
MUROS CUARTO CONSEJE CUARTO PISO |  | 1.2 |  | 2.3 | 2 | 5.52
|  | 2.15 |  | 2.3 |  | 4.945
|  | 1.35 |  | 2.3 |  | 3.105
TECHO CUARTO CONSERJE CUARTO PISO |  | 2.15 | 1.2 |  |  | 2.58
MUROS COCINETA CUARTO PISO |  | 2.65 |  | 2.4 | 2 | 12.72
|  | 1.2 |  | 2.4 |  | 2.88
|  | 0.4 |  | 2.4 |  | 0.96
TECHO COCINETA CUARTO PISO |  | 2.65 | 1.2 |  |  | 3.18
TECHO ZONA NORTE CUARTO PISO |  |  |  |  | 119.58 | 119.58
[5 empty] | 42.6 | 42.6
[5 empty] | 122.26 | 122.26
MURO COCINETA TERCER PISO |  | 15.75 |  | 0.88 |  | 13.86
TECHO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 9.61 | 9.61
MURO BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO |  | 6.52 |  | 1.7 |  | 11.084
TECHO BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.34 | 2.34
MURO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  | 5.8 |  | 1.7 |  | 9.86
TECHO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.1 | 2.1
MURO HALL BAÑOS |  | 3.36 |  | 2.7 |  | 9.072
TECHO HALL BAÑOS |  |  |  |  | 2.68 | 2.68
MURO BATERIA DE BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 9.54 |  | 0.72 |  | 6.8688
TECHO BATERIA DE BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 2.25 | 2.52 |  |  | 5.67
MURO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  | 16.8 |  | 0.71 |  | 11.928
|  | 2.7 |  | 0.57 |  | 1.539
TECHO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 11.66 | 11.66
MUROS CAFETERIA SEGUNDO PISO |  | 2.88 |  | 2.72 | 2 | 15.6672
|  | 2.5 |  | 2.72 |  | 6.8
|  | 1.7 |  | 2.72 |  | 4.624
|  | 2.8 |  | -0.6 |  | -1.68
TECHO CAFETERIA SEGUNDO PISO |  | 2.88 | 2.5 |  |  | 7.2
PISO CUARTO DE BOMBAS |  |  |  |  | 14.32 | 14.32
TECHO CUARTO DE BOMBAS |  |  |  |  | 14.32 | 14.32
MUROS CUARTO DE BOMBAS |  | 6.8 |  | 2.45 |  | 16.66
|  | 2.97 |  | 2.45 |  | 7.2765
|  | 0.25 |  | 2.45 |  | 0.6125
|  | 0.92 |  | 2.45 |  | 2.254
|  | 2.63 |  | 2.45 |  | 6.4435
|  | 1.12 |  | 2.45 |  | 2.744
|  | 1.71 |  | 2.45 |  | 4.1895
|  | 4.1 |  | 2.45 |  | 10.045
TECHO CUARTO DORMITORIO |  |  |  |  | 46.56 | 46.56
[5 empty] | 26.96 | 26.96
[5 empty] | 14.55 | 14.55
MUROS HALL DE ACCESO COCINETA SEGUNDO PISO |  | 2.45 |  | 2.82 | 2 | 13.818
|  | 0.4 |  | 2.82 | 2 | 2.256
|  | 1.6 |  | 2.82 | 2 | 9.024
|  | 1.13 |  | 2.82 | 2 | 6.3732
|  | -0.83 |  | 2.1 | 2 | -3.486
TECHO HALL DE ACCESO COCINETA SEGUNDO PISO |  | 5.8 | 1 |  |  | 5.8
CUARTO DE ASEO CUARTO PISO |  | 3.7 |  | 2.4 |  | 8.88
TECHO BAÑO PMR SEGUNDO PISO |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 5.29
MUROS BAÑO PMR SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 9.24 | 9.24
COLUMNAS PRIMER PISO |  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
|  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
|  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
|  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
|  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
|  | 0.25 |  | 3.02 | 4 | 3.02
PUERTA BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA COCINETA SEGUNDO PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA HALL DE ACCESO CUARTO VIGILANCIA |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA BATERIA DE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA BAÑO PMR SEGUNDO PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA COCINETA TERCER PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA CUARTO FISCALIA TERCER PISO |  | 0.75 |  | 2.1 | 2 | 3.15
PUERTA REJA FISCALIA |  | 0.75 |  | 2.1 | 1 | 1.575
TECHO OFICINA MEDICINA LEGAL |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 20.25
913.1561
6
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO
COCINETA TERCER PISO
BAÑO MUJERES Y HOMBRES FISCALIA
TECHO ZONA NORTE CUARTO PISO
DORMITORIO PRIMER PISO
CUARTO DE BOMBAS
BAÑO SEGUNDO PISO

## PINTURA 1.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | PINTURA EN ALTURA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.2 | M2 | APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN MUROS PARA TANQUE SUBTERRANEO, CON DOS MANOS DE IMPRIMACION DEL PRODUCTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
IMPERMEABLIZACIÓN PISO TANQUE |  | 8 | 5 |  |  | 40
IMPERMEABLIZACIÓN MUROS TANQUE |  | 8 |  | 1.8 | 2 | 28.8
|  | 5 |  | 1.8 | 2 | 18
86.8
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
VISTA PLANTA TANQUE
VISTA CORTE TANQUE

## PISOS Y COCINA 1.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | PISOS Y COCINA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.3 | M3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 7 | 7
7
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## PISOS Y COCINA 2.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | PISOS Y COCINA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.1 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
MURO CUARTO DE INSUMOS COCINETA TERCER PISO |  | 3.2 |  | 2.2 |  | 7.04
MUROS COCINETA SEGUNDO PISO |  | 1.54 |  | 0.6 |  | 0.924
|  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.36
|  | 0.72 |  | 1.6 |  | 1.152
POCETA COCINETA SEGUNDO PISO |  | 0.77 |  | 0.47 |  | 0.3619
|  | 0.77 |  | 0.47 |  | 0.3619
|  | 0.6 |  | 0.47 |  | 0.282
|  | 0.64 |  | 0.47 |  | 0.3008
15.52
1.94
8
7.76
4
1
13
25.22
10.7826
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 1.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.1 | M2 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.34 | 2.34
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.1 | 2.1
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 11.66 | 11.66
MURO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 5.81 |  | 1 |  | 5.81
MURO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  | 5 |  | 1 |  | 5
MURO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  | 2.66 |  | 0.8 |  | 2.128
BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 14.48 | 14.48
43.518
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 1.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.2 | UN | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 2 | 2
DESMONTE SANITARIOS BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 3 | 3
DESMONTE ORINAL BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE LAVAMANOS BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 3 | 3
DESMONTE SANITARIOS BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 3 | 3
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE SANITARIO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE SANITARIO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
16
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
PISO TERCER PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA
SEGUNDO PISO BAÑOS

## HIDROSANITARIO 1.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.3 | M2 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTO COCINETA TERCER PISO |  | 3.2 |  | 2.2 |  | 7.04
DEMOLICIÓN PAÑETE INSTALACIÓN MUEBLE COCINETA TERCER PISO |  | 1.5 |  | 0.9 |  | 1.35
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTO CONSERJE CUARTO PISO |  | 1 |  | 1.8 |  | 1.8
DEMOLICIÓN PAÑETE TECHOS DORMITORIO |  |  |  |  | 26 | 26
[5 empty] | 20 | 30
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTOS FISCALIA |  | 1 |  | 1 |  | 1
67.19
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 1.4
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.4 | M2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DEMOLICIÓN TERCER PISO ARREGLO SIFON |  | 1.1 | 0.57 |  |  | 0.627
DEMOLICI´´ON SEGUNDO PISO DUCTO BAJANTE |  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
DEMOLICIÓN CUARTO PISO ARREGLO |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.25
DEMOLICIÓN ÁREA DE INSPECCIÓN BAÑOS |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.36
QUIEN RECIBE:
ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
CANTIDAD TOTAL | [5 empty] | 1.737
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 1.5
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.5 | M3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 3.5 | 3.5
3.5
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 2.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.1 | M2 | CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
CIELO FALSO BAÑO ACCESO FISCALIA |  | 1.6 | 0.94 |  |  | 1.504
1.504
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## HIDROSANITARIO 2.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.2 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
ENCHAPE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  | 5.81 |  | 1 |  | 5.81
ENCHAPE BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 5 |  | 1 |  | 5
10.81
10.81
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
PISO TERCER PISO BAÑO MUJERES FISCALIA

## HIDROSANITARIO 2.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.3 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SAN GIORGIO BLANCO (SANITARIO Y LAVAMANOS) O SIMILAR.INCLUYE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
COMBO BAÑO MUJERES FISCALIA |  |  |  |  | 4 | 4
COMBOS BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 3 | 3
COMBO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
COMBO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
9
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑO MUJERES FISCALIA
BAÑO HOMBRES FISCALIA
BAÑO SEGUNDO PISO

## HIDROSANITARIO 2.4
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.4 | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
ORINAL BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
1
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑO SEGUNDO PISO

## HIDROSANITARIO 3.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.1 | ML | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC AGUA POTABLE Ø 1" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
BAÑO FISCALIA MUJERES |  | 7.78 |  |  |  | 7.78
BAÑO FISCALIA HOMBRES |  | 6.76 |  |  |  | 6.76
CUARTO CONSERJE 4 PISO |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
16.64
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA
CUARTO CONSEJE 4 PISO

## HIDROSANITARIO 3.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.2 | ML | ACOMETIDA PVC DESAGUES DE 3" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
COCINETA CUARTO PISO |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  | 0.33 |  |  |  | 0.33
|  | 1.78 |  |  |  | 1.78
BAÑO MUJRES FISCALIA |  | 0.89 |  |  |  | 0.89
|  | 1.37 |  |  |  | 1.37
BAÑO HOMBRES FISCALIA |  | 0.93 |  |  |  | 0.93
|  | 1.14 |  |  |  | 1.14
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO |  | 0.94 |  |  |  | 0.94
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO |  | 0.83 |  |  |  | 0.83
COCINETA SEGUNDO PISO |  | 4.27 |  |  |  | 4.27
14.18
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
COCINETA CUARTO PISO
BATERIA DE BAÑOS MUJRES Y COCINETA SEGUNDO PISO
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO
BAÑO MUJERESY HOMBRES FISCALIA

## HIDROSANITARIO 3.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | HIDROSANITARIO
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.3 | GL | DIAGNOSTICO (PERITAJE) HIDROSANITARIO, PARA HALLAR SOLUCIONES ESPECIFICAS DE FUGAS EN ALOJAMIENTOS USADOS PARA INTERNAMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDENCIA CESPA, DOS BAÑOS Y UN ARCHIVO UBICADOS EN FISCALIA. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DIAGNOSTICO PERIJATE |  |  |  |  | 1 | 1
1
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.1 | UN | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 6 M DE LONGITUD, INCLUYE TUBERÍA TIPO E.M.T, INTERRUPTOR, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG, THWN/THHW, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADA Y ACCESORIOS. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTOS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
SALIDA ILUMINACIÓN ARCHIVO SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 6 | 6
SALIDA DE ILUMINACIÓN ARCHIVO FISCALIA |  |  |  |  | 1 | 1
SALIDA DE ILUMINACIÓN CUARTO FISCALIA |  |  |  |  | 1 | 1
8
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO Y CUARTO FISCALIA TERCER PISO
ARCHIVO SEGUNDO PISO

## INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
2.3 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL TIPO LED 60X60 CM DE 48W, 120 VOLTIOS INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PANEL CUARTO DE VIGILANCIA |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED PASILLO CESPA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 3 | 3
PANEL LED ARCHIVO FISCALIA |  |  |  |  | 1 | 1
OFICINA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED ACCESO EDIFICIO |  |  |  |  | 2 | 2
PANEL LED BAJO ESCALERA PRINCIPAL |  |  |  |  | 1 | 1
9
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
HALL Y CUARTO DE VIGILANCIA CESPA SEGUNDO PISO
ARCHIVO FISCALIA TERCER PISO

## CARPINTERIA METALICA 1.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.1 | UN | DESMONTE DE PUERTA DE DOS HOJAS INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DESMONTE PUERTA FISCALIA BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA FISCALIA BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA CUARTO CONSERJE |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA COCINETA CUARTO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 2 | 2
DESMONTE PUERTA COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
DESMONTE PUERTA BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
10
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
COCINETA Y CUARTO CONSERJE CUARTO PISO
BAÑOS FISCALIA TERCER PISO
COCINETA TERCER PISO
COCINETA Y BAÑOS SEGUNDO PISO

## CARPINTERIA METALICA 1.2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
1.2 | M3 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 3.5 | 3.5
3.5
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## CARPINTERIA METALICA 3.1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
3.1 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA LIVIANA TIPO GALLINERO NO SUPERIOR A 1 CM PARA LA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES Y EN ESPACIOS DE CUBIERTA POR DONDE LOS VECTORES PUEDAN ACCEDER A LA EDIFICACIÓN (INCLUYE PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS Y TODA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN). | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
MALLA EN ÁREA BAJO ÁREA DE VENTILACIÓN |  | 35.2 | 0.71 |  | 2 | 49.984
MALLA EN ÁREA DE CANALES |  | 48.3 | 0.51 |  | 2 | 49.266
MALLA EN CULATA ZONA NORTE |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
[5 empty] | 0.59 | 0.59
[5 empty] | 0.79 | 0.79
[5 empty] | 0.98 | 0.98
[5 empty] | 1.19 | 1.19
[5 empty] | 1.38 | 1.38
[5 empty] | 1.58 | 1.58
[5 empty] | 1.77 | 1.77
[5 empty] | 1.97 | 1.97
[5 empty] | 2.18 | 2.18
[5 empty] | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 2.57 | 2.57
[5 empty] | 2.62 | 2.62
[5 empty] | 2.64 | 2.64
[5 empty] | 2.45 | 2.45
[5 empty] | 2.25 | 2.25
[5 empty] | 2.05 | 2.05
[5 empty] | 1.85 | 1.85
[5 empty] | 1.66 | 1.66
[5 empty] | 1.45 | 1.45
[5 empty] | 1.26 | 1.26
[5 empty] | 1.07 | 1.07
[5 empty] | 0.87 | 0.87
[5 empty] | 0.67 | 0.67
[5 empty] | 0.47 | 0.47
[5 empty] | 0.12 | 0.12
MALLA EN CULATA ZONA SUR |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
[5 empty] | 0.59 | 0.59
[5 empty] | 0.79 | 0.79
[5 empty] | 0.98 | 0.98
[5 empty] | 1.19 | 1.19
[5 empty] | 1.38 | 1.38
[5 empty] | 1.58 | 1.58
[5 empty] | 1.77 | 1.77
[5 empty] | 1.97 | 1.97
[5 empty] | 2.18 | 2.18
[5 empty] | 2.85 | 2.85
[5 empty] | 3.02 | 3.02
[5 empty] | 3.55 | 3.55
[5 empty] | 3.42 | 3.42
[5 empty] | 2.94 | 2.94
[5 empty] | 2.85 | 2.85
[5 empty] | 2.45 | 2.45
[5 empty] | 2.05 | 2.05
[5 empty] | 1.85 | 1.85
[5 empty] | 1.55 | 1.55
[5 empty] | 1.26 | 1.26
[5 empty] | 1.07 | 1.07
[5 empty] | 0.85 | 0.85
[5 empty] | 0.7 | 0.7
[5 empty] | 0.55 | 0.55
[5 empty] | 0.206 | 0.206
182.446
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CULATA NORTE
CULATA SUR
ÁREA BAJO ÁREA DE VENTILACIÓN
ÁREA DE CANALES

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP1
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP1 | M2 | Demolición de piso, espesor promedio 10 cm | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 2"
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO |  | 4.31 | 0.5 |  |  | 2.155
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  | 5.79 | 0.5 |  |  | 2.895
HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO |  | 4.12 | 0.5 |  |  | 2.06
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES FISCALIA |  | 8.76 | 0.5 |  |  | 4.38
COCINETA CUARTO PISO |  | 1.88 | 0.5 |  |  | 0.94
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 3"
COCINETA CUARTO PISO |  | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.4
|  | 0.33 | 0.5 |  |  | 0.165
|  | 1.78 | 0.5 |  |  | 0.89
BAÑO MUJRES FISCALIA |  | 0.89 | 0.5 |  |  | 0.445
|  | 1.37 | 0.5 |  |  | 0.685
BAÑO HOMBRES FISCALIA |  | 0.93 | 0.5 |  |  | 0.465
|  | 1.14 | 0.5 |  |  | 0.57
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  | 0.9 | 0.5 |  |  | 0.45
BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO |  | 0.94 | 0.5 |  |  | 0.47
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO |  | 0.83 | 0.5 |  |  | 0.415
COCINETA SEGUNDO PISO |  | 4.27 | 0.5 |  |  | 2.135
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 4"
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO |  | 3.46 | 0.5 |  |  | 1.73
BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO |  | 6.3 | 0.5 |  |  | 3.15
BATERIA DE BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA |  | 17.27 | 0.5 |  |  | 8.635
CUARTO CONSERJE |  | 3.62 | 0.5 |  |  | 1.81
CODO REVENTILADO FISCALIA |  | 2 | 0.5 |  |  | 1
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 1"
BAÑO FISCALIA MUJERES |  | 7.78 | 0.3 |  |  | 2.334
BAÑO FISCALIA HOMBRES |  | 6.76 | 0.3 |  |  | 2.028
CUARTO CONSERJE 4 PISO |  | 2.1 | 0.3 |  |  | 0.63
40.837
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA BAÑOS SEGUNDO PISO
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA BAÑOS FISCALIA
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA CUARTO PISO

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 2
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP2 | M2 | Suministro y aplicación de estuco, dos (02) manos, sobre muros y placas de entrepisos | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
ESTUCO EN TECHO DE PUNTO FIJO DE ESCALERAS |  |  |  |  | 3.79 | 3.79
[5 empty] | 2.79 | 2.79
[5 empty] | 11.05 | 11.05
[5 empty] | 2.6 | 2.6
[5 empty] | 10.79 | 10.79
[5 empty] | 4.29 | 4.29
[5 empty] | 11.7 | 11.7
|  | 14.05 |  | 0.65 |  | 9.1325
|  | 22.37 |  | 0.3 |  | 6.711
ÁREA DE BARANDA |  |  |  |  | 39.63 | 39.63
[5 empty] | 33.76 | 33.76
[5 empty] | 4.4 | 4.4
TECHO DORMITORIO IPSICOL |  |  |  |  | 26 | 26
MUROS ARCHIVO FISCALIA |  | 9.84 |  | 2.4 |  | 23.616
MUROS CUARTO FISCALIA |  | 6.5 |  | 2.4 |  | 15.6
MUROS CUARTO CONSERJE |  | 5.9 |  | 2.4 |  | 14.16
220.0195
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
TECHO EN PUNTO FIJO DE ESCALERAS
MUROS ARCHIVO Y CUARTO FISCALIA
CUARTO CONSERJE

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 3
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP3 | M2 | Suministro e instalación de alistado de piso mortero 1:3, espesor promedio 3 cm | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PISO BAÑO MUJERES FISCALIA |  |  |  |  | 18.15 | 18.15
PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 14.48 | 14.48
PISO CUARTO INSUMOS COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 1.1 | 1.1
PISO POYO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 1.16 | 1.16
PISO COCINETA CUARTO PISO |  | 2.65 | 1.8 |  |  | 4.77
PISO CUARTO CONSERJE |  | 2.15 | 1.2 |  |  | 2.58
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.34 | 2.34
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.1 | 2.1
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 11.66 | 11.66
HALL INGRESO COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.89 | 2.89
COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 7.2 | 7.2
68.43
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 4
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP4 | ML | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO |  | 4.31 |  |  |  | 4.31
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  | 5.79 |  |  |  | 5.79
HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO |  | 4.12 |  |  |  | 4.12
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES FISCALIA |  | 8.76 |  |  |  | 8.76
COCINETA CUARTO PISO |  | 1.88 |  |  |  | 1.88
24.86
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑOS , HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO
BAÑOS FISCALIA TERCER PISO
COCINETA CUARTO PISO

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 5
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP5 | ML | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO |  | 3.46 |  |  |  | 3.46
BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO |  | 6.3 |  |  |  | 6.3
BATERIA DE BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA |  | 17.27 |  |  |  | 17.27
CUARTO CONSERJE |  | 3.62 |  |  |  | 3.62
CODO REVENTILADO FISCALIA |  | 2 |  |  |  | 2
DESAGUE SIFON COCINETA CUARTO PISO HACIA BAJANTE CAJA AGUAS NEGRAS |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
36.85
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑOS SEGUNDO PISO
BAÑOS FISCALIA
CUARTO CONSERJE

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP7
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP7 | UND | Suministro e instalación de Panel led 24 w | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PANEL LED COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED BATERIA DE BAÑO SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED CUARTO DE VIGILANCIA |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED CUARTO FISCALIA |  |  |  |  | 1 | 1
PANEL LED HALL TERCER PISO |  |  |  |  | 2 | 2
8
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CUARTO DE VIGILANCIA CESPA SEGUNDO PISO
BAÑOS Y COCINETASEGUNDO PISO
CUARTO FISCALIA TERCER PISO

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP9
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP9 | UND | Suministro e instalación de punto hidraulico en 1/2" para entrada o salida de agua | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PUNTOS HIDRAULICOS SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 16 | 16
PUNTOS HIDRAULICOS BAÑOS FISCALIA |  |  |  |  | 15 | 15
PUNTO HIDRAULICO CUARTO CONSERJE |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO HIDRAULICO COCINETA CUARTO PISO |  |  |  |  | 2 | 2
PUNTO HIDRAULICO COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2 | 2
PUNTO HIDRAULICO CUARTO DE BASURAS |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO HIDRAULICO TERRAZA TERCER PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO HIDRAULICO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 2 | 2
PUNTO HIDRAULICO ACCESO ICBF |  |  |  |  | 2 | 2
42
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
BAÑOS Y COCINETA SEGUNDO PISO
BAÑOS FISCALIA TERCER PISO
CUARTO DE CONSERJE Y CAFETERIA CUARTO PISO
CAFETERIA SEGUNDO PISO Y CUARTO DE BASURAS
TERRAZA Y COCINETA TERCER PISO
ACCESO ICBF

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP10
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP10 | ML | Suministro e instalación barra en acero inoxidable ancho 0.4 | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
BARRA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 1.6 | 1.6
COMPLEMENTO MESON |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP11
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 11 | UND | Suministro e instalación de puntos electricos (incluye todo los necesario para su correcta instalación) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PUNTO ELECTRICO COCINETA SEGUNDO PISO TOMACORRIENTE |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO ELECTRICO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO INTERRUPTOR |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO ELECTRICO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO INTERRUPTOR |  |  |  |  | 1 | 1
PUNTO ELECTRICO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 3 | 3
PUNTO ELECTRICO COCINETA CUARTO PISO |  |  |  |  | 2 | 2
8
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
COCINETA TERCER PISO INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE
COCINETA CUARTO PISO TOMACORRIENTE
INTERRUPTOR BAÑOS SEGUNDO PISO Y TOMACORRIENTE COCINETA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP14
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 14 | M2 | Suministro e instalación de enchape para piso o pared formato a elegir (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
PISO BAÑO MUJERES FISCALIA |  |  |  |  | 17.8 | 17.8
MURO BAÑO MUJERES FISCALIA |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
MURO BAÑO MUJERES FISCALIA |  |  |  |  | 1.43 | 1.43
PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA |  |  |  |  | 14.48 | 14.48
PISO CUARTO INSUMOS COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 1.1 | 1.1
PISO POYO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 1.16 | 1.16
MURO COCINETA TERCER PISO |  |  |  |  | 1 | 1
PISO COCINETA CUARTO PISO |  | 2.62 | 1.78 |  |  | 4.6636
PISO CUARTO CONSERJE |  | 2.15 | 1.21 |  |  | 2.6015
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.34 | 2.34
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.1 | 2.1
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 10.28 | 10.28
HALL INGRESO COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 2.9 | 2.9
COCINETA SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 7.3 | 7.3
72.3551
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
ENCHAPE BAÑOS FISCALIA
ENCHAPE COCINETA TERCER PISO
ENCHAPE CUARTO DE CONSERJE Y COCINETA CUARTO PISO
ENCHAPE BAÑOS, HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP15
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 15 | M2 | Mantenimiento de cubiertas y tanques expuestos a agentes contaminantes y que generan deterioro en las estructuras (incluye todo lo necesario para su correcto mantenimiento) | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
MANTENIMIENTO TANQUE SUBTERRANEO ANTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 86.8 | 86.8
MANTENIMIENTO TANQUE SUBTERRANEO DESPUES DE IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 86.8 | 86.8
MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA USO DE IPSICOL |  |  |  |  | 12.5 | 12.5
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CUARTO PISO |  | 35.2 | 4.3 |  | 2 | 302.72
488.82
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP16
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 16 | UND | Trasiego de equipos a punto de acopido destinado dentro de las instalaciones del ICBF | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
TRASIEGO DE MOTOBOMBAS A PUNTO DESTINADO POR ICBF |  |  |  |  | 3 | 3
TARSIEGO DE HIDROFLOW A PUNTO DESTINADO POR ICBF |  |  |  |  | 3 | 3
TRASIEGO DE TANQUES A PATIO IPSICOL |  |  |  |  | 2 | 2
TRASIEGO TANQUES A LUGAR DE ORIGEN |  |  |  |  | 2 | 2
10
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 17
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 17 | M2 | Suministro e instalación de vidrio de 4 a 5 mm, tipo a elegir según área para destinación. | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
VIDRIO PUERTA ÁREA DE OFICINA SEGUNDO PISO |  |  | 0.56 | 0.43 |  | 0.2408
VIDRIO PUERTA COCINETA CUARTO PISO |  |  | 0.76 | 0.59 |  | 0.4484
VIDRIO PUERTA CUARTO CONSERJE |  |  | 0.56 | 0.44 |  | 0.2464
VIDRIOS BAÑOS HOMBRE Y MUJER SEGUNDO PISO |  |  | 0.8 | 0.38 | 2 | 0.608
VIDRIOS ÁREA DE POLICIA |  |  | 0.8 | 0.85 |  | 0.68
|  |  | 0.8 | 0.74 |  | 0.592
|  |  | 0.77 | 0.22 |  | 0.1694
VIDRIO VENTANA TERCER PISO |  |  | 0.47 | 0.47 |  | 0.2209
VENTANA TERCER PISO OFICINAS |  |  | 1.5 | 2 |  | 3
6.2059
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

## ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP 18
CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA |  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA | [5 empty] | N° CONTRATO DE OBRA |  | CO1_PCCNTR_5116115 | DE | 2023 |  | pag. |  | de
OBJETO: | REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35
NOMBRE . | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CAPÍTULO | ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN |  |  |  | CORTE No. |  | FECHA
NP 18 | GB | Mantenimiento y reparación de sistema de bombeo de agua potable | [5 empty] | GENERAL |  |  |  | 2
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT.
MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  |  | 1 | 1
1
OBSERVACIONES
N.A
|  | QUIEN ENTREGA | [5 empty] | QUIEN RECIBE:
|  | ING.HECTOR PARDO |  |  |  |  | ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA