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NIT 900309526-5

Generando procesos sociales y ambientales

INFORME Nº2 CONTRATO 384SA2023

INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO N.º 2
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA M
CONTRATO NÚMERO: 384SA2023
Valor: CIENTO TREINTA MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($130.085.000) INCLUIDO IVA Y DEMÁS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR.
Plazo: CUATRO (4) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023 
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE UNA FORMACIÓN PARA LA VIDA, EN LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LA PRIMAVERA, EL SOCORRO, LA PEÑA, SALTO ABAJO, EL PORVENIR, POZO, LA MILAGROSA, SANTA CRUZ, SAN BOSCO Y ALTO DEL MERCADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Presentación

En el presente avance de la ejecución de las actividades contempladas en el contrato 384SA2023, firmado entre  La Asociación de Mujeres Siete Cueros y el Municipio de Marinilla con el fin de fortalecer los Centros Educativos Rurales de las Veredas la primavera, el socorro, la peña, salto abajo, el porvenir, pozo, la milagrosa, santa cruz, san Bosco y alto del mercado en el área rural del municipio de marinilla.

Actividades contempladas 
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Tabla # 1 Relación de las actividades.
Desarrollo de las actividades

Actividad N°1: EVENTOS EDUCATIVOS REGIONALES

Esta actividad se lleva a cabo por parte de CORNARE. Ya realizaron la convocatoria para los eventos educativos que se llevaran a cabo en la sede de Rionegro en la primera y segunda semana del mes de octubre.

Actividad N°2: EVENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES

En el marco del proyecto Ambientes de aprendizaje, “Una formación para la vida”, se realizaron 3 eventos educativos en los cuales participaron docentes y rectores de las escuelas beneficiadas, Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura y Ambiente, Asociación de Mujeres Siete Cueros. El porcentaje de ejecución de esta actividad es del 100%.

Los temas trabajados fueron: 

-Manejo integral de residuos sólidos.

-Meliponas.

-Cambio climático.

Evento educativo N°1: Manejo integral de residuos solidos
Taller a cargo de: Asociación de mujeres siete cueros

Objetivos del encuentro

-Socializar el proyecto Ambientes de aprendizaje a los rectores y docentes de los Centros Educativos Rurales beneficiados e identificar la capacidad instalada que llevara cada escuela. 

-Realizar taller sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

Desarrollo del Tema: Se inicio con una actividad de ambientación “pescando los residuos”, ¿sabemos separar?
Luego se proyectaron unas diapositivas en donde se trabajó: 

¿Qué es la gestion integral de los residuos sólidos?

-Reducir-Reciclar-Reutilizar.

-Etapas de la gestion integral de los residuos sólidos.

-Tipos de residuos, reciclaje.

-PGIRS-Marinilla zona rural. Relleno sanitario, cifras municipales.

Se finalizo con una actividad por subgrupos de dialogo de saberes con unas preguntas dirigidas.

¿Qué acciones realizamos en nuestra escuela frente al manejo de residuos?

¿Qué dificultades se presentan a la hora de realizar la adecuada separación de residuos?

¿Qué estrategias de sensibilización podemos realizar con nuestros estudiantes?

¿Qué beneficios asociados al manejo de residuos crees quedarán las instalaciones que se darán en las escuelas?

Se finalizo con la Socialización de esta actividad.
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD
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Registro de asistencia

Evento educativo N°2: Meliponas

Taller a cargo de: Asociación de mujeres siete cueros

Objetivo del encuentro: Brindar información y conciencia sobre la importancia de las abejas nativas sin aguijón y la meliponicultura, promoviendo su conocimiento y difusión para fomentar su conservación y uso responsable.

Desarrollo del Tema: Se realizo una exposición por medio de diapositivas sobre:

-Generalidades de las abejas nativas sin aguijón.

-Importancia de las abejas nativas para la polinización y la biodiversidad.

-Productos y beneficios de la meliponicultura.

-manejo sanitario y prevención de enfermedades en las abejas.

-Como hacer de la escuela un hábitat para las abejas.

-cajas tecnificadas.

Para terminar, se realizó el juego de los polinizadores.

Evidencias de la actividad

Registro fotográfico
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En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Alcaldia de Marinilla, Anioquia, informa que siendo responsable y encargada del ratamiento de oS
datos personales de los suarios del municipio, estos seran utiizados Unicamente en el desarrollo de sus funciones propias por ley, y no se
‘compartirén con nadie para usos diferentes.

Revisé: Gestor del Aprobé: Lider del proceso
Proceso: PDM___| Codigo: 563 Version: 9 Fecha: 14 de julio de 2021 Pégina: de
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Registro de asistencia
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Evento educativo N°3: cambio climático

Taller a cargo de: Asociación de mujeres siete cueros

Objetivos del encuentro

- Abordar el tema cambio climático y su relación con la capacidad instalada que se dejara en los centros educativos.

-Reconocer los planes municipales alrededor de la educación ambiental: PEAM- PRAES

Desarrollo del Tema: Se realizo una exposición por medio de diapositivas en donde se habló un poco acerca de los planes municipales de la educación ambiental. Se profundizo sobre el tema cambio climático. Donde se habló sobre:

-Causas del cambio climático.

-Efectos del Cambio Climático.

-Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Evidencias de la actividad
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Registro fotográfico
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Registro de asistencia
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Actividad N°3: SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS

Para la ejecución de esta actividad se realizó un recorrido para la identificación del lugar para la correcta instalación de los sistemas buscando siempre el aprovechamiento de las aguas lluvias y poder ser empleada como agua para el lavado de áreas comunes o riego para la huerta agrícola de cada una de las escuelas. 

Se realizó la instalación de 8 sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, los cuales constan de (base de 1,5 metros por 1,5 metros y 50 centímetros de altura + tanque de 1000 litros, 30 metros de canoa en el techo-tuberías y accesorios necesarios). La ejecución de esta actividad es del 100%.

El listado de los CER en los cuales se realizó la instalación de estos sistemas y la cantidad de metros de canoa colocados se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla # 2: Listado de CER y coordenadas

	VEREDA
	NOMBRE DE LA ESCUELA
	METROS DE CANOA INSTALADOS
	COORDENADAS

	El Socorro
	Mauricio Ramírez
	30m
	6°11,32,664N
	75°19,19,92W307

	La Peña
	Matilde Jiménez
	22m
	6°12,07,02"N,
	75°17,50,07"0

	
	
	
	
	
	

	porvenir
	Maximiliano Gómez
	18m
	6°14,08,711"N,
	75°16,27,5"O
	

	Pozo
	María del Rosario Ossa
	26m
	6°13,10,92"N
	75°15,41.73"O
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	La Milagrosa
	Joaquín Guillermo González
	30m
	6°12,10,452N
	75°17,3,792W29
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Santa Cruz
	Santa Cruz
	25m
	6°10,32,064N
	75°17,4.788W290
	

	
	
	
	
	
	

	San Bosco
	CER Obispo Valerio Antonio Jiménez
	18.5m
	6°09,21,95"N
	75°18,25,09"O
	

	
	
	
	
	
	

	Alto del mercado
	Fabian Sebastián Jiménez
	21m
	6°10,44,838N
	75°18,13,35W75°S
	

	
	
	
	
	
	


Evidencias fotográficas de la actividad

CER SANTA CRUZ (vereda Santa Cruz)
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CER Fabian Sebastián Jiménez (vereda Alto Del Mercado)
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CER Mauricio Ramirez (vereda El Socorro)
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CER Joaquín Guillermo González (vereda La Milagrosa)
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CER Valerio Antonio Jiménez (vereda San Bosco)
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Con la firma del presente documento autorizo al Municipio de Marinilla y a las entidades que actuen en su representacion, para la toma de fotografias, videos, audios
para ser utilizados como material pedagégico, investigativo, divulgativo, de socializacion o de promocién institucional. Autorizo la toma de fotografias, videos, ‘rag‘ﬂm
de audio y otros medios de registro, para ser utilizadas en los medios de comunicacion propios de la Administracion Municipal y en aguellos que la entidad conddem
convenientes. Autorizo que el material fotografico, videos, audios, registros y datos personales recolectados, entren a ser parte del archivo del Municipio de v
s bases de datos, en virtud de lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

| Reviso: Gestor del proceso Aprobd: Lider del proceso
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CER Maximiliano Gómez (vereda El Porvenir)
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CER María Del Rosario Ossa (vereda Pozo)
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CER Matilde Jiménez (vereda La Peña)
Actividad N°4: HUERTA ESCOLAR

Para esta actividad se instalaron 8 huertas verticales En los CER de las veredas Salto Abajo, El Socorro, El Porvenir, La Milagrosa, Santa Cruz, San Bosco, La Primavera y Alto del mercado, estructura fabricada en madera plástica reciclada la cual consta de 7 compartimientos ensamblados que conforman una matera de 55cm de largo, 12cm de alto y 24cm de ancho los cuales son acoplados a la estructura conformando una pirámide. Su ensamble es de tornillería drywall #8.  La ejecución de esta actividad es del 100%.

El listado de centros educativos en los cuales se instaló la huerta vertical se relaciona en la siguiente tabla
Tabla # 3 Huerta vertical
	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Maximiliano Gómez 
	El Porvenir
	Huerta vertical
	1
	6.235523
	-75.27412

	2
	Rosalía Hoyos
	La Primavera
	Huerta vertical
	1
	6.196.943
	-75.33877

	3
	Mauricio Ramirez
	El Socorro
	Huerta vertical
	1
	6.192293
	-75.32233

	4
	Vicente Arbeláez
	Salto Abajo
	Huerta vertical
	1
	6.254596
	-75.284589

	5
	Joaquín Guillermo González
	La Milagrosa
	Huerta vertical
	1
	6.202932
	-75.284417

	6
	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Huerta vertical
	1
	6.175673
	-75.284885

	7
	Valerio Antonio Jiménez
	San Bosco
	Huerta vertical
	1
	6.15624
	-75.306729

	8 
	Fabian Sebastián Jiménez
	Alto del mercado
	Huerta vertical
	1
	6.179201
	-75.303834


Evidencias fotográficas
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CER vereda el Porvenir                                        CER vereda El Socorro
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CER vereda Alto del Mercado                                    CER vereda Santa Cruz

[image: image37.jpg]Latitud: 6.192283
Longitud: 75322258
Elevacion: 213217429 m
Precision: 5.8 m

Tiempo: 10252023 11:00





[image: image38.jpg]ngmud 75322156
Elevacion: 1059.1722 m
Precision 152 m b
iempo; 10-252023 11:02
‘Nota: Compostera El Socorr




CER La Primavera                                                                           CER Salto Abajo                              
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CER La Milagrosa                                                                            CER San Bosco
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Actividad N°5: CAJAS TECNIFICADAS PARA MELIPONICULTURA
Para esta actividad se instalaron 9 cajas o módulos de la meliponicultura y se entregó el kit de manejo de las meliponas en los CER de las veredas La Primavera, El Socorro, La Peña, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco y Alto del mercado. La ejecución de esta actividad es del 100%. 

El listado de CER donde se instalaron las cajas tecnificadas se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla # 4 Cajas tecnificadas de meliponicultura

	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Maximiliano Gómez 
	El Porvenir
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.225931
	-75.260599

	2
	Rosalía Hoyos
	La Primavera
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.196525
	-75.338791

	3
	Mauricio Ramirez
	El Socorro
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.192293
	-75.32233

	4
	Vicente Arbeláez
	Salto Abajo
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.254614
	-75.28459

	5
	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.175673
	-75.284885

	6
	Valerio Antonio Jiménez
	San Bosco
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.15624
	-75.306729

	7 
	Fabian Sebastián Jiménez
	Alto del mercado
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	1
	6.179201
	-75.303834

	8
	Matilde Jiménez
	La Peña
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	
	6.221796
	-75.300195

	9
	María Del Rosario Ossa
	Pozo
	Cajas tecnificadas de meliponicultura
	
	6.219717
	-75.261518


Evidencias fotográficas
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CER El Porvenir                                                                    CER La Primavera
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CER El socorro                                                                                   CER Salto Abajo
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CER Alto del mercado                                                                     CER Santa Cruz
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CER San Bosco                                                                           CER La peña
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                                                      CER Pozo
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Actividad N°6: CASAS DE MUÑECAS

Se instalaron 7 casas de muñecas en los CER de las veredas El Socorro, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, La Milagrosa, Santa Cruz y Alto del Mercado. En madera plástica la cual es elaborada de desecho producto de la separación en la fuente, recolección selectiva y el posconsumo de residuos industriales. Estas son fabricadas con largueros de 8*4cm, recubierta con tabla de 12*15cm, piso con tablas de 12*2.2cm, techo en teja de polipropileno, medidas 200*150cm. La ejecución de esta actividad es del 100%.

EL listado de CER donde se realizó la instalación de las casas de muñecas se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla # 5 Casas de muñecas
	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Maximiliano Gómez 
	El Porvenir
	Casa de muñecas
	1
	6.235523
	-75.27412

	2
	Mauricio Ramirez
	El Socorro
	Casa de muñecas
	1
	6.192293
	-75.32233

	3
	Vicente Arbeláez
	Salto Abajo
	Casa de muñecas
	1
	6.254614
	-75.28459

	4
	Joaquín Guillermo González
	La Milagrosa
	Casa de muñecas
	1
	6.202932
	-75.284417

	5
	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Casa de muñecas
	1
	6.175673
	-75.284885

	6 
	Fabian Sebastián Jiménez
	Alto del mercado
	Casa de muñecas
	1
	6.179201
	-75.303834

	7
	María Del Rosario Ossa
	Pozo
	Casa de muñecas
	
	6.219832
	-75.261694


Evidencias fotográficas

CER Alto Del mercado
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CER El Socorro
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CER La Milagrosa

CER El Porvenir
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CER Santa Cruz
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CER Salto Abajo
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CER pozo
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Actividad N°7: PUNTO ECOLOGICO

Se instalaron 10 puntos ecológicos sin techo en los CER de las veredas El Socorro (2), La Peña (1), El Porvenir (1), Pozo (1), La Milagrosa (2), San Bosco (2), Alto Del Mercado (1). Elaborados en madera plástica el cual es elaborado de desecho producto de la separación en la fuente, recolección selectiva y el posconsumo de residuos. Están compuestos por tres divisiones con tapa superior e inferior para facilitar la extracción del material. Tiene una base elaborada en perfil cuadrado de 3*3cm, tabla de 12*1.5cm, poste cuadrado de 4*4cm, pared frontal en tabla de 12*1.5cm, pared posterior en tabla de 12*1.5cm tapas en tablero de 12*1.5cm, alto de 1.20m, largo 120cm, ancho 50cm.

La ejecución de esta actividad es del 100%. Los centros educativos en los cuales se realizó la instalación de los puntos ecológicos se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla # 6 Punto ecológico

	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Maximiliano Gómez 
	El Porvenir
	Punto ecológico
	1
	6.235523
	-75.27412

	2
	Mauricio Ramirez
	El Socorro
	Punto ecológico
	2
	6.192293
	-75.32233

	3
	Joaquín Guillermo González
	La Milagrosa
	Punto ecológico
	2
	6.202932
	-75.284417

	4
	Valerio Antonio Jiménez
	San Bosco
	Punto ecológico
	2
	6.15624
	-75.306729

	5
	Fabian Sebastián Jiménez
	Alto del mercado
	Punto ecológico
	1
	6.179201
	-75.303834

	6
	Matilde Jiménez
	La Peña
	Punto ecológico
	1
	6.221168
	-75.301161

	7
	María Del Rosario Ossa
	Pozo
	Punto ecológico
	1
	6.219772
	-75.261766


Evidencias fotográficas
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CER Alto Del Mercado                                                                    CER El Porvenir
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CER El Socorro (2)
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CER San Bosco (2)
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CER La Milagrosa (2)
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CER La Peña                                                                               CER Pozo
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Actividad N°8: COMPOSTERAS

Se instalaron nueve (9) composteras para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en los CER de las veredas La Primavera, El Socorro, La Peña, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco, Alto Del mercado y La Milagrosa. Estructuras de 4 compartimentos, elaborada en madera plástica reciclada con perfil plano 4*4cm, reforzado con vareta 7*3.5cm y cubierto con tabla de 10*1.5cm, contiene 8 compuertas frontales para fácil extracción e ingreso de material orgánico, una tapa superior con teja en polipropileno reciclado, piso en tabla de 10cm* 1.5cm, 4 tubos en PVC de 2” y perforaciones de 10mm en toda la estructura para sistema de ventilación. Altura 1.3m, largo 1.45m, ancho0.60m. La ejecución de esta actividad es del 100%.

EL listado de CER donde se realizó la instalación de las composteras se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla # 7Composteras
	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Maximiliano Gómez 
	El Porvenir
	Compostera
	1
	6.235523
	-75.27412

	2
	Rosalía Hoyos
	La Primavera
	Compostera
	1
	6.196543
	-75.3392

	3
	Mauricio Ramirez
	El Socorro
	Compostera
	1
	6.192293
	-75.32233

	4
	Joaquín Guillermo González
	La Milagrosa
	Compostera
	1
	6.202932
	-75.284417

	5
	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Compostera
	1
	6.175673
	-75.284885

	6
	Valerio Antonio Jiménez
	San Bosco
	Compostera
	1
	6.15624
	-75.306729

	7
	Fabian Sebastián Jiménez
	Alto del mercado
	Compostera
	1
	6.179201
	-75.303834

	8
	Matilde Jiménez
	La Peña
	Compostera
	1
	6.225208
	-75.307351

	9
	María Del Rosario Ossa
	Pozo
	Compostera
	1
	6.220052
	-75.261635


Evidencias fotográficas

CER EL Socorro                                                                         CER Alto Del Mercado
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CER Santa Cruz                                                                             CER El Porvenir
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CER La Primavera                                                                              CER La Milagrosa
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CER San Bosco                                                                  CER La Peña
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          CER Pozo
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Actividad N°9: MESA TIPO PICNIC

Se instalaron 7 mesas picnic en los CER de las veredas La Peña (1), La Milagrosa (1), San Bosco (2), Salto Abajo (2)y santa Cruz (1). Elaboradas en larguero de madera plástica con soportes de estructura elaborada en largueros fijados mediante tornillo de ensamble de 2” tablón conformado por 5 tablas de 12*2.2cm, cortados a 1.20m soportado en vareta de 9*3cm fijados con tornillo de ensamble de 3” y 4” galvanizado. Dos bancas elaboradas en vareta de 9cm*3cm y tornillería similar al tablón.  La ejecución de esta actividad es del 100%.

EL listado de CER donde se realizó la instalación de las mesas se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla # 8 Mesas tipo picni

	ITEM
	CENTRO EDUCATIVO
	VEREDA
	ELEMENTO EN MADERA PLASTICA INSTALADO
	CANTIDAD
	GEOREFERENCIACION

	
	
	
	
	
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	Vicente Arbeláez
	Salto Abajo
	Mesa picnic
	2
	6.254614
	-75.28459

	2
	Joaquín Guillermo González
	La Milagrosa
	Mesa picnic
	1
	6.202932
	-75.284417

	3
	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Mesa picnic
	1
	6.175673
	-75.284885

	4
	Valerio Antonio Jiménez
	San Bosco
	Mesa picnic
	2
	6.15624
	-75.306729

	5
	Matilde Jiménez
	La Peña
	Mesa picnic
	1
	6.221454
	-75.300075


Evidencias fotográficas

CER Salto Abajo (2)
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CER La Milagrosa                                                                CER Santa Cruz
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CER san Bosco (2)                                                                           CER La Peña


Materiales/ herramientas para la Instalación (Actividades 10,11,12,13,14,15)

Actividad N°10: CEMENTO
En total se utilizaron 20 bultos de cemento para la instalación de los sistemas de recolección de agua lluvia y los elementos en madera plástica entregados. Se discrimina de la siguiente manera: 

TOTAL PAGO PARA ESTE INFORME 
Sesenta y un millón doscientos mil pesos ($63.885.000) los cuales corresponden a un avance de ejecución del 100 %.

La Asociación cuanta con una persona la cual es el enlace con cada uno de los Centros Educativos rurales para la coordinación y entrega a satisfacción de cada uno de los elementos contemplados en el contrato.
Hacen parte de este informe
· Registro de asistencia de los talleres realizados 
· Copia de las actas de entrega de los sistemas
· Certificado de parafiscales y planilla de seguridad social

· Factura 

________________________________________________________________________________

Correo Electrónico mujeres7cueros@yahoo.com.co 

Cel: 3192264040 - 3137554611

