## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: GCONT-FO-028
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento | Retraso en la ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Definir claramente, solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Correos de solicitud de documentos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad del contratista. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Lectura de las obligaciones y servicios requeridos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de hojas de vida y avance del proceso | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Deficiente análisis y estimación de las variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o de las tasas de cambio que afecten los flujos futuros del contratista, acorde a las características actuales del mercado y los comportamientos históricos que se presentan. | Posible rompimiento económico del contratista |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las fluctuaciones del dólar y otras divisas que superen el 20% en conjunto con el contratista. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento en los precios de los servicios de administración y soporte en sitio, soporte y mantenimiento de fabricante para la SOLUCIÓN | Posible desequilibrio económico del contratista |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de los precios de equipos a adquirir en conjunto con el contratista. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Sabotaje de empleados o personal del contratista | Demora o mala ejecución del proyecto |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de los trabajos realizados por el contratista verificando el cumplimiento técnico y calidad. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Malfuncionamiento o descalibración de Software as a Service – Saas | Interrupción en la prestación del servicio |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Realizar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo y diagnostico de los equipos al contratista-fabricante. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto | Demora en la ejecución del proyecto |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Imposibilidad de recibir o efectuar mantenimiento de la solución por causas imputables al contratista | Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar la mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para que el contratista efectúe los mantenimientos a los equipos en conjunto con el contratista. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Pérdida de personal calificado o experimentado | Demora en la ejecución del proyecto |  | Probable | 4 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión del personal que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato | Demora en la ejecución del proyecto |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | Revisión de las condiciones de seguridad y orden público en las áreas de influencia de ejecución del proyecto. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del contratista. | Demora en la ejecución del proyecto |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de los planes de continuidad del servicio en casos de emergencia que tenga determinado el contratista. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Enfermedad del personal por riesgo sanitario (Pandemia) o cualquier otra enfermedad infecciosa. | Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato y posibilidad de contagio a los demás servidores del contratista y FNA. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del del supervisor de las condiciones de bioseguridad. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad o veracidad de la información suministrada por parte del contratista hacia la entidad | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del proyecto verificando que la misma cumpla con las características pactadas en el contrato. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | fallas en el acceso a aplicación móvil | Fallas en la operación |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista y la Entidad, deben garantizar acceso a aplicación móvil, esta debe permitir a los usuarios /canales a liquidar verificar el incentivo con el que cuentan en ese momento y su meta | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y entidad | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del contratista y de la Entidad de las condiciones de bioseguridad. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Utilización indebida de la información o de los estudios resultantes del proyecto. | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de los planes para la custodia de la información resultante del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la entrega de información por parte del contratista | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las obligaciones contractuales y ANS para realizar el seguimiento en la entrega de información. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | inapropiados Niveles de precisión y confiabilidad de los productos o resultados del contrato | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las características y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista al FNA. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en el tiempo de ejecución del contrato | Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión periódica, control y seguimiento al cronograma del proyecto y su cumplimiento. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [6 empty] | Elaboró:
LINDA YANNY PEDRAZA ORTIZ | [6 empty] | CLARA MILENA MARTINEZ RAIRAN | [6 empty] | LINA ANDREA BASTIDAS COBOS
RESPONSABLE TÉCNICO | [6 empty] | RESPONSABLE JURÍDICO | [6 empty] | RESPONSABLE FINANCIERO

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria