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CONSORCIO IBOGOTA 2023




PERIODO:  23 DE OCTUBRE  A 07 DE DICIEMBRE DE 2023


MUNICIPIO DE CAJICA 
	ELABORO
	APROBO

	ING. DIEGO ANDRES VEGA 
	ING. LUIS CARLOS VELOSA
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4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO
	CIUDAD Y FECHA
	CAJICA (CUNDINAMARCA)     23/11/2023 

	DEPENDENCIA
	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

	OBJETO
	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA

	CONTRATISTA
	CONSORCIO IBOGOTA 2023

	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO°008 DE 2023

	RUBRO
	$683,274,356,26

	CDP ( Certificado de Disponibilidad  Presupuestal)
	2023001202

	VALOR DEL CONTRATO
	$683,274,356,26

	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO
	12 DE OCTUBRE DE 2023 (SECOP II)

	FECHA DE INICIO
	23/OCTUBRE/2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
	22/ENERO/2024

	PLAZO  DEL CONTRATO
	TRES (3) MESES

	REGISTRO PRESUPUESTAL
	2023003159

	FORMA DE PAGO
	

	SUPERVISOR(ES)
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Ing. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ



4.1. Descripción general del contrato

Construcción de placa huella en las vias que se encuentran sobre la carrera 2 A y la carrera 3 en el sector de Buena Suerte.
Contemplando la necesidad de conformación, nivelación de la calzada, asi como la conformación de cunetas realizando cerramientos de tela, instalaciones de geodren planar  y Placa huellas clase D=3000PSI y cunetas de concreto clase E=2500PSI para cumplir las especificaciones del instituto nacional de vias (INVIAS).

4.2. Localización contrato

[image: ]

4.3. Alcance inicial del contrato

 
Carrera 3- PIEDRA LUNA:

La placa huella está ubicada en la vereda Calahorra, en el sector de buena
suerte teniendo como punto e inició la calle 10 A sur,  abarca 327,15 metros
lineales y como punto de terminación sería el empalme con con la placa
huella existente.

Carrera 2 A- SOTOGRANDE:

La placa huella está ubicada en la vereda Calahorra en el sector de buena 
suerte, teniendo como punto e inició la calle 10 A sur,  abarca 323,6  metros
lineales y como punto de terminación sería el empalme con con la placa
huella existente.
 
5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. Resumen general del avance del proyecto y actividades desarrolladas por el contratista (Incluir fotografías)

Se realiza el cerramiento en un tramo de la obra según lo planeado con el cronograma y con el PMT hablado con los diferentes conjuntos aledaños al sector para evitar afectar a los mismos, aparte de esto se realiza la topografía preliminar para la intervención de la motoniveladora para realizar la conformación de la via, también se realiza la excavación e instalación del filtro concluyendo esta actividad al 100%, y se realiza el armado de hierros y fundición de los primeros 10ml en concreto de 3000 PSI
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	Cerramiento en tela verde.
	Geodren planar
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	Localización y replanteo
	Señalización en cinta plástica reflectiva
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	Conformación calzada existente
	Excavaciones varias en material común
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	Concretos clase D 3000 PSI
	Suministro, figurado y armado de hierro de 60000

	[image: ]

	Concreto clase G 2000 PSI



5.2. Control de Diseños
[image: ]
5.3. Control Geotécnico 

Al realizar la conformación de la via se realiza la nivelación de la estructura, se trata de dejar la razante de la via como esta actualmente debido a que tiene una buena estructura y no presenta grandes fallos para una razante.

5.4. Control Topográfico

Se realizo la topografía de toda la obra y se envie la motoniveladora para hacer un corte mínimo y relleno de huecos presente en la via dejando la via en perfectas condiciones para la instalación de la placa huella.
[image: ]
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5.5. Control Estructural 
Por parte de interventoría se proporciono los diferentes planos estructurales para ambas placas huellas y como va implementado el filtro.
[image: ] [image: ]
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6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. Control flujo de caja 
[image: ]
6.2. Control programación de obra
[image: ]
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7.4 Protocolo de bioseguridad

INTRODUCCIÓN.

En el marco de la emergencia sanitaria por Covid- 19  el consorcio ibogota 2023 ha venido adoptando todas las recomendaciones y cumpliendo la normatividad emitida por el ministerio de salud y protección social a la pandemia que afrontamos en el año 2020 , por tal razón iniciamos todo tipo de acciones emitidas en la Resolución 692 de 2022  por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad .
El consorcio ibogota 2023 adopta el presente protocolo de bioseguridad que establece los lineamientos para que de forma segura laboren los trabajadores en  la obra de Cajicá y adopten  las medidas de bioseguridad necesarias para la protección integral de los colaboradores, contratistas y público en general. Por medio del presente protocolo expresamos nuestro compromiso de proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de nuestra ejecución de obra.
OBJETIVO.
Establecer el protocolo general de bioseguridad con las medidas y lineamientos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo por parte del consorcio ibogota 2023 frente al COVID-19.

ALCANCE.
Establecer los lineamientos generales de prevención de seguridad y salud en el trabajo en el manejo del COVID-19 aplicado al consorcio, subcontratistas, proveedores y visitantes.

GLOSARIO. 

· Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.

· Autocuidado o auto asistencia: Según la organización mundial de la salud es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promover y mantener la salud, prevenir y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional sanitario. La ley estatutaria de salud lo contempla “como un deber de las personas a quienes corresponde propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.

· Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente, o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

· Espacios abiertos: todo espacio que no esta cubierto por un techo o rodeado por paredes como parques, jardines incluidos los de las zonas residenciales espacios peatonales de transito y estancia y en general sitios públicos o privados al aire libre. 

· Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por parejes independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y que la estructura sea permanente o temporal tales como trasporte público , oficinas , locales, consultorios ,centros de congregación religiosa , grandes superficies , centros comerciales , teatros  , cines. 

MEDIDAS GENERALES 

Como lo establece la resolución 692 del 2022 , cada persona debe propender por el cuidado de sí mismo , de los seres queridos y de la sociedad en general , extremando las medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia presenten alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por covid -19 y evitando el contacto con las demás personas , si identifican situaciones de riesgo para la trasmisión del virus o aglomeraciones , se recomienda informar y aplicar el esquema completo y refuerzo de la vacuna y continuar con el lavado e higiene de lavado de manos, distanciamiento físico , uso de tapa bocas y ventilación adecuada . 

ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE OBRA. 

· Informar a los trabajadores los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.

· Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.


· Establecer jornadas de desinfección periódica de áreas como campamento, áreas de almacenamiento de maquinaria, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles).

· Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros).


· deben cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección de los elementos de protección antes y después de la labor 

· Deben realizar lavado de manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores. 


· Reportar si presenta algún síntoma relacionado frente al covid 19 

· Uso obligatorio de tapa bocas si presenta gripa 


· Uso obligatorio de tapa bocas en actividades que se encuentren expuestos a material particulado 

· Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas.


· Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, subcontratistas y personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías con empleados.

· Reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas y se recomienda hacer uso de tapa bocas convencional al hacer uso del dicho transporte.


· Capacitar a los trabajadores en el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas más efectivas para evitar contagio.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 

· Al momento del acceso a las obras, reportar si presenta síntomas relacionados con enfermedad respiratoria y se preguntarán por posibles contactos con personas confirmadas con COVID-19 positivo.

· Uso obligatorio de tapa bocas 


· Se sugiere realizar lavado de manos después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores. 

· Se recomienda que cuando estornuden cubrir con un pañuelo o el brazo nariz y boca, esto evitara la propagación de gérmenes.


MEDIDAS DE CONTROL PARA LA SALIDA DE LA OBRA 

· Se recomienda lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.

· En caso de contar con buces para el transporte de los trabajadores,
desinfectados antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de
limpieza de manos a la subida de las personas.

· Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los elementos
de dotación que permanezcan en la obra.



CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DIA.

· Supervisar que cada trabajador utilice los elementos de protección personal. 

· Verificar que se realice la limpieza y desinfección de herramientas y maquinaria.


· Para las charlas de seguridad y salud en el trabajo asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

· Los elementos de protección personal no desechables deben ser de uso individual y deben ser desinfectados.

· Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de uso personal, la cual deben lavar de manera diaria. 


· Lavado periódico de los guantes de acuerdo con el tipo de material, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.

· Los demás Elementos de Protección Personal, como casco, protección auditiva o visual, monogafas, guantes (dependiendo del material) y botas, deben limpiarse y desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por jornada).

MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A UN CASO 
· En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado)

· proveerle tapa bocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.


· Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones médicas, esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

· Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de nuevos casos positivos.


· Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud .

[bookmark: _Toc79131313]DOCUMENTACION PERSONAL DE OBRA
Se entregan copia de Cedula, examen ocupacional, afiliaciones arl, eps, afp,o planilla de seguridad social , inducción y entrega de epp de : 

	[bookmark: _Hlk73438785]CONTRATISTA
	NOMBRE
	CEDULA
	CARGO

	 Consorcio I Bogota 2023
	Diego Andrés Vega Gamboa 
	1.015.463.664
	Residente de obra 

	Consorcio I Bogota 2023
	Cesar Hurtado Leal 
	79.400.825
	Inspector de obra 

	Consorcio I Bogota 2023
	Leidy Gutiérrez Castro 
	1.031.149.228
	Residente SST 

	Grupo salinas poveda SAS 
	Jhon salinas 
	1.019.017.325
	Sub contratista 

	Grupo salinas poveda SAS
	Tejeda Pérez Nelson Emiliano 
	5.145.999
	Ayudante

	Grupo salinas poveda SAS
	Hernández Cárdenas Julio Francisco 
	11.387.588
	Oficial 

	Grupo salinas poveda SAS
	Ceferino Parrales Sanabria
	79.141.903
	Ayudante


Tabla No. 1  – Personal 

Se adjunta:

Ver Anexos: Documentación de personal 

Ver Anexos: Formato de control de seguridad industrial 

Ver Anexos: Condiciones climáticas 

Ver Anexos: Formato de control de personal 
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[Nombre de tarea

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL
'SECTOR DE BUENA SUERTE. MUNICIPIO DE CAJICA
PLACA HUELLA CARRERA SOTOGRANDE CAJICA
ACTIVIDADES PRELIMINARES

CERCA EN TELA VERDE H =2.10M

‘GEODREN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES|
Y ALAMEDAS

SENALIZACION CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA
(INCLUYE COLOMBINAS)

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONCRETOS CLASE D, f'c =300 psi (bases)

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40%
RAJON PARA BASES.

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA
ENEL LUGAR

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI

PLACA HUELLA CARRERA 3 PIEDRA LUNA
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