## MATRIZ
ANEXO 6 MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y la maquinaria que hacen parte de los talleres de formación para el centro de tecnologías del transporte Sena _ distrito capital.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATISTA | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [5 empty] | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de precios de los BIENES IMPORTADOS debido al incremento o decremento de la tasa de cambio acumulada trimestralmente, entre el -7% y el 7%, inclusive. | El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar monitoreo y revisando mensualmente la TRM publicada por el Banco de la República. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | El supervisor y el contratista deberán informar en el evento de presentarse la variación contemplada de la tasa de cambio en los términos y el periodo establecido. | Trimestralmente | [10 empty] | 3 | 4 | 3 | 3
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de precios de los BIENES IMPORTADOS debido al incremento de la tasa de cambio acumulada trimestralmente, superior al 7%. | El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA (50%) Y CONTRATANTE (50%) | Realizar monitoreo y revisando mensualmente la TRM publicada por el Banco de la República. Los precios de los BIENES IMPORTADOS serán reajustados conforme al incremento de la TRM, los precios ajustados aplicarán para el mes siguiente a la revisión y ajuste; y las revisiones mensuales siguientes se efectuarán sobre los últimos precios actualizados y la última TRM actualizada | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | El supervisor y el contratista deberán informar en el evento de presentarse la variación contemplada de la tasa de cambio en los términos y el periodo establecido. | Trimestralmente | [10 empty] | 3 | 4 | 3 | 3
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de precios de los BIENES IMPORTADOS debido a la baja de la tasa de cambio acumulada trimestralmente, inferior al -7% | No tiene impacto previsible en la ejecución | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA (50%) Y CONTRATANTE (50%) | Realizar monitoreo y revisando mensualmente la TRM publicada por el Banco de la República. Los precios de los BIENES IMPORTADOS serán reajustados conforme a la reducción de la TRM, los precios ajustados aplicarán para el mes siguiente a la revisión y ajuste; y las revisiones mensuales siguientes se efectuarán sobre los últimos precios actualizados y la última TRM actualizada | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | El supervisor y el contratista deberán informar en el evento de presentarse la variación acumulada contemplada de la tasa de cambio en los términos y el periodo establecido. | Trimestralmente | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Variación de precios de los repuestos debido a cambios en los listados de precios oficiales de las casas matrices | El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Contar con un stock de repuestos | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Verificación del stock y visitas de inventario | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 2
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear vinculada a la ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 2
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado. | Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en la normatividad tributaria relacionados directamente con el objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del mismo y que se encuentre debidamente probado. | Afectación a la ecuación financiera del contrato debido a cambios en la tributación. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | SI | supervisor del contrato y contratista | Al presentarse los cambios normativos | Liquidación del contrato | Durante la etapa de ejecución y liquidación del contrato | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 4 | 3 | 3
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Variación o retraso en los plazos de pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por retrasos en la presentación de la factura o la cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago | Baja calidad y el correcto funcionamiento de los bienes y servicios suministrados | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar y controlar los documentos y trámites para la gestión de cuentas. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura. | Liquidación del contrato | Durante la etapa de elaboración de los estudios previos y en la ejecución del contrato | Cada que se presente documentación para pago | [10 empty] | 3 | 4 | 1 | 2
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El daño de los equipos derivado de la instalación de partes o repuestos no genuinos. | Baja calidad de los bienes y servicios suministrados | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Adquirir, instalar y poner en funcionamiento bienes nuevos y genuinos. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes y visitas de inventario. | En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervision | [10 empty] | 4 | 4 | 1 | 2
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El daño de equipos como consecuencia de fallas en el servicio de mantenimiento. | Baja calidad de los servicios suministrados | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Atender las actividades de mantenimiento con personal técnico entrenado y capacitado. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes y visitas de inventario. | En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervision | [10 empty] | 4 | 4 | 1 | 2
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de personal disponible para atención de los equipos del mantenimiento | Baja calidad de los servicios suministrados | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Contar con las herramientas adecuadas y suficientes y el personal técnico entrenado y capacitado. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes y visitas de inventario. | En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervision | [10 empty] | 4 | 4 | 1 | 2
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de inventario de partes o repuestos. | Baja calidad de los bienes y servicios suministrados | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Contar con un stock de repuestos | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes y visitas de inventario. | En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervision | [10 empty] | 4 | 4 | 1 | 2
13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contrato debe ser suspendido por causa inherentes a la voluntad del SENA Cnetro de Tecnologias del Transporte | Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del mantenimiento | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Generar plan de choque para atender las necesidades del mantenimiento | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervision | Desde que se advierte la posibilidad de suspensión. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contrato debe ser suspendido por causas ajenas (exógenas) a la voluntad del SENA y al Contratista | Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del mantenimiento | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Generar plan de choque para atender las necesidades del mantenimiento | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor y contratista | Desde que se advierte la posibilidad de suspensión. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor contratista a la información técnica - legal y monitorear vinculada a la ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado. | Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
Note on B3: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C3: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D3: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: - PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN - SELECCIÓN Y EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Note on E3: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F3: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G3: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H3: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I3: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J3: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K3: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L3: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser: - El Contratista - El Contratante - El corredor de seguros - El contratante y el contratista - El contratante y el corredor de seguros
Note on M3: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N3: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R3: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S3: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N7: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O7: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P7: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q7: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V7: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W7: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD (hidden)
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO (hidden)
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN (hidden)
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo