## MATRIZ RIESGO CONSULTORÍA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
MATRIZ DE RIESGOS - CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DEO-SGI-122-2023
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | CONSULTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la caracterizacion vial | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia. Trabajo a cargo del Consultor, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor, de la Territorial de INVIAS, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | Cambio en la Normatividad Técnica: Se refiere a posibles cambios en las normas que podrían influir considerablemente en el estudio | Modificación de las resoluciones vigentes. Por le Ministerio de Transporte | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Disponer de las información actualizada respecto a la carcaterizacion vial. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | El Consultor deberá realizar seguimiento a las entidades. | Periodica
3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Afectación por Otros Proyectos: Se refiere a la posibilidad que tereceros dispongan de otros proyectos que pudieran afectar realizar el desarrollo de la consultoria | toma de informacion varias veces. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor, deberá conocer los posibles proyectos que se encuentran en ejecución y/o que podrían surgir por parte de las áreas o secretarias de Planeación de los municipios localizados en las zonas de influencia del presente proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | El Consultor deberá Indagar ante los entes competentes sobre la existencia de proyectos en las zonas de afectación. | Periodico
4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demas requeridos por la Consultoría. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | Las respuestas y obtención de lo solicitados antes las autoridades competentes. | El Consultor deberá realizar seguimiento a las solicitudes interpuestas. | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idoneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de la consultoria. | Realizar mayores reprocesos en la caracterizacion | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idonea de personal que presentará a la Interventoría y/o Invías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | cada vez que se requiera
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de consultoria | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales. | cada vez que se requiera
8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con INVIAS. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de los Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
10 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de estudios y diseños e Interventoria y demas los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en campo y oficina, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o ADMINISTRADOR VIAL | Impacto económico al ADMINISTRADOR VIAL | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisores. |  | Control de la ejecución del contrato con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos, actas de costos. | Mensual
2 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la terminación anticipada del contrato de ADMINISTRACION VIAL, por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Impacto económico al Interventor | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Supervisores. |  | Vigilancia y control de la ejecución del proyecto, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos. | Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución del proyecto.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada a los ADMINISTRADORES VIALES, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Interventor (AMV) | Interventor (AMV) | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor (AMV), Supervisores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. Comités técnicos. | Permanente en la ejecución de la obra.
4 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la la deficiente Interventoría ASIGNADA AL ADMINISTARDOR VIAL, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | ADMINISTRADOR VIAL | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | ADMINISTRADOR VIAL | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente ejecución de las actividades del la Administracion Vial, Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable deficiencia y oportuna presentación de informes y datos que se requieran para tomar acciones, o se ponga en riesgo a los usuarios de la vía. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisores. |  | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - Económico | Riesgo presentado por la deficiente ADMINISTRACION VIAL, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por calidad del servicio de la ADMINISTRACION VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisores. |  | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia, | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia, | Permanente en la ejecución del contrato y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisores, Interventor |  | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores, Interventor | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
8 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Ambiental - Operacional | Riesgo por el deficiente desarrollo de la Administración vial y/o Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el ADMINISTRADOR VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | ADMINISTRADOR VIAL | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | ADMINISTRADOR VIAL | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | Permanente