## FMI017
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [6 empty] | CÓDIGO: | FMI017
[9 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | GERENCIA DE PROYECTOS | [6 empty] | VIGENCIA: | 2017-10-30
2018-08-10
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  |  | 2018-08-23 |  | Periodo del |  | 2018-08-15 | al | 2018-08-22
PROYECTO |  |  |  | INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | MUNICIPIO DE TIMBIO - DEPARTAMENTO DE CAUCA.
GERENCIA DE FONADE A CARGO |  |  |  | CONVENIO: 212080
SUPERVISOR |  |  |  | LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
|  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  | CONTRATO PRINCIPAL
Contrato No. |  |  |  | 2181132 |  |  |  | C5-012-2014
Plazo inicial |  |  |  | 3 MESES |  |  |  | 3 MESES
Plazo actual |  |  |  | 3 MESES |  |  |  | 3 MESES
Variación en plazo |  |  | Días | 97 | Porcentual | 0% | Días | 97 | Porcentual | 0%
Ejecución del Contrato |  |  | Días | 7 | Porcentual | 7.216% | Días | 7 | Porcentual | 7.216%
Días remanentes del Contrato |  |  |  | 90 |  |  |  | 90
Fecha Contractual de terminación |  |  |  | 2018-11-15 |  |  |  | 2019-11-15
Valor inicial del Contrato |  |  |  | 41110335 |  |  |  | 286976811
Valor actual del Contrato |  |  |  | 41110335 |  |  |  | 286976811
Variación del valor en termino |  |  | Absoluto | 0 | Porcentual | 0% | Absoluto | 0 | Porcentual | 0%
Acumulado a última acta pagada |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Estimado ejecutado por llevar a acta |  |  |  | 2055516.75 |  |  |  | 14348840.55
2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría
VERDE |  |  |  | AMARILLO | X | NARANJA |  |  | ROJO
2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas).
DOS ACCIONES, UNA CORRECTIVA Y OTRA DE MEJORA
2.2. Causas de semáforo NO verde. Resuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.
NINGUNA
REAJUSTE DE DISEÑOS PARA OBTIMIZAR EL PRESUPUESTO, ENTREGA DE DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto que se reportan en las actas de seguimiento de Contrato y mas adelante en este informe. Al presente formato se anexa en medio digital y/o remite por correo electrónico el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
3. CONTROL DE ALCANCE
El control de alcance se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.
Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.
No. |  | Descripción de la modificación de alcance | [6 empty] | Registro de aprobación (1)
1 |  | NINGUNA A LA FECHA
2
3
(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación PREVIO a la ejecución.
A continuación relacione los cambios en alcance (especificación, diseño o requisito) que SI afectan el plazo, el valor o la calidad y que requieren previa y expresa autorización de FONADE
No. |  | Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1 |  | NO APLICA
2
3
3.1. Ítems de contrato que en concepto de Contratista e Interventor sufrieron o sufrirían variación en cantidades
Ítem |  | Descripción |  |  | Valor Unitario | Incremento |  | Disminución | Incrementa | Disminuye
NO APLICA A LA FECHA
Subtotales
Variación Neta valor ítems de Contrato | [7 empty] | A
3.2. Ítems de contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se inició revisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor: Contratista e Interventor declaran no estar omitiendo ningún ítem que a la fecha estimen necesario modificar, incluir o excluir.
Detectados la presente semana
1 |  | NO APLICA
2
Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (clase 3 según Manual de Interv.)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | NO APLICA
2
3
Subtotal B | [8 empty] | B
Con los APU presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (Clase 2 según manual de Interv)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | NO APLICA | [7 empty] | 0
Subtotal C | [9 empty] | 0
En proceso de legalización (Presentados a FONADE con todo el soporte técnico, comercial y legal para modificación de contrato)
No. |  | Descripción |  |  | Estimado (Clase 1 según Manual de Interv) |  |  |  | Radicado FONADE
[5 empty] | Cantidad | Valor Unitario |  | Valor Total | No. Radicado | Fecha
1 |  | NO APLICA | [5 empty] | 0
Subtotal D | [5 empty] | D
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 0
3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR
Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa) | [5 empty] | A |  |  | 0
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 0
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR | [8 empty] | 286976811
4. CONTROL DE PLAZO (control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FONADE)
4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.
|  |  |  | Semana | Programado | Ejecutado |  | Variación
| El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor |  |  | 1 | 2% | 1% |  | 1%
|  |  |  | 2 | 5%
|  |  |  | 3 | 5%
|  |  |  | 4 | 10%
|  |  |  | 5 | 10%
|  |  |  | 6 | 20%
|  |  |  | 7 | 10%
|  |  |  | 8 | 10%
|  |  |  | 9 | 10%
|  |  |  | 10 | 8%
|  |  |  | 11 | 5%
|  |  |  | 12 | 5%
Actual
4.2. Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:
No. |  | Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente |  |  |  | Fecha pactada |  | Fecha terminación | Cumplido (SI/NO) | Días de atraso o adelanto
|  | INICIO DE CONTRATO |  |  |  | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 | SI | 0
I |  | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [5 empty] | 1
1.0 |  | Localizacion y replanteo | Localizacion y replanteo | Localizacion y replanteo | Localizacion y replanteo | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 | SI | 0 | 1.0
1.1 |  | Excavación en conglomerado diferentes areas | Excavación en conglomerado diferentes areas | Excavación en conglomerado diferentes areas | Excavación en conglomerado diferentes areas | 2018-08-18 |  | 2018-08-18 | SI | 0 | 1.1
1.2 |  | Solado de limpieza espesor 5 centimetros | Solado de limpieza espesor 5 centimetros | Solado de limpieza espesor 5 centimetros | Solado de limpieza espesor 5 centimetros | 2018-08-24 |  |  |  |  | 1.2
1.3 |  | Concreto 3000 psi. Para zapatas | Concreto 3000 psi. Para zapatas | Concreto 3000 psi. Para zapatas | Concreto 3000 psi. Para zapatas | 2018-09-03 |  |  |  |  | 1.3
1.4 |  | Concreto 3000 psi. Para pedestales | Concreto 3000 psi. Para pedestales | Concreto 3000 psi. Para pedestales | Concreto 3000 psi. Para pedestales | 2018-09-06 |  |  |  |  | 1.4
1.5 |  | Acero de refuerzo 60000 psi para zapatas y pedestales | Acero de refuerzo 60000 psi para zapatas y pedestales | Acero de refuerzo 60000 psi para zapatas y pedestales | Acero de refuerzo 60000 psi para zapatas y pedestales | 2018-09-02 |  |  |  |  | 1.5
1.6 |  | Retiro de material de excavación sobrante | Retiro de material de excavación sobrante | Retiro de material de excavación sobrante | Retiro de material de excavación sobrante | 2018-08-20 |  | 2018-08-20 | SI | 0 | 1.6
II. |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA PARA CUBIERTA | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA PARA CUBIERTA | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA PARA CUBIERTA | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA PARA CUBIERTA | [5 empty] | II.
2.1 |  | Platinas de apoyo y accesorios embebidos | Platinas de apoyo y accesorios embebidos | Platinas de apoyo y accesorios embebidos | Platinas de apoyo y accesorios embebidos | 2018-09-15 |  |  |  |  | 2.1
2.2 |  | Pórticos metálicos | Pórticos metálicos | Pórticos metálicos | Pórticos metálicos | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2.2
2.3 |  | Vigas-correas metálicas | Vigas-correas metálicas | Vigas-correas metálicas | Vigas-correas metálicas | 2018-09-30 |  |  |  |  | 2.3
2.4 |  | Riostras | Riostras | Riostras | Riostras | 2018-10-10 |  |  |  |  | 2.4
2.5 |  | Tensores | Tensores | Tensores | Tensores | 2018-10-10 |  |  |  |  | 2.5
2.6 |  | Riostras verticales | Riostras verticales | Riostras verticales | Riostras verticales | 2018-10-10 |  |  |  |  | 2.6
III. |  | CUBIERTA EN CANALETA GALVANIZADA ACESCO | CUBIERTA EN CANALETA GALVANIZADA ACESCO | CUBIERTA EN CANALETA GALVANIZADA ACESCO | CUBIERTA EN CANALETA GALVANIZADA ACESCO | [5 empty] | III.
3.1 |  | Cubierta en canaleta Acesco Termoacustica | Cubierta en canaleta Acesco Termoacustica | Cubierta en canaleta Acesco Termoacustica | Cubierta en canaleta Acesco Termoacustica | 2018-10-25 |  |  |  |  | 3.1
3.2 |  | Caballete tipo acesco | Caballete tipo acesco | Caballete tipo acesco | Caballete tipo acesco | 2018-10-26 |  |  |  |  | 3.2
IV. |  | CANALES Y BAJANTES | CANALES Y BAJANTES | CANALES Y BAJANTES | CANALES Y BAJANTES | [5 empty] | IV.
4.1 |  | Canales en lámina galvanizada cal. 24 de ancho 25y de alto 20 | Canales en lámina galvanizada cal. 24 de ancho 25y de alto 20 | Canales en lámina galvanizada cal. 24 de ancho 25y de alto 20 | Canales en lámina galvanizada cal. 24 de ancho 25y de alto 20 | 2018-11-09 |  |  |  |  | 4.1
4.2 |  | Bajantes aguas lluvias D=4" | Bajantes aguas lluvias D=4" | Bajantes aguas lluvias D=4" | Bajantes aguas lluvias D=4" | 2018-11-09 |  |  |  |  | 4.2
4.3 |  | Cajas de inspección de 60x60 cmts. | Cajas de inspección de 60x60 cmts. | Cajas de inspección de 60x60 cmts. | Cajas de inspección de 60x60 cmts. | 2018-09-10 |  |  |  |  | 4.3
4.4 |  | Tubería de desagüe D=4" incluye excavación y tapado | Tubería de desagüe D=4" incluye excavación y tapado | Tubería de desagüe D=4" incluye excavación y tapado | Tubería de desagüe D=4" incluye excavación y tapado | 2018-09-11 |  |  |  |  | 4.4
V. |  | ILUMINACION | ILUMINACION | ILUMINACION | ILUMINACION | [5 empty] | V.
5.1 |  | Acometida iluminarias 2x12 encauchetado | Acometida iluminarias 2x12 encauchetado | Acometida iluminarias 2x12 encauchetado | Acometida iluminarias 2x12 encauchetado | 2018-10-26 |  |  |  |  | 5.1
5.2 |  | Tablero general de 4 Circuitos | Tablero general de 4 Circuitos | Tablero general de 4 Circuitos | Tablero general de 4 Circuitos | 2018-10-26 |  |  |  |  | 5.2
5.3 |  | Suministro e instalación iluminarias tipo led incluye el punto eléctrico y el sistema de encendido | Suministro e instalación iluminarias tipo led incluye el punto eléctrico y el sistema de encendido | Suministro e instalación iluminarias tipo led incluye el punto eléctrico y el sistema de encendido | Suministro e instalación iluminarias tipo led incluye el punto eléctrico y el sistema de encendido | 2018-10-28 |  |  |  |  | 5.3
VI. |  | PISO CANCHA y ESTRUCTURA CON TABLERO PARA CANCHA BASKET. | PISO CANCHA y ESTRUCTURA CON TABLERO PARA CANCHA BASKET. | PISO CANCHA y ESTRUCTURA CON TABLERO PARA CANCHA BASKET. | PISO CANCHA y ESTRUCTURA CON TABLERO PARA CANCHA BASKET. | [5 empty] | VI.
6.1 |  | Piso en concreto e=10cmts. 3000 psi, tipo placa contrapiso lamina metaldeck incliye refuerzo en malla | Piso en concreto e=10cmts. 3000 psi, tipo placa contrapiso lamina metaldeck incliye refuerzo en malla | Piso en concreto e=10cmts. 3000 psi, tipo placa contrapiso lamina metaldeck incliye refuerzo en malla | Piso en concreto e=10cmts. 3000 psi, tipo placa contrapiso lamina metaldeck incliye refuerzo en malla | 2018-09-30 |  |  |  |  | 6.1
6.2 |  | Recebo compactado de mejoramiento de piso natural | Recebo compactado de mejoramiento de piso natural | Recebo compactado de mejoramiento de piso natural | Recebo compactado de mejoramiento de piso natural | 2018-09-25 |  |  |  |  | 6.2
6.3 |  | Pintura de canchas tipo | Pintura de canchas tipo | Pintura de canchas tipo | Pintura de canchas tipo | 2018-11-10 |  |  |  |  | 6.3
6.4 |  | Estructuras para cancha de basket | Estructuras para cancha de basket | Estructuras para cancha de basket | Estructuras para cancha de basket | 2018-11-14 |  |  |  |  | 6.4
6.5 |  | gaviones malla triple torcion calibre 12 piedra rajon | gaviones malla triple torcion calibre 12 piedra rajon | gaviones malla triple torcion calibre 12 piedra rajon | gaviones malla triple torcion calibre 12 piedra rajon | 2018-10-15 |  |  |  |  | 6.5
VII. |  | ASEO Y LIMPIEZA | ASEO Y LIMPIEZA | ASEO Y LIMPIEZA | ASEO Y LIMPIEZA | [5 empty] | VII.
7.1 |  | ASEO DE OBRA GENERAL Y LIMPIEZA DE PLACA Y CUBIERTA | ASEO DE OBRA GENERAL Y LIMPIEZA DE PLACA Y CUBIERTA | ASEO DE OBRA GENERAL Y LIMPIEZA DE PLACA Y CUBIERTA | ASEO DE OBRA GENERAL Y LIMPIEZA DE PLACA Y CUBIERTA | 2018-11-15 |  |  |  |  | 7.1
VIII |  | CERRAMIENTO Y PMT | CERRAMIENTO Y PMT | CERRAMIENTO Y PMT | CERRAMIENTO Y PMT
24 |  | cerramiento | cerramiento | cerramiento | cerramiento | 2018-10-15
25 |  | plan de manejo de trafico | plan de manejo de trafico | plan de manejo de trafico | plan de manejo de trafico | 2018-09-08
Para todo hito NO cumplido, debe existir una Acción correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe incluirse en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
Para garantizar la trazabilidad, las acciones correctivas se numeran en estricto consecutivo cronológico desde la No. 1 o primera del Contrato hasta última. Nunca se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cierra y no se incluye en el presente informe semanal, pero, si una acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes semanales.
Acción de proyecto No. 1
Descripción: |  |  |  | REAJUSTE DE ESTRUCTURA
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: | JUAN CARLOS VALENCIA |  |  | Del Interventor: | HENRY CASTRO
Indicador de avance establecido: |  |  |  | SE REAJUSTA ESTRUCTURA
Reporte de avance: |  |  |  | 100%
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance: |  |  |  | 100%
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: | 22 | Mes : |  | AGOSTO | Año: | 2018
Acción de proyecto No. 2
Descripción: |  |  |  | OVEROLES, CASCOS, BOTAS EN GENERAL ELEMENTOS DE PROTECCION.
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: | JUAN CARLOS VALENCIA |  |  | Del Interventor: | HENRY CASTRO
Indicador de avance establecido: |  |  |  | REALIZA LA COMPRA DE ELEMENTOS PERO ENTRA NUEVO PERSONAL Y NO POSEE ELEMENTOS.
Reporte de avance: |  |  |  | 70%
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance: |  |  |  | 70%
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: | 24 | Mes: |  | AGOSTO | Año: | 2018
5.CONTROL DE CALIDAD. Entregables pendientes de verificación (5.1) y entregables rechazados (5.2)
5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el formato FMI055 - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2,015 y el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2,015, los ensayos se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue posible su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2.):
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de no verificación de cumplimiento
NO APLICA A LA FECHA
Para todos los efectos técnicos, legales y de ética profesional, se entiende que si un resultado de ensayo de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, fue porque ese (esos) ensayo(s) se realizó(aron) conforme a la norma y cumplieron en un todo con la(s) misma(s).
El Interventor certifica que ninguno de los elementos y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido declarado como entregable verificado y ninguno de ellos ha sido pagado parcial ni totalmente.
5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en reprocesos o reparación para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de rechazo
NO APLICA A LA FECHA
Se anexa archivo <nombre del archivo> con registros de ensayo y/o verificación.
5.3. Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o revisados y verificados por la Interventoría en el período correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los sellos de calidad se numeran sin repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.
No. de orden del ensayo (1) |  | Descripción o nombre del ensayo |  |  |  | Norma técnica aplicable |  | Lote (2) | Fecha de elaboración | Registro o documento que lo contiene (3)
NO APLICA A LA FECHA
No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad |  |  |  | Productos o materiales para los cuales aplica |  |  |  | Fecha vencimiento | Lotes para los cuales aplica
NO APLICA A LA FECHA
.(1) | El número de orden es único durante todo el proyecto. No se repite, no se asigna el mismo número a dos ensayos, certificados o sellos diferentes.
.(2) | Se indica el número de lote al cual es aplicable el ensayo. En los documentos soporte se describe el lote bien sea por localización, número de factura, lote del proveedor, lote de producción u otro que permita su exacta localización y en especial que permita tener trazabilidad técnicamente confiable. El número de lote es esencial para demostrar la trazabilidad en actas y facturas.
.(3) | Indica los números de documentos, radicación o cualquier registro que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y sus resultados, del sello de calidad o del certificado de conformidad.
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2.015, con los resultados detallados que se muestran en el formato FMI036 Control de seguridad industrial
| CONCEPTO | [6 empty] | No. DE PERSONAS de
[8 empty] | Interventoría | Contratista
| Ingreso de personal nuevo al proyecto # personas | [7 empty] | 1
| Se dictó inducción a # personas | [6 empty] | 1 | 2
| Se dictó reinducción a # personas | [6 empty] | 0 | 0
| Se dictó capacitación a # personas | [6 empty] | 0 | 0
El interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboraron en el período para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el momento de inicio a la seguridad social y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y registró fotográfico de las mismas.
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 1 | UNA CAPACITACIONINDUCCION
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 0 | Accidentes de trabajo - Adjunto informes
Los cuales fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administradora de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes oficios cuya copia digital se anexa: NO APLICA.
7. PERSONAL Y EQUIPOS
Durante el período objeto de este informe, se beberán diligenciar los formatos FMI021 Control de personal y FMI033 Control de equipos sujetos a los suministrados por el contratista y el interventor, de igual manera deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal:
Personal |  | Auxiliar y/o Campo |  | Técnico | Operadores de equipo | Profesional |  | Administrativo | Total
Día 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
Día 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 3
Día 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 3
Día 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 3
Día 5 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
Día 6 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
Día 7 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
Promedio |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
El Interventor manifiesta que ha hecho un cruce de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encontraban afiliadas en el período a la Seguridad Social y a las cuales se dio inducción como condición previa para el inicio de actividades.
*Trazabilidad: toda la documentación que soporta este informe debe incluirse en un archivo digital de esta manera; carpeta para cada capitulo y subcarpetas para cada subcapitulo. Eje: carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe incluir copia digital de cada uno de los ensayos que se declararon conformes en el periodo.
Firma | [5 empty] | Firma
Nombre |  | HENRY ALBERTO CASTRO REINA |  |  |  | Nombre
Director de Interventoría | [5 empty] | Supervisor: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
Original: FONADE
Copias: Contratista, Interventoría