## Juridico
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios | Detrimento patrimonial | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los insumos | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informe mensual de supervisión | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SEM | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales | Demandas para la entidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | SEM | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Soporte de pagos de seguridad social de empleados | Mensual
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM- OJ | De manera posterior a la adjudicación | De manera posterior a la adjudicación | Requerimiento al adjudicatario | Una sola vez
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Rechazo de propuesta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM- OJ | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Acta de cierre del proceso | Semanal
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento | No hay amparos y no se da inicio al contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | No dar inicio al contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM – OJ | Etapa precontractual | Etapa contractual | Acta de inicio | Una sola vez
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desconocimiento de los Lineamientos Técnicos Administrativos, los Estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación | Incumplimiento de los requisitos exigidos en los lineamientos | Probable | Menor | 5 | Riesgo Moderado | Contratista | Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento de los lineamientos del Programa | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificación al cumplimiento de los lineamientos del Programa. | Permanente
8 | General | Interno | Interno | Riesgo de costos | Sobrecosto de materiales e insumos a utilizar y su posible insuficiencia. | Insuficientes recursos para la ejecución completa y satisfactoria del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar estudios o análisis de precios de mercado actualizados y ceñirse a ellos. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Semanal
9 | [5 empty] | Suspensión de actividades, gastos elevados de consecución de materiales. | [5 empty] | Mantener una amplia red de distribuidores con stock de materiales e insumos.
10 | General | Externo | Interno | Legal | Incumplimiento de la normativa definida dentro del contrato de realización del proyecto. | Sanciones disciplinarias y económicas para funcionarios, supervisores, interventores y contratistas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar los procedimientos de acuerdo a la normativa. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEC- OCD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Acta de inicio | Una sola vez

## Tecnico
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala Calidad de los alimentos | Incumplimiento con los requerimientos exigidos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Ensayos de laboratorio, exigencia de certificado de calidad de los alimentos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informe mensual de supervisión | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas | Mala calidad de los alimentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión periódica en la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de entregas a tiempo y cantidades de los productos alimentarios | Demora y no prestación del servicio a los titulares de derecho | Raro | Menor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Revisión por parte del Supervisor de las cantidades y especificaciones técnicas | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Ejerciendo y realizando de forma adecuada la labor de Supervisor | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de productos vencidos, fraudulentos y adulterados | Posible intoxicación alimentaria | Raro | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Revisión por parte del Supervisor de los productos suministrados | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificar el estado de los alimentos para la preparación de los complementos alimentarios | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en entrega de insumos e implementos de aseo | Malas condiciones higiénico- sanitarias | Probable | Menor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificación Técnica de los alimentos suministrados | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificar el estado de los alimentos para la preparación de los complementos | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada manipulación de los alimentos | Enfermedad Alimentaria | Raro | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Revisión por parte del Supervisor de las condiciones de preparación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificar las buenas prácticas de manufactura aplicadas por el personal manipulador. | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los ciclos de menús | No variedad de las preparaciones | Probable | Menor | 5 | Riesgo moderado | Contratista | Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento en los ciclos de menús | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificar el cumplimiento de los ciclos de menús suministrados. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumpliendo en el gramaje de los complementos alimentarios | Bajo cumplimiento en el aporte nutricional a los titulares de derecho | Probable | Menor | 5 | Riesgo moderado | Contratista | Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento del aporte nutricional | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificación del análisis nutricional de las raciones suministradas a los titulares de derecho. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desconocimiento de la normatividad sanitaria | Incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria | Probable | Menor | 5 | Riesgo moderado | Contratista | Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificación a la implementación de la normatividad sanitaria. | Permanente
10 | General | Interno | Interno | Riesgo de calendario | Retrasos en el cronograma de actividades, debido a problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico. | Incumplimiento en la ejecución de actividades contempladas en el presupuesto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Proyectar las actividades a realizar con las posibles contingencias y sus respectivas medidas de mitigación. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de alimentos de agregación por demanda por causa de fuerza mayor o caso fortuito | No disponibilidad de alimentos requeridos para la modalidad del PAE que se esté ejecutando | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Incluir una cláusula en el instrumento agregación de la demanda. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | En la redacción de los documentos del proceso/ en la fecha de orden de compra | Vencido el plazo del instrumento o de agregación de demanda. | Realizar seguimiento en la ejecución del contrato de instrumento de agregación de demanda | Permanente durante la ejecución del contrato.
2. La SED podrá modificar los menú o activar menús de contingencia
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el suministro de gas propano a los comedores escolares por causa de fuerza mayor o caso fortuito | No suminstro del complemento alimentario a los titulares de derecho | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Ejecutar plan de contingencia, que garantice el suministro de los complementos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificar el plan de contingencia | Permanente durante la ejecución del contrato.
1 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Ocurre cuando no se presenten proponentes al proceso de selección | Se afecta la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 1 | Bajo | Entidad | Se realiza un análisis previo del sector, para determinar la cantidad de posibles proveedores se encuentran en el mercado, verificando los proveedores que se presentaron en procesos similares en otras entidades del estado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Etapa precontractual- realización de estudio de Mercado y estudios previos | Etapa precontractual | Solicitando cotizaciones, revisando los contratos con este mismo objeto realizados por otras entidades del estado en Colombia compra eficiente | Antes de solicitar la contratación
2 | General | Interno | Planeacion | Regulatorio | Se presenta cuando la definición de necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por parte del grupo de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Revisión y apoyo jurídico con el grupo de contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, desde el momento de proyección de los mismos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Etapa precontractual- realización de estudio de Mercado y estudios previos | Elaboración de la versión final del estudio del sector y estudio previo | Asesoría a las dependencias, revisión y ajustes del estudio previo. Constante actualización normativa. | Una vez se realice la solicitud de contratación
3 | General | Externo | Planeacion | Economico | Se presenta cuando hay desabastecimiento de elementos e insumos para el cumplimiento del objeto a contratar | Retrasos en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Se establecen plazos para la entrega de los elementos e insumos y se aplican las sanciones respectivas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual y contractual | Etapa precontractual y contractual | Estableciendo un cronograma | Cada vez que se presenta una solicitud de elementos contratados
5 | General | Interno | Contractual | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que pueda afectar el contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Iniciar el proceso de pago al contratista sin demoras o dilaciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Etapa contractual | Etapa contractual | Una vez el contratista presente cada una de las facturas pagadas | Cada vez que el contratista presente una factura
6 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. que puedan afectar el Equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad y/o contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | permanente
7 | General | Externo | Ejecucion | Financiero | Se presenta cuando existe un alza del dólar por fuera de lo común a lo estimado en el Mercado, no prevista por el contratista en el valor de su oferta. | Se eleva el precio de los productos que son importados | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Cancelación entre las partes de los nuevos precios a pagar por los productos, conforme al alza no prevista en el dólar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación del contrato | A la manifestación de afectación del contratista | Al momento de la ocurrencia del evento
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la secretaría ejecutora | Posible | Menor | Menor | Medio | Contratista | Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación del contrato | Informe mensual de supervisión | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad del servicio prestado | Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaría ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones. | Posible | Menor | Menor | Medio | Contratista | Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación del contrato | Informe mensual de supervisión | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | Raro | Menor | Menor | Bajo | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación del contrato | Informe mensual de supervisión | Seguimiento a la ejecución del contrato

## Economico
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios | Detrimento patrimonial | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los insumos | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informe mensual de supervisión | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimient o total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad | 3 | 3 | 6 | Riesg o alto | Contratista | Garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SEM | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimient o de obligaciones laborales | Demandas para la entidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | SEM | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Soporte de pagos de seguridad social de empleados | Mensual
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM- OJ | De manera posterior a la adjudicación | De manera posterior a la adjudicación | Requerimiento al adjudicatario | Una sola vez
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Rechazo de propuesta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM- OJ | Etapa precontractual. | Etapa precontractual. | Acta de cierre del proceso | Semanal
8 | General | Externo | Contratació | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento | No hay amparos y no se da inicio al contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | No dar inicio al contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEM – OJ | Etapa precontractual. | Etapa contractual | Acta de inicio | Una sola vez
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desconocimi ento de los Lineamientos Técnicos Administrativ os, los Estándares y las condiciones mínimas del Propgrama de Alimentación Escolar | Incumplimiento de los requisitos exigidos en llos lineamientos | Probable | Menor | 5 | Riesgo moder ado | Contratista | Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento de los lineamientos del Programa | rar o | m e n or | 3 | Riesgo Bajo | N O | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Verificación al cumplimient os de los lineamientos del Programa. | Permanente
10 | General | Interno | Interno | riesgo de costos | Sobrecosto de materiales e insumos a utilizar y su posible insuficiencia. | Insuficientes recursos para la ejecución completa y satisfactoria del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar estudios o análisis de precios de mercado actualizados y ceñirse a ellos. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe mensual de supervisión | Semanal
11 | [5 empty] | Suspensión de actividades, gastos elevados de consecución de materiales. | [5 empty] | Mantener una amplia red de distribuidores con stock de materiales e insumos.
12 | General | externo | Interno | legal | Incumplimient o de la normativa definida dentro del contrato de realización del proyecto. | Sanciones disciplinarias y económicas para funcionarios, supervisores, interventores y contratistas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar los procedimientos de acuerdo a la normativa. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SEC- OCD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Acta de inicio | Una sola vez