CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº4600098181 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEPTIEMBRE - OCTUBRE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023

	CONTRATANTE:
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

	ASOCIADO: 
	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS  

	NIT: 
	811.039.280-7  

	REPRESENTANTE LEGAL:
	JAIVER JURADO GIRALDO  

	CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	71.613.564  

	OBJETO:
	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN (LOTE 5 DESARROLLAR TRES LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y UN LABORATORIO BASE DE CREACIÓN ESCÉNICA, TODOS LOS ANTERIORES CON ÉNFASIS EN DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA).  

	VALOR INICIAL:
	CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($102.666.970) EXCLUIDO DE IVA.  

	VALOR APORTE DISTRITO:
	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($95.666.970)  

	VALOR APORTE CONTRATISTA-ASOCIADO:
	 
SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($7.000.000)  

	DURACIÓN INICIAL:
	SEIS (6) MESES   

	FECHA DE INICIO:
	13/06/2023  

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	13/12/2023  



Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Convenio Nº4600098181 de 2023, se presenta el tercer Informe parcial de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

· Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

La entidad avanza en el cumplimiento del proyecto a partir de la conformación de cuatro laboratorios de creación, ubicados en  (3) laboratorios de creación escénica y un (1) Laboratorio base. Un (1) laboratorio de creación escénica en la comuna 10 el cual se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dos (2) laboratorios de creación escénica se dirigen a población en situación de discapacidad: uno de estos en la comuna 10 y el otro en la comuna 8, en el Parque Biblioteca La Ladera. Además, se realiza un (1) Laboratorio base de creación escénica, enfocado en adolescentes, jóvenes y adultos en la comuna 10, en la sede del Teatro de Oficina Central de los Sueños.

El documento SUB (Sistema Único de Beneficiarios) Reporta 83 participantes, inscritos al proceso, organizados así: 

	Laboratorio 
	Edad de los participantes 
	Comuna y Lugar 
	N° participantes reportados por la entidad 
	Participantes promedio en listas de asistencia
	Artista Formador 

	1 
	6 a 15 
	Comuna 10 
Teatro oficina Central de los Sueños 
	23 
	16
	NATALIA MARTINEZ cel 3007131489 

	2 
	18 a 42 
	Comuna 10 
Teatro oficina Central de los Sueños 
	18 
	13
	JESUS MARIA RIAZA Cel 3003526322 

	3 
	10 a 58 
	Comuna 8 
	19 
	15
	YURI SANTA CARDONA Cel 3052431209 

	Laboratorio Base 
	21 a 52 
	Comuna 10 
Teatro oficina Central de los Sueños 
	23 
	15
	JEANNETH PARADA Cel 3012433950 

	Total 
	83 
	
	  



De acuerdo con el análisis de la información del SUB establece 83 participantes inscritos activos, que no es consistente con los listados de asistencia de los laboratorios, en donde se presentan diferencias. La entidad asociada explica dicha situación porque se presenta inasistencia de los inscritos a algunas sesiones, sin que signifique que se retiran del proceso.  Por ello, se mantiene el registro y las diferencias con las listas. 
●	Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: 

La entidad cumple con la presentación del informe de gestión por cada uno de los componentes del LOTE por parte de todo el equipo de trabajo, con base en las estrategias técnicas y metodológicas concertadas con el equipo de la secretaría de Cultura Ciudadana, así:

Componente de formación:
La entidad da a conocer avances en el proceso de formación. 

coherente con el desarrollo de la propuesta metodológica, en cada uno de los cuatro laboratorios se da cuenta de preguntas de interés en indagaciones de carácter social y de rutas para estudiar o indagar sobre estos intereses desde el hacer artístico – creativo – escénico. Como evidencia de ello se puede ir al tercer informe presentado por la entidad y reconocer la narrativa que describe el avance de cada laboratorio. Además, resaltando las indagaciones para llegar a un gesto artístico final o muestra, que permita socializar con las familias, vecinos y amigos de los participantes de los laboratorios de creación escénica – énfasis dramaturgia social. 

Ajustes solicitados a la entrega del segundo  informe: Ateniendo a las devoluciones realizadas en el segundo informe, la entidad responde a estas, así: 
….
La entidad hace entrega de la versión final de la  propuesta metodológica: se presenta un documento que aporta y amplia la propuesta metodológica entregada en el primer informe. 

Se ha solicitado para el tercer informe profundizar observaciones del coordinador de formación con respecto al avance del proceso, retos, experiencias significativas, didácticas implementadas, formas de verse en acción la propuesta metodológica: la entidad aporta un texto, narrativa, análisis y miradas del coordinador de formación a cada uno de los cuatro laboratorios. Se resalta la narrativa con relación al nombrado laboratorio 3, aquí el coordinador de formación da a conocer propuesta para la atención a la población en situación de discapacidad: 

[image: ]
se le solicita a la entidad que en las guías pedagógicas den a conocer con claridad los materiales que se usan en los encuentros de manera que estos sean coherentes con lo que se reporta en compras: al respecto, la entidad en las guías del tercer informe relaciona los materiales que se llevan a los laboratorios para la aplicación de las didácticas puntuales de cada encuentro y para la creación de ejercicios escénicos. 

Se solicita tener todas las agendas de las diferentes acciones a desarrollar en el proceso, plasmada esta en los formatos y cuadros requeridos: al respecto, se hace entrega de las planeaciones, coberturas, intercambios, circulaciones y muestras, los formatos de planeación se encuentran entre las carpetas del segundo y tercer informe, y en la carpeta del primer informe se encuentra el documento Excel nombrado como agendas y contactos – diligenciado -

La entidad responde a la solicitud de generar relacionamientos con el componente de movilización de la RPAC, con la idea de hacer proyección de algunas de las actividades que se hacen en el marco de este convenio de asociación. 


Avances de ejecución en la entrega del tercer informe: 

Componente de formación: 

La entidad da cuenta del avance de los cuatro laboratorios que acompaña, reportando acciones significativas y de aporte creativo y formativo.

· La entidad reporta listas de asistencia que dan cuenta de los encuentros semanales para la atención a cada uno de los laboratorios. 
 
· La entidad da a conocer la lista de materiales que se han venido comprando para el desarrollo de las estrategias didácticas en cada uno de los laboratorios, la cual se coteja con el informe de compras de material didáctico. 
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La entidad presenta  las Actas de las reuniones, mesas internas de formación, mesas interinstitucionales y demás encuentros establecidos en el convenio.

· La entidad cumple con dar a conocer las guías pedagógicas y las bitácoras realizadas por los cuatro artistas formadores.  Al respecto, se debe continuar mejorando las descripciones de lo realizado. 

· La entidad da a conocer la planeación(es) de la muestra final, en el formato de planeaciones, ubicarla también en: - el cuadro cronograma y en - el Excel agendas y contactos. 

Componente Interinstitucional: 
 
La entidad participa de los encuentros interinstitucionales citados desde el grupo base de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales; además ha gestionado espacios de relacionamientos interinstitucionales en cumplimiento de los compromisos establecidos, a partir de las siguientes actividades: 
 
· La entidad asiste a las dos Mesas Interinstitucional de la RPAC lideradas por la Red de Artes Escénicas y la Red de Audiovisuales, realizadas los días 26 de septiembre y 30 octubre del 2023, respectivamente.  
 
· Reuniones de la Mesa de Formación Bimensual liderada por la Coordinación de la Artes Escénicas los días 11 y 19 de septiembre de 2023.  
· Realización de Mesas Internas de Formación con el equipo de trabajo.
· Las actas y listados de asistencia están dispuestos en el repositorio One Drive, carpeta NAS de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito y en el informe entregado en medio magnético.         
 
Componente de proyección: 
 
Se reporta la agenda de los intercambios, con evidencias de haber culminado a satisfacción el cumplimiento de este compromiso. 
 
Se reportan la agenda de las circulaciones, habiendo cumplido con las 2 acciones de circulaciones obligatorias. 
 
· La entidad ha cumplido con la realización de las 5 acciones de coberturas, entregando planeaciones y evidencias que se pueden localizar en las carpetas correspondientes a cobertura en los informes dos y tres.

· La entidad da a conocer los avances o estado en las dos acciones de circulación: en el reporte de este informe se da a conocer que ya hay una acción de circulación realizada y hay otra en planeación para 26 de noviembre. En próximo informe dar a conocer evidencias. 
 
· La muestra: la entidad comparte la agenda de realización del evento muestra final la cual se realizará el día 5 de diciembre.
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· La entidad presenta las bitácoras correspondientes a los 4 laboratorios que acompaña: al respecto: se continua con el cumplimiento al compromiso de profundizar en reflexiones desde lo formativo artístico y lo formativo social, material de aporte al componente de investigación.  
· La entidad presenta actas de las reuniones, mesas internas de formación, mesas interinstitucionales y demás encuentros establecidos en el convenio.
· La entidad presenta evidencias de la finalización de las acciones de cobertura.
· La entidad da finalizó el cumplimiento con las acciones de circulación, realizando una en el mes de agosto y otra en el mes de noviembre: 
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[image: ]
· La entidad da a conocer su agenda de presentación de muestras, a realizarse el 5 de diciembre. 

La entidad da a conocer el estado de cumplimiento en la realización de los intercambios: en una salida al teatro de la entidad Elemental Teatro en la comuna 90, Santa Elena; todos los y las participantes del proceso – lote 5 – dramaturgia contemporánea, han realizado un encuentro de intercambio donde interactuaron integrantes de ambos procesos.

En síntesis, desde la coordinación general de la Red de Creación Escénica, se considera que el componente formativo cumple en las condiciones técnicas y metodológicas frente a las premisas establecidas dentro del convenio, para el estado de entrega reportada en el tercer informe. 

Reporte de las articulaciones realizadas con el componente de movilización e investigación:

Se mantiene contacto con los profesionales del componente de movilización, solicitando insumos que este componente puede proporcionar para generar estrategias de proyección de la RCE; además  se aporta en la entrega de insumos como: planeaciones y bitácoras, los cuales son fundamentales en el componente de formación para el proceso de investigación y realización de la revista Voces en escena versión 2023

· Se presenta una primera versión de la Tabla de cronograma de las acciones realizadas y proyectadas en el convenio.

· Se hace entrega del cuadro del formato SUB del mes de octubre. Nota: para la próxima entrega, este debe considerar las observaciones de actualizarlos según registros de nuevas inscripciones de participantes y según salidas o ausencias constantes de los y las participantes. 

· La entidad cumple con dar a conocer las guías pedagógicas y las bitácoras realizadas por los cuatro artistas formadores, las anteriores atendiendo a la premisa de ser coherentes con lo propuesto en la guía metodológica  y con una aguda observación a lo acontecido en cada laboratorio creativo.

· La entidad hace entrega de registro fotográfico que apoya las evidencias de las acciones realizadas en los que va del proceso, y para la puntualidad de este tercer informe

· La entidad hace entrega de los formatos de asistencia del periodo que se enmarca en este tercer informe, realizándolos en el formato establecido.

· La entidad presenta capturas de pantalla que dan a conocer que se montó al sistema SIC, la información correspondiente al mes de octubre. 

Componente Interinstitucional:

· La entidad participa de los encuentros interinstitucionales citados desde
grupo base de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales; además ha gestionado espacios de relacionamientos interinstitucionales en cumplimiento de los compromisos establecidos, a partir de las siguientes actividades:

· La entidad asiste a las Mesas Interinstitucional de la RPAC lideradas por 
la Red de Artes Escénicas y la Red de Audiovisuales, realizadas los días 26 de septiembre y 30 octubre del 2023, respectivamente. 

·  Reuniones de la Mesa de Formación Bimensual liderada por la Coordinación 
de la Artes Escénicas los días 11 y 19 de septiembre de 2023.

· Realización de tres Mesas Internas de Formación con el equipo de trabajo, en las fechas

Las actas y listados de asistencia están dispuestos en el repositorio One Drive, carpeta NAS de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito y en el informe entregado en medio magnético y físico.      

Componente de proyección:

INTERCAMBIOS: Se han realizado los intercambios que vivirán los 4 laboratorios.

COBERTURAS: finalizado el cumplimiento 

CIRCULACIONES: finalizado el cumplimiento

●	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos del asociado establecidas en el convenio:

COMPROMISOS ASOCIADO: La entidad entregó el informe de avance en la carpeta digital de OneDrive, como soporte para el tercer pago, en cumplimiento de los siguientes compromisos:
 
1. El equipo de talento humano de la entidad ha participado de las actividades, eventos y demás, que han sido programadas en el desarrollo del convenio, como: a la Mesa Interinstitucional de la RPAC y Mesa interinstitucional de coordinadores de la RCE.

2. La entidad relaciona en el informe la planeación de las acciones de cobertura, así mismo, dentro del componente de proyección se mencionan las propuestas en cuanto a experiencias de circulación y encuentros de intercambio, en los que se definen fechas, lugares, actores y responsables. 

3. Para el periodo la entidad no reportó ninguna PQRS.

4. De acuerdo con la información evidenciada en el informe financiero y la certificación de Paz y Salvo, la entidad a la fecha cumple con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  Así mismo, se demuestra los recursos asignados y contrapartidas destinadas en cumplimiento del convenio. 
5. Se presenta el certificado de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por SURA ARL, que acredita el nivel de cumplimiento del 90%, frente a las disposiciones de la Resolución 0312 de 2019. Para el caso, es importante que la entidad presente el Plan de Anual de Trabajo con las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluación. 

6. En el diligenciamiento del formato de imagen, hay importantes avances – entre lo que se reportó en segundo y en tercer informe - quedando al pendiente algunos participantes, por lo que se hace necesario que a la mayor brevedad se dé cumplimiento con el requisito quedando en el 100%, 

De acuerdo con la revisión de compromisos, se considera que la información cumple los requerimientos del convenio, en la que se deja como constancia algunas observaciones que se deben subsanar y considerar para el próximo informe. 


COMPROMISOS DEL DISTRITO:

Se realiza capacitación, socialización, acompañamiento y seguimiento al proceso con la entidad asociada, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, se han atendido diferentes gestiones y consultas administrativas, suministro de información, formatos y logos del Distrito, se hace verificación del cumplimiento de los compromisos en los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos, se realiza la programación de reuniones como actividades de seguimiento y direccionamiento, entre otras labores, que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del Distrito. 

●	Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado: 

Para sustentar el tercer pago correspondiente al 30% del valor el aporte del Distrito: VEINTIOCHO MILLONES SETESCIENTOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($28.700.091), en el mes, la entidad da cuenta de los avances y requerimientos del proyecto, evidenciados en el respectivo informe:   
1. [bookmark: _Hlk149895096]La entidad cumple con presentar el informe por componentes que da cuenta del avance en el desarrollo de los procesos; incluye el avance y las actividades desarrolladas en cada uno de los laboratorios, presentan las actas de las reuniones, Mesas Internas de Formación, 2 Mesas Interinstitucionales y 2 Mesas Internas de Coordinación, como encuentros establecidos en el convenio, presentan la relación de acciones de cobertura, circulación, e intercambios y algunas acciones realizadas con el componente de movilización. Sin embargo, estos componentes se seguirán afianzando en el transcurrir del proyecto. 
Para próximo informe se le solicitará reportar fechas y planeación concreta de realización de la muestra final.

2. Los registros de asistencia se presentan el formato respectivo FO – GINF – 014, para cada uno de los laboratorios. Es importante el diligenciamiento de la información completa de cada uno de los participantes del laboratorio, como es el caso del laboratorio base. Así mismo, se evidencia que en el laboratorio Santa Cruz se tiene un promedio de asistencia de 7 participantes en relación con los participantes inscritos en el SUB y reportados en el informe. Es necesario hacer seguimiento y reforzar convocatoria.  En este sentido, en donde se presenta baja asistencia (menos de 15 integrantes), se solicita desde la supervisión, que la entidad genere una estrategia para el fortalecimiento de la convocatoria en el corto plazo, que incluya: acciones a desarrollar, aliados (cuando aplique), tiempo de realización y evidencias a presentar, que además articule el equipo de Movilización.   

3. Las bitácoras y diarios de campo se trabajan bajo el direccionamiento y formatos establecidos en el componente de formación. En esta línea, es importante continuar fortaleciendo estas herramientas como instrumentos de registro, memoria del proceso formativo y apoyo al proceso de investigación.  

4. El registro fotográfico y audiovisual anexado al informe, muestra avances en la etapa de ejecución del convenio, desde los laboratorios y demás actividades conexas. 

5. Informe financiero de ejecución a la fecha con sus debidos soportes, de acuerdo con los parámetros propuestos por la supervisión y que se analizan en la información financiera.

6. Se expide certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales firmado por el representante de la entidad. 

7. Dentro del proceso de sistematización y registro de la información, el Sistema Único de Beneficiarios (SUB) es entregado, mostrando un reporte de 82 participantes. Información que debe ser ajustada con la asistencia efectiva de los laboratorios, al finalizar el proceso..

8. La información del (SIC) Sistema de Información Cultural, que debe ser diligenciada en plataforma el primer (1) día de cada mes, se evidencia el registro de la información hasta el mes de octubre.

Todos estos registros están dispuestos en la carpeta OneDrive como espacio repositorio de los informes y evidencias, y también se anexa en carpeta NAS de la Secretaría de Cultura del Distrito de Ciencia y Tecnología. 
 
De acuerdo con la revisión de cada uno de los productos dentro de la supervisión del convenio, se considera que el informe cumple los requerimientos para el tercer desembolso del 30%. Para el cuarto informe, la entidad debe atender a las observaciones y solicitudes de ajuste, en procura de la mejora del proceso.  

●	Porcentaje de ejecución física del convenio:  

Este tercer informe da cuenta de la ejecución y avance de los laboratorios de creación y el cumplimiento de los compromisos para el periodo, de acuerdo con los estudios previos y el plan de desembolso. En este sentido, la entidad CORPORACIÓN ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS ha hecho entrega de los productos correspondientes al tercer desembolso, lo que equivale en suma al 85% de la ejecución del convenio. 

●	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado en el marco del Plan de Desarrollo: 

El proyecto de la Red de Prácticas Ay C está enmarcado en la gestión de la Subsecretaría de Arte y Cultura. Este, está inscrito en la Línea estratégica 2 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro: Transformación, Educativa y Cultural, en el componente: Cultura, Arte, y Memoria del cual da cuenta el programa: Medellín vive las artes y la cultura.
 
Con la ejecución de este convenio se aporta al indicador del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo con una intención de incidencia en 80 participantes.

A la fecha de ejecución del convenio tiene incidencia con 82 participantes inscritos que deben tener en los 4 laboratorios adjudicados. Esto les permite acompañamiento y seguimiento a las acciones realizadas en los equipamientos y los diferentes territorios a los formadores y a los mismos grupos.  Sin embargo al finalizar se revisará la participación real porque se presenta inasistencia.

· Reporte Retenciones en el convenio Nº4600098181 de 2023:
Realizada la consulta en la plataforma SAP y no se reportan retenciones aplicadas.
2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

· Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

	Periodo de Cotización 
	N° Planilla 
	Pago Salud 
	Pago Pensión 
	Pago ARL 
	Pago 
Parafiscales 
	Total pagado en el periodo 

	Junio 
	63856109  
	145.000  
	 185.600  
	 6.100  
	 
	 336.700  

	Junio 
	1055843182  
	 145.000  
	 185.600  
	 28.300  
	 
	 358.900  

	Junio 
	1055179687  
	 145.000  
	 185.600  
	 28.300  
	 
	 358.900  

	Junio 
	1056155422  
	 33.900  
	 43.400  
	 2.900  
	 
	 80.200  

	Junio 
	1055298133  
	145.000  
	 185.600  
	 6.100  
	 
	 336.700 

	Junio 
	63765794  
	 145.000  
	 185.600  
	 6.100  
	 
	 336.700  



	Periodo de Cotización 
	N° Planilla 
	Pago Salud 
	Pago Pensión 
	Pago ARL 
	Intereses 
Mora 
	Total pagado en el periodo 

	Julio
	64359502 
	145.000 
	 185.600 
	 6.100 
	 1.700 
	 338.400 

	Julio
	1056545814 
	 145.000 
	 185.600 
	 28.300 
	
	 358.900 

	Julio
	1055813616 
	 145.000 
	 185.600 
	 28.300 
	
	 358.900 

	Julio
	1057160223 
	 150.400 
	 180.200 
	 12.200 
	 6.400 
	 349.200 

	Julio
	1055844262 
	 152.700 
	 195.500 
	 12.800 
	
	 361.000 

	Julio
	64922725 
	 145.000 
	 185.600 
	 6.100 
	
	 336.700 




	Periodo de Cotización 
	N° Planilla 
	Pago Salud 
	Pago Pensión 
	Pago ARL 
	Parafiscales 
	Total pagado en el periodo 

	Agosto
	65050576 
	145.000 
	 185.600 
	 6.100 
	
	 336.700 

	Agosto
	1057278814 
	 145.000 
	 185.600 
	 28.300 
	
	 358.900 

	Agosto
	1056592531 
	 145.000 
	 185.600 
	 28.300 
	
	 358.900 

	Agosto
	1056869395 
	 145.000 
	 185.600 
	 12.200 
	
	 342.800 

	Agosto
	1056545397 
	 152.700 
	 195.500 
	 12.800 
	
	 361.000 

	Agosto
	64923532 
	 145.000 
	 185.600 
	 6.100 
	
	336.700 



	Periodo de Cotización 
	N° Planilla 
	Pago Salud 
	Pago Pensión 
	Pago ARL 
	Parafiscales 
	Total pagado en el periodo 

	Septiembre

	1057964590
	145.000
	185.600
	28.300
	
	358.900

	Septiembre

	65718241
	145.200
	185.800
	6.200
	
	337.200

	Septiembre

	1057985475
1058207718
	145.000
13.900
	185.600
17.800
	28.300
2.800
	
	358.900
34.500

	Septiembre

	1058161989
	145.000
	185.600
	12.200
	
	342.800

	Septiembre

	1058116310
	254.500
	325.700
	21.300
	
	601.500

	Septiembre

	66220412
	179.000
	229.100
	7.500
	
	415.600



	Periodo de Cotización 
	N° Planilla 
	Pago Salud 
	Pago Pensión 
	Pago ARL 
	Parafiscales 
	Total pagado en el periodo 

	Octubre
	1057964611
	145.000
	185.600
	28.300
	
	358.900

	Octubre
	66166406
	145.000
	185.600
	6.100
	
	336.700

	Octubre
	1058196850
	158.800
	203.200
	13.300
	
	375.300

	Octubre
	1058746292
	145.000
	185.600
	12.200
	
	342.800

	Octubre
	1058116495
	305.400
	390.000
	25.500
	
	721.800

	Octubre
	66220626
	195.900
	250.800
	8.200
	
	454.900



Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

	Fecha del Documento  
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral  
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) 

	10 de julio de 2023 
	Seis (6) meses anteriores 
	JUAN DIEGO MURILLO 
Revisor Fiscal  
CC.71.789.355 
Tarjeta profesional 
63309-T 

	9 de septiembre de 2023 
	Seis (6) meses anteriores 
	JUAN DIEGO MURILLO 
Revisor Fiscal  
CC.71.789.355 
Tarjeta profesional 
63309-T 

	16 de noviembre de 2023
	Seis (6) meses anteriores 
	JUAN DIEGO MURILLO 
Revisor Fiscal  
CC.71.789.355 
Tarjeta profesional 
63309-T 



· Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, esto en cuanto a: N/A
· Reporte de la autorización firmada por el ordenador del gasto para la Subcontratación (contemplada desde el contrato). N/A
· Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: N/A.
· Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. N/A.
· Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia). N/A.
· Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera. N/A.
· Informe de las modificaciones realizadas al convenio, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de convenio. N/A
· Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re-designaciones de supervisión. A la fecha no se han presentado.
· [bookmark: _heading=h.1fob9te]Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. A la fecha de ejecución del convenio no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos ODISEO.
· Informe de la gestión realizada de convenio de comodato. N/A

· Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 

[image: ]

En las dos descripciones que se mencionan a continuación se da una calificación de tres (3) ya que la entidad no cumplió en los tiempos establecidas para la entrega de dicho informe:
OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA
OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES

· Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. El presente convenio de asociación no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

· Relación de la Imputación del gasto 

	Fondos 
	Centro Gestor 
	Posición Presupuestal (Pospre) 
	Proyecto 
	CDP 
	Solicitud de Pedido (Solpedido) 
	Registro Presupuestal (Pedido) 

	110090123 
	71300000 
	2320202009 
	200088 
	4000112992 
	45013628 
	4700055117 



Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)
· Relación de los pagos realizados

	Registro Presupuestal (No. Pedido) 
	No. Factura 
	Fecha de Contabilización 
	No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 
	Valor Facturado (valor Recibido) 

	4700055117
	E207
	18/08/2023
	5000711854
	$19.133.394

	4700055117
	E210
	20/10/2023
	5000717228
	$33.483.439



· Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos: 

	Convenio 
	Registro Presupuestal (Pedido) 
	Grupo de compras 
	Denominación Grupo de Compras 
	Proyecto 
	Nombre Proyecto 
	Valor proyecto por pedido 
	Valor Facturado por proyecto del pedido 
	Saldo por proyecto del pedido 

	4600098181 
	4700055117 
	219 
	Cultura Ciudadana 
	20088 
	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN 
	$95.666.970 
	$52.616.833
	$43.050.137



· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Convenio 
	$102.666.970

	Aporte Distrito 
	$95.666.970

	Aporte Asociado 
	$7.000.000

	Pagos Realizados (Acumulado) 
	$52.616.833

	Pago autorizado del mes de noviembre
	$28.700.091

	Porcentaje de ejecución física 
	55% 

	Porcentaje de ejecución financiera 
	85% 



Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A

· Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) N/A

· Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) N/A

· Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) N/A

· Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) N/A

· Relación de los informes de ejecución de recursos. N/A

· Relación de los informes de reintegros financieros. N/A 

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A










EJECUCION FINANCIERA
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	CONVENIO DE ASOCIACION 4600098181 de 2023 Entre el Distrito de Medellin y OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

	OBJETO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED
DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN.
 (LOTE 5 LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y
LABORATORIO BASE CON ÉNFASIS EN DRAMATURGIA
CONTEMPORÁNEA.).

	APORTES DISTRITO DE MEDELLIN

	COMPONENTE: Formación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Producto: Laboratorios de Creación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Insumos
	Material
 pedagógico
	Bolsa
	1
	1
	 $                   11.800.663 
	 $                   11.800.663 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yuri Santa- 
	 
	 
	 
	 
	 $                      113.000 
	 
	 $               2.466.680 
	 $                   9.333.983 
	20,90289334

	Diego Alexander Arcila Zuluaga
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                         323.680 
	
	
	

	Luz Libia Hernández
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                      1.435.000 
	
	
	

	Luz Libia Hernández
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                         595.000 
	
	
	

	SUBTOTAL INSUMOS
	11.800.663
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $           113.000 
	 $          2.353.680 
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Recurso  
Humano
	Coordinador de Formacion
	Persona
	1
	6
	$3.053.162
	 $                   14.341.222 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jaiver Jurado Giraldo
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $              14.341.222 
	 $                                   -   
	100

	
	junio( Egreso RED002, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 $                      3.053.162 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED004, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                      3.053.162 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED10, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                   3.053.162 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre ( Egreso RED21, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 $              3.053.162 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre ( Egreso RED27, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                 2.128.574 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL COORDINADOR DE FORMACION
	14.341.222
	 $          3.053.162 
	 $          3.053.162 
	 $        3.053.162 
	 $     3.053.162 
	 $       2.128.574 
	 $                      -   
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR
	Artista Formador con 3 años de trayectoria certificada: Tres artistas formadores para 3 Laboratorios escénicos, sesiones por laboratorio de tres horas por semana.  Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.
	Persona
	3
	5,5
	$1.587.153
	 $                  26.188.025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR
	Artista Formador con 3 años de trayectoria certificada: Un artista formador para el Laboratorio base, sesiones de tres horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.
	Persona
	1
	5,5
	$1.502.188
	 $                   8.262.034 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre Contratista: Natalia Martínez
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $            25.054.588 
	 $                    9.395.471 
	72,72727273

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED007, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                       1.587.153 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED012, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                    1.587.153 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	sseptiembre( Egreso RED020, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 $               1.587.153 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre( Egreso RED026, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                  1.587.153 
	 
	
	
	

	Nombre Contratista: Jesús María Riaza
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED008, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                       1.587.153 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED014, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                    1.587.153 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre ( Egreso RED025, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 $               1.587.153 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre( Egreso RED025, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                  1.587.153 
	 
	
	
	

	Nombre Contratista: Yuri Santa
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED005, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                       1.587.153 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED013, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                    1.587.153 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Septiembre ( Egreso RED024, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 $               1.587.153 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre ( Egreso RED030, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                  1.587.153 
	 
	
	
	

	Nombre Contratista: Jeannette Parada
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED006, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                       1.502.188 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED009, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                    1.502.188 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre( Egreso RED022, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 $               1.502.188 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre( Egreso RED028, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                  1.502.188 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL ARTISTAS FORMADORES
	 $      34.450.059 
	 $                      -   
	 $          6.263.647 
	 $        6.263.647 
	 $    6.263.647 
	 $      6.263.647 
	 $                      -   
	
	
	

	TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN
	 $       60.591.944 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE: Proyeccion
	 

	Producto: Circulacion
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Circulacion
	Eventos de circulación:  incluye:
- Transporte tipo bus
- Seguro de viaje
- Refrigerio para 40 personas: participantes, artistas, facilitadores
- Materiales
	Evento
	2
	1
	 $                    1.662.500 
	 $                   2.325.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Transporte Nazcca Fra 478
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                      1.500.000 
	 $                1.908.000 
	 $                        417.000 
	82,06451613

	Duvan Ortiz pareja
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                         408.000 
	
	
	

	Transporte pendiente factura circulación 26 nov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL  CIRCULACION
	2.325.000
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $          1.908.000 
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Intercambios
	Encuentros de intercambio entre lotes o redes para participante. La salida debe permitir reconocer lugares apartados del mismo barrio donde se oferta el laboratorio. Debe incluir: 
- Refrigerio para 50 participantes: a cada uno de los y las asistentes (participantes inscritos, artistas formadores e 
	Evento
	2
	1
	 $                    2.031.200 
	 $                   4.062.400 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Transporte Nazcca Fra 432
	 
	 
	 
	 $     1.300.000 
	 
	 
	 $               4.062.400 
	 $                                   -   
	100

	Clara Gallego Almuerzos -refrigerios
	 
	 
	 
	 $    2.762.400 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL  INTERCAMBIOS
	4.062.400
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $    4.062.400 
	 $                   -   
	 $                      -   
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Muestras
	Muestras de los laboratorios en eventos o espacios culturales y artísticos, para 20 integrantes. Incluye:
- Materiales
- Refrigerios para 30 personas (20 participantes del laboratorio escénico y hasta 10 colaboradores en la experiencia)
- Transporte microbus
	Evento
	1
	1
	 $                    3.172.500 
	 $                    2.172.500 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                               -   
	 $                    2.172.500 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL MUESTRAS
	2.172.500
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	
	
	

	TOTAL COMPONENTE PROYECCION
	8.559.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE: Administrativo
	 

	Producto: Gestor Administrativo
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Recurso  
Humano
	Gestor Administrativo
	Persona
	1
	6
	 $                    1.958.720 
	 $                   11.752.320 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ana Cecilia Hernández Gallego
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $               9.793.600 
	 $                    1.958.720 
	83,33333333

	
	junio ( Egreso RED001, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 $                      1.958.720 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio ( Egreso RED003, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 $                      1.958.720 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto ( Egreso RED011, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 $                   1.958.720 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre ( Egreso RED023, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	
	 $              1.958.720 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre ( Egreso RED029, cuenta de cobro, soporte de pago)
	 
	 
	 
	 
	 $                 1.958.720 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
	11.752.320
	 $          1.958.720 
	 $          1.958.720 
	 $        1.958.720 
	 $     1.958.720 
	 $       1.958.720 
	 $                      -   
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Transporte
	Transporte
	Evento
	2
	1
	 $                   6.796.800 
	 $                  13.593.600 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazcca Factura 395, soporte de pago
	 
	 
	 $        3.300.000 
	 
	 
	 
	 $             13.593.600 
	0
	100

	Nazcca Factura 400, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 406, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 412, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 423, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 427, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 429, soporte de pago
	 
	 
	 $           660.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 432, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 438, soporte de pago
	 
	 
	 $        1.320.000 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nazcca Factura 439, soporte de pago
	 
	 
	 $           393.600 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL TRANSPORTE
	13.593.600
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $      13.593.600 
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	
	
	

	TOTAL  ADMINISTRATIVO
	25.345.920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO
	 $          1.169.206 
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazcca Factura 439
	 
	 
	 
	 
	 $                    926.400 
	 
	 $                 1.169.206 
	 $                                   -   
	100

	Nazcca Factura 445
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                         242.806 
	
	
	

	SUBTOTAL COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO
	                         1.169.206 
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $         926.400 
	 $             242.806 
	
	
	

	TOTAL APORTE DEL DISTRITO
	          95.666.970 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APORTES ASOCIADOS

	COMPONENTE: Formación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Producto: Laboratorios de Creación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL DINERO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Recurso  
Humano
	Coordinador de Formacion
	Persona
	1
	6
	$3.053.162
	 $                       977.750 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre Contratista:Jaiver Jurado Giraldo
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                  924.588 
	 $                          53.162 
	94,56282281

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre
	 
	 
	 
	 
	 $                    924.588 
	 
	
	
	

	
	noviembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	diciembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL COORDINADOR DE FORMACION DINERO
	977.750
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $         924.588 
	 $                      -   
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL ESPECIE
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Recurso  
Humano
	Coordinador de Formacion
	Persona
	1
	6
	$3.053.162
	 $                   3.000.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre Contratista:Jaiver  Jurado Giraldo
	mayo(comprobante de pagos, entre otros)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                               -   
	3.000.000
	0

	
	junio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	julio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	agosto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	septiembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	octubre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	noviembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	diciembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL COORDINADOR DE FORMACION ESPECIE
	3.000.000
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	 
	 
	 

	TOTAL COORDINADOR DE FORMACIÓN
	3.977.750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN
	 $        3.977.750 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE: Interinstitucional
	 

	Producto:Evento de evaluación final entre lotes
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Evento de evaluación 
final entre lotes
	Evento de evaluación final entre lotes: incluye
-  Almuerzo y refrigerio
- Transporte microbus
	Evento
	1
	1
	 $                    1.022.250 
	 $                    1.022.250 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL  JORNADA EVALUACION
	1.022.250
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	 $                               -   
	 $                    1.022.250 
	0

	TOTAL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL
	1.022.250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE: Proyeccion
	 

	Producto: Circulacion
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Circulacion
	Eventos de circulación:  incluye:
- Transporte tipo bus
- Seguro de viaje
- Refrigerio para 40 personas: participantes, artistas, facilitadores
- Materiales
	Evento
	2
	1
	 $                    1.662.500 
	 $                    1.000.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pendiente factura de circulción 26 noviembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                               -   
	 $                    1.000.000 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL  CIRCULACION
	1.000.000
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DURACIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	ACUMULADO
	FALTANTE
	PORCENTAJE DE 
EJECUCION

	Muestras
	Muestras de los laboratorios en eventos o espacios culturales y artísticos, para 20 integrantes. Incluye:
- Materiales
- Refrigerios para 30 personas (20 participantes del laboratorio escénico y hasta 10 colaboradores en la experiencia)
- Transporte microbus
	Evento
	1
	1
	 $                    3.172.500 
	 $                    1.000.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                               -   
	 $                    1.000.000 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SUBTOTAL MUESTRAS
	1.000.000
	 $                      -   
	 $                      -   
	 $                    -   
	 $                 -   
	 $                   -   
	 $                      -   
	
	
	

	TOTAL COMPONENTE PROYECCION
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL APORTE DEL ASOCIADO XXXXXXX
	            7.000.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL CONVENIO DE ASOCIACION XXXXXXX
	102.666.970
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]
4. INFORME JURÍDICO:

· El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. Durante el período que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que ameritan procedimientos jurídicos, ejecuciones de garantías, ni suspensiones contractuales. 

· Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. En lo transcurrido de la ejecución del convenio, no se ha aplicado caducidad por incumplimiento de compromisos, ni se han aplicado multas, ni sanciones de ninguna clase.

· El servicio para el presente periodo se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual. 

· Estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones: 

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Aseguradora Solidaria de Colombia
	515 - 47 - 994000011162
	Cumplimiento
	05/06/2023
	05/06/2024
	16/06/2023
	$8.891.677

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros
	05/06/2023
	05/12/2026
	16/06/2023
	$4.445.838

	
	
	Calidad del servicio
	05/06/2023
	05/06/2024
	16/06/2023
	$8.891.677



· De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Cultura Ciudadana y una vez expirado el plazo del convenio, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 85%.

· En el ejercicio de ejecución del convenio no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

· Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo, por valor de $28.700.091


Atentamente,


	
[image: ]
					 
ALBA MIRIAM VERGARA V. 	           
Supervisora		
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LABORATORIO 3

Con el tiempo se ha despertado mi admiracin por este grupo, que nace de la
gran

diversidad de problematicas que cada uno de los integrantes debe atender, desde
sus propias discapacidades y limitaciones fisicas, hasta su interaccion con lo
colectivo, que en algunos momentos parece cadtico, pero que con el tiempo se
traduce en tenacidad y comprension por el ofro. Lievan 4 afios y siguen en el
grupo la mayoria de los que iniciaron el proceso.

Participando en algunas de las sesiones me asaltan estas inquietudes:

La experiencia del cuerpo, o mejor, la aventura del cuerpo, el reto de la voz, de la
lectura, de la apropiacion del conocimiento, de la reflexion o del como ellos
reflexionan, La pregunta de cuales son en realidad esas ofras capacidades de la
que tanto se habla pero que parece que nadie identifica con claridad. Pienso esto
merece una investigacion a fondo. Otras inquietudes son del orden administrativo,
y es en primer lugar sobre la necesidad de especializar el proceso pedagégico,
para este tipo de poblacion y de sus futuras experiencias; es decir deberiamos
revisar por ejemplo los espacios donde se realiza la formacion de esta poblacion y|
proponer a la Secretarfa de Cultura construir un gran centro adecuado y tranquilo
donde convivan desde las distintas redes (msica, danza, teatro, plasticas,
audiovisuales) y desde lo profesional formativo generar equipos interdisciplinarios
que den cuenta de la complejidad y necesidades que esta poblacion tiene. Siento
que hay una vision asistencial que no logra impactar y potenciar esta poblacion
que es muy grande en la ciudad, y sin embargo ellos nos dan ejemplo de
constancia y disciplina, con una clara actitud de resiliencia.




image2.png
INFORME MATERIALES

Laboratorio WMateriales
< Lapiz
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CIRCULACION #1 | NOMBRE DEL EVENTO | LUGAR [ FECHA ] HORA [ DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL EVENTO [
Evento que busca mostrar a los turistas, visitantes y
publico en general las bondades de la Red de Practicas
Artisticas de Medellin, en sus distintas manifestaciones y

Laboratorio 2 Obra maestra Teatro Pablo Tobén Uribe  02/08/2023 2:00 PM a partir de una creacion colectiva
CIRCULACION #2
Obra Maestra en Festival Festival de Teatro Titiribi 26/11/2023 4:00 PM Participacion con el Hada de los pajaros en este certamén

Laboratorio 2




image5.png
Circulacién 2

Laboratorio 2- Obra maestra
Evento: Festival de Teatro Titiribi
Lugar: Titiribi

Fecha:26/11/2023

Objetivo y descripcion: Participar con el Hada de los pajaros en Circo Teatro
Girardot para habitantes y turistas de Tiritiri.

El dia 26 de noviembre el grupo Obra Maestra con la obra El Hada y los
Pajaros que habia sido invitada en el marco de X Festival de Teatro Titiribi
al cual no pudimos asistir por cuestiones de salud de la protagonista de la obra,
y no queriamos dejar los chicos con ganas de una circulacion que fuera mas alla
de la presentacion dentro de la ciudad.

El Gru o de Teatro
OBR‘A MAESTRA

L "& v Presenta

EL HADA Y 1.OS PAJ |<os"i

ofdiseapacidad cagnitiva) 2
ingo 26 de Noviembre.
Circo Teatro Girardot.
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