## PPTO
MC 22 DE 2023 "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA DE OBRAS: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE | [5 empty] | FECHA INICIO: |  | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA INTERVENTOR: |  | N/A | [5 empty] | FECHA DE ACTA: |  | 14 DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISION DE OBRAS: |  | ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA | [5 empty] | TIPO DE ACTA: |  | BALANCE DE OBRA Nro. 1
CONDICIONES INICIALES | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDADES |  | VALORES |  | CANTIDAD FINAL | VALOR FINAL
[6 empty] | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+)
1 | PLAZA DE BANDERAS
1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD INCLUYE ACARRERO INTERNO. | M3 | 10 | 32500 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 325000
1.2 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN ZONAS ALEDAÑAS DE TIERRA DE RELLENO Y DE LAS PLANTAS, RE SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS CON EL MATERIAL RETIRADO UNA VEZ SE IMPERMEABILICE JARDINERA DE ORIGEN. | GLOBAL | 1 | 815000 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815000
1.3 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ALLANADO, H :10 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA D84 Y FABRICADO CON MEDIOS MECÁNICOS, DEBERÁ VACIARSE DE ACUERDO A LA CONFORMACIÓN DE LAS PENDIENTES PARA AJUSTÁR EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | M2 | 10 | 88000 | 880000 | 10 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0
1.4 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PISO CON MEMBRANA DE PVC FLEXIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS NO EXPUESTAS, NO RESISTENTE A RAYOS UV, CON REFUERZO PARA CUBIERTAS CON ACABADO DURO, Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, ADHERIDA A LA SUPERFICIE CON ADHESIVO A BASE DE AGUA. (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, PERFILES GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M2 | 10 | 104750 | 1047500 | 10 | 0 | 1047500 | 0 | 0 | 0
1.5 | FILTRO DE TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE JARDINERAS | ML | 3 | 31500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94500
INP | ITEMS NO PREVISTOS
INP 15 | ESTRUCTURA DE CONTENCION | M2 |  | 359802 |  | 0 | 8 | 0 | 2878416 | 8 | 2878416
TOTAL COSTO DIRECTO PLAZA DE BANDERAS
TORRE C PISO 2
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolicion de muro | M2 | 25 | 22900 | 572500 | 15 | 0 | 343500 | 0 | 10 | 229000
1.2 | Demolicion de muro lavatrapero | M2 | 2 | 22900 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45800
1.3 | Desmonte de mueble de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.4 | Desmonte de gabetero de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.5 | Desmonte de ventana | UND | 3 | 31400 | 94200 | 1 | 0 | 31400 | 0 | 2 | 62800
1.6 | Desmonte de puerta | UND | 2 | 33900 | 67800 | 0 | 2 | 0 | 67800 | 4 | 135600
1.7 | Desmonte de luminaria | UND | 12 | 5250 | 63000 | 5 | 0 | 26250 | 0 | 7 | 36750
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | Levante de muro en dry wall | M2 | 15 | 126055 | 1890825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1890825
2.2 | levante en bloque ,09 | M2 | 4 | 35890 | 143560 | 0 | 2 | 0 | 71780 | 6 | 215340
2.3 | Losa de concreto reforzada (Incluye perfiles metalicos) | M2 | 23 | 350000 | 8050000 | 23 | 0 | 8050000 | 0 | 0 | 0
2.4 | Resane de muro | M2 | 15 | 21470.5 | 322057.5 | 10 | 0 | 214705 | 0 | 5 | 107352.5
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V | ML | 5 | 22000 | 110000 | 0 | 50 | 0 | 1100000 | 55 | 1210000
3.02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" | ML | 5 | 50000 | 250000 | 0 | 45 | 0 | 2250000 | 50 | 2500000
3.03 | Punto Electrico para lamparas | UND | 4 | 109050 | 436200 | 0 | 6 | 0 | 654300 | 10 | 1090500
3.04 | Punto Electrico para aire acondicionado | UND | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 1 | 0 | 150000 | 3 | 450000
3.05 | Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble | UND | 8 | 65000 | 520000 | 0 | 4 | 0 | 260000 | 12 | 780000
3.06 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios | UN | 2 | 2500000 | 5000000 | 2 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
3.07 | Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | UND | 8 | 220000 | 1760000 | 0 | 2 | 0 | 440000 | 10 | 2200000
3.08 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica, | UND | 5 | 18500 | 92500 | 0 | 1 | 0 | 18500 | 6 | 111000
3.09 | Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica, | UND | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 6 | 120000
3.1 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 615000 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615000
3.11 | Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183000
3.12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 | UND | 10 | 11625 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116250
3.13 | Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) | UND | 10 | 19925 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199250
3.14 | Suministro e instalacion de face plate sencillo | UND | 10 | 11025 | 110250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110250
3.15 | Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45 | ML | 15 | 29400 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 441000
3.16 | Suministro e instalacion de cable # 12 | ML | 100 | 7150 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 715000
3.17 | Suministro e instalacion de cable UTP | ML | 100 | 7100 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 710000
3.18 | suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO). | UN | 2 | 52500 | 105000 | 0 | 1 | 0 | 52500 | 3 | 157500
4 | PISOS Y ACABADOS
4.01 | Piso ceramico antidezlizante trafico 5 | M2 | 20 | 60000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200000
4.02 | zocalo ceramico | ML | 20 | 20500 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 410000
4.03 | Pintura en vinilo ( tipo viniltex) | M2 | 91.15 | 22750 | 2073662.5 | 0 | 43.2 | 0 | 982800 | 134.35 | 3056462.5
4.04 | Mantenimiento de cielo razo | M2 | 40 | 35750 | 1430000 | 20 | 0 | 715000 | 0 | 20 | 715000
4.05 | Instalacion y suministro de puerta en vidrio | UND | 3 | 1250000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3750000
4.06 | Instalacion y suministro de ventana | UND | 3 | 395000 | 1185000 | 1 | 0 | 395000 | 0 | 2 | 790000
ITEMS TRASLADADOS
1.2 | Demolicion de Enchape | m2 |  | 22500 |  | 0 | 8 | 0 | 180000 | 8 | 180000
INP | ITEMS NO PREVISTOS
INP 1 | Desmonte de cielo raso en drywall | M2 |  | 19890 |  | 0 | 18 | 0 | 358020 | 18 | 358020
INP 2 | Anulacion de puntos hidraulicos y sanitarios existentes | UND |  | 18970 |  | 0 | 11 | 0 | 208670 | 11 | 208670
INP 3 | Muro estructural con bloque 0,15m con dovelas en acero de 3/8" relleno con concreto | M2 |  | 109522 |  | 0 | 22 | 0 | 2409484 | 22 | 2409484
INP 4 | Concreto de 3000 psi para losa, incluye soporte en perfiles metalicos y superboard | M2 |  | 324458 |  | 0 | 13 | 0 | 4217954 | 13 | 4217954
INP 5 | Construccion de escalera en concreto de 3000 psi | GLB |  | 1323865 |  | 0 | 1 | 0 | 1323865 | 1 | 1323865
INP 6 | Plantilla de nivelacion para piso mortero 1:3 | M2 |  | 29692 |  | 0 | 13 | 0 | 385996 | 13 | 385996
INP 7 | Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura para instalacion | M2 |  | 67376 |  | 0 | 40 | 0 | 2695040 | 40 | 2695040
INP 8 | Pañete liso 1:4 para interiores con altura hasta 3,00 mts | M2 |  | 23210 |  | 0 | 20.6 | 0 | 478126 | 20.6 | 478126
INP 9 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 12.000 btu incluye accesorios | UND |  | 1829535 |  | 0 | 3 | 0 | 5488605 | 3 | 5488605
INP 10 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye accesorios | UND |  | 8151 |  | 0 | 3 | 0 | 24453 | 3 | 24453
INP 11 | Suministro e instalacion de caja electrica de 8 circuitos incluye accesorios | UND |  | 165524 |  | 0 | 1 | 0 | 165524 | 1 | 165524
INP 12 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex | ML |  | 71104 |  | 0 | 23 | 0 | 1635392 | 2 | 142208
INP 13 | Punto hidraulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tuberia hidraulica en 3/4" | UND |  | 67052 |  | 0 | 3 | 0 | 201156 | 3 | 201156
INP 14 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x8F+1x8N+1X12T O -220v acometida de aire acondicionado, incluye cajuela+ tuberia 3/4" |  |  | 20729 |  | 0 | 16 | 0 | 331664 | 16 | 331664
TOTAL COSTO DIRECTO TORRE C PISO 2
TORRE C PISO 3
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolicion de muro | M2 | 25 | 22900 | 572500 | 17 | 0 | 389300 | 0 | 8 | 183200
1.2 | Demolicion de Enchape | M2 | 15 | 22500 | 337500 | 7 | 0 | 157500 | 0 | 8 | 180000
1.3 | Demolicion de muro lavatrapero | M2 | 2 | 22900 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45800
1.4 | Desmonte de mueble de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.5 | Desmonte de gabetero de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.6 | Desmonte de ventana | UND | 3 | 33900 | 101700 | 1 | 0 | 33900 | 0 | 2 | 67800
1.7 | Desmonte de puerta en aluminio | UND | 3 | 36400 | 109200 | 2 | 0 | 72800 | 0 | 1 | 36400
1.8 | Desmonte de luminaria | UND | 5 | 10750 | 53750 | 3 | 0 | 32250 | 0 | 2 | 21500
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | Resane de muro | M2 | 15 | 27000 | 405000 | 10 | 0 | 270000 | 0 | 5 | 135000
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V | ML | 5 | 22000 | 110000 | 0 | 25 | 0 | 550000 | 30 | 660000
3.02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" | ML | 5 | 92500 | 462500 | 0 | 23 | 0 | 2127500 | 28 | 2590000
3.03 | Punto Electrico para lamparas | UND | 3 | 109050 | 327150 | 0 | 3 | 0 | 327150 | 6 | 654300
3.04 | Punto Electrico para aire acondicionado | UND | 2 | 170000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 340000
3.05 | Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble | UND | 5 | 108250 | 541250 | 0 | 2 | 0 | 216500 | 7 | 757750
3.06 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios | UN | 2 | 2500000 | 5000000 | 2 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
3.07 | Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | UND | 8 | 220000 | 1760000 | 2 | 0 | 440000 | 0 | 6 | 1320000
3.08 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica | UND | 5 | 18500 | 92500 | 0 | 1 | 0 | 18500 | 6 | 111000
3.09 | Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica | UND | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 6 | 120000
3.1 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 327500 | 327500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327500
3.11 | Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70500
3.12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 | UND | 10 | 11625 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116250
3.13 | Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) | UND | 10 | 19925 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199250
3.14 | Suministro e instalacion de face plate sencillo | UND | 10 | 16525 | 165250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165250
3.15 | Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45 | ML | 15 | 29400 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 441000
3.16 | Suministro e instalacion de cable # 12 | ML | 130 | 7150 | 929500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 929500
3.17 | Suministro e instalacion de cable UTP | ML | 130 | 7100 | 923000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 923000
3.18 | suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO). | UN | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100000
4 | PISOS Y ACABADOS
4.01 | Estuco plastico para muros interiores | M2 | 45 | 30100 | 1354500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1354500
4.02 | Pintura en vinilo ( tipo viniltex) | ML | 45 | 22700 | 1021500 | 0 | 35 | 0 | 794500 | 80 | 1816000
4.03 | Mantenimiento de cielo razo | M2 | 60 | 20250 | 1215000 | 40 | 0 | 810000 | 0 | 20 | 405000
4.04 | Instalacion y suministro de puerta en vidrio | UND | 3 | 1175000 | 3525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3525000
4.05 | Instalacion y suministro de ventana | UND | 3 | 392500 | 1177500 | 2 | 0 | 785000 | 0 | 1 | 392500
ITEMS TRASLADADOS
2.1 | Levante de muro en dry wall | M2 |  | 126055 |  | 0 | 6 | 0 | 756330 | 6 | 756330
1.8 | Desmonte de luminaria | UND |  | 10750 |  | 0 | 8 | 0 | 86000 | 8 | 86000
1.2 | Demolicion de Enchape | m2 |  | 22500 |  | 0 | 8 | 0 | 180000 | 8 | 180000
INP | ITEMS NO PREVISTOS
INP 1 | Desmonte de cielo raso en drywall | M2 |  | 19890 |  | 0 | 18 | 0 | 358020 | 18 | 358020
INP 2 | Anulacion de puntos hidraulicos y sanitarios existentes | UND |  | 18970 |  | 0 | 9 | 0 | 170730 | 9 | 170730
INP 7 | Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura para instalacion | M2 |  | 67376 |  | 0 | 19 | 0 | 1280144 | 19 | 1280144
INP 8 | Pañete liso 1:4 para interiores con altura hasta 3,00 mts | M2 |  | 23210 |  | 0 | 10.6 | 0 | 246026 | 10.6 | 246026
INP 9 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 12.000 btu incluye accesorios | UND |  | 1829535 |  | 0 | 2 | 0 | 3659070 | 2 | 3659070
INP 10 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye accesorios | UND |  | 8151 |  | 0 | 2 | 0 | 16302 | 2 | 16302
INP 11 | Suministro e instalacion de caja electrica de 8 circuitos incluye accesorios | UND |  | 165524 |  | 0 | 1 | 0 | 165524 | 1 | 165524
INP 12 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex | ML |  | 71104 |  | 0 | 18 | 0 | 1279872 | 18 | 1279872
INP 13 | Punto hidraulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tuberia hidraulica en 3/4" | UND |  | 67052 |  | 0 | 3 | 0 | 201156 | 3 | 201156
INP 14 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x8F+1x8N+1X12T O -220v acometida de aire acondicionado, incluye cajuela+ tuberia 3/4" |  |  | 20729 |  | 0 | 16 | 0 | 331664 | 16 | 331664
TOTAL COSTO DIRECTO TORRE C PISO 3
TORRE C PISO 4
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolicion de muro | M2 | 25 | 22900 | 572500 | 15 | 0 | 343500 | 0 | 10 | 229000
1.2 | Demolicion de Enchape | M2 | 15 | 22500 | 337500 | 5 | 0 | 112500 | 0 | 10 | 225000
1.3 | Demolicion de muro lavatrapero | M2 | 2 | 22900 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45800
1.4 | Desmonte de mueble de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.5 | Desmonte de gabetero de cocina | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
1.6 | Desmonte de ventana | UND | 3 | 36400 | 109200 | 1 | 0 | 36400 | 0 | 2 | 72800
1.7 | Desmonte de puerta en aluminio | UND | 3 | 33900 | 101700 | 2 | 0 | 67800 | 0 | 1 | 33900
1.8 | Desmonte de luminaria | UND | 5 | 10750 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53750
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | Resane de muro | M2 | 15 | 27000 | 405000 | 10 | 0 | 270000 | 0 | 5 | 135000
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V | ML | 5 | 22000 | 110000 | 0 | 50 | 0 | 1100000 | 55 | 1210000
3.02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" | ML | 5 | 92500 | 462500 | 0 | 45 | 0 | 4162500 | 50 | 4625000
3.03 | Punto Electrico para lamparas | UND | 3 | 109050 | 327150 | 0 | 5 | 0 | 545250 | 8 | 872400
3.04 | Punto Electrico para aire acondicionado | UND | 2 | 170000 | 340000 | 0 | 1 | 0 | 170000 | 3 | 510000
3.05 | Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble | UND | 5 | 108250 | 541250 | 0 | 10 | 0 | 1082500 | 15 | 1623750
3.06 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios | UN | 2 | 2500000 | 5000000 | 2 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
3.07 | Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | UND | 8 | 220000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1760000
3.08 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica | UND | 5 | 18500 | 92500 | 5 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0
3.09 | Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica | UND | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 2 | 0 | 40000 | 7 | 140000
3.1 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
3.11 | Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos | UND | 1 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70500
3.12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 | UND | 10 | 11625 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116250
3.13 | Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) | UND | 10 | 19925 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199250
3.14 | Suministro e instalacion de face plate sencillo | UND | 10 | 11525 | 115250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115250
3.15 | Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45 | ML | 15 | 29400 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 441000
3.16 | Suministro e instalacion de cable # 12 | ML | 130 | 6500 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 845000
3.17 | Suministro e instalacion de cable UTP | ML | 130 | 6500 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 845000
3.18 | suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO). | UN | 2 | 55000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110000
4 | PISOS Y ACABADOS
4.01 | Estuco plastico para muros interiores | M2 | 45 | 30100 | 1354500 | 0 | 105.8442 | 0 | 3185911.4918 | 150.8442 | 4540411.4918
4.02 | Pintura en vinilo ( tipo viniltex) | ML | 45 | 22700 | 1021500 | 0 | 105.8442 | 0 | 2402664.1483 | 150.8442 | 3424164.1483
4.03 | Mantenimiento de cielo razo | M2 | 55 | 38250 | 2103750 | 22 | 0 | 841500 | 0 | 33 | 1262250
4.04 | Instalacion y suministro de puerta en vidrio | UND | 3 | 1175000 | 3525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3525000
4.05 | Instalacion y suministro de ventana | UND | 3 | 390000 | 1170000 | 1 | 0 | 390000 | 0 | 2 | 780000
ITEMS TRASLADADOS
1.8 | Desmonte de luminaria | UND |  | 5250 |  | 0 | 4 | 0 | 21000 | 4 | 21000
1.6 | Desmonte de puerta | UND |  | 33900 |  | 0 | 3 | 0 | 101700 | 3 | 101700
1.2 | Demolicion de Enchape | m2 |  | 22500 |  | 0 | 28 | 0 | 630000 | 28 | 630000
4.02 | zocalo ceramico | ML |  | 20500 |  | 0 | 36 | 0 | 738000 | 36 | 738000
4.01 | Piso ceramico antidezlizante trafico 5 | M2 |  | 60000 |  | 0 | 36 | 0 | 2160000 | 36 | 2160000
2.1 | Levante de muro en dry wall | M2 |  | 126055 |  | 0 | 6 | 0 | 756330 | 6 | 756330
INP | ITEMS NO PREVISTOS
INP 1 | Desmonte de cielo raso en drywall | M2 |  | 19890 |  | 0 | 19 | 0 | 377910 | 19 | 377910
INP 2 | Anulacion de puntos hidraulicos y sanitarios existentes | UND |  | 18970 |  | 0 | 9 | 0 | 170730 | 9 | 170730
INP 3 | Muro estructural con bloque 0,15m con dobelas en acero de 3/8" relleno con concreto | M2 |  | 109522 |  | 0 | 20.2 | 0 | 2212344.4 | 20.2 | 2212344.4
INP 4 | Concreto de 3000 psi para losa, incluye soporte en perfiles metalicos y superboard | M2 |  | 324458 |  | 0 | 15.3 | 0 | 4964207.4 | 15.3 | 4964207.4
INP 6 | Plantilla de nivelacion para piso mortero 1:3 | M2 |  | 29692 |  | 0 | 35 | 0 | 1039220 | 35 | 1039220
INP 7 | Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura para instalacion | M2 |  | 67376 |  | 0 | 19 | 0 | 1280144 | 19 | 1280144
INP 8 | Pañete liso 1:4 para interiores con altura hasta 3,00 mts | M2 |  | 23210 |  | 0 | 10.6 | 0 | 246026 | 10.6 | 246026
INP 9 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 12.000 btu incluye accesorios | UND |  | 1829535 |  | 0 | 3 | 0 | 5488605 | 3 | 5488605
INP 10 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye accesorios | UND |  | 8151 |  | 0 | 3 | 0 | 24453 | 3 | 24453
INP 11 | Suministro e instalacion de caja electrica de 8 circuitos incluye accesorios | UND |  | 165524 |  | 0 | 1 | 0 | 165524 | 1 | 165524
INP 12 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex | ML |  | 71104 |  | 0 | 25 | 0 | 1777600 | 25 | 1777600
INP 13 | Punto hidraulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tuberia hidraulica en 3/4" | UND |  | 67052 |  | 0 | 3 | 0 | 201156 | 3 | 201156
INP 14 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x8F+1x8N+1X12T O -220v acometida de aire acondicionado, incluye cajuela+ tuberia 3/4" | ML |  | 20729 |  | 0 | 22 | 0 | 456038 | 22 | 456038
TOTAL COSTO DIRECTO TORRE C PISO 4
TORRE B PISO 1
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.01 | Desmonte de vidrio | UN | 1 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57500
1.02 | Desmonte de mezon de granito pulido | UN | 1 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31000
1.03 | Desmonte de muro en drywall | m2 | 8 | 24000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 192000
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Levante de muro en dry wall | m2 | 18.1 | 90000 | 1629000 | 0 | 1.9 | 0 | 171000 | 20 | 1800000
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V | ML | 5 | 22000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110000
3.02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" | ML | 5 | 61000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305000
3.03 | Punto Electrico para lamparas | UN | 3 | 109050 | 327150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327150
3.04 | Punto Electrico para aire acondicionado | UN | 1 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170000
3.05 | Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble | UN | 3 | 108250 | 324750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324750
3.06 | Luminaria led | UN | 6 | 187500 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1125000
3.07 | Suministro e instalacion de aire acondicionado | UN | 2 | 2500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000000
4 | PISOS Y ACABADOS
4.01 | Estuco plastico para muros interiores | m2 | 20 | 30100 | 602000 | 0 | 5 | 0 | 150500 | 25 | 752500
4.02 | Pintura en vinilo ( tipo viniltex) | m2 | 40 | 22700 | 908000 | 0 | 94.35 | 0 | 2141745 | 134.35 | 3049745
4.03 | Mantenimiento de cielo razo | m2 | 40 | 34250 | 1370000 | 0 | 5 | 0 | 171250 | 45 | 1541250
TOTAL COSTO DIRECTO TORRE B PISO 1
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 93255705 |  |  | 31848305 | 79969341.4401 |  | 139883557.4401
ADMINISTRACION |  |  |  | 11% | 10258127.55 |  |  | 3503313.55 | 8796627.5584 |  | 15387191.3184
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 932557.05 |  |  | 318483.05 | 799693.4144 |  | 1398835.5744
UTILIDAD |  |  |  | 2% | 1865114.1 |  |  | 636966.1 | 1599386.8288 |  | 2797671.1488
IVA |  |  |  | 19% | 354371.679 |  |  | 121023.559 | 303883.4975 |  | 531557.5183
TOTAL OBRA |  |  |  |  | 106665875.379 |  |  | 36428091.259 | 91468932.7392 |  | 159998813
CONTRATISTA | [5 empty] | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  |  | NOMBRE | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA | [5 empty] | FIRMA
REVISION

## APU NP1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 1 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Desmonte de cielo raso en drywall
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 1808.838
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1808.838
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
2 AYUDANTE | [5 empty] | 90000 | 86% | 167400 | 0.10805 |  | 18088.38
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 18088.38
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 19897.218
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 19898
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 2 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Anulacion de puntos hidraulicos y sanitarios existentes
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 484.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 484.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Accesorios ( incluye tapón y goma) | [6 empty] | und | 1 |  |  | 4750
0
0
0
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 95
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4845
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 15 |  | 8060
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 15 |  | 5580
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13640
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 18969.5
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 18970
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 3 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Muro estructural con bloque 0,15m con dobelas en acero de 3/8" relleno con concreto
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 2557.6
,
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2557.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Bloque 0,15 estructural | [6 empty] | und | 12.5 | 3500 |  | 43750
varilla 3/8 corrugada | [6 empty] | kg | 2.8 | 2433.3333 |  | 6813.3333
mortero 1:4 | [6 empty] | m2 | 0.14 | 23276.9 |  | 3258.766
Concreto 3000 psi | [6 empty] | M3 | 0.07 | 371000 |  | 25970 | 123250
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 1595.842
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81387.9413
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 8 |  | 15113
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 8 |  | 10463
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 25576
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 109521.5413
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 109522
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA
FIRMA
REVISION

## APU NP4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 4 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Concreto de 3000 psi para losa, incluye soporte en perfiles metalicos y superboard
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 2922.8
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2922.8
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO | [6 empty] | KG | 150 | 600 |  | 90000
TRITURADO | [6 empty] | M3 | 0.25 | 85000 |  | 21250
ARENA | [6 empty] | M3 | 0.25 | 34140 |  | 8535
AGUA | [6 empty] | LT | 46.2 | 75 |  | 3465
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA | [6 empty] | KG | 25 | 2600 |  | 65000
SUPERBOARD | [6 empty] | M2 | 2.9768 | 91600 |  | 30771.298
PERFILES METALICOS | [6 empty] | UND | 0.35 | 203028.5714 |  | 71060
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 2225
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 292306.298
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 7 |  | 17271
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 7 |  | 11957
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29228
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 324457.098
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 324458
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 5 | [5 empty] | UNIDAD |  | GLB
ITEM |  | Construccion de escalera en concreto de 3000 psi
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 81840
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81840
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 0.4635 | 371000 |  | 171958.5
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA | [6 empty] | KG | 93.6 | 2600 |  | 243360
0
0
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 8306.37
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 423624.87
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 0.25 |  | 483600
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 0.25 |  | 334800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 818400
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1323864.87
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 1323865
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 6 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Plantilla de nivelacion para piso mortero 1:3
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 1364
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1364
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4 | [6 empty] | M2 | 0.04 | 360000 |  | 14400
0
0
0
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 288
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14688
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 15 |  | 8060
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 15 |  | 5580
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13640
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 29692
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 29692
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 7 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura para instalacion
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 2620.9091
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2620.9091
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
LAMINA DE DRYWALL 1/2 | [6 empty] | UND | 0.33 | 44000 |  | 14520
MASTIQUE | [6 empty] | GAL | 0.1 | 38500 |  | 3850
PINTURA VINILO TIPO 2 | [6 empty] | GAL | 0.04 | 40000 |  | 1600
PERFILERIA PARA ESTRUCTURA | [6 empty] | GBL | 1 | 13000 |  | 13000
TORNILLERIA | [6 empty] | UND | 15 | 100 |  | 1500
CINTA MALLA | [6 empty] | ROLLO | 0.1 | 18000 |  | 1800
LIJA DE AGUA | [6 empty] | UND | 0.4 | 1100 |  | 440
DESPERDICIO 5% | [10 empty] | 1835.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38545.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 11 |  | 10990.9091
2 AYUDANTE | [5 empty] | 90000 | 86% | 167400 | 11 |  | 15218.1818
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26209.0909
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 67375.5
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 67376
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP8
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 8 | [5 empty] | UNIDAD |  | M2
ITEM |  | Pañete liso 1:4 para interiores con altura hasta 3,00 mts
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 1310.4
CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS | [7 empty] | 437.5 | 1 |  | 438
TABLONES | [7 empty] | 200 | 1 |  | 200
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1948.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4 | [6 empty] | M3 | 0.022 | 360000 |  | 7920
0
0
0
0
0
0
DESPERDICIO 3% | [10 empty] | 237.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8157.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 22 |  | 5495
2 AYUDANTE | [5 empty] | 90000 | 86% | 167400 | 22 |  | 7609
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13104
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 23210
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 23210
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP9
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 9 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado 12.000 btu incluye accesorios
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [10 empty] | 8685
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8685
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Aire Acondicionado Olimpo Mini Split Inverter 12000 BTU 110 Voltios | [6 empty] | UND | 1 | 1700000 |  | 1700000
0
0
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 34000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1734000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
TECNICO EN REFRIGERACIÓN | [5 empty] | 80000 | 86% | 90000 | 2 |  | 45000
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 2 |  | 41850
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 86850
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1829535
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 1829535
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 10 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye accesorios
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 204.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 204.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
INTERRUPTOR SENCILLO | [6 empty] | UND | 1 | 5900 |  | 5900
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5900
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 100 |  | 1209
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 100 |  | 837
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2046
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 8150.6
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 8151
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 11 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Suministro e instalacion de caja electrica de 8 circuitos incluye accesorios
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 8184
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8184
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TABLERO DE 8 CIRCUITOS CON TAPA | [6 empty] | UND | 1 | 75500 |  | 75500
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 75500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 2.5 |  | 48360
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 2.5 |  | 33480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81840
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 165524
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 165524
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 12 | [5 empty] | UNIDAD |  | ML
ITEM |  | Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 1364
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1364
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TUBERIA AIRE ACONDICIONADO 1/4 + 3/8 + RUBATEX | [6 empty] | ML | 1 | 55000 |  | 55000
0
0
0
0
0
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 1100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 56100
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 15 |  | 8060
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 15 |  | 5580
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13640
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 71104
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 71104
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 13 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Punto hidraulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tuberia hidraulica en 3/4"
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 3% |  |  | 1227.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1227.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TUBERIA PRESION 3/4 RDE21 | [6 empty] | ML | 2.2 | 4183.5 |  | 9203.7
CODO PRESION 3/4" | [6 empty] | UND | 3 | 950 |  | 2850
SOLDADURA PVC X 1/4 | [6 empty] | UND | 0.012 | 89508 |  | 1074.096
LIMPIADOR X 1/4 | [6 empty] | UND | 0.012 | 43159 |  | 517.908
RUBATEX 3/4 | [6 empty] | ML | 2.2 | 4333 |  | 9532.6
ACCESORIOS | [6 empty] | GBL | 1 | 1000 |  | 1000
DESPERDICIOS | [6 empty] | % | 0.03 |  |  | 725.3491
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24903.6531
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 5 |  | 24180
AYUDANTE | [5 empty] | 45000 | 86% | 83700 | 5 |  | 16740
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 40920
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 67051.2531
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 67052
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 14 | [5 empty] | UNIDAD |  | UND
ITEM |  | Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x8F+1x8N+1X12T O -220v acometida de aire acondicionado, incluye cajuela+ tuberia 3/4"
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 381.37
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 381.37
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ADAPTADOR TERM CONDUIT 1/2`` | [6 empty] | UND | 1 | 490 |  | 490
LIMPIADOR REM.PVC 760 GR. | [6 empty] | UND | 0.01 | 34886.36 |  | 348.86
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | [6 empty] | UND | 0.01 | 91020.9462 |  | 910.21
TUBERIA CONDUIT CONDUIT DE 1/2`` L=3.0 M. | [6 empty] | UND | 0.3 | 6882.09 |  | 2064.63
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3813.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 120000 | 86% | 223200 | 13.5 |  | 16533
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16533
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 20728.07
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 20729
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION

## APU NP15
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"
CONTRATISTA: |  | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  | INTERVENTOR: |  |  |  |  | FECHA | 2023-12-14
SUPERVISION: |  | ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA |  | CONTRATO Nro: |  | MC 22 DE 2023
CAPITULO |  | INP 15 | [5 empty] | UNIDAD |  | ML
ITEM |  | Estructura de contención
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10% |  |  | 19220
FORMALETA DE MADERA PARA VIGA | [7 empty] | 18000 | 6 |  | 3000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 22220
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Bloque 0,15 estructural (Muro h = 1,50m) | [6 empty] | und | 18.75 | 3500 |  | 65625
mortero de pega 1:4 | [6 empty] | m2 | 0.42 | 23210 |  | 9748.2
pañete liso 1:4 | [6 empty] | m2 | 1.5 | 23210 |  | 15473.3333
impermeabilizante para mortero sika-1 aditivo impermeabilizante | [6 empty] | GLN | 0.15 | 87900 |  | 13185
Concreto de 3000 psi para viga | [6 empty] | M3 | 0.06 | 371000 |  | 22260
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (ACERO DE LOG 1/2", ESTRIBOS 3/8") | [6 empty] | KG | 5 | 2433.3333 |  | 12166.6667
0
0
INVERSION MEDIUDAS DE MANEJO 2% CD | [10 empty] | 6922.91
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 145381.11
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL | [5 empty] | 65000 | 86% | 120900 | 1.5 |  | 80600
2 AYUDANTE | [5 empty] | 90000 | 86% | 167400 | 1.5 |  | 111600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 192200
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 359801.11
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [10 empty] | 359802
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE | ING. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE |  |  |  | NOMBRE |  | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
REVISION