## SEMANA 1
|  | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | [7 empty] | Fecha de Aprobación: |  | Código: 1600
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | Versión: 03 |  | Página de
FECHA | 2023-08-31
1, DATOS DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA IE MISIÓN CRISTIANA – SEDE CENTRO, EN SAN ANDRÉS ISLA
LOCALIZACIÓN |  |  | San Andrés Isla, Avenida 20 de Julio
CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA: |  |  | UNION TEMPORAL JUAL |  |  | CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO CRISTIANO TC
CONTRATO No.: |  |  | CO1.PCCNTR.3640871 |  |  | CONTRATO No.: |  |  | N°CO1.PCCNTR. 4096381 de 2022
PLAZO INICIAL: |  |  | TRES (03) MESES |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  | TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: | ¦ |  | 2022-11-28 |  |  | FECHA DE INICIACIÓN: |  | ¦ | 2022-11-21
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2023-02-28 |  |  | FECHA TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2023-02-21
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: |  |  | 791531450 |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: |  |  | 81000000
FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | 2023-02-28 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | 2023-02-28
FECHA DE REINICIO: |  |  | 2023-03-15 |  |  | FECHA DE REINICIO: |  |  | 2023-03-15
FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | 2023-03-15 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | 2023-03-15
FECHA DE REINICIO: |  |  | 2023-04-25 |  |  | FECHA DE REINICIO: |  |  | 2023-04-25
ADICION: |  |  | 40 DIAS |  |  | ADICION: |  |  | 40 DIAS
FECHA DE TERMINACION : |  |  | 2023-06-05 |  |  | FECHA DE TERMINACION : |  |  | 2023-06-05
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 130 | EQUIVALE AL | 100% | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 130 |  | EQUIVALE AL | 100%
EJECUCION FISICA | [5 empty] | EJECUCION FISICA
VALOR DEL CONTRATO |  |  | 791531450 |  |  | % TOTAL DE LA OBRA: |  |  | 81000000
% PROGRAMADO: |  |  | 791531450 | EQUIVALE AL | 100% | % PROGRAMADO: |  |  | 81000000 | EQUIVALE AL |  | 100%
% EJECUTADO: |  |  | 791531450 | EQUIVALE AL | 100% | % EJECUTADO: |  |  | 81000000 | EQUIVALE AL |  | 100%
POR EJECUTAR: |  |  | 0 |  |  | POR EJECUTAR: |  |  | 0
ATRASO O ADELANTO |  |  | 0 | 0% |  | ATRASO O ADELANTO |  |  | 0%
AVANCE DE LA SEMANA |  |  |  | 77.32% |  | ATRASO O ADELANTO |  |  | 0%
EJECUCION FINANCIERA | [5 empty] | EJECUCION FINANCIERA
VALOR CONTRATO : |  |  | 791531450 |  |  | VALOR INTERVENTORIA: |  |  | 81000000
ANTICIPO | [5 empty] | ANTICIPO
PAGOS REALIZADOS: | [5 empty] | PAGOS REALIZADOS:
VALOR ACTA 1: |  |  | 63341946 |  |  | VALOR ACTA 1: |  |  | 6480000
PORCENTAJE ACTA 1: |  |  | 8% |  |  | PORCENTAJE ACTA 1: |  |  | 8%
VALOR ACTA 2: |  |  | 235336506 |  |  | VALOR ACTA 2: |  |  | 24300000
VALOR ACTA 2: |  |  | 30% |  |  | VALOR ACTA 2: |  |  | 30%
SALDO PENDIENTE: |  |  | 492853019 |  |  | SALDO PENDIENTE: |  |  | 50220000
PORCENTAJE PENDIENTE: |  |  | 62% |  |  | PORCENTAJE PENDIENTE: |  |  | 62%
1. PROGRAMACION
2. OBSERVACIONES:
El contrato se encuentra en proceso de liquidacion , el contratista debe sub sanar los detalles constructivos evidenciados por la interventoria , por lo cual a pesar de haberse terminado el plazo no se ha recibido a satisfaccion en su totalidad. Detalles en cielo raso, enchape escaleras primer piso,filtracion en salon de segundo piso.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0
Note on B12: Registre el objeto del contrato de obra o de consultoría, según sea el caso.
Note on G29: En días calendario
Note on X29: En días calendario
Note on G32: En días calendario
Note on G33: En días calendario