## Matriz Impc
Matriz de Riesgo Proyecto 1653
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Responsable del tratamiento | Tratamiento/ | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | selección | Jurídico | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 2. Se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contactual . | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de ocurrencia. Elaborar los estudios del sector, de acuerdo a la metodología establecida por Colombia compra eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente para que una vez hecho el estudio de mercado se reduzaca la probabilidad de recibir ofertas artificalmente bajas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si. | Coordinación Administrativa y Financiera. | 2022 | 2022 | Muestreo aleatorio de calidad. | Semanal.
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de información errada:cuando se solicite Con respecto a la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el Co-ejecutor requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en comité técnico del convenio / | Mensual
Lineamientos Manual de contratación
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Aliado (asociado) | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Aliado (asociado) | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio para el seguimiento | Mensual.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al Co - Ejecutor | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 5 | Medio | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia./ decisiones técnicas que se adopten en comité del convenio. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación | Mensual.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No difusión efectiva de las convocatorias por parte del contratista | no cumplimiento del aforo programado y no pago de la actividad | 2 | 2 | 4 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Mejorar la publicidad y medios por los cuales se información a la comunidad en general y establecer canales claros y dinámicos para entregar información oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
7 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal/aliados | Establecer indicadores de seguimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que adopte el comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de contratación | Mensual.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de terceros relacionados y/o afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del Co-Ejecutor. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliados | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio, con el comité ´técnico del convenio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio/Manual de contratación | Mensual.
9 | Específico | Interno/Externo | Planeación/Ejecución | Social/Operacional | Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el Convenio. | Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo. | 1 | 2 | 3 | Medio | Entidad Estatal/ Aliados | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planteen en el comité técnico, | 3 | 1 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Mensual.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Operacional | Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Medio | Terceros | Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso. Y constitucion de poliza | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Al momento de la inscripción en el programa | Al momento de la inscripción en el programa | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al Co-Ejecutor. | Estos actores pueden poner en peligro el exitoso desarrollo del programa | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/ Aliados | Implementar estrategias de análisis de contexto que puedan identificar tempranamente los riesgos asociados a la seguridad, para así desarrollar estrategias definidas por el comité técnico | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado | Indeterminado | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
12 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza/Ambiental | Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/ Aliados | Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del convenio e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado | Indeterminado | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional/Financiero | Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 3 | Alto | Entidad Estatal/ Aliados | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Distrito | 2 | 3 | 3 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión de programación de desembolsos y seguimiento en Comité Técnico Administrativo del Convenio. | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | Selección de un contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesario para la ejecución del contrato. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Aliado | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/ Aliado (asociado) | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación. | Durante la ejecución.
16 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
17 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del programa por cierre total del país y/o territorio correspondiente a emergencia de salud pública generada por el COVID 19 | Suspensión del cronograma de actividades | 3 | 3 | 7 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo efectuando la sustentación técnica, jurídica de la suspensión de actividades y efectuar solicitud de prórroga del convenio conforme a la normatividad vigente | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
18 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equiipos necesario para la ejecución del proyecto por parte del beneficiario. Cotización vs valor final | Afectación en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo identificando llas oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversión | 3 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
19 | Específico | interno | Planeación/Ejecución | Operacional | Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes étapas | Retrasos en en el cronograma e incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento de la convocatoria o de capacitación que hay tenido un corte en una fecha y hora determinada | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliado | Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite | 2 | 2 | 3 | Bajo | SI | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnico- del Convenio. | Mensual.
20 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Identificar en el inicio de la intervención en cada fase las herramientas y/o insumos que se van a entregar como activos productivos a cada BENEFICIARIO participante a fin de efectuar cambios en los insumos a entregar por elementos producidos en Colombia | Retrasos en los tiempos para la compra y entrega de activos productivos a las familias | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Identificar en el inicio de la intervención en cada fase las herramientas y/o insumos que se van a entregar como activos productivos a cada familia participante a fin de efectuar cambios en los insumos a entregar por elementos producidos en Colombia | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
21 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado | Disminución de activos productivos a entregar | 3 | 3 | 7 | Alto | Co-Ejecutor /Entidad Estatal | Reducir el riesgo efectuando la cotización de elementos a adquirir revisando precio/calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.