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MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
Diciembre 2023.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

CONTRATO DE ADICIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°267 DE 2023.

“Mantenimiento a todo costo de los escenarios deportivos para desarrollar los programas y actividades a cargo del IMCRDZ, los documentos forman parte del presente contrato”.


1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN

La adición consiste en la adecuación, mantenimiento de varios escenarios deportivos ubicados en el municipio de Zipaquirá, como los son: Barrio el prado polideportivo número 2, barrio Altamira y barrio Julio Caro polideportivo y unidad deportiva San Carlos.

En el polideportivo del barrio el Prado cancha número 2, se realizaron trabajos sobre una superficie irregular porosa y cambio de tableros. 

El mantenimiento de las actividades contemplo lo siguiente:

A- Traslado de pinturas para la correspondiente demarcación de la cancha.
B- Instalación de andamios. 
C- Pintura general de mallas a brocha y con comprensor, pintura sintética 2 en 1. 
D- Se realizaron trabajos en zócalos, escaleras y descansos.
E- Trabajos en alturas para la instalación de los tableros y de la malla divisoria.
F- Greteado y lijado de superficies oxidadas. 
G- Con maquina sopladora se realizó el retiro de basura y de hojas de árboles. 
H- Aseo general con escoba y maquina sopladora.
I- Transporte de tableros para su correspondiente instalación en el sector de Julio Caro polideportivo. 
J- Se realizó corte de tablero, ya que los existentes no tienen la medida reglamentaria. 
K- Uno de los aros totalmente averiado y se desdoblo manualmente hasta donde se pudo. 

1.2. LOCALIZACIÓN
Los trabajos se realizaron en el municipio de Zipaquirá en lo unidad deportiva de San Carlos, polideportivo barrio El Prado cancha número 2, barrio Julio Caro.
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
El IMCRDZ, adjudicó contrato de prórroga y adición no. 01 al contrato de prestación de servicios no.267-2023, celebrado entre el instituto municipal de cultura, recreación y deporte de Zipaquirá y grupo arcar ingeniería s.a.s y el objeto es: “Mantenimiento a todo costo de los escenarios deportivos para desarrollar los programas y actividades a cargo del IMCRDZ”.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADICION Y PRORROGA N.01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.267-2023

	Informe Final
	1

	Periodo del Informe
	 26 de diciembre de 2023.

	Fecha en que se rinde el informe
	26 de diciembre.

	1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO 267 DE 2023

	Contratante
	Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte Zipaquirá. 

	Contratista
	GRUPO ARCAR INGENIERIA SAS

	NIT
	901.446.694-4

	Objeto del Contrato
	1. “contrato de adición y prorroga n.01 al contrato de prestación de servicios no.267-2023”. 

	Valor del Contrato
	$ 39.006.750

	Supervisor
	ORLANDO DIAZ SILVA. 

	Fecha de suscripción del Contrato
	07 de diciembre de 2023.

	Fecha de Inicio del Contrato
	08 de diciembre de 2023.

	Plazo de ejecución
	Catorce (14) días 

	Fecha de finalización del contrato
	30 de diciembre de 2023



2. ACTIVIDADES CONTRATADAS POR EL CONTRATISTA

	ÍTEM
	DÍAS
	DESCRIPCIÓN

	1
	08/12/2023
	TRASLADO DE MATERIAL AL INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO BARRIO EL PRADO, SAN CARLOS Y JULIO CARO.

	
	
	Láminas de PVC, ángulos, aluminio.

	
	
	Ingreso de tres (3) operarios del "Sistema barniz poliuretano”
Ingreso de cuatro (4) operarios canchas número 2 barrio el prado. 

	
	
	Pintura para demarcación de canchas deportivas marca sapolin, pintura epóxica para graderías, pintura para mallas 2 en 1.

	2
	10/12/2023
	INGRESO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

	
	
	Cortadores, taladro eléctrico, taladro de batería, escaleras, pulidora, andamios, volqueta, pistola de calafateo, compresor y juego de herramienta varios.

	
	

	3
	22/12/2023
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO. 

	
	
	Corte e instalación de tableros en el polideportivo Julio Caro. 

	4
	23/12/2023
	PINTURA UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS.

	
	
	Pintura en esmalte 2 en 1 colores rojo y verde y pintura general de puerta de entrada parte posterior.



3. CONDICIONES CLIMATICAS
Durante la ejecución de la obra, se presentó una buena temperatura, algunos días lluviosos. 

PERSONAL Y MATERIALES

6.1 PERSONAL

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista a la fecha ha utilizado el siguiente personal:

· 1 conductor para traslado de personal en horas nocturnas y diurnas.
· 4 operarios sistema de demarcación canchas deportivas y otros.

6.2. MATERIALES
· De acuerdo a lo contratado. 

4. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS
· Terminado.

5. CONDICIONES TECNICAS Y FINANCIERAS

TÉCNICAS:

Las actividades se llevaron a cabo por indicaciones del personal de la entidad de acuerdo a la propuesta presentada.

FINANCIERAS:

El valor inicial del contrato fue de $ 79.858.000 y se realizó una adición del mismo por valor de $ $38.975.500.

	VALOR CONTRATADO
	$ 118.833.500






Todo lo descrito anteriormente se encuentra totalmente documentado en el registro fotográfico, el cual se anexa al presente informe.
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Vda. El tunal – Zipaquirá
Correo electrónico: riano.pinturas3r@gmail.com o riano.pinturas3@gmail.com
Contacto: 3143775479 – 3125714380
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