## P3M1P2A7
[5 empty] | ENTIDAD TERRITORIAL | DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA |  | USUARIO DESCARGA | LEIDY ARIZA - MU - 20011
[5 empty] | DOCUMENTO | MU 20011 |  | FECHA DESCARGA | lunes, 18 de diciembre de 2023
[5 empty] | MOMENTO | 1 - Programar
P3M1P2A7 | P3M1P2A7 | P3M1P2A7 | P3M1P2A7 |  | PASO | 2 - Elaboración plan de acción en salud
[5 empty] | ACTIVIDAD | 7 - Ejecución plan de acción en salud
Año 2023 | Año 2023 | Año 2023 | Año 2023
Objetivos Estratégicos del PTS | Dimensión PDSP | Resultado | Programa | Meta Sanitaria del componente o meta de producto | Fuente de Financiación Real | Valor apropiación fuente año 2023 (en pesos) | Descripción de la Actividad | Cantidad Programada año 2023 | Unidad de Medida | Cantidad Programda Trimestre 1 | Cantidad Programda Trimestre 2 | Cantidad Programda Trimestre 3 | Cantidad Programda Trimestre 4 | Total de Recursos Programados (en pesos) | Cantidad Ejecutada Trimestre 1 | Cantidad Ejecutada Trimestre 2 | Cantidad Ejecutada Trimestre 3 | Cantidad Ejecutada Trimestre 4 | Total de Recursos Comprometidos (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 1 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 2 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 3 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 4 (en pesos) | Total de Recursos Ejecutados / Pagados (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 1 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 2 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 3 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 4 (en pesos)
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Desarrollar una estrategia de intervención en la zona Urbana y Rural del municipio llevando educación en salud sobre importancia de la lactancia materna y sus cuidados en la higiene, lavado correcto de las manos, lavado de los alimentos, manipulación de alimentos que contribuyan a disminuir el contagio del COVID19 y VIRUELA SÍMICA, hacer canalización de mujeres en embarazo, niños menores de 5 años con bajo peso hacia programas y servicios de salud. | 1 | ESTRATEGIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar la semana de la alimentación (11 al 16 de octubre) a través de cuñas radiales, programa televisivo, actividades lúdicas y recreativas para concienciar a la comunidad sobre los problemas alimenticios. | 1 | JORNADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 7033000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7033000 | 0,00 | 7033000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Conformar y operativizar dos (2) redes comunitarias y/o sociales de apoyo a la lactancia materna en el área urbana para apoyar e impulsar el fomento y protección de la lactancia materna que fortalece vínculos y la prevención de la malnutrición en el menor de 2 años. | 2 | CONFORMAR REDES COMUNITARIAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 3710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3710000 | 0,00 | 3710000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar dos (02) sesiones de educacion y comunicación en el área urbana sobre alimentación saludable y balanceada, que oriente sobre la utilización de los alimentos producidos en el territorio según cosecha, prevención de la obesidad, desnutrición. | 2 | SESIONES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1028145 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  | 1028145 | 0,00 | 1028145,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion dirigidos a las madres gestantes del área rural para apoyar e impulsar el fomento y protección de la lactancia materna que fortalece vínculos y las prácticas de consumo de alimentos en familia y/o en comunidad a fin de apropiar hábitos saludables en los diferentes corregimientos del municipio. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion sobre técnicas de preparación de alimentos que incluya del entrenamiento sobre buenas prácticas de manipulación, conservación y preparación de alimentos dirigido a personas que manipulan y preparan alimentos en las instituciones de atención a la primera infancia y la infancia del área urbana. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar Diez (10) sesiones de educacion y comunicacion sobre técnicas de preparación de alimentos que incluya del entrenamiento sobre buenas prácticas de manipulación, conservación y preparación de alimentos dirigido a personas que manipulan y preparan alimentos en las instituciones de atención a la primera infancia y la infancia del área rural | 10 | SESIONES | 0 | 0 | 5 | 5 | 3390000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3390000 | 0,00 | 3390000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion en el área rural dirigidas a mujeres gestantes y sus familias para el fomento de la inscripción y asistencia del programa de control prenatal, adecuada alimentación en la gestante para disminuir los riesgos de bajo peso al nacer y cuidados durante la gestación. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1695000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1695000 | 0,00 | 1695000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion para familias de niños y niñas con una inadecuada ganancia de peso, con algún grado de desnutrición, bajo peso al nacer y estados mórbidos para la promover el dialogo, el intercambio y construcción de saberes y fomentar prácticas nutricionales familiares adecuadas para el consumo de una alimentación completa, equilibrada y suficiente que incluya entrenamiento de preparación y manipulación de alimentos en la zona urbana del municipio. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion dirigidos a las madres gestantes del área urbana para apoyar e impulsar el fomento y protección de la lactancia materna que fortalece vínculos y las prácticas de consumo de alimentos en familia y/o en comunidad a fin de apropiar hábitos saludables en los diferentes barrios del municipio. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar veinte (20) sesiones de educacion y comunicacion dirigidos a la poblaciones con enfoque diferencial (personas en condición de discapacidad, población en condición de desplazamiento, victimas etc.) del área rural sobre preparación de alimentos para no perdidas de nutrientes, alimentación completa, equilibrada y aprovechamiento de productos propios del municipio y de huertas y caseras. | 20 | SESIONES | 0 | 0 | 10 | 10 | 5680000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5680000 | 0,00 | 5680000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar veinte (20) sesiones de educacion y comunicacion relacionados con técnicas de preparación de alimentos, conservación de nutrientes, inocuidad para garantizar la calidad y prevenir riesgos en la zona rural del municipio. | 20 | SESIONES | 0 | 0 | 10 | 10 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 0,00 | 5700000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion relacionados con técnicas de preparación de alimentos, conservación de nutrientes, inocuidad para garantizar la calidad y prevenir riesgos en la zona urbana del municipio. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion dirigidos a la poblaciones con enfoque diferencial (personas en condición de discapacidad, población en condición de desplazamiento, victimas etc.) del área urbana sobre preparación de alimentos para no perdidas de nutrientes, alimentación completa, equilibrada y aprovechamiento de productos propios del municipio y de huertas y caseras. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar treinta (30) acciones de canalización y acompañamiento para direccionar hacia la EAPB y/o prestador de salud a gestantes, niños, niñas y adolescentes con algún grado de desnutrición, una inadecuada ganancia de peso, estados mórbidos o signos de alarma de desnutrición que puedan poner en riesgo la salud en el desarrollo de la RIA de cuidados y mantenimiento de la salud | 30 | CANALIZACION | 0 | 0 | 15 | 15 | 8520000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8520000 | 0,00 | 8520000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) jornadas de tamizaje de IMC en sitios de afluencia a personas adultas para detectar sobrepeso, obesidad, y dar orientaciones sobre alimentación saludable. | 5 | JORNADAS | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicación teórico práctico a la comunidad en general del área rural sobre la importancia de lavado de manos, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1695000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1695000 | 0,00 | 1695000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar nueve (09) sesiones de educacion y comunicacion en el área urbana dirigidas a mujeres gestantes y sus familias para el fomento de la inscripción y asistencia del programa de control prenatal, adecuada alimentación en la gestante para disminuir los riesgos de bajo peso al nacer y cuidados durante la gestación. | 9 | SESIONES | 0 | 0 | 4 | 5 | 2547000 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |  | 2547000 | 0,00 | 2547000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Realizar cinco (05) sesiones de educacion y comunicacion teórico práctico a la comunidad en general del área urbana sobre la importancia de lavado de manos, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas. | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1415000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1415000 | 0,00 | 1415000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar la articulación intrasectorial, intersectorial y comunitaria en la ejecución de acciones e intervenciones sociales y de salud a la población vulnerable | Seguridad alimentaria y nutricional | Ampliar los conocimientos en aprovechamiento biológico de los alimentos y lactancia materna en el 80% de la población de mujeres en edad fértil y cuidadores. | 1905 - Salud y Protección Social | Capacitación en aprovechamiento biológico de alimentos y lactancia materna a 6.000 mujeres | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66518145,00 | Sensibilizar sobre los efectos en salud del excesivo consumo de sal-sodio, grasas saturadas, grasas trans y azucares añadidos a través de cincuenta (50) campañas en la zona urbana del municipio. | 50 | CAMPAÑA | 0 | 0 | 20 | 30 | 14200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14200000 | 0,00 | 14200000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00