## P3M1P2A7
[5 empty] | ENTIDAD TERRITORIAL | DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA |  | USUARIO DESCARGA | LEIDY ARIZA - MU - 20011
[5 empty] | DOCUMENTO | MU 20011 |  | FECHA DESCARGA | lunes, 18 de diciembre de 2023
[5 empty] | MOMENTO | 1 - Programar
P3M1P2A7 | P3M1P2A7 | P3M1P2A7 | P3M1P2A7 |  | PASO | 2 - Elaboración plan de acción en salud
[5 empty] | ACTIVIDAD | 7 - Ejecución plan de acción en salud
Año 2023 | Año 2023 | Año 2023 | Año 2023
Objetivos Estratégicos del PTS | Dimensión PDSP | Resultado | Programa | Meta Sanitaria del componente o meta de producto | Fuente de Financiación Real | Valor apropiación fuente año 2023 (en pesos) | Descripción de la Actividad | Cantidad Programada año 2023 | Unidad de Medida | Cantidad Programda Trimestre 1 | Cantidad Programda Trimestre 2 | Cantidad Programda Trimestre 3 | Cantidad Programda Trimestre 4 | Total de Recursos Programados (en pesos) | Cantidad Ejecutada Trimestre 1 | Cantidad Ejecutada Trimestre 2 | Cantidad Ejecutada Trimestre 3 | Cantidad Ejecutada Trimestre 4 | Total de Recursos Comprometidos (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 1 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 2 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 3 (en pesos) | Recursos Comprometidos Trimestre 4 (en pesos) | Total de Recursos Ejecutados / Pagados (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 1 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 2 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 3 (en pesos) | Recursos Pagados Trimestre 4 (en pesos)
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Desarrollar una estrategia de intervención al 25% de los barrios de la zona urbana y area rural del municipio, llevando educación en salud sobre importancia de la vacunación en los menores de 5 años, la aplicación del esquema de vacunación a menores de 5 años, prioritariamente influenza a los adultos mayores, educación en prevención y cuidado en casos de IRA y EDA. | 1 | ESTRATEGIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 27117000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27117000 | 0,00 | 27117000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar tres (3) video conferencia o reuniones presenciales de vacunación dirigida a personal de salud, líderes comunitarios, cuidadores de la primera infancia y actores sociales, para fortalecer el trabajo unificado, avanzar en la prevención y el fomento de la vacunación, así como tratar la importancia de las inmunizaciones. Tema rol de las vacunas en la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil del municipio | 3 | VIDEOCONFERENCIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2037000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  | 2037000 | 0,00 | 2037000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar cuatro (4) foros presenciales preferiblemente o virtuales dirigidos a personal de salud, EAPB, líderes comunales, cuidadores de primera infancia y actores sociales de la zona urbana para fortalecer el trabajo unificado, avanzar en la promoción y el fomento de la vacunación, así como la importancia de las inmunizaciones en la disminución de la morbimortalidad infantil | 4 | FOROS PRESENCIALES | 0 | 0 | 2 | 2 | 3168000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 3168000 | 0,00 | 3168000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar cuatro (4) foros presenciales preferiblemente o virtuales dirigidos a personal de salud, EAPB, lideres comunales, cuidadores de primera infancia y actores sociales de la zona rural para fortalecer el trabajo unificado, avanzar en la promoción y el fomento de la vacunación , así como la importancia de las inmunizaciones en la disminución de la morbimortalidad infantil | 4 | FOROS PRESENCIALES | 0 | 0 | 2 | 2 | 3168000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  | 3168000 | 0,00 | 3168000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar cuatro (4) sesiones de educacion y comunicacion a gestantes, padres y cuidadores de niños y niñas de la primera infancia del área rural sobre la importancia de la vacunación como estrategia de alto impacto para la prevención de enfermedades Inmunoprevenibles. | 4 | SESIONES | 0 | 0 | 2 | 2 | 2036000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  | 2036000 | 0,00 | 2036000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar seis (6) sesiones de educacion y comunicacion en la zona rural para educar y fomentar la identificación de signos de alarma, consulta oportuna y prácticas de manejo adecuado en casa de las enfermedades prevalente de la infancia (IRA, EDA, desnutrición) y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones con intervenciones oportunas a los niños(as), dirigido a padres y a cuidadores de niños y niñas en la primera infancia | 6 | SESIONES | 0 | 0 | 3 | 3 | 3054000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 3054000 | 0,00 | 3054000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar seis (6) sesiones de educacion y comunicacion en la zona rural dirigidos a la población con enfoque diferencial (priorizada y vulnerable) para el fomento la detección precoz mediante la búsqueda activa y educar sobre mecanismos de transmisión, prevención y detección oportuna de enfermedades infecciosas desatendidas lepra | 6 | SESIONES | 0 | 0 | 3 | 3 | 3000000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 3000000 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar seis (6) sesiones de educacion y comunicacion para fomentar la identificación de signos de alarma, consulta oportuna y prácticas de manejo adecuado en casa de las enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA) dirigido a padres de familia y cuidadores de menores de 6 años de la zona rural. | 6 | SESIONES | 0 | 0 | 3 | 3 | 3054000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 3054000 | 0,00 | 3054000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar ocho (8) sesiones de educacion y comunicacion para a gestantes, padres y cuidadores de niños y niñas de la primera infancia del área urbana sobre la importancia de la vacunación como estrategia de alto impacto para la prevención de enfermedades Inmunoprevenibles. | 8 | SESIONES | 0 | 0 | 4 | 4 | 2536000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  | 2536000 | 0,00 | 2536000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar cinco (5) sesiones de educacion y comunicación a las madres comunitarias y operadores de la primera infancia para el ICBF del área rural del municipio para educarlos sobre prevención, tratamiento y control de las enfermedades Inmunoprevenibles | 5 | SESIONES | 0 | 0 | 3 | 2 | 2545000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 2545000 | 0,00 | 2545000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar seis (6) sesiones de educacion y comunicacion en la zona rural de difícil acceso para educar a padres de familia y líderes comunitarios sobre prevención, manejo y control de las enfermedades de transmisión hídrica, suelo y alimentaria (Geohelmintiasis, Enfermedad Diarreica Aguda EDA y Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA), para el fomento de las practicas claves AIEPI, el lavado de las manos consumo de agua segura, almacenamiento domestico seguro del agua y alimentos y fomento del saneamiento a nivel comunitario, dirigido a padres y a cuidadores de niños y niñas en la primera infancia | 6 | SESIONES | 0 | 2 | 2 | 2 | 3054000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 3054000 | 0,00 | 3054000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar desparasitación a 600 niños en la población de 5 - 14 años de la zona rural de difícil acceso | 600 | PROGRAMAS RADIALES | 0 | 0 | 300 | 300 | 4200000 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |  | 4200000 | 0,00 | 4200000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar jornada a seis (6) corregimientos para fomento de las prácticas claves AIEPI, orientar e impulsar la incorporación de prácticas de higiene personal, de la vivienda y del entorno para mejorar las condiciones sanitarias y prevenir las enfermedades trasmitidas por agua y aire. | 6 | JORNADAS | 0 | 1 | 3 | 2 | 3418000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 3418000 | 0,00 | 3418000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar siete (7) sesiones de educacion y comunicacion a las madres comunitarias y operadores de la primera infancia para el ICBF del área urbana del municipio para educarlos sobre prevención, tratamiento y control de las enfermedades Inmunoprevenibles | 7 | SESIONES | 0 | 2 | 3 | 2 | 2219000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 2219000 | 0,00 | 2219000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar seis (6) sesiones de educacion y comunicacion en la zona urbana para educar a padres de familia y líderes comunitarios sobre prevención, manejo y control de las enfermedades de transmisión hídrica, suelo y alimentaria (Geohelmintiasis, Enfermedad Diarreica Aguda EDA y Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA), para el fomento de las practicas claves AIEPI, el lavado de las manos consumo de agua segura, almacenamiento domestico seguro del agua y alimentos y fomento del saneamiento a nivel comunitario, dirigido a padres y a cuidadores de niños y niñas en la primera infancia | 6 | SESIONES | 0 | 2 | 2 | 2 | 1788000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 1788000 | 0,00 | 1788000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar ocho (8) jornadas de toma a barrios del área urbana para fomento de las prácticas claves AIEPI, orientar e impulsar la incorporación de prácticas de higiene personal , de la vivienda y del entorno para mejorar las condiciones sanitarias y prevenir las enfermedades trasmitidas por agua y aire. | 8 | JORNADAS | 0 | 2 | 3 | 3 | 4528000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4528000 | 0,00 | 4528000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar diez (10) encuentros de familiares de pacientes diagnosticados con TBC y Lepra, para educar sobre mecanismos de trasmisión, prevención, detección oportuna, tratamiento y control para el fomento del autocuidado, estilos de vida saludable, reducción y prevención del contagio de la enfermedad y la discapacidad. | 10 | ENCUENTRO | 0 | 2 | 4 | 4 | 5660000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 5660000 | 0,00 | 5660000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar diez (10) sesiones de educacion y comunicacion en la zona urbana dirigidos a la población de zonas vulnerables y a la población de alto riesgo (personas con VIH/SIDA, enfermedades crónicas, adulto mayor) para educar sobre mecanismos de transmisión, prevención y detección oportuna de tuberculosis | 10 | SESIONES | 0 | 2 | 4 | 4 | 5050000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  | 5050000 | 0,00 | 5050000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Desarrollar la estrategia COMBI (Comunicación y movilización para el cambio conductual) en 10 barrios de la zona urbana priorizados por georreferenciación de los caso notificados al SIVIGILA, teniendo en cuenta la siguiente metodología (Conformar un equipo de planificación multi y transdisciplinario, Realización de encuestas que evalúan los conocimientos, actitudes y prácticas de la comunidad, Acercamiento con líderes de los barrios priorizados para articular las acciones de promoción y prevención enfocadas con la metodología COMBI, Diseñar una estrategia de comunicación y movilización social enfocada a la promoción de prácticas saludables para la promoción de las ETV, Realización de ferias de la salud, actividades ludo-recreativas con la comunidad, Implementación de jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua de uso institucional casa y/o tapado y/o control biológico (peces) como medida de prevención ante la infestación por Aedes aegypti para dengue, chikunguña, zika y/o acciones de prevención según necesidad, estrategias de información y divulgación). | 10 | ESTRATEGIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 12600000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 12600000 | 0,00 | 12600000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar siete (7) sesiones de educacion y comunicacion para fomentar la identificación de signos de alarma, consulta oportuna y prácticas de manejo adecuado en casa de las enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA) dirigido a padres de familia y cuidadores de menores de 6 años de la zona urbana. | 7 | SESIONES | 0 | 2 | 3 | 2 | 2219000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 2219000 | 0,00 | 2219000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar siete (7) sesiones de educacion y comunicacion dirigidas a niños y niñas en primera infancia e infancia del área urbana para promover hábitos de higiene corporal: educar para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en hábitos y prácticas tales como el baño diario, uso de calzado, el lavado de manos, el cepillo de dientes y el corte de uñas, entre otro | 7 | SESIONES | 0 | 2 | 3 | 2 | 2219000 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |  | 2219000 | 0,00 | 2219000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar diez (10) sesiones de educacion y comunicacion en la zona urbana dirigidos a la población con enfoque diferencial (priorizada y vulnerable) para el fomento la detección precoz mediante la búsqueda activa y educar sobre mecanismos de transmisión, prevención y detección oportuna de enfermedades infecciosas desatendidas lepra | 10 | SESIONES | 0 | 2 | 4 | 4 | 3170000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 3170000 | 0,00 | 3170000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar doce (12) sesiones de educacion y comunicacion en la zona urbana para educar y fomentar la identificación de signos de alarma, consulta oportuna y prácticas de manejo adecuado en casa de las enfermedades prevalente de la infancia (IRA, EDA, desnutrición) y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones con intervenciones oportunas a los niños(as), dirigido a padres y a cuidadores de niños y niñas en la primera infancia | 12 | SESIONES | 0 | 2 | 5 | 5 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 3120000 | 0,00 | 3120000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la zona rural y urbana que garanticen el acceso a agua de calidad y saneamiento básico | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Mejorar la cobertura del 70% de los hogares beneficiados con acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 111116000,00 | Realizar diecinueve (19) visitas domiciliarias en zonas vulnerables del área rural con factores de riesgo para la transmisión vectorial y zoonótica identificados por georreferenciación de los casos reportados al SIVIGILA, para educar sobre la importancia de estado de limpieza de zonas verdes (incluye poda de árboles), lavado de piletas y tanques, recolección de basuras e inservibles (llantas, tarros, tapas entre otros), disposición adecuada de residuos sólidos y aguas residuales domésticas. | 19 | VISITAS | 0 | 0 | 9 | 10 | 6156000 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |  | 6156000 | 0,00 | 6156000,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Garantizar acciones institucionales efectivas que mejoren la oportunidad en las atenciones e intervenciones en salud a la población urbana y rural | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI clínico en el 100% de las IPS del Municipio. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66215741,00 | Desarrollar cuarenta y dos (42) campañas para fomentar la erradicación de criaderos de mosquitos generando conciencia en la comunidad para prevenir la presencia del Dengue, zika y Chikunguña, en la zona rural del municipio teniendo en cuenta la georreferenciación de los casos reportados al sivigila | 42 | CAMPAÑAS | 0 | 0 | 20 | 22 | 9324000 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Garantizar acciones institucionales efectivas que mejoren la oportunidad en las atenciones e intervenciones en salud a la población urbana y rural | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI clínico en el 100% de las IPS del Municipio. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66215741,00 | Desarrollar ciento veinte (120) campañas para fomentar la erradicación de criaderos de mosquitos generando conciencia en la comunidad para prevenir la presencia del Dengue, zika y Chikunguña, en la zona urbana del municipio teniendo en cuenta la georreferenciación de los casos reportados al sivigila | 120 | CAMPAÑAS | 0 | 0 | 60 | 60 | 24331741 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Garantizar acciones institucionales efectivas que mejoren la oportunidad en las atenciones e intervenciones en salud a la población urbana y rural | Vida saludable y enfermedades transmisibles | Fortalecer en un 100% las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles. | 1905 - Salud y Protección Social | Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI clínico en el 100% de las IPS del Municipio. | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme a la Ley 715 de 2001 | 66215741,00 | Realizar ciento cuarenta y ocho (148) visitas domiciliarias en zonas vulnerables del área urbana con factores de riesgo para la transmisión vectorial identificados por georreferenciación de los casos reportados al SIVIGILA, para educar sobre la importancia de estado de limpieza de zonas verdes (incluye poda de árboles), lavado de piletas y tanques, recolección de basuras e inservibles (llantas, tarros, tapas entre otros), disposición adecuada de residuos sólidos y aguas residuales doméstica | 148 | VISITAS DOMICILIARIAS | 0 | 0 | 80 | 68 | 32560000 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00