## INDICADOR 1 EVAL
ANEXO - INDICADOR DE GESTION
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Porcentaje de Ejecución
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de evaluación
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Tiempo de ejecución Programado / Tiempo ejecución Real)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Los tiempos propuestos para la ejecución del proyecto se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta los tiempos del proceso de contratación que se utilice en la adjudicación.
Línea Base: |  |  |  | Cronograma del proyecto
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Ejecución en tiempos establecidos
Limite Critico: |  |  |  | 100% del tiempo programado
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Tiempo de ejecución programado | Se refiere al tiempo de ejecución planeado para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con el cronograma del proyecto. |  | Mes |  | Interventor del Contrato |  | Programa de trabajo y cronograma del proyecto.
Tiempo ejecución real | Hace referencia al tiempo real empleado para la ejecucion de determinadas actividades. |  | Mes |  | Interventor del Contrato |  | Informes de ejecución y acta de terminación
OBSERVACIONES

## INDICADOR 2 VA
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Costo del proyecto
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de cumplimiento
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | Costo Real periodo / Costo Programado en el periodo ) *100
Meta del indicador: |  |  |  | Costos de las actividades.
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento del presupuesto del proyecto de obra
Línea Base: |  |  |  | Propuesta Economica, Programa de obra ( cronograma y costos) y Plan de inversión.
Limite Satisfactorio: |  |  |  | linea de costos real es igual a linea de costos programada, en determinado tiempo.
Limite Critico: |  |  |  | Inferior : Ejecución inferior del 70% del presupuesto programado durante el periodo. Superior: Ejecución mayor del 100% del presupuesto programado durante el periodo.
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Costo Programado | Esta variable hace referencia al valor proyectado de costos en determinado tiempo. |  | Moneda (Pesos) |  | Interventor del Contrato |  | Programa de trabajo y Plan de inversión del proyecto.
Costo real | Esta variable hace referencia al valor real de costos en determinado tiempo. |  | Moneda (Pesos) |  | Interventor del Contrato |  | Facturas
OBSERVACIONES

## INDICADOR 3 EVAL
ANEXO - INDICADOR DE GESTION
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Porcentaje de Personal contratado
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de evaluación
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal minimo del contrato)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | La Cantidad de personal propuesto para la ejecución del proyecto que se deba implementar para su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta el plazo y actividades a desarrollar.
Línea Base: |  |  |  | Personal minimo exigido
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Contratación del personal minimo solicitado por la Entidad
Limite Critico: |  |  |  | Contratación del 90% del personal exigido
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Cantidad de personal contratado | Se refiere al personal minimo exigido en el contrato. |  | Numero de personas |  | Interventor del Contrato |  | Contrato y estudios previos
Cantidad de personal utilizado | Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato |  | Numero de personas |  | Interventor del Contrato |  | Informes de ejecución y acta de terminación
OBSERVACIONES

## INDICADOR 4 CUM
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Cumplimiento Especificaciones
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de cumplimiento
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (No. de items con reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / No. items solicitados con especificación técnica por actividad)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento de las especificaciones tecnicas durante la ejecución del contrato.
Línea Base: |  |  |  | Documento contractual de especificaciones tecnicas.
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Aval de la interventoria a las actividades ejecutadas en cumplimiento de las especificaciones tecnicas.
Limite Critico: |  |  |  | Ejecución en un 95% del cumplimiento de las especificaciones técnicas
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad | Hace referencia a la aceptación y aprobación de la interventoria de las actividades ejecutadas siguiendo las especificaciones tecnicas del proyecto. |  | Numero de Reportes |  | Interventor del Contrato |  | Informes de ejecución y acta de terminación
Actividades con espeficificación técnicas | Hace referencia a las actividades del proyecto que cumplen el alcance planeado. |  | Numero de Actividades |  | Interventor del Contrato |  | Contrato y Especificaciones Tecnicas
OBSERVACIONES

## INDICADOR 5 CUM
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Ejecución de las obras
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de cumplimiento
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento de las cantidades del presupuesto del contrato
Línea Base: |  |  |  | Propuesta Economica y plan detrabajo elaborado en la primera fase del contrato
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Aval de la interventoria a las cantidades ejecutadas por el contratista de obra
Limite Critico: |  |  |  | Ejecución en un 90% del cumplimiento de las cantidades del contrato.
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Cantidad de obra civil recibida por actividad | Se refiere al cumplimeinto de las cantidades de obra civil recibida por la interventoria en las actividades a desarrollar |  | Unidad de medida de la actividad |  | Interventor del Contrato |  | Contrato y actas mensuales y acta de terminación
Cantidad de obra civil contratada por actividad. | Hace referencia a la cantidad de obra contratada para la ejecución mensual |  | Unidad de medida de la actividad |  | Interventor del Contrato |  | Informes de ejecución y Propuesta Economica y presupuesto ajustado en cantidades del diagnostico ejecutado en la primera fase del contrato
OBSERVACIONES

## INDICADOR 6 EFIC
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Numero de actividades No previstas
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de eficiencia
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | [1 - (No. Actividades no previstas / No. de actividades contratadas)]*100
Meta del indicador: |  |  |  | 0%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Ninguna actividad no prevista.
Línea Base: |  |  |  | Presupuesto del contrato
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 90% Eficiente
Limite Critico: |  |  |  | 70% Eficiente
Frecuencia de medición: |  | Al finalizar el contrato |  | Frecuencia de Análisis: |  | Al finalizar el contrato
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
No. actividades no previstas | Se refiere al numero de actividades aprobadas como no previstos durante el desarrollo del contrato. |  | Numero de Actividades |  | Interventor del Contrato |  | Acta de recibo final del contrato de obra
No. actividades contratadas | Se refiere al numero de actividades contratadas en el oferta economica del contrato. |  | Numero de Actividades |  | Interventor del Contrato |  | Acta de recibo final del contrato de obra
OBSERVACIONES

## INDICADOR 7 EF
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Cumplimiento de objetivos
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de eficacia
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Objetivos especificos cumplidos /Objetivos especificos planteados)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento de objetivos especificos
Línea Base: |  |  |  | Objetivos definidos en el Estudio del sector
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 80%
Limite Critico: |  |  |  | 50%
Frecuencia de medición: |  | Al finalizar el contrato |  | Frecuencia de Análisis: |  | Al finalizar el contrato
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Objetivos especificos cumplidos | Se refiere al numero de objetivos especificos cumplidos luego del desarrollo del proyecto. |  | Numero de Objetivos |  | Interventor del Contrato |  | Informe final de interventoria
Objetivos especificos planteados | Se refiere al numero de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto. |  | Numero de Objetivos |  | Interventor del Contrato |  | Informe final de interventoria
OBSERVACIONES

## INDICADOR 8 CAL
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Garantias Atendidas
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de calidad
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Requerimientos atendidos satisfactoriamente por garantía / No. reportes solicitados por garantía) *100
Meta del indicador: |  |  |  | 100%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Atencion de los requerimeintos hechos por garantia de las obras.
Línea Base: |  |  |  | Cantidad de requerimientos hechos por la interventoria.
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 100%
Limite Critico: |  |  |  | 80%
Frecuencia de medición: |  | trimestral hasta el cumplimiento del termino de la garantia |  | Frecuencia de Análisis: |  | trimestral hasta el cumplimiento del termino de la garantia
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Requerimientos atendidos por garantía | Se refiere al numero de requerimientos por garantia atendidos satisfactoriamente por el contratista de mantenimiento. |  | Numero de Requerimientos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria e informes administración del aeropuerto.
No. reportes solicitados por garantía | Se refiere al numero de requerimientos por garantia solicitados por el interventor. |  | Numero de Requerimientos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria e informes administración del aeropuerto.
OBSERVACIONES

## INDICADOR 9 RIES
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).
Nombre del indicador: |  |  | Riesgos Mitigados
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Riesgos
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (No. riesgos mitigados / No. riesgos previstos materializados)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Riesgos mitigados durante el desarrollo del contrato.
Línea Base: |  |  |  | Reporte de riesgos previstos.
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 80%
Limite Critico: |  |  |  | 60%
Frecuencia de medición: |  | mensual |  | Frecuencia de Análisis: |  | mensual
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Riesgos mitigados o tratados. | Se refiere al numero de riesgos que fueron tratados y mitigados satisfactoriamente. |  | Numero de Riesgos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria.
Riesgos previstos | Se refiere al numero de riesgos previsibles que se planificaron. |  | Numero de Riesgos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria.
OBSERVACIONES