## HITOS PAGO CARACAS V20-20211006 (hidden)
|  |  |  | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35
116 | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
| CONTRATO IDU-1601-2019 | [35 empty] | #REF!
26 | CRONOGRAMA DE PAGO DE HITOS | [35 empty] | #REF! | 2023-01-11 | bar: M 26
11 | EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 |  |  | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | 36 |  |  | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16
|  | OBRAS TRAMO | % PPTO OFERTADO | 2020-06-27 | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 2020-09-27 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 2021-01-27 | 2021-02-27 | 2021-03-27 | 2021-04-27 | 2021-05-27 | 2021-06-27 | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2021-11-27 | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-02-27 | 2022-03-27 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 2022-08-27 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 2022-11-27 | 2022-12-27 | 2023-01-12 |  | 2023-01-11 | 2023-01-26 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-07-26 | 2023-08-11
|  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | 2021-06-26 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2021-11-26 | 2021-12-26 | 2022-01-26 | 2022-02-26 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 2022-06-26 | 2022-07-26 | 2022-08-26 | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 2022-11-26 | 2022-12-26 | 2023-01-11 | 2023-01-28 |  | 17
| 1 | Sector 1 Este - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 3.159% | 2023-01-28: ENTREGA, ATENCIÓN OBSERVACIONES Y RECIBO |  | #REF! |  |  | MIN
| 1.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2022-09-26: 22%; 2022-10-26: 26%; 2022-11-26: 26%; 2022-12-26: 26% | 0 | #REF! |  | 22% | 22%
1.1 |  |  |  | 2022-09-26: 80; 2022-10-26: 100; 2022-11-26: 100; 2022-12-26: 100 | 380 |  |  | 0.22
| 1.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2022-09-26: 20%; 2022-10-26: 25%; 2022-11-26: 50%; 2022-12-26: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
1.2 |  |  |  | 2022-09-26: 80; 2022-10-26: 100; 2022-11-26: 200; 2022-12-26: PAISAJISMO | 380 |  |  | 0.22
| 1.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2023-01-11: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
1.3 |  |  |  | 2023-01-11: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 1.4 | GEOTECNIA | 0.525% | 2022-12-26: 100% | 0 |  |  |  | 100%
1.4 |  | (ESTABILIZACION DEL TALUD K1+300 - SECTOR 2) |  | 2022-12-26: ENTREGA HITO | 0
| 2 | Sector 2 Este - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2022-01-26: SECTOR CHIGUAZA; 2022-04-26: SECTOR POSEEDORES; 2022-07-26: SECTOR COLEGIO; 2022-09-26: SECTOR PICOTA
| 2.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | 2022-01-26: 9%; 2022-02-26: 11%; 2022-04-26: 10%; 2022-05-26: 10%; 2022-07-26: 16%; 2022-09-26: 11%; 2022-10-26: 11%; 2022-11-26: 11%; 2022-12-26: 11% | 0 |  |  | 9% | 11% | PREDIAL
2.1 |  |  |  | 2022-01-26: 110; 2022-02-26: 140; 2022-04-26: 130; 2022-05-26: 130; 2022-07-26: 200; 2022-09-26: 140; 2022-10-26: 140; 2022-11-26: 140; 2022-12-26: 140 | 1270 |  |  | 0.22
| 2.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2022-02-26: 9%; 2022-03-26: 10%; 2022-05-26: 10%; 2022-06-26: 10%; 2022-08-26: 8%; 2022-09-26: 8%; 2022-10-26: 10%; 2022-11-26: 10%; 2022-12-26: 20%; 2023-01-11: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
2.2 |  |  |  | 2022-02-26: 110; 2022-03-26: 140; 2022-05-26: 130; 2022-06-26: 130; 2022-08-26: 100; 2022-09-26: 100; 2022-10-26: 140; 2022-11-26: 140; 2022-12-26: 280; 2023-01-11: PAISAJISMO | 1270 |  |  | 0.22
| 2.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2023-01-11: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
2.3 |  |  |  | 2023-01-11: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 3 | Sector 3 Este - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2022-04-26: SECTOR BRIO
| 3.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2021-09-26: 15%; 2021-10-26: 25%; 2021-11-26: 30%; 2022-04-26: 14%; 2022-05-26: 16% | 0 |  |  | 14% | 17% | PREDIAL BRIO
3.1 |  |  |  | 2021-09-26: 170; 2021-10-26: 270; 2021-11-26: 330; 2022-04-26: 150; 2022-05-26: 180 | 1100 |  |  | 0.22
| 3.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2021-12-26: 15%; 2022-01-26: 23%; 2022-02-26: 29%; 2022-05-26: 13%; 2022-06-26: 16%; 2022-07-26: 5% | -0.01 |  |  | 5% | 5%
3.2 |  |  |  | 2021-12-26: 170; 2022-01-26: 270; 2022-02-26: 330; 2022-05-26: 150; 2022-06-26: 180; 2022-07-26: PAISAJISMO | 1100 |  |  | 0.22
| 3.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2022-07-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
3.3 |  |  |  | 2022-07-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 4 | Sector 4 Este - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199% | 2022-03-26: CONECTOR CALLE 65
| 4.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-08-26: 4%; 2021-09-26: 16%; 2021-10-26: 13%; 2021-11-26: 13%; 2021-12-26: 10%; 2022-01-26: 20%; 2022-02-26: 17%; 2022-03-26: 7% | 0 |  |  | 4% | 4%
4.1 |  |  |  | 2021-08-26: 30; 2021-09-26: 120; 2021-10-26: 100; 2021-11-26: 100; 2021-12-26: 65; 2022-01-26: 150; 2022-02-26: 130; 2022-03-26: 55 | 750 |  |  | 0.22
| 4.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2021-11-26: 20%; 2021-12-26: 20%; 2022-01-26: 19%; 2022-02-26: 20%; 2022-03-26: 16%; 2022-04-26: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
4.2 |  |  |  | 2021-11-26: 150; 2021-12-26: 150; 2022-01-26: 140; 2022-02-26: 150; 2022-03-26: 120; 2022-04-26: PAISAJISMO | 710 |  |  | 0.22
| 4.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712% | 2022-04-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
4.3 |  |  |  | 2022-04-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 5 | ESTRUCTURAS FRENTE 1 | 19.01%
| 5.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2021-12-26: 25%; 2022-01-26: 25%; 2022-02-26: 30%; 2022-03-26: 10%; 2022-04-26: 10% | 0 |  |  | 10% | 10%
5.1 |  |  |  | 2021-12-26: SUB-ESTRUCTURA; 2022-01-26: SUPER-ESTRUCTURA; 2022-02-26: TABLERO Y PAVIMENTO; 2022-03-26: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN; 2022-04-26: PRELIMINARES, TALUDES Y CONTENCIÓN | 0 |  |  | 0.22
| 5.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2021-05-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
5.2 |  |  |  | 2021-05-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 5.3 | ESTACIÓN ALIMENTADORA DE MOLINOS | 6.596% | 2022-03-26: 5%; 2022-04-26: 20%; 2022-05-26: 20%; 2022-06-26: 40%; 2022-07-26: 15% | 0 |  |  | 5% | 5%
5.3 |  |  |  | 2022-03-26: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-04-26: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-05-26: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-06-26: ARQUITECTURA; 2022-07-26: REDES Y SEÑALIZACIÓN | 0 |  |  | 0.22
| 5.4 | PUENTE PEATONAL MOLINOS | 8.836% | 2022-04-26: 10%; 2022-05-26: 30%; 2022-06-26: 50%; 2022-07-26: 10% | 0 |  |  | 10% | 10%
5.4 |  |  |  | 2022-04-26: PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA; 2022-05-26: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-06-26: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-07-26: OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 |  |  | 0.22
| 5.5 | MUROS URBANOS | 0.2371% | 2021-02-26: 80%; 2022-09-26: 20% | 0 |  |  | 20% | 100%
5.5 |  |  |  | 2021-02-26: ENTREGA HITO; 2022-09-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 5.6 | BOX SANTA LIBRADA | 0.6602% | 2021-05-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
5.6 |  |  |  | 2021-05-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 6 | Sector 1 Oeste - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 2.634% | 2021-10-26: Cra 9 -cra 8 K0+010-k0+090; 2021-11-26: Cra 8 -cra 7 K0+090-k0+190; 2022-01-26: Cra 7a -cra 6a K0+200-k0+300; 2022-03-26: Cra 9 - cra 10 K0+010-k0-090
| 6.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2021-10-26: 22%; 2021-11-26: 26%; 2022-01-26: 26%; 2022-03-26: 26% | 0 |  |  | 22% | 22%
6.1 |  |  |  | 2021-10-26: 80; 2021-11-26: 100; 2022-01-26: 100; 2022-03-26: 100 | 380 |  |  | 0.22
| 6.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2021-10-26: 20%; 2021-12-26: 25%; 2022-02-26: 25%; 2022-03-26: 25%; 2022-04-26: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
6.2 |  |  |  | 2021-10-26: 80; 2021-12-26: 100; 2022-02-26: 100; 2022-03-26: 100; 2022-04-26: PAISAJISMO | 380 |  |  | 0.22
| 6.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2022-04-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
6.3 |  |  |  | 2022-04-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 7 | Sector 2 Oeste - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2022-09-26: SECTOR DE CHIGUAZA HASTA ESCUELA ARTILLERIA; 2022-12-26: SECTOR ESCUELA DE ARTILLERIA HASTA CEMEX
| 7.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | 2022-09-26: 9%; 2022-10-26: 11%; 2022-11-26: 16%; 2022-12-26: 65% | -0.01 |  |  | 9% | 11% | PREDIAL
7.1 |  |  |  | 2022-09-26: 110; 2022-10-26: 140; 2022-11-26: 200; 2022-12-26: 820 | 1270 |  |  | 0.22
| 7.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2022-10-26: 8%; 2022-11-26: 10%; 2022-12-26: 77%; 2023-01-11: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
7.2 |  |  |  | 2022-10-26: 110; 2022-11-26: 140; 2022-12-26: 1020; 2023-01-11: PAISAJISMO | 1270 |  |  | 0.22
| 7.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2023-01-11: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
7.3 |  |  |  | 2023-01-11: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 8 | Sector 3 Oeste - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2022-07-26: SECTOR BRIO
| 8.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2022-03-26: 15%; 2022-04-26: 25%; 2022-05-26: 30%; 2022-07-26: 14%; 2022-08-26: 16% | 0 |  |  | 14% | 17% | PREDIAL BRIO
8.1 |  |  |  | 2022-03-26: 170; 2022-04-26: 270; 2022-05-26: 330; 2022-07-26: 150; 2022-08-26: 180 | 1100 |  |  | 0.22
| 8.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2022-05-26: 14%; 2022-06-26: 23%; 2022-07-26: 29%; 2022-08-26: 13%; 2022-09-26: 16%; 2022-10-26: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
8.2 |  |  |  | 2022-05-26: 170; 2022-06-26: 270; 2022-07-26: 330; 2022-08-26: 150; 2022-09-26: 180; 2022-10-26: PAISAJISMO | 1100 |  |  | 0.22
| 8.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2022-10-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
8.3 |  |  |  | 2022-10-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 9 | Sector 4 Oeste - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199%
| 9.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2022-01-26: 5%; 2022-02-26: 25%; 2022-03-26: 29%; 2022-04-26: 40% | 0.01 |  |  | 5% | 4%
9.1 |  |  |  | 2022-01-26: 40; 2022-02-26: 190; 2022-03-26: 220; 2022-04-26: 300 | 750 |  |  | 0.22
| 9.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2022-08-26: 15%; 2022-09-26: 28%; 2022-10-26: 52%; 2022-11-26: 5% | 0 |  |  | 5% | 5%
9.2 |  |  |  | 2022-08-26: 120; 2022-09-26: 220; 2022-10-26: 410; 2022-11-26: PAISAJISMO | 750 |  |  | 0.22
| 9.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712% | 2022-11-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
9.3 |  |  |  | 2022-11-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 10 | ESTRUCTURAS FRENTE 2 | 2.714%
| 10.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2022-08-26: 25%; 2022-09-26: 25%; 2022-10-26: 30%; 2022-11-26: 10%; 2022-12-26: 10% | 0 |  |  | 10% | 10%
10.1 |  |  |  | 2022-08-26: SUB-ESTRUCTURA; 2022-09-26: SUPER-ESTRUCTURA; 2022-10-26: TABLERO Y PAVIMENTO; 2022-11-26: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN; 2022-12-26: PRELIMINARES | 0 |  |  | 0.22
| 10.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2022-04-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
10.2 |  |  |  | 2022-04-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 10.3 | MURO DE CERRAMIENTO CEMEX | 0.02929% | 2022-06-26: 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
10.3 |  |  |  | 2022-06-26: ENTREGA HITO | 0 |  |  | 0.22
| 11 | Sector 1 Centro - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 1.9%
| 11.1 | PAVIMENTOS | 1.9% | 2022-05-26: 24%; 2022-06-26: 26%; 2022-11-26: 24%; 2022-12-26: 26% | 0 |  |  | 24% | 17%
11.1 |  |  |  | 2022-05-26: 180 m - Calzada Occidental; 2022-06-26: 200 m - Calzada Occidental; 2022-11-26: 180 m - Calzada Oriental; 2022-12-26: 200 m - Calzada Oriental | 0 |  |  | 0.22
| 12 | Sector 2 Centro - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 6.348% | 2022-09-26: CHIGUAZA HASTA COLEGIO; 2022-11-26: SECTOR PICOTA HASTA POSEEDORES
| 12.1 | PAVIMENTOS | 6.348% | 2022-09-26: 16%; 2022-10-26: 20%; 2022-11-26: 32%; 2022-12-26: 32% | 0 |  |  | 16% | 20% | PREDIAL
12.1 |  |  |  | 2022-09-26: 200 m - Calzada Oriental-Occidental; 2022-10-26: 250 m - Calzada Oriental-Occidental; 2022-11-26: 410m-Calzada Oriental-Occidental; 2022-12-26: 410m-Calzada Oriental-Occidental | 0 |  |  | 0.22
| 13 | Sector 3 Centro - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 5.499% | 2022-01-26: ARQUEOLOGIA; 2022-02-26: BRIO; 2022-08-26: BRIO
| 13.1 | PAVIMENTOS | 5.499% | 2021-10-26: 7%; 2021-11-26: 14%; 2021-12-26: 9%; 2022-01-26: 5%; 2022-02-26: 15%; 2022-04-26: 7%; 2022-05-26: 14%; 2022-06-26: 14%; 2022-08-26: 15% | 0 |  |  | 5% | 12% | PREDIAL
13.1 |  |  |  | 2021-10-26: 170 m - Calzada Oriental; 2021-11-26: 300 m - Calzada Oriental; 2021-12-26: 200m - Calzada Oriental; 2022-01-26: 100m - Calzada Oriental; 2022-02-26: 330 m - Calzada Oriental; 2022-04-26: 170 m - Calzada Occidental; 2022-05-26: 300 m - Calzada Occidental; 2022-06-26: 300 m - Calzada Occidental; 2022-08-26: 330 m - Calzada Occidental | 0 |  |  | 0.22
| 14 | Sector 4 Centro - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 4.834%
| 14.1 | PAVIMENTOS | 3.749% | 2022-05-26: 16%; 2022-06-26: 16%; 2022-07-26: 16%; 2022-08-26: 16%; 2022-09-26: 17%; 2022-10-26: 19% | 0 |  |  | 16% | 16%
14.1 |  |  |  | 2022-05-26: 100 m; 2022-06-26: 100 m; 2022-07-26: 100 m; 2022-08-26: 100 m; 2022-09-26: 150 m; 2022-10-26: 200 m | 0 |  |  | 0.22
| 14.2 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 1.085% | 2022-10-26: 50%; 2022-11-26: 50% | 0 |  |  | 50% | 50%
14.2 |  |  |  | 2022-10-26: 50% SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN; 2022-11-26: 50% SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN | 0 |  |  | 0.22
| 15 | ESTRUCTURAS FRENTE 3 | 10.64%
| 15.1 | ESTACIÓN MOLINOS BRT | 4.918% | 2022-07-26: 9%; 2022-08-26: 20%; 2022-09-26: 20%; 2022-10-26: 30%; 2022-11-26: 21% | 0 |  |  | 9% | 9%
15.1 |  |  |  | 2022-07-26: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-08-26: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-09-26: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-10-26: ARQUITECTURA; 2022-11-26: REDES Y SEÑALIZACIÓN | 0 |  |  | 0.22
| 15.2 | ESTACIÓN DANUBIO | 5.722% | 2022-10-26: 29%; 2022-11-26: 23%; 2022-12-26: 48% | 0 |  |  | 23% | 7%
15.2 |  |  |  | 2022-10-26: PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-11-26: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-12-26: ARQUITECTURA REDES Y SEÑALIZACIÓN | 0 |  |  | 0.22
|  | TOTALES | 100%
100%
[6 empty] | Nota 1: | Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.
[6 empty] | Nota 2: | Los hitos de la presente tabla son referencias de para pago de hitos, mas no constituye un cronograma de ejecución de obra, dado que el PDT debe ser presentado por el contratista en la etapa de pre-construcción sin contravenir con lo estipulado en el Apendice G, previa aprobación de la Interventoria y no objeción del IDU.
[6 empty] | Nota 3: | La anterior tabla establece el plazo maximo para terminación de Hitos y metas físicas mínimas de cumplimiento dentro del proyecto.
[6 empty] | Nota 4: | las fechas indicadas anteriormente podrán ser objeto de modificación, previa solicitud del contratista y aprobación de la interventoria, por restricciones de terceros que afecten la programación de las obras, incluyendo sin limitarse a disponibilidad predial, PMT, maniobras de redes, entre otros.

## HITOS PAGO CARACAS V31 20221019 (hidden)
|  |  |  | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 37 | M 38 | M 39 | M 40 | M 41 | M 42 | M 43 | M 44 | M 45 | M 46 | M 47 | M 48 | M 49 | M 50 | M 51 | M 57 | M 58
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONTRATO IDU-1601-2019
| CRONOGRAMA DE HITOS (Versión 20221019) |  |  | M 58: FECHA :10/10/2022
| EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 |  |  | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 37 | M 38 | M 39 | M 40 | M 41 | M 42 | M 43 | M 44 | M 45 | M 46 | M 47 | M 48 | M 49 | M 55
|  | OBRAS TRAMO | % PPTO OFERTADO | time axis 2020-06-27 to 2024-03-27
| 1 | Sector 1 Este - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 3.159% | 2024-03-27: ENTREGA, ATENCIÓN OBSERVACIONES Y RECIBO
| 1.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2022-05-27: 22%; 2022-06-27: 26%; 2022-07-27: 26%; 2022-08-27: 26%
1.1 |  |  |  | 2022-05-27: 80; 2022-06-27: 100; 2022-07-27: 100; 2022-08-27: 100
| 1.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2022-08-27: 20%; 2022-09-27: 25%; 2022-10-27: 25%; 2022-11-27: 25%; 2022-12-27: 5%
1.2 |  |  |  | 2022-08-27: 80; 2022-09-27: 100; 2022-10-27: 100; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: PAISAJISMO
| 1.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2022-12-27: 100%
1.3 |  |  |  | 2022-12-27: ENTREGA HITO
| 1.4 | GEOTECNIA | 0.525% | 2021-05-27: 100%
1.4 |  | GEOTECNIA |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 2 | Sector 2 Este - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2021-12-27: CHIGUAZA ORIENTAL; 2022-11-27: SECTOR COLEGIO; 2023-01-27: SECTOR PICOTA
| 2.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | 2021-12-27: 3%; 2022-01-27: 11%; 2022-11-27: 8%; 2022-12-27: 8%; 2023-01-27: 8%; 2023-02-27: 8%; 2023-03-27: 8%; 2023-04-27: 8%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 8%
2.1 |  |  |  | 2021-12-27: 30; 2022-01-27: 140; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: 100; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: 100
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | POSEEDORES
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | 8% | 8% | 4%
[33 empty] | 100 | 100 | 60
| 2.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2022-01-27: 9%; 2022-02-27: 2%; 2022-11-27: 7%; 2022-12-27: 7%; 2023-01-27: 7%; 2023-02-27: 11%; 2023-03-27: 11%; 2023-04-27: 7%; 2023-05-27: 5%; 2023-06-27: 5%
2.2 |  |  |  | 2022-01-27: 110; 2022-02-27: 30; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: 100; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 150; 2023-03-27: 150; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: PAISAJISMO
3%
[24 empty] | 40 | [8 empty] | 7% | 7% | 6%
[24 empty] | 6% | [8 empty] | 100 | 100 | 60
70
| 2.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2023-06-27: 50%; 2023-07-27: 50%
2.3 |  |  |  | 2023-06-27: ENTREGA HITO; 2023-07-27: ENTREGA HITO
| 3 | Sector 3 Este - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2021-04-27: SECTOR SANTAFE; 2023-05-27: SECTOR BRIO Y EMPALMES
| 3.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2021-04-27: 17%; 2021-05-27: 25%; 2021-06-27: 29%; 2023-05-27: 9%; 2023-06-27: 9%; 2023-07-27: 11%
3.1 |  |  |  | 2021-04-27: 170; 2021-05-27: 270; 2021-06-27: 330; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-07-27: 130
| 3.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2021-10-27: 9%; 2021-11-27: 22%; 2021-12-27: 23%; 2022-01-27: 12%; 2023-04-27: 9%; 2023-05-27: 9%; 2023-06-27: 9%; 2023-07-27: 2%; 2023-08-27: 5%
3.2 |  |  |  | 2021-10-27: 110; 2021-11-27: 250; 2021-12-27: 270; 2022-01-27: 140; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-07-27: 30; 2023-08-27: PAISAJISMO
| 3.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2023-08-27: 50%; 2023-09-27: 50%
3.3 |  |  |  | 2023-08-27: ENTREGA HITO; 2023-09-27: ENTREGA HITO
| 4 | Sector 4 Este - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199%
| 4.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-04-27: 4%; 2021-05-27: 16%; 2021-06-27: 20%; 2021-07-27: 20%; 2021-08-27: 20%; 2021-10-27: 13%
4.1 |  |  |  | 2021-04-27: 30; 2021-05-27: 120; 2021-06-27: 150; 2021-07-27: 150; 2021-08-27: 150; 2021-10-27: 100
7%
50
| 4.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2021-09-27: 15%; 2021-10-27: 15%; 2021-11-27: 15%; 2021-12-27: 20%; 2022-02-27: 14%; 2022-03-27: 5%
4.2 |  |  |  | 2021-09-27: 120; 2021-10-27: 120; 2021-11-27: 120; 2021-12-27: 160; 2022-02-27: 105; 2022-03-27: PAISAJISMO
16%
125
| 4.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712%
4.3 |  |  |  | 2022-03-27: 100%
ENTREGA HITO
| 5 | ESTRUCTURAS FRENTE 1 | 19.01%
| 5.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2021-10-27: 10%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 25%; 2022-01-27: 30%; 2022-02-27: 10%
5.1 |  |  |  | 2021-10-27: PRELIMINARES, TALUDES Y CONTENCIÓN; 2021-11-27: SUB-ESTRUCTURA; 2021-12-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2022-01-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2022-02-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 5.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2021-05-27: 100%
5.2 |  |  |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 5.3 | ESTACIÓN ALIMENTADORA DE MOLINOS | 6.596% | 2022-02-27: 5%; 2022-03-27: 20%; 2022-04-27: 20%; 2022-05-27: 20%; 2022-06-27: 15%
5.3 |  |  |  | 2022-02-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-03-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-05-27: ARQUITECTURA FASE 2; 2022-06-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
20%
ARQUITECTURA FASE 1
| 5.4 | PUENTE PEATONAL MOLINOS | 8.836% | 2022-03-27: 5%; 2022-04-27: 15%; 2022-05-27: 25%; 2022-06-27: 10%
5.4 |  |  |  | 2022-03-27: PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE I; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2022-05-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2022-06-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS
[25 empty] | 5% | 15% | 25%
[25 empty] | PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II
| 5.5 | MUROS URBANOS | 0.2371% | 2021-02-27: 80%
5.5 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
20%
ENTREGA HITO
| 5.6 | BOX SANTA LIBRADA | 0.6602% | 2021-02-27: 100%
5.6 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
| 6 | Sector 1 Oeste - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 2.634%
| 6.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2021-09-27: 22%; 2021-10-27: 26%; 2021-11-27: 26%; 2021-12-27: 26%
6.1 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100
| 6.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2021-09-27: 20%; 2021-10-27: 25%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 18%; 2022-01-27: 5%
6.2 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 70; 2022-01-27: PAISAJISMO
7%
30
| 6.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2021-12-27: 50%; 2022-01-27: 50%
6.3 |  |  |  | 2021-12-27: ENTREGA HITO; 2022-01-27: ENTREGA HITO
| 7 | Sector 2 Oeste - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2023-01-27: CHIGUAZA OCCIDENTAL; 2023-04-27: SECTOR COLEGIO; 2023-08-27: SECTOR POSEEDORES
| 7.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | bar: 2023-01-27 to 2023-05-27; 2023-08-27 to 2023-10-27
7.1 |  |  |  | 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 50; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 100; 2023-08-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 60
SECTOR PICOTA
[41 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4%
[41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60
| 7.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2023-02-27: 7%; 2023-03-27: 7%; 2023-04-27: 5%; 2023-05-27: 7%; 2023-06-27: 7%; 2023-09-27: 7%; 2023-10-27: 7%; 2023-11-27: 6%
7.2 |  |  |  | 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 50; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 60
[42 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 6% | 5%
[42 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | PAISAJISMO
| 7.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2024-01-27: 50%; 2024-02-27: 50%
7.3 |  |  |  | 2024-01-27: ENTREGA HITO; 2024-02-27: ENTREGA HITO
| 8 | Sector 3 Oeste - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2023-05-27: ARQUEOLOGIA; 2023-09-27: SECTOR BRIO Y EMPALME
| 8.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2022-03-27: 9%; 2022-04-27: 9%; 2022-05-27: 30%; 2023-05-27: 9%; 2023-06-27: 9%; 2023-09-27: 9%; 2023-10-27: 9%; 2023-11-27: 12%
8.1 |  |  |  | 2022-03-27: 100; 2022-04-27: 100; 2022-05-27: 330; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 130
4%
40
| 8.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2022-04-27: 14%; 2022-05-27: 9%; 2022-06-27: 6%; 2023-06-27: 9%; 2023-07-27: 9%; 2023-10-27: 9%; 2023-11-27: 9%; 2023-12-27: 11%; 2024-01-27: 5%
8.2 |  |  |  | 2022-04-27: 170; 2022-05-27: 100; 2022-06-27: 80; 2023-06-27: 100; 2023-07-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 100; 2023-12-27: 130; 2024-01-27: PAISAJISMO
[27 empty] | 9% | 10%
[27 empty] | 100 | 120
| 8.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2022-12-27: 50%; 2024-01-27: 50%
8.3 |  |  |  | 2022-12-27: ENTREGA HITO; 2024-01-27: ENTREGA HITO
| 9 | Sector 4 Oeste - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199% | 2022-03-27: EMPALME
| 9.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-12-27: 4%; 2022-01-27: 13%; 2022-02-27: 30%; 2022-03-27: 13%
9.1 |  |  |  | 2021-12-27: 40; 2022-01-27: 95; 2022-02-27: 220; 2022-03-27: 95
[23 empty] | 13% |  | 13%
[23 empty] | 95 |  | 95
8%
60
6%
50
| 9.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2022-08-27: 15%; 2022-09-27: 15%; 2022-10-27: 13%; 2022-11-27: 5%
9.2 |  |  |  | 2022-08-27: 120; 2022-09-27: 120; 2022-10-27: 110; 2022-11-27: PAISAJISMO
[31 empty] | 13% | 13%
[31 empty] | 100 | 100
13%
100
13%
100
| 9.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712% | 2022-10-27: 50%; 2022-11-27: 50%
9.3 |  |  |  | 2022-10-27: ENTREGA HITO; 2022-11-27: ENTREGA HITO
| 10 | ESTRUCTURAS FRENTE 2 | 2.714%
| 10.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2022-11-27: 10%; 2022-12-27: 25%; 2023-01-27: 25%; 2023-02-27: 30%; 2023-03-27: 10%
10.1 |  |  |  | 2022-11-27: PRELIMINARES; 2022-12-27: SUB-ESTRUCTURA; 2023-01-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2023-02-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2023-03-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 10.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2022-06-27: 85%; 2022-12-27: 15%
10.2 |  |  |  | 2022-06-27: ENTREGA MODULOS; 2022-12-27: ENTREGA DE DESCOLE
| 10.3 | MURO DE CERRAMIENTO CEMEX | 0.02929% | 2023-02-27: 100%
10.3 |  |  |  | 2023-02-27: ENTREGA HITO
| 11 | Sector 1 Centro - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 1.9% | 2022-03-27: CALZADA BRT OCCIDENTAL; 2022-11-27: CARRILES BRT COSTADO ORIENTAL
| 11.1 | PAVIMENTOS | 1.9% | 2022-03-27: 15%; 2022-04-27: 12%; 2022-11-27: 6%; 2022-12-27: 6%
11.1 |  |  |  | 2022-03-27: 110 m - Calzada Occidental; 2022-04-27: 80 m - Calzada Occidental; 2022-11-27: 45 m - Carril Oriental izquierdo; 2022-12-27: 45 m - Carril Oriental izquierdo
[25 empty] | 5% | 13% | [6 empty] | 6% | 6%
[25 empty] | 40 m - Calzada Occidental | 110 m - Calzada Occidental | [6 empty] | 45 m - Carril Oriental izquierdo | 45 m - Carril Oriental izquierdo
[25 empty] | 4% | 1% | [6 empty] | 6% | 6%
[25 empty] | 30 m - Calzada Occidental | 10 m - Calzada Occidental | [6 empty] | 45 m - Carril Oriental izquierdo | 45 m - Carril Oriental izquierdo
[33 empty] | 6% | 8%
[33 empty] | 45 m - Carril Oriental izquierdo | 65 m - Carril Oriental izquierdo
| 12 | Sector 2 Centro - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 6.348% | 2022-03-27: SECTOR CHIGUAZA; 2022-12-27: SECTOR COLEGIO; 2023-02-27: SECTOR PICOTA
| 12.1 | PAVIMENTOS | 6.348% | 2022-03-27: 6%; 2022-04-27: 3%; 2022-05-27: 1%; 2022-12-27: 4%; 2023-01-27: 4%; 2023-02-27: 4%; 2023-03-27: 6%; 2023-04-27: 6%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 2%
12.1 |  |  |  | 2022-03-27: 140 m - Calzada Oriental; 2022-04-27: 70 m - Calzada Oriental; 2022-05-27: 40 m - Calzada Oriental; 2022-12-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-01-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-02-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-03-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-04-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-05-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-06-27: 60m - Calzada Oriental
SECTOR POSEEDORES
[35 empty] | 4% | 4% | 2%
[35 empty] | 100 m - Calzada Oriental | 100m - Calzada Oriental | 60m - Calzada Oriental
[36 empty] | SECTOR CHIGUAZA |  |  | SECTOR COLEGIO |  |  | SECTOR POSEEDORES |  |  | SECTOR PICOTA
[36 empty] | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% |  | 4% | 4% | 2% | 6% | 4%
[36 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 70 m - Calzada Occidental | 80 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental |  | 100 m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental
SECTOR PICOTA
[43 empty] | 4% | 6% | 2%
[43 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental
| 13 | Sector 3 Centro - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 5.499% | 2023-01-27: ARQUEOLOGIA; 2023-03-27: SECTOR BRIO Y EMPALMES
| 13.1 | PAVIMENTOS | 5.499% | 2021-09-27: 7%; 2021-10-27: 14%; 2021-11-27: 5%; 2023-01-27: 5%; 2023-02-27: 2%; 2023-03-27: 5%; 2023-04-27: 5%; 2023-05-27: 3%
13.1 |  |  |  | 2021-09-27: 170 m - Calzada Oriental; 2021-10-27: 300 m - Calzada Oriental; 2021-11-27: 110m - Calzada Oriental; 2023-01-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-02-27: 60 m - Calzada Oriental; 2023-03-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-04-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-05-27: 70 m - Calzada Oriental
4%
[21 empty] | 90 m - Calzada Oriental | [18 empty] | ARQUEOLOGIA |  |  |  | SECTOR BRIO
[26 empty] | 5% | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 5% |  |  | 5% | 4% | 5%
[26 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | [11 empty] | 100m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental |  |  | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 130 m - Calzada Occidental
[27 empty] | 6% | 5%
[27 empty] | 150 m - Calzada Occidental | 120m - Calzada Occidental
| 14 | Sector 4 Centro - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 4.834%
| 14.1 | PAVIMENTOS | 3.749% | 2021-09-27: 16%; 2021-10-27: 16%; 2021-11-27: 16%; 2021-12-27: 16%; 2022-01-27: 17%; 2022-02-27: 6%
14.1 |  |  |  | 2021-09-27: 100; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100; 2022-01-27: 150; 2022-02-27: 67.65
13%
132.35
| 14.2 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 1.085% | 2022-03-27: 50%; 2022-10-27: 41%; 2022-11-27: 9%
14.2 |  |  |  | 2022-03-27: 50% SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN; 2022-10-27: 50% SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
| 15 | ESTRUCTURAS FRENTE 3 | 10.64%
| 15.1 | ESTACIÓN MOLINOS BRT | 4.918% | 2022-06-27: 9%; 2022-07-27: 10%; 2022-08-27: 10%; 2022-09-27: 15%; 2022-10-27: 21%
15.1 |  |  |  | 2022-06-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-07-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2022-08-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2022-09-27: ARQUITECTURA FASE I; 2022-10-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
[29 empty] | 10% | 10% | 15%
[29 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA FASE II
| 15.2 | ESTACIÓN DANUBIO | 5.722% | 2023-09-27: 7%; 2023-10-27: 11%; 2023-11-27: 13%; 2023-12-27: 15%; 2024-01-27: 18%
15.2 |  |  |  | 2023-09-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO; 2023-10-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2023-11-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2023-12-27: ARQUITECTURA REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE I; 2024-01-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
[44 empty] | 11% | 10% | 15%
[44 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE II
|  | TOTALES | 100%
100%
[6 empty] | Nota 1: | Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.
|  | HITO FACTURADO |  | 2020-08-27: Nota 2:; 2020-09-27: Los hitos de la presente tabla son referencias de para pago de hitos, mas no constituye un cronograma de ejecución de obra.
|  | HITO METAS FISICAS COMPARTIDAS |  | 2020-08-27: Nota 3:; 2020-09-27: La anterior tabla establece el plazo maximo para terminación de Hitos y metas físicas mínimas de cumplimiento dentro del proyecto.
[6 empty] | Nota 4: | las fechas indicadas anteriormente podrán ser objeto de modificación, previa solicitud del contratista y aprobación de la interventoria, por restricciones de terceros que afecten la programación de las obras, incluyendo sin limitarse a disponibilidad predial, PMT, maniobras de redes, entre otros.
Note on AI21: ====== ID#AAAAoWuYFEw Ing-Costos (2023-01-19 16:17:58) Pendiente el 5% con un meta física 60.
Note on AH26: ====== ID#AAAAoWuYFEo Ing-Costos (2023-01-19 16:17:58) Pendiente el 7% con meta física del 90
Note on AO39: ====== ID#AAAAoWuYFEs Ing-Costos (2023-01-19 16:17:58) Pendiente el 4% con meta física de 50 metros
Note on AC119: ====== ID#AAAAoWuYFEg Ing-Costos (2023-01-19 16:17:58) Pendiente el 3 % con una meta física 50

## HITOS PAGO CARACAS V32 20230519 (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONTRATO IDU-1601-2019
| CRONOGRAMA DE HITOS (Versión 20230519) | [54 empty] | FECHA : 19/mayo/2023
| EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 |  |  | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 37 | M 38 | M 39 | M 40 | M 41 | M 42 | M 43 | M 44 | M 45 | M 46 | M 47 | M 48 | M 49 | M 50 | M 51 | M 52 | M 53 | M 54 | M 55 | M 54
|  | OBRAS TRAMO | % PPTO OFERTADO | time axis 2020-06-27 to 2024-09-27
| 1 | Sector 1 Este - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 3.159% | 2024-09-27: ENTREGA, ATENCIÓN OBSERVACIONES Y RECIBO
| 1.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2024-03-27: 22%; 2024-04-27: 26%; 2024-05-27: 26%; 2024-06-27: 26%
1.1 |  |  |  | 2024-03-27: 80; 2024-04-27: 100; 2024-05-27: 100; 2024-06-27: 100
| 1.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2024-03-27: 20%; 2024-04-27: 25%; 2024-05-27: 25%; 2024-06-27: 25%; 2024-07-27: 5%
1.2 |  |  |  | 2024-03-27: 80; 2024-04-27: 100; 2024-05-27: 100; 2024-06-27: 100; 2024-07-27: PAISAJISMO
| 1.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2024-06-27: 50%; 2024-07-27: 50%
1.3 |  |  |  | 2024-06-27: ENTREGA HITO; 2024-07-27: ENTREGA HITO
| 1.4 | GEOTECNIA | 0.525% | 2021-05-27: 100%
1.4 |  | GEOTECNIA |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 2 | Sector 2 Este - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2021-12-27: CHIGUAZA ORIENTAL; 2022-11-27: SECTOR COLEGIO; 2023-01-27: SECTOR PICOTA
| 2.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | 2021-12-27: 3%; 2022-01-27: 11%; 2022-11-27: 11%; 2022-12-27: 5%; 2023-01-27: 8%; 2023-02-27: 8%; 2023-03-27: 8%; 2023-04-27: 8%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 8%
2.1 |  |  |  | 2021-12-27: 30; 2022-01-27: 140; 2022-11-27: 140; 2022-12-27: 60; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: 100
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | POSEEDORES
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | 7% | 9% | 4%
[33 empty] | 90 | 110 | 60
| 2.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2022-01-27: 9%; 2022-02-27: 2%; 2022-11-27: 7%; 2022-12-27: 7%; 2023-01-27: 7%; 2023-02-27: 11%; 2023-03-27: 11%; 2023-04-27: 7%; 2023-05-27: 5%; 2023-06-27: 5%
2.2 |  |  |  | 2022-01-27: 110; 2022-02-27: 30; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: 100; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 150; 2023-03-27: 150; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: PAISAJISMO
3%
[24 empty] | 40 | [8 empty] | 7% | 7% | 6%
[24 empty] | 6% | [8 empty] | 100 | 100 | 60
70
| 2.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2023-06-27: 50%; 2023-07-27: 50%
2.3 |  |  |  | 2023-06-27: ENTREGA HITO; 2023-07-27: ENTREGA HITO
| 3 | Sector 3 Este - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2021-04-27: SECTOR SANTAFE; 2023-05-27: SECTOR BRIO Y EMPALMES
| 3.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2021-04-27: 17%; 2021-05-27: 25%; 2021-06-27: 29%; 2023-05-27: 14%; 2023-06-27: 4%; 2023-07-27: 11%
3.1 |  |  |  | 2021-04-27: 170; 2021-05-27: 270; 2021-06-27: 330; 2023-05-27: 150; 2023-06-27: 50; 2023-07-27: 130
| 3.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2021-10-27: 9%; 2021-11-27: 22%; 2021-12-27: 23%; 2022-01-27: 12%; 2023-04-27: 9%; 2023-05-27: 9%; 2023-06-27: 9%; 2023-07-27: 2%; 2023-08-27: 5%
3.2 |  |  |  | 2021-10-27: 110; 2021-11-27: 250; 2021-12-27: 270; 2022-01-27: 140; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-07-27: 30; 2023-08-27: PAISAJISMO
| 3.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2023-08-27: 50%; 2023-09-27: 50%
3.3 |  |  |  | 2023-08-27: ENTREGA HITO; 2023-09-27: ENTREGA HITO
| 4 | Sector 4 Este - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199%
| 4.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-04-27: 4%; 2021-05-27: 16%; 2021-06-27: 20%; 2021-07-27: 20%; 2021-08-27: 20%; 2021-10-27: 13%
4.1 |  |  |  | 2021-04-27: 30; 2021-05-27: 120; 2021-06-27: 150; 2021-07-27: 150; 2021-08-27: 150; 2021-10-27: 100
7%
50
| 4.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2021-09-27: 15%; 2021-10-27: 15%; 2021-11-27: 15%; 2021-12-27: 20%; 2022-02-27: 14%; 2022-03-27: 5%
4.2 |  |  |  | 2021-09-27: 120; 2021-10-27: 120; 2021-11-27: 120; 2021-12-27: 160; 2022-02-27: 105; 2022-03-27: PAISAJISMO
16%
125
| 4.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712%
4.3 |  |  |  | 2022-03-27: 100%
ENTREGA HITO
| 5 | ESTRUCTURAS FRENTE 1 | 19.01%
| 5.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2021-10-27: 10%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 25%; 2022-01-27: 30%; 2022-02-27: 10%
5.1 |  |  |  | 2021-10-27: PRELIMINARES, TALUDES Y CONTENCIÓN; 2021-11-27: SUB-ESTRUCTURA; 2021-12-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2022-01-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2022-02-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 5.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2021-05-27: 100%
5.2 |  |  |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 5.3 | ESTACIÓN ALIMENTADORA DE MOLINOS | 6.596% | 2022-02-27: 5%; 2022-03-27: 20%; 2022-04-27: 20%; 2022-05-27: 20%; 2022-06-27: 15%
5.3 |  |  |  | 2022-02-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-03-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-05-27: ARQUITECTURA FASE 2; 2022-06-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
20%
ARQUITECTURA FASE 1
| 5.4 | PUENTE PEATONAL MOLINOS | 8.836% | 2022-03-27: 5%; 2022-04-27: 15%; 2023-09-27: 20%; 2023-10-27: 20%; 2023-11-27: 10%; 2023-12-27: 5%; 2024-01-27: 5%
5.4 |  |  |  | 2022-03-27: PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE I; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2023-09-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2023-10-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II; 2023-11-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE III; 2023-12-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS; 2024-01-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS
[25 empty] | 5% | 15%
[25 empty] | PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II
| 5.5 | MUROS URBANOS | 0.2371% | 2021-02-27: 80%
5.5 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
20%
ENTREGA HITO
| 5.6 | BOX SANTA LIBRADA | 0.6602% | 2021-02-27: 100%
5.6 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
| 6 | Sector 1 Oeste - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 2.634%
| 6.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2021-09-27: 22%; 2021-10-27: 26%; 2021-11-27: 26%; 2021-12-27: 26%
6.1 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100
| 6.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2021-09-27: 20%; 2021-10-27: 25%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 18%; 2022-01-27: 5%
6.2 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 70; 2022-01-27: PAISAJISMO
7%
30
| 6.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2021-12-27: 50%; 2022-01-27: 50%
6.3 |  |  |  | 2021-12-27: ENTREGA HITO; 2022-01-27: ENTREGA HITO
| 7 | Sector 2 Oeste - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2023-01-27: CHIGUAZA OCCIDENTAL; 2023-04-27: SECTOR COLEGIO; 2023-08-27: SECTOR POSEEDORES
| 7.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | bar: 2023-01-27 to 2023-05-27; 2023-08-27 to 2023-10-27
7.1 |  |  |  | 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 50; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 100; 2023-08-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 60
SECTOR PICOTA
[41 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4%
[41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60
| 7.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2023-02-27: 7%; 2023-03-27: 7%; 2023-04-27: 5%; 2023-05-27: 7%; 2023-06-27: 7%; 2023-09-27: 7%; 2023-10-27: 7%; 2023-11-27: 6%
7.2 |  |  |  | 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 50; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 60
[42 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 6% | 5%
[42 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | PAISAJISMO
| 7.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2024-01-27: 50%; 2024-02-27: 50%
7.3 |  |  |  | 2024-01-27: ENTREGA HITO; 2024-02-27: ENTREGA HITO
| 8 | Sector 3 Oeste - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2023-11-27: BOX; 2024-03-27: SECTOR BRIO; 2024-07-27: ARQUEOLOGIA
| 8.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2022-03-27: 9%; 2022-04-27: 11%; 2022-05-27: 30%; 2023-11-27: 11%; 2024-03-27: 9%; 2024-04-27: 12%; 2024-07-27: 9%; 2024-08-27: 9%
8.1 |  |  |  | 2022-03-27: 100; 2022-04-27: 120; 2022-05-27: 330; 2023-11-27: 120; 2024-03-27: 100; 2024-04-27: 130; 2024-07-27: 100; 2024-08-27: 100
| 8.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2022-04-27: 14%; 2022-05-27: 9%; 2022-06-27: 13%; 2023-12-27: 10%; 2024-04-27: 9%; 2024-05-27: 11%; 2024-06-27: 5%; 2024-07-27: 9%; 2024-08-27: 9%
8.2 |  |  |  | 2022-04-27: 170; 2022-05-27: 100; 2022-06-27: 150; 2023-12-27: 120; 2024-04-27: 100; 2024-05-27: 130; 2024-06-27: PAISAJISMO; 2024-07-27: 100; 2024-08-27: 100
[27 empty] | 8% | 3%
[27 empty] | 80 | 50
| 8.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2022-12-27: 50%; 2024-08-27: 50%
8.3 |  |  |  | 2022-12-27: ENTREGA HITO; 2024-08-27: ENTREGA HITO
| 9 | Sector 4 Oeste - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199% | 2022-03-27: EMPALME
| 9.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-12-27: 4%; 2022-01-27: 13%; 2022-02-27: 30%; 2022-03-27: 13%
9.1 |  |  |  | 2021-12-27: 40; 2022-01-27: 95; 2022-02-27: 220; 2022-03-27: 95
[23 empty] | 13% |  | 13%
[23 empty] | 95 |  | 95
8%
60
6%
50
| 9.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2022-08-27: 15%; 2022-09-27: 15%; 2022-10-27: 13%; 2022-11-27: 5%
9.2 |  |  |  | 2022-08-27: 120; 2022-09-27: 120; 2022-10-27: 110; 2022-11-27: PAISAJISMO
[31 empty] | 13% | 13%
[31 empty] | 100 | 100
13%
100
13%
100
| 9.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712% | 2022-10-27: 50%; 2022-11-27: 50%
9.3 |  |  |  | 2022-10-27: ENTREGA HITO; 2022-11-27: ENTREGA HITO
| 10 | ESTRUCTURAS FRENTE 2 | 2.714%
| 10.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2022-11-27: 10%; 2022-12-27: 25%; 2023-01-27: 25%; 2023-02-27: 30%; 2023-03-27: 10%
10.1 |  |  |  | 2022-11-27: PRELIMINARES; 2022-12-27: SUB-ESTRUCTURA; 2023-01-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2023-02-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2023-03-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 10.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2022-06-27: 85%; 2023-11-27: 15%
10.2 |  |  |  | 2022-06-27: ENTREGA MODULOS; 2023-11-27: ENTREGA DE DESCOLE
| 10.3 | MURO DE CERRAMIENTO CEMEX | 0.02929% | 2023-12-27: 100%
10.3 |  |  |  | 2023-12-27: ENTREGA HITO
| 11 | Sector 1 Centro - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 1.9% | 2022-03-27: CALZADA BRT OCCIDENTAL; 2023-04-27: CALZADA BRT OCCIDENTAL; 2023-07-27: CARRIL BRT COSTADO ORIENTAL; 2023-12-27: CARRIL BRT COSTADO ORIENTAL
| 11.1 | PAVIMENTOS | 1.9% | 2022-03-27: 15%; 2023-04-27: 12%; 2023-05-27: 3%; 2023-07-27: 7%; 2023-12-27: 7%
11.1 |  |  |  | 2022-03-27: 110 m - Calzada Occidental; 2023-04-27: 80 m - Calzada Occidental; 2023-05-27: 20 m - Calzada Occidental; 2023-07-27: 110 m - Carril Oriental izquierdo; 2023-12-27: 110 m - Carril Oriental derecho
[39 empty] | 21% |  | 11% |  |  |  |  | 11%
[39 empty] | 170 m - Calzada Occidental |  | 170 m - Carril Oriental izquierdo |  |  |  |  | 170 m - Carril Oriental derecho
[41 empty] | 7% |  |  |  |  | 7%
[41 empty] | 100m - Carril Oriental izquierdo |  |  |  |  | 100m - Carril Oriental derecho
| 12 | Sector 2 Centro - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 6.348% | 2022-03-27: SECTOR CHIGUAZA; 2022-12-27: SECTOR COLEGIO; 2023-02-27: SECTOR PICOTA
| 12.1 | PAVIMENTOS | 6.348% | 2022-03-27: 6%; 2022-04-27: 3%; 2022-05-27: 1%; 2022-12-27: 4%; 2023-01-27: 4%; 2023-02-27: 4%; 2023-03-27: 6%; 2023-04-27: 6%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 2%
12.1 |  |  |  | 2022-03-27: 140 m - Calzada Oriental; 2022-04-27: 70 m - Calzada Oriental; 2022-05-27: 40 m - Calzada Oriental; 2022-12-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-01-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-02-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-03-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-04-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-05-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-06-27: 60m - Calzada Oriental
SECTOR POSEEDORES
[35 empty] | 6% | 2% | 2%
[35 empty] | 140 m - Calzada Oriental | 60m - Calzada Oriental | 60m - Calzada Oriental
[36 empty] | SECTOR CHIGUAZA |  |  | SECTOR COLEGIO |  |  | SECTOR POSEEDORES |  |  | SECTOR PICOTA
[36 empty] | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% |  | 4% | 4% | 2% | 6% | 4%
[36 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 70 m - Calzada Occidental | 80 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental |  | 100 m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental
SECTOR PICOTA
[43 empty] | 4% | 6% | 2%
[43 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental
| 13 | Sector 3 Centro - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 5.499% | 2023-04-27: ARQUEOLOGIA; 2023-09-27: SECTOR BRIO
| 13.1 | PAVIMENTOS | 5.499% | 2021-09-27: 7%; 2021-10-27: 14%; 2021-11-27: 5%; 2023-04-27: 5%; 2023-05-27: 3%; 2023-09-27: 5%; 2023-10-27: 5%; 2023-11-27: 2%
13.1 |  |  |  | 2021-09-27: 170 m - Calzada Oriental; 2021-10-27: 300 m - Calzada Oriental; 2021-11-27: 110m - Calzada Oriental; 2023-04-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-05-27: 80 m - Calzada Oriental; 2023-09-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-10-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-11-27: 50 m - Calzada Oriental
4%
[21 empty] | 90 m - Calzada Oriental | [23 empty] | ARQUEOLOGIA
[26 empty] | 14% | 7% | [17 empty] | 5% | 5%
[26 empty] | 300 m - Calzada Occidental | 170 m - Calzada Occidental | [17 empty] | 100m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental
[45 empty] | 5% |  |  |  | SECTOR BRIO
[45 empty] | 120m - Calzada Occidental |  |  |  | 5% | 3% | 6%
[45 empty] | BOX |  |  |  | 100 m - Calzada Occidental | 80 m - Calzada Occidental | 130 m - Calzada Occidental
| 14 | Sector 4 Centro - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 4.834%
| 14.1 | PAVIMENTOS | 3.749% | 2021-09-27: 16%; 2021-10-27: 16%; 2021-11-27: 16%; 2021-12-27: 16%; 2022-01-27: 17%; 2022-02-27: 6%
14.1 |  |  |  | 2021-09-27: 100; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100; 2022-01-27: 150; 2022-02-27: 68
13%
132
| 14.2 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 1.085% | 2022-03-27: 100%
14.2 |  |  |  | 2022-03-27: SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
| 15 | ESTRUCTURAS FRENTE 3 | 10.64%
| 15.1 | ESTACIÓN MOLINOS BRT | 4.918% | 2023-04-27: 9%; 2023-05-27: 10%; 2023-06-27: 10%; 2023-07-27: 15%; 2023-08-27: 10%; 2023-09-27: 11%
15.1 |  |  |  | 2023-04-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2023-05-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2023-06-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2023-07-27: ARQUITECTURA FASE I; 2023-08-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE I; 2023-09-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE II
[39 empty] | 10% | 10% | 15%
[39 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA FASE II
| 15.2 | ESTACIÓN DANUBIO | 5.722% | 2023-08-27: 4%; 2023-09-27: 11%; 2023-10-27: 13%; 2023-11-27: 15%; 2023-12-27: 10%; 2024-01-27: 8%
15.2 |  |  |  | 2023-08-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO FASE I; 2023-09-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2023-10-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2023-11-27: ARQUITECTURA REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE I; 2023-12-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE I; 2024-01-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE II
[42 empty] | 3% | 11% | 10% | 15%
[42 empty] | PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA REDES Y SEÑALIZACIÓN FASE II
|  | TOTALES | 100%
100%
[6 empty] | Nota 1: | Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.
|  | HITOS FACTURADOS MAYO-23 |  | 2020-08-27: Nota 2:; 2020-09-27: Los hitos de la presente tabla son referencia para pago de hitos, mas no constituye un cronograma de ejecución de obra.
[6 empty] | Nota 3: | La anterior tabla establece el plazo maximo para terminación de Hitos y metas físicas mínimas de cumplimiento dentro del proyecto.
[6 empty] | Nota 4: | las fechas indicadas anteriormente podrán ser objeto de modificación, previa solicitud del contratista y aprobación de la interventoria, por restricciones de terceros que afecten la programación de las obras, incluyendo sin limitarse a disponibilidad predial, PMT, maniobras de redes, entre otros.

## CUADRO DE HITOS V37 20231121
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONTRATO IDU-1601-2019
| CRONOGRAMA DE HITOS (Versión 20231025) | [54 empty] | FECHA: 21/noviembre/2023
| EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 |  |  | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 37 | M 38 | M 39 | M 40 | M 41 | M 42 | M 43 | M 44 | M 45 | M 46 | M 47 | M 48 | M 49 | M 50 | M 51 | M 52 | M 53 | M 54 | M 55 | M 54
|  | OBRAS TRAMO | % PPTO OFERTADO | time axis 2020-06-27 to 2024-09-27
| 1 | Sector 1 Este - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 3.159% | 2024-09-27: ENTREGA, ATENCIÓN OBSERVACIONES Y RECIBO
| 1.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2022-05-27: 21%; 2022-06-27: 26%; 2022-07-27: 26%; 2022-08-27: 21%
1.1 |  |  |  | 2022-05-27: 80; 2022-06-27: 100; 2022-07-27: 100; 2022-08-27: 80
6%
20
| 1.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2022-08-27: 20%; 2022-09-27: 25%; 2022-10-27: 25%; 2022-11-27: 25%; 2022-12-27: 5%
1.2 |  |  |  | 2022-08-27: 80; 2022-09-27: 100; 2022-10-27: 100; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: PAISAJISMO
| 1.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2022-12-27: 100%
1.3 |  |  |  | 2022-12-27: ENTREGA HITO
| 1.4 | GEOTECNIA | 0.525% | 2021-05-27: 100%
1.4 |  | GEOTECNIA |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 2 | Sector 2 Este - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2021-12-27: CHIGUAZA ORIENTAL; 2022-11-27: SECTOR COLEGIO; 2023-01-27: SECTOR PICOTA
| 2.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | 2021-12-27: 3%; 2022-01-27: 11%; 2022-11-27: 11%; 2022-12-27: 5%; 2023-01-27: 8%; 2023-02-27: 8%; 2023-03-27: 8%; 2023-04-27: 8%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 8%
2.1 |  |  |  | 2021-12-27: 30; 2022-01-27: 140; 2022-11-27: 140; 2022-12-27: 60; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: 100
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | POSEEDORES
3%
[22 empty] | 40 | [10 empty] | 7% | 9% | 4%
[33 empty] | 90 | 110 | 60
| 2.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2022-01-27: 9%; 2022-02-27: 2%; 2022-11-27: 7%; 2022-12-27: 7%; 2023-01-27: 7%; 2023-02-27: 11%; 2023-03-27: 11%; 2023-04-27: 7%; 2023-05-27: 5%; 2023-06-27: 5%
2.2 |  |  |  | 2022-01-27: 110; 2022-02-27: 30; 2022-11-27: 100; 2022-12-27: 100; 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 150; 2023-03-27: 150; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 60; 2023-06-27: PAISAJISMO
3%
[24 empty] | 40 | [8 empty] | 7% | 7% | 6%
[24 empty] | 6% | [8 empty] | 100 | 100 | 60
70
| 2.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2023-06-27: 100%
2.3 |  |  |  | 2023-06-27: ENTREGA HITO
| 3 | Sector 3 Este - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2021-04-27: SECTOR SANTAFE; 2023-10-27: BRIO; 2024-02-27: BRIO
| 3.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2021-04-27: 17%; 2021-05-27: 25%; 2021-06-27: 29%; 2023-05-27: 14%; 2023-06-27: 5%; 2023-11-27: 7%; 2024-02-27: 3%
3.1 |  |  |  | 2021-04-27: 170; 2021-05-27: 270; 2021-06-27: 330; 2023-05-27: 150; 2023-06-27: 50; 2023-11-27: 90; 2024-02-27: 40
| 3.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2021-10-27: 9%; 2021-11-27: 22%; 2021-12-27: 23%; 2022-01-27: 12%; 2023-04-27: 9%; 2023-10-27: 9%; 2023-11-27: 9%; 2023-12-27: 2%; 2024-01-27: 5%
3.2 |  |  |  | 2021-10-27: 110; 2021-11-27: 250; 2021-12-27: 270; 2022-01-27: 140; 2023-04-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 100; 2023-12-27: 30; 2024-01-27: PAISAJISMO
| 3.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2024-01-27: 50%; 2024-02-27: 50%
3.3 |  |  |  | 2024-01-27: ENTREGA HITO; 2024-02-27: ENTREGA HITO
| 4 | Sector 4 Este - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199%
| 4.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-04-27: 4%; 2021-05-27: 16%; 2021-06-27: 20%; 2021-07-27: 20%; 2021-08-27: 20%; 2021-10-27: 13%
4.1 |  |  |  | 2021-04-27: 30; 2021-05-27: 120; 2021-06-27: 150; 2021-07-27: 150; 2021-08-27: 150; 2021-10-27: 100
7%
50
| 4.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2021-09-27: 15%; 2021-10-27: 15%; 2021-11-27: 15%; 2021-12-27: 20%; 2022-02-27: 14%; 2022-03-27: 5%
4.2 |  |  |  | 2021-09-27: 120; 2021-10-27: 120; 2021-11-27: 120; 2021-12-27: 160; 2022-02-27: 105; 2022-03-27: PAISAJISMO
16%
125
| 4.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712%
4.3 |  |  |  | 2022-03-27: 100%
ENTREGA HITO
| 5 | ESTRUCTURAS FRENTE 1 | 19.01%
| 5.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2021-10-27: 10%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 25%; 2022-01-27: 30%; 2022-02-27: 10%
5.1 |  |  |  | 2021-10-27: PRELIMINARES, TALUDES Y CONTENCIÓN; 2021-11-27: SUB-ESTRUCTURA; 2021-12-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2022-01-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2022-02-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 5.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2021-05-27: 100%
5.2 |  |  |  | 2021-05-27: ENTREGA HITO
| 5.3 | ESTACIÓN ALIMENTADORA DE MOLINOS | 6.596% | 2022-02-27: 5%; 2022-03-27: 20%; 2022-04-27: 20%; 2022-05-27: 20%; 2022-06-27: 15%
5.3 |  |  |  | 2022-02-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-03-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA; 2022-05-27: ARQUITECTURA FASE 2; 2022-06-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
20%
ARQUITECTURA FASE 1
| 5.4 | PUENTE PEATONAL MOLINOS | 8.836% | 2022-03-27: 5%; 2022-04-27: 15%; 2022-05-27: 25%; 2022-06-27: 10%
5.4 |  |  |  | 2022-03-27: PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE I; 2022-04-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2022-05-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2022-06-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE I
[25 empty] | 5% | 15% | 25%
[25 empty] | PRELIMINARES Y SUB-ESTRUCTURA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II
| 5.5 | MUROS URBANOS | 0.2371% | 2021-02-27: 80%
5.5 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
20%
ENTREGA HITO
| 5.6 | BOX SANTA LIBRADA | 0.6602% | 2021-02-27: 100%
5.6 |  |  |  | 2021-02-27: ENTREGA HITO
| 6 | Sector 1 Oeste - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 2.634%
| 6.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 1.457% | 2021-09-27: 22%; 2021-10-27: 26%; 2021-11-27: 26%; 2021-12-27: 26%
6.1 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100
| 6.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 1.04% | 2021-09-27: 20%; 2021-10-27: 25%; 2021-11-27: 25%; 2021-12-27: 18%; 2022-01-27: 5%
6.2 |  |  |  | 2021-09-27: 80; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 70; 2022-01-27: PAISAJISMO
7%
30
| 6.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.1374% | 2021-12-27: 50%; 2022-01-27: 50%
6.3 |  |  |  | 2021-12-27: ENTREGA HITO; 2022-01-27: ENTREGA HITO
| 7 | Sector 2 Oeste - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 8.804% | 2023-01-27: CHIGUAZA OCCIDENTAL; 2023-04-27: SECTOR COLEGIO; 2023-08-27: SECTOR POSEEDORES
| 7.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.869% | bar: 2023-01-27 to 2023-05-27; 2023-08-27 to 2023-10-27
7.1 |  |  |  | 2023-01-27: 100; 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 50; 2023-04-27: 100; 2023-05-27: 100; 2023-08-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 60
SECTOR PICOTA
[41 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4%
[41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60
| 7.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.475% | 2023-02-27: 7%; 2023-03-27: 7%; 2023-04-27: 5%; 2023-05-27: 7%; 2023-06-27: 7%; 2023-09-27: 7%; 2023-10-27: 7%; 2023-11-27: 6%
7.2 |  |  |  | 2023-02-27: 100; 2023-03-27: 100; 2023-04-27: 50; 2023-05-27: 100; 2023-06-27: 100; 2023-09-27: 100; 2023-10-27: 100; 2023-11-27: 60
[42 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 6% | 5%
[42 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | PAISAJISMO
| 7.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.4592% | 2024-01-27: 50%; 2024-02-27: 50%
7.3 |  |  |  | 2024-01-27: ENTREGA HITO; 2024-02-27: ENTREGA HITO
| 8 | Sector 3 Oeste - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 7.626% | 2022-06-27: AFECTACION VANTI; 2023-02-27: BOX HOYA DEL RAMO; 2024-02-27: INTERSECCIÓN BRIO; 2024-03-27: SECTOR BRIO; 2024-07-27: ARQUEOLOGIA
| 8.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 4.218% | 2022-03-27: 9%; 2022-04-27: 9%; 2022-05-27: 30%; 2022-06-27: 6%; 2023-02-27: 5%; 2024-02-27: 3%; 2024-03-27: 9%; 2024-04-27: 11%; 2024-07-27: 9%; 2024-08-27: 9%
8.1 |  |  |  | 2022-03-27: 100; 2022-04-27: 100; 2022-05-27: 330; 2022-06-27: 70; 2023-02-27: 50; 2024-02-27: 30; 2024-03-27: 100; 2024-04-27: 120; 2024-07-27: 100; 2024-08-27: 100
| 8.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 3.01% | 2022-04-27: 14%; 2022-05-27: 9%; 2022-06-27: 6%; 2022-07-27: 6%; 2023-02-27: 4%; 2024-04-27: 9%; 2024-05-27: 10%; 2024-06-27: 9%; 2024-07-27: 9%; 2024-08-27: 5%
8.2 |  |  |  | 2022-04-27: 170; 2022-05-27: 100; 2022-06-27: 70; 2022-07-27: 70; 2023-02-27: 50; 2024-04-27: 100; 2024-05-27: 120; 2024-06-27: 100; 2024-07-27: 100; 2024-08-27: PAISAJISMO
[27 empty] | 9% | 10%
[27 empty] | 100 | 120
| 8.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.3977% | 2022-12-27: 50%; 2024-06-27: 50%
8.3 |  |  |  | 2022-12-27: ENTREGA HITO; 2024-06-27: ENTREGA HITO
| 9 | Sector 4 Oeste - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 5.199% | 2022-03-27: EMPALME
| 9.1 | PAVIMENTOS (INCLUYEN MUROS ENTRE CALZADAS) | 2.876% | 2021-12-27: 4%; 2022-01-27: 13%; 2022-02-27: 30%; 2022-03-27: 13%
9.1 |  |  |  | 2021-12-27: 40; 2022-01-27: 95; 2022-02-27: 220; 2022-03-27: 95
[23 empty] | 13% |  | 13%
[23 empty] | 95 |  | 95
8%
60
6%
50
| 9.2 | URBANISMO Y PAISAJISMO | 2.052% | 2022-08-27: 15%; 2022-09-27: 15%; 2022-10-27: 13%; 2022-11-27: 5%
9.2 |  |  |  | 2022-08-27: 120; 2022-09-27: 120; 2022-10-27: 110; 2022-11-27: PAISAJISMO
[31 empty] | 13% | 13%
[31 empty] | 100 | 100
13%
100
13%
100
| 9.3 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 0.2712% | 2022-10-27: 50%; 2022-11-27: 50%
9.3 |  |  |  | 2022-10-27: ENTREGA HITO; 2022-11-27: ENTREGA HITO
| 10 | ESTRUCTURAS FRENTE 2 | 2.714%
| 10.1 | PUENTE VEHICULAR QUEBRADA CHIGUAZA | 1.919% | 2022-11-27: 10%; 2022-12-27: 25%; 2023-01-27: 25%; 2023-02-27: 30%; 2023-03-27: 10%
10.1 |  |  |  | 2022-11-27: PRELIMINARES; 2022-12-27: SUB-ESTRUCTURA; 2023-01-27: SUPER-ESTRUCTURA; 2023-02-27: TABLERO Y PAVIMENTO; 2023-03-27: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN
| 10.2 | BOX CULVERT QUEBRADA HOYA DEL RAMO (INCLUYE MUROS) | 0.7652% | 2022-06-27: 85%; 2022-12-27: 15%
10.2 |  |  |  | 2022-06-27: ENTREGA MODULOS; 2022-12-27: ENTREGA DE DESCOLE
| 10.3 | MURO DE CERRAMIENTO CEMEX | 0.02929% | 2023-02-27: 100%
10.3 |  |  |  | 2023-02-27: ENTREGA HITO
| 11 | Sector 1 Centro - Estación Molinos-Estación Alimentadora Molinos (380M) | 1.9% | 2022-03-27: CALZADA BRT OCCIDENTAL; 2022-11-27: CARRIL BRT COSTADO ORIENTAL; 2022-12-27: CARRIL BRT COSTADO ORIENTAL
| 11.1 | PAVIMENTOS | 1.9% | 2022-03-27: 15%; 2022-04-27: 12%; 2022-11-27: 7%; 2022-12-27: 7%
11.1 |  |  |  | 2022-03-27: 110 m - Calzada Occidental; 2022-04-27: 80 m - Calzada Occidental; 2022-11-27: 100m - Carril Oriental izquierdo; 2022-12-27: 100 m - Carril Oriental derecho
[25 empty] | 3% | 13% | [6 empty] | 7% | 7%
[25 empty] | 20 m - Calzada Occidental | 110 m - Calzada Occidental | [6 empty] | 100m - Carril Oriental izquierdo | 100 m - Carril Oriental derecho
[25 empty] | 7% | [7 empty] | 5% | 5%
[25 empty] | 60 m - Calzada Occidental | [7 empty] | 80m - Carril Oriental izquierdo | 80m - Carril Oriental derecho
[33 empty] | 5% | 5%
[33 empty] | 80m - Carril Oriental izquierdo | 80m - Carril Oriental derecho
[33 empty] | 1% | 1%
[33 empty] | 20m - Carril Oriental izquierdo | 20m - Carril Oriental derecho
| 12 | Sector 2 Centro - Estación Alimentadora Molinos - Calle 56S (1270M) | 6.348% | 2022-03-27: SECTOR CHIGUAZA; 2022-12-27: SECTOR COLEGIO; 2023-02-27: SECTOR PICOTA
| 12.1 | PAVIMENTOS | 6.348% | 2022-03-27: 3%; 2022-04-27: 3%; 2022-05-27: 1%; 2022-12-27: 4%; 2023-01-27: 4%; 2023-02-27: 4%; 2023-03-27: 6%; 2023-04-27: 6%; 2023-05-27: 4%; 2023-06-27: 2%
12.1 |  |  |  | 2022-03-27: 70 m - Calzada Oriental; 2022-04-27: 70 m - Calzada Oriental; 2022-05-27: 40 m - Calzada Oriental; 2022-12-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-01-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-02-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-03-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-04-27: 150m - Calzada Oriental; 2023-05-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-06-27: 60m - Calzada Oriental
[25 empty] | 3% | [9 empty] | SECTOR POSEEDORES
[25 empty] | 70 m - Calzada Oriental | [9 empty] | 4% | 4% | 2%
[35 empty] | 100 m - Calzada Oriental | 100m - Calzada Oriental | 60m - Calzada Oriental
|  | PAVIMENTOS |  | 2023-02-27: SECTOR CHIGUAZA; 2023-05-27: SECTOR COLEGIO; 2023-08-27: SECTOR POSEEDORES; 2023-11-27: SECTOR PICOTA
[36 empty] | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% |  | 4% | 4% | 2% | 4% | 6%
[36 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 70 m - Calzada Occidental | 80 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental |  | 100 m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental
SECTOR PICOTA
[43 empty] | 4% | 6% | 2%
[43 empty] | 100 m - Calzada Occidental | 150m - Calzada Occidental | 60m - Calzada Occidental
| 13 | Sector 3 Centro - Calle 56S - Calle 65S (1100M) | 5.499% | 2023-01-27: ARQUEOLOGIA; 2023-03-27: SECTOR BRIO; 2023-10-27: SECTOR BRIO; 2024-02-27: INTERSECCION CALLE 56
| 13.1 | PAVIMENTOS | 5.499% | 2021-09-27: 7%; 2021-10-27: 14%; 2021-11-27: 5%; 2023-01-27: 5%; 2023-02-27: 2%; 2023-03-27: 5%; 2023-10-27: 5%; 2024-02-27: 3%
13.1 |  |  |  | 2021-09-27: 170 m - Calzada Oriental; 2021-10-27: 300 m - Calzada Oriental; 2021-11-27: 110m - Calzada Oriental; 2023-01-27: 100m - Calzada Oriental; 2023-02-27: 60 m - Calzada Oriental; 2023-03-27: 100 m - Calzada Oriental; 2023-10-27: 110 m - Calzada Oriental; 2024-02-27: 60 m - Calzada Oriental
4%
[21 empty] | 90 m - Calzada Oriental | [23 empty] | ARQUEOLOGIA |  |  |  | SECTOR BRIO
[26 empty] | 7% | 14% | 5% | 3% | [6 empty] | 2% |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 5% | 5% |  |  | 3%
[26 empty] | 170 m - Calzada Occidental | 300 m - Calzada Occidental | 100 m - Calzada Occidental | 70m - Calzada Occidental | [6 empty] | 50m - Calzada Occidental |  |  |  | 130 m - Calzada Occidental |  |  |  |  | 100m - Calzada Occidental | 100m - Calzada Occidental |  |  | 80 m - Calzada Occidental
| 14 | Sector 4 Centro - Calle 65S - Portal Usme (750M) | 4.834%
| 14.1 | PAVIMENTOS | 3.749% | 2021-09-27: 16%; 2021-10-27: 16%; 2021-11-27: 16%; 2021-12-27: 16%; 2022-01-27: 17%; 2022-02-27: 6%
14.1 |  |  |  | 2021-09-27: 100; 2021-10-27: 100; 2021-11-27: 100; 2021-12-27: 100; 2022-01-27: 150; 2022-02-27: 68
13%
132
| 14.2 | SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION | 1.085% | 2022-03-27: 100%
14.2 |  |  |  | 2022-03-27: SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
| 15 | ESTRUCTURAS FRENTE 3 | 10.64%
| 15.1 | ESTACIÓN MOLINOS BRT | 4.918% | 2022-06-27: 9%; 2022-07-27: 10%; 2022-08-27: 10%; 2022-09-27: 15%; 2022-10-27: 21%
15.1 |  |  |  | 2022-06-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURA EN CONCRETO; 2022-07-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2022-08-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2022-09-27: ARQUITECTURA FASE I; 2022-10-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
[29 empty] | 10% | 10% | 15%
[29 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA FASE II
| 15.2 | ESTACIÓN DANUBIO | 5.722% | 2023-09-27: 7%; 2023-10-27: 11%; 2023-11-27: 13%; 2023-12-27: 15%; 2024-01-27: 18%
15.2 |  |  |  | 2023-09-27: PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO; 2023-10-27: ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE I; 2023-11-27: ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE I; 2023-12-27: ARQUITECTURA FASE I; 2024-01-27: REDES Y SEÑALIZACIÓN
[44 empty] | 11% | 10% | 15%
[44 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA FASE II | ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA FASE II | ARQUITECTURA FASE II
|  | TOTALES | 100%
100%
[6 empty] | Nota 1: | Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.
|  | HITOS FACTURADOS A DIC-23 |  | 2020-08-27: Nota 2:; 2020-09-27: Los hitos de la presente tabla son referencia para pago de hitos, mas no constituye un cronograma de ejecución de obra.
[6 empty] | Nota 3: | La anterior tabla establece el plazo maximo para terminación de Hitos y metas físicas mínimas de cumplimiento dentro del proyecto.
[6 empty] | Nota 4: | las fechas indicadas anteriormente podrán ser objeto de modificación, previa solicitud del contratista y aprobación de la interventoria, por restricciones de terceros que afecten la programación de las obras, incluyendo sin limitarse a disponibilidad predial, PMT, maniobras de redes, entre otros.
Note on AT41: User: COBRADO RPO 46 CON % CALIFICACION DEL MES DE JUL-23
Note on AW41: User: COBRADO RPO 46 CON % CALIFICACION DEL MES DE JUL-23
Note on AX117: User: SE COBRO ESTA META FISICA CON EL % CALIFICACIO DEL MES DE SEP/23
Note on AD190: User: META FISICA COBRADA EN RPO 46 CON % CALIFICACION DEL MES DE OCT 23
Note on AK190: User: META FISICA DE 30 ML COBRADA EN RPO 46 CON % CALIFICACION DEL MES DE OCT 23 Y 20 ML CON META FISICA DE NOV-23
Note on AX190: User: SE COBRÓ META FISICA CON EL % DE CALIFICACION DEL MES DE NOV/23 EN EL RPO 46