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	INFORME DE SUPERVISIÓN
	Contrato X   / Convenio
 N° 202300137 de 2023

	Informe Parcial _X_  /  Informe Final  ___
	No. del Informe: 05

	Período del Informe:  
	Del 28-10-2023 al 27-11-2023

	Fecha en la que se presenta el informe: 
	20-12-2023

	
	
	

	1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

	Contratista
	YEIMMY VIVIANA MARTÍNEZ SANABRIA

	NIT / C.C.
	55.302.144 de Barranquilla

	Objeto del Contrato
	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

	Fecha de Suscripción de Contrato 
	21/06/2023.

	Fecha de Inicio del Contrato 
	28/06/2023.

	Fecha de terminación del Contrato
	31/12/2023.

	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	2023000309

	Registro Presupuestal 
	2023000626

	Valor Inicial del Contrato 
	Cincuenta y cuatro millones novecientos mil ($54.900.000,oo) Moneda Corriente.

	Adición No. 1 
	$ 0

	Valor Total del Contrato
	Cincuenta y cuatro millones novecientos mil ($54.900.000,oo) Moneda Corriente.

	Plazo de Ejecución Inicial 
	Seis (06) meses

	Prorroga No. 1
	N.A.

	Plazo de Ejecución Final
	Seis (06) meses

	Suspensión
	N/A

	Fecha de suspensión 
	N/A

	Fecha de reinicio 
	N/A

	Cesión / Terminación Anticipada
	N/A

	Supervisor
	JULIAN DAVID ARDILA QUEVEDO

	Cargo
	Secretario de Ambiente y Asuntos Agropecuarios.




	2. [bookmark: _Hlk146707014]GARANTÍAS

	Número de la Póliza
	21-46-101071238
	Compañía de Seguros
	Seguros del estado SA

	Amparo
	Cumplimiento de contrato
Calidad del servicio
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	Valor Asegurado
	$24.750.000

	Desde
	26/06/2023
	Hasta
	31/12/2026

	Número de la Póliza
	21-54-101008820
	Compañía de Seguros
	Seguros del estado SA

	Amparo
	Responsabilidad civil extracontractual 
	Valor Asegurado
	$232.000.000

	Desde
	26/06/2023
	Hasta
	31/12/2023





3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 28 de OCTUBRE de 2023 y el 27 de NOVIEMBRE de 2023 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado: 


ASPECTOS TÉCNICOS

	Obligación Contractual 
Contrato No 202300137   
	Descripción de las Actividades Realizadas en el Periodo
	Medio de Verificación y su soporte Física y Virtual

	10.1 Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del servicio, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista
	10.1 Se presenta el informe No. 5 con de 20 de diciembre por el periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2023; el cual contiene las actividades realizadas por el contratista durante el periodo de tal fecha a tal fecha.
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública

	10.2 Contar con un equipo de personal con la experiencia requerida para el pleno cumplimiento del objeto del contrato
	10.2 Cada una de las actividades desarrollados y señaladas en el informe No 5, se generaron en acompañamiento del equipo de trabajo, como evidencia en los registros fotográficos
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública

	10.3. Realizar las diferentes actividades incluidas las mesas de trabajo con la comunidad y los diferentes actores que tienen que ver con la construcción y formulación de la política pública de bienestar y protección animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca.
	10.3 A partir del desarrollo generado de la Agenda Pública, fue posible establecer:
10.3.1 Problemáticas por sectores 
10.3.2. Problemáticas por tipo de actores involucrados 
10.3.3. A partir de dichas problemáticas se puede evidenciar en el documento final de la política pública que entre las páginas 8 y 12, se encuentra señalada la metodología desarrollada y los procesos surtidos al respecto.
10.3.4. En la página 16 fue posible establecer la caracterización de los actores involucrados como resultado del ejercicio participativo de agenda pública
10.3.5. Entre las páginas 16 y 29 se puede identificar el componente diagnostico cuyo insumo fundamental se basa en el proceso participativo de agenda pública 
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública


	10.4. Generar un documento con la Revisión de la normatividad vigente en temas de bienestar y protección animal existentes a nivel nacional, departamental y del municipio de Tabio, con el fin de articular y armonizar las actividades planteadas con las políticas públicas vigentes.
	10.4 Dentro de la estructura documental de la política pública el marco normativo se encuentra relacionado entre las páginas 12 y 13.
10.4.1. Conforme a lo establecido en el marco normativo incorporado y el cual rige para el territorio colombiano, se formula el componente estratégico de la política pública (Matriz Estratégica – Plan Estratégico de Acción e Inversión)
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública


	10.5. Presentar mediante documento escrito la metodología de trabajo a desarrollar donde se identifiquen los diferentes actores a tener en cuenta para la formulación de la política pública, cronograma y fechas de trabajo para la realización de las mesas de trabajo participativo y para la aplicación de herramientas de recolección de información con todos los actores para obtener un diagnóstico sectorial y territorial de Bienestar y protección Animal en la jurisdicción del municipio de Tabio.
	10.5 Se establece un cronograma de actividades a desarrollar con la comunidad y demás actores involucrados, se realiza la aplicación de un formulario Google, a través del cual se concertan los horarios y se generan las publicaciones en la página web
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública

Información de publicidad respecto de la política publica

Registros fotográficos de evidencia

	10.6. Realizar la publicación y divulgación de las actividades de trabajo participativo para la formulación de la política pública y la convocatoria de los diferentes actores para la realización de las mesas de trabajo y para la aplicación de herramientas de recolección de información.
	10.6 Se establece un cronograma de actividades a desarrollar con la comunidad y demás actores involucrados, se realiza la aplicación de un formulario Google, a través del cual se concertan los horarios y se generan las publicaciones en la página web
	Informe preliminar No 4, que contiene el avance de construcción de la política pública

Información de publicidad respecto de la política publica

Registros fotográficos de evidencia

	10.7. Tabular los resultados obtenidos en las mesas de trabajo y con la aplicación de las herramientas de recolección de información y realizar un análisis mediante la aplicación de un método estadístico estandarizado.
	10.7 Conforme a la información suministrada por la Secretaria de Ambiente y Asuntos Agropecuarios, se realizó la digitación, consolidación y análisis estadístico de la información manejada por la dependencia, respecto de la oferta institucional manejada a la fecha en el marco del bienestar animal
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública


	10.8. Elaborar y presentar el documento de estructura de la política pública de Bienestar y protección animal del municipio de Tabio que contenga el diagnóstico incluyendo las actividades en las mesas de trabajo, las herramientas de recolección de información, análisis estadístico y conclusiones; definición de la problemática actual en el municipio en animales silvestres, animales de producción y animales de compañía o mascotas incluyendo las causas y los efectos del problema; la formulación de la política pública de bienestar y protección animal del municipio de Tabio que incluya misión, visión, finalidad, objetivo general y objetivos específicos y un Plan de Acción a desarrollar a futuro con su estructura programática, actores responsables y sus fuentes de financiación.
	10.8 para el desarrollo de la Política Pública se establece la estructura de presentación de la misma, el cual será un documento unificado que contenga: 
1. MARCOS
1.1. MARCO TERRITORIAL 
1.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
1.1.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO 
1.1.3. CONTEXTO ECONÓMICO 
1.1.4. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
1.2. MARCO METODOLÓGICO 
1.2.1. PRESENTACIÓN GENERAL 
1.2.2. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “TABIO, PODEMOS HACERLO MEJOR, 2020 – 2023” 
1.2.3. AGENDA PÚBLICA 
1.3. MARCO NORMATIVO 
1.4. MARCO CONCEPTUAL 
1.4.1. Semoviente 
1.4.2. Los animales como recursos naturales aprovechables
1.4.3. Defensa y protección de los animales 
1.4.4. Los animales como seres sintientes. 
1.4.5. Animal de Producción. 
1.4.6. Bienestar Animal. 
1.4.7. Buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios (BPMV). 
1.4.8. Estrés. 
1.4.9. Predio de producción primaria. 
1.4.10. Producción primaria. 
1.4.11. Riesgo 
1.4.12. Sistemas de producción. 
1.4.13. Integralidad de acciones para el mejoramiento de condiciones de vida en los animales. 
1.4.14. Respeto y Prevención. 
1.4.15. Educación humanitaria y Responsabilidad. 
1.4.16. Solidaridad y Sostenibilidad Ambiental. 
1.4.17. El Maltrato Físico: 
1.4.18. El Maltrato Emocional 
1.4.19. El Maltrato intencional 
2. ENFOQUES 
2.1. ENFOQUE DE DERECHOS 
3. ALCANCE 
4. MAPA DE ACTORES INVOLUCRADOS 
5. DIAGNÓSTICO 
5.1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
5.1.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD GENERAL 
5.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIANTES 
5.2. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO
5.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ANIMALES 
5.2.1.1. BOVINOS 
5.2.1.2. PORCINOS 
5.2.1.3. CARACTERIZACIÓN DE AVES 
5.2.1.4. OTRAS ESPECIES PECUARIAS 
6. PROBLEMÁTICA CENTRAL 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
6.2. ARBOL DE PROBLEMAS 
7. OBJETIVOS 
7.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
7.2. OBJETIVO GENERAL 
7.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
7.4. ARBOL DE OBJETIVOS 
8. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
8.1. OFERTA INSTITUCIONAL 
9. PLANES ESTRATÉGICOS 
9.1. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN E INDICATIVO 
9.2. PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN 
10. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
11. Anexo No 1 - componente estratégico de acción e inversión
12. Anexo No 2 – componente de evaluación, seguimiento y control
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública


	10.9. Presentar los informes de avance que le sean solicitados por parte del supervisor del contrato y/o algún ente gubernamental de control.
	10.9 Se presenta el informe No. 5 con de 20 de diciembre por el periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2023; el cual contiene las actividades realizadas por el contratista durante el periodo de tal fecha a tal fecha.
	Informe preliminar No 5, que contiene el avance de construcción de la política pública



ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General
	Concepto
	Valor

	Valor inicial
	$ 54.900.000

	Valor Adiciones
	$                 0,oo

	Valor Total
	$ 54.900.000

	Valor Pagado
	$  36.666.664

	Valor Ejecutado
	$ 

	Valor por Ejecutar
	$ 9.166.666




Pagos realizados al Contratista/Entidad
	Concepto
	Fecha(dd/mm/aaaa)
	Valor ($)
	Porcentaje (%)

	Primer pago
	0
	$    9.166.666
	16.66 %

	Segundo pago
	0
	$    9.166.666
	33.32 %

	TERCER PAGO
	0
	$    9.166.666
	49.98

	CUERTO PAGO
	0
	$    9.166.666
	66.64

	TOTAL
	$    0,00
	0 %


El pago correspondiente al periodo ejecutado, corresponde al 83.3% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos. 
	Anexo
	Descripción
	No. Plantilla
	Mes de Cotización
	Valor ($)

	Soporte Pago Seguridad Social
	Plantilla de pago correspondiente al período de cotización.
	
 7890894951 – 7892600981
	NOVIEMBRE 2023
	$ 799.800

	Informe y Soportes
	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico. 
	X



El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula DÉCIMA.


4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
	El contratista ha realizado el cumplimiento a las obligaciones asignadas bajo los lineamientos de la Administración Municipal, de la supervisión del contrato y del personal profesional de la Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios.      


(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.) 


5. ANEXOS
	1. Planilla de pago correspondiente al período de cotización.
2. Informe de actividades mensual 
3. Factura o Cuenta de cobro
4. Consulta Afiliación a seguridad social
5. Certificación de cumplimiento
6. Certificado ARL


(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).














Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los  (20) días del mes de diciembre del año 2023.
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________________________
SUPERVISOR
Nombre: JULIAN DAVID ARDILA QUEVEDO
Cargo: Secretario de Ambiente y Asuntos Agropecuarios.

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.


Elaboró: Julián David Ardila Quevedo / Secretario de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Firma de Vo. Bo. 
Revisó:  Julián David Ardila Quevedo / Secretario de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Firma de Vo. Bo.
Aprobó:  Julián David Ardila Quevedo / Secretario de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios / Firma de Vo. Bo.
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