## 17- Acta Parcial
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [16 empty] | GIL-F-064 V-1
ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA
CONTRATO |  | CONTRATISTA | [5 empty] | FECHA ACTA DE OBRA | [8 empty] | ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5228428 |  | JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO | [5 empty] | 2023-10-26 | [8 empty] | 2
OBJETO DEL CONTRATO |  | MANTENIIMIENTO LOCATIVO DE LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SENA CORDOBA | [5 empty] | INTERVENTOR: N.A.
[8 empty] | SUPERVISOR: |  | JOSE VASQUEZ
Plazo |  | Fecha de inicio | [5 empty] | Valor ACTA |  |  |  |  | Valor final del contrato
4 MESES |  | JULIO 28 DE 2023 | [5 empty] | 60138199.2726 |  |  |  |  | 269495127
Localización de la obra |  |  |  | Vigencia del contrato
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA - REGIONAL CORDOBA |  |  |  | 2023 |  |  |  | Valor I.V.A. ACTA |  |  |  |  | Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato |  | 269495127 |  | Valor anticipo |  | 0 |  | 436283.2326 |  |  |  |  | 1955100.1959
Valor adición |  | 0
Valor total |  | 269495127
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | CONTRATO INICIAL |  |  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1 |  |  | ACTA DE OBRA N.01 |  |  | ACTA DE OBRA N.02 |  |  | VALOR ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
1 | Mantenimiento Sede Montelibano | [8 empty] | 60524435.2333 |  |  | 0 |  |  | 10475000 |  |  | 10475000
1.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de1150 m3 para la sede Montelibano, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) |  |  | Un | 1 | 6608000 | 6608000 | 1 | 6608000 | 6608000 |  | 6608000 | 0 | 0 | 6608000 |  | 0 | 6608000 | 0
1.2 | Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y 2 electrobomba. |  |  | Un | 2 | 734500 | 1469000 | 2 | 734500 | 1469000 |  | 734500 | 0 | 2 | 734500 | 1469000 | 2 | 734500 | 1469000
1.3 | Lavado y disposición final de trampas de grasa, sede Montelibano. |  |  | Un | 2 | 293460 | 586920 | 2 | 293460 | 586920 |  | 293460 | 0 | 0 | 293460 | 0 | 0 | 293460 | 0
1.4 | Mantenimiento y cambios de componentes eléctricos en el tablero de control. |  |  | un | 1 | 1893333.3333 | 1893333.3333 | 0 | 1893333.3333 | 0 |  | 1893333.3333 | 0 |  | 1893333.3333 | 0 | 0 | 1893333.3333 | 0
1.5 | Desmonte de cubierta y montaje de cubierta para cambio de viga canal - BLOQUE 1 |  |  | ML | 18 | 79600 | 1432800 | 18 | 79600 | 1432800 |  | 79600 | 0 | 18 | 79600 | 1432800 | 18 | 79600 | 1432800
1.6 | Retiro de canal existente y cambio de viga canal en lamina lisa calibre 22 |  |  | ML | 18 | 420733.3333 | 7573200 | 18 | 420733.3333 | 7573200 |  | 420733.3333 | 0 | 18 | 420733.3333 | 7573200 | 18 | 420733.3333 | 7573200
1.7 | Reparación de cielo Razo tipo draiwal conforme a los diámetros existente. |  |  | M2 | 54 | 70460.8067 | 3804883.56 | 54 | 70460.8067 | 3804883.56 |  | 70460.8067 | 0 | 0 | 70460.8067 | 0 | 0 | 70460.8067 | 0
1.8 | Pintura de cielo raso dos manos vinil tex tipo 1 |  |  | M2 | 54 | 17259.6667 | 932022 | 54 | 17259.6667 | 932022 |  | 17259.6667 | 0 | 0 | 17259.6667 | 0 | 0 | 17259.6667 | 0
1.9 | Reparación de cielo raso tipo draywal conforme a los diámetros existente - GARITA |  |  | M2 | 81 | 116969.0267 | 9474491.16 | 81 | 116969.0267 | 9474491.16 |  | 116969.0267 | 0 | 0 | 116969.0267 | 0 | 0 | 116969.0267 | 0
1.10 | Pintura de cielo raso existente dos manos vinil tex tipo 1 |  |  | M2 | 81 | 15385.7133 | 1246242.78 | 81 | 15385.7133 | 1246242.78 |  | 15385.7133 | 0 | 0 | 15385.7133 | 0 | 0 | 15385.7133 | 0
1.11 | Suministro y cambio de lampara tipo led de 60*60 |  |  | UN | 6 | 360800 | 2164800 | 6 | 360800 | 2164800 |  | 360800 | 0 | 0 | 360800 | 0 | 0 | 360800 | 0
1.12 | Pintura tipo coraza o exterior dos mano, altura mas 1.5mt fachada superior |  |  | M2 | 46.8 | 26700 | 1249560 | 46.8 | 26700 | 1249560 |  | 26700 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 26700 | 0
1.13 | Pintura tipo coraza entrada de portería |  |  | M2 | 70 | 23499 | 1644930 | 70 | 23499 | 1644930 |  | 23499 | 0 | 0 | 23499 | 0 | 0 | 23499 | 0
1.14 | Sellamiento de tornillos de cubierta por ingreso de agua lluvias - CAFETERIA |  |  | GL | 1 | 1120000 | 1120000 | 1 | 1120000 | 1120000 |  | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 | 0
1.15 | Reparación de cielo raso tipo draywal cambio de laminas deterioradas |  |  | M2 | 96 | 89700 | 8611200 | 96 | 89700 | 8611200 |  | 89700 | 0 | 0 | 89700 | 0 | 0 | 89700 | 0
1.16 | Pintura de cielo raso existente dos manos tipo 1 |  |  | M2 | 260 | 15456.6667 | 4018733.3333 | 260 | 15456.6667 | 4018733.3333 |  | 15456.6667 | 0 |  | 15456.6667 | 0 | 0 | 15456.6667 | 0
1.17 | Poda de arboles para, incluye retiro material sobrante a botadero autorizado. |  |  | Un | 6 | 198000 | 1188000 | 6 | 198000 | 1188000 |  | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0
1.18 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes |  |  | M2 | 180 | 15059.18 | 2710652.4 | 180 | 15059.18 | 2710652.4 |  | 15059.18 | 0 |  | 15059.18 | 0 | 0 | 15059.18 | 0
1.19 | Suministro e instalación de fluxómetro de descarga para sanitario |  |  | Un | 5 | 669000 | 3345000 | 5 | 669000 | 3345000 |  | 669000 | 0 |  | 669000 | 0 | 0 | 669000 | 0
1.20 | Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de fuga. |  |  | Un | 7 | 135000 | 945000 | 7 | 135000 | 945000 |  | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0
1.21 | Limpieza de cajas de registro |  |  | Un | 5 | 79800 | 399000 | 5 | 79800 | 399000 |  | 79800 | 0 | 0 | 79800 | 0 | 0 | 79800 | 0
2 | Sede Lorica | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13920199.6864 |  | 0 | 6637670.3853 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6637670.3853
2.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de10.000 lts, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) |  |  | Un | 1 | 6608000 | 6608000 | 1 | 6608000 | 6608000 |  | 6608000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6608000 | 0
2.2 | Mantenimiento, lavado y desinfección de tanque platico elevado de 2000 lts, altura no mayor de 4mts.(Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) |  |  | Un | 1 | 978633.3333 | 978633.3333 | 1 | 978633.3333 | 978633.3333 | 1 | 978633.3333 | 978633.3333 |  |  | 0 | 1 | 978633.3333 | 978633.3333
2.3 | Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y 1 electrobomba. |  |  | Un | 2 | 838040.74 | 1676081.48 | 2 | 838040.74 | 1676081.48 | 2 | 838040.74 | 1676081.48 |  |  | 0 | 2 | 838040.74 | 1676081.48
2.4 | Poda de arboles para, incluye retiro material sobrante a botadero autorizado. |  |  | Un | 6 | 33350 | 200100 | 0 | 33350 | 0 |  | 33350 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33350 | 0
2.5 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes |  |  | M2 | 100.7367 | 15059.18 | 1517012.3991 | 205.0367 | 15059.18 | 3087684.8731 | 205.4 | 15059.18 | 3093155.572 |  |  | 0 | 205.4 | 15059.18 | 3093155.572
2.6 | Mantenimiento de sanitarios, orinales, lavamanos existentes, incluye limpieza y corrección de fuga. |  |  | Un | 6 | 135000 | 810000 | 6 | 135000 | 810000 | 6 | 135000 | 810000 |  |  | 0 | 6 | 135000 | 810000
2.7 | Limpieza de cajas de registro |  |  | Un | 1 | 79800 | 79800 | 1 | 79800 | 79800 | 1 | 79800 | 79800 |  |  | 0 | 1 | 79800 | 79800
2.8 | Suministro e instalación de estructura en hierro para mesón, incluye desmonte e instalación de estructura y mesón en mármol existente. |  |  | Un | 1 | 680000 | 680000 | 1 | 680000 | 680000 |  | 680000 | 0 |  | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0
3 | Sede Montería | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 85074673.5361 |  |  | 29906000 |  |  | 15830141 | 0 | 0 | 45736141
3.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de 1 albercas subterránea de 40 m3, incluye pruebas de estanqueidad. (ver anexo)- (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) |  |  | Un | 1 | 6608000 | 6608000 | 1 | 6608000 | 6608000 |  | 6608000 | 0 |  | 6608000 | 0 | 0 | 6608000 | 0
3.2 | Poda de arboles para, incluye retiro material sobrante a botadero autorizado. |  |  | Un | 7 | 200100 | 1400700 | 8 | 200100 | 1600800 |  | 200100 | 0 |  | 200100 | 0 | 0 | 200100 | 0
3.3 | Mantenimiento correctivo y preventivo de planta eléctrica de emergencia de 531 KVA Detroit diésel. |  |  | Un | 1 | 5234000 | 5234000 | 1 | 5234000 | 5234000 | 1 | 5234000 | 5234000 |  | 5234000 | 0 | 1 | 5234000 | 5234000
3.4 | Suministro e instalación de pintura epoxica para piso de los talleres. |  |  | M2 | 500 | 48000 | 24000000 | 514 | 48000 | 24672000 | 514 | 48000 | 24672000 |  | 48000 | 0 | 514 | 48000 | 24672000
3.5 | Suministro e instalacion de manto real para placas de cubiertas |  |  | M2 | 100 | 39928 | 3992800 | 100 | 39928 | 3992800 |  | 39928 | 0 | 100 | 39928 | 3992800 | 100 | 39928 | 3992800
3.6 | Cielo raso en dry wall |  |  | M2 | 86.9601 | 43300 | 3765373.5361 | 86.9601 | 43300 | 3765373.5361 |  | 43300 | 0 |  | 43300 | 0 | 0 | 43300 | 0
3.7 | Salida eléctrica para abanicos. |  |  | Un | 20 | 223045 | 4460900 | 20 | 223045 | 4460900 |  | 223045 | 0 | 9 | 223045 | 2007405 | 9 | 223045 | 2007405
3.8 | Suministro e instalación de abanicos KDK tipo industrial 142cm 7.946 cfm 3 aspas 5 velocidades color blanco |  |  | Un | 20 | 534900 | 10698000 | 20 | 534900 | 10698000 |  | 534900 | 0 | 9 | 534900 | 4814100 | 9 | 534900 | 4814100
3.9 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes |  |  | M2 | 200 | 15059.18 | 3011836 | 200 | 15059.18 | 3011836 |  | 15059.18 | 0 | 200 | 15059.18 | 3011836 | 200 | 15059.18 | 3011836
3.10 | Suministro e instalación de fluxómetro de descarga para sanitario bloque C |  |  | Un | 2 | 669000 | 1338000 | 2 | 669000 | 1338000 |  | 669000 | 0 |  | 669000 | 0 | 0 | 669000 | 0
3.11 | Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de fuga. |  |  | Un | 10 | 135000 | 1350000 | 10 | 135000 | 1350000 |  | 135000 | 0 | 10 | 135000 | 1350000 | 10 | 135000 | 1350000
3.12 | Suministro e instalacion de grifería mesclador lavamanos de 8" cromo |  |  | Un | 5 | 123600 | 618000 | 5 | 123600 | 618000 |  | 123600 | 0 | 4 | 123600 | 494400 | 4 | 123600 | 494400
3.13 | Limpieza de cajas de registro |  |  | Un | 5 | 79800 | 399000 | 5 | 79800 | 399000 |  | 79800 | 0 | 2 | 79800 | 159600 | 2 | 79800 | 159600
3.14 | Suministro e instalacion de boton antipanico modelo sirena |  |  | Un | 1 | 198700 | 198700 | 1 | 198700 | 198700 |  | 198700 | 0 |  | 198700 | 0 | 0 | 198700 | 0
3.15 | Suministro e instalacion de pelicula de control solar espesor 0.02 mm, rechazo de calor 60% proteccion del 99% de rayos uv. |  |  | M2 | 231 | 74144 | 17127264 | 231 | 74144 | 17127264 |  | 74144 | 0 |  | 74144 | 0 | 0 | 74144 | 0
4 | Mantenimiento de baño Bloque B. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 42301554.6833 |  |  | 10413004.93 |  |  | 19619409.8 | 0 | 0 | 30032414.73
4.1 | Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  | Ml | 6 | 11354.7 | 68128.2 | 6 | 11354.7 | 68128.2 | 6 | 11354.7 | 68128.2 |  | 11354.7 | 0 | 6 | 11354.7 | 68128.2
4.2 | Desmonte de lámparas existentes |  |  | Un | 4 | 16900 | 67600 | 4 | 16900 | 67600 | 4 | 16900 | 67600 |  | 16900 | 0 | 4 | 16900 | 67600
4.3 | Desmonte y retiro de cielo raso, incluye retiro a botadero autorizado. |  |  | M2 | 14 | 17000 | 238000 | 28 | 17000 | 476000 | 28 | 17000 | 476000 |  | 17000 | 0 | 28 | 17000 | 476000
4.4 | Desmonte de trasiego manto existente, retiro a botadero autorizado. |  |  | M2 | 14 | 11129 | 155806 | 0 | 11129 | 0 |  | 11129 | 0 |  | 11129 | 0 | 0 | 11129 | 0
4.5 | Desmonte de aparatos sanitarios |  |  | Un | 7 | 20110 | 140770 | 6 | 20110 | 120660 | 6 | 20110 | 120660 |  | 20110 | 0 | 6 | 20110 | 120660
4.6 | Desmonte de puertas metálicas y/o de madera y disposición final |  |  | Un | 2 | 52351 | 104702 | 6 | 52351 | 314106 | 6 | 52351 | 314106 |  | 52351 | 0 | 6 | 52351 | 314106
4.7 | Desmonte de división acrílica existente |  |  | Un | 2 | 60251 | 120502 | 2 | 60251 | 120502 | 2 | 60251 | 120502 |  | 60251 | 0 | 2 | 60251 | 120502
4.8 | Desmonte de ventanas en lamina metálica y vidrio incluye retiro y deposito final |  |  | Un | 2 | 52351 | 104702 | 1 | 52351 | 52351 | 2 | 52351 | 104702 |  | 52351 | 0 | 2 | 52351 | 104702
4.9 | Desmonte de placa de Mesones en mármol existente, retiro y deposito final. |  |  | Un | 1 | 99752 | 99752 | 2 | 99752 | 199504 | 2 | 99752 | 199504 |  | 99752 | 0 | 2 | 99752 | 199504
4.10 | Demolición de enchape de piso en cualquier material |  |  | M2 | 14 | 25807 | 361298 | 14 | 25807 | 361298 | 14 | 25807 | 361298 |  | 25807 | 0 | 14 | 25807 | 361298
4.11 | Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado y retiro a botadero autorizado. |  |  | M2 | 68 | 26179 | 1780172 | 68 | 26179 | 1780172 | 68 | 26179 | 1780172 |  | 26179 | 0 | 68 | 26179 | 1780172
4.12 | Demolición manual de mampostería existente. |  |  | M2 | 11.49 | 12871 | 147887.79 | 27.47 | 12871 | 353566.37 | 27.47 | 12871 | 353566.37 |  | 12871 | 0 | 27.47 | 12871 | 353566.37
4.13 | Pañete interior mortero 1:4 incluye filo |  |  | M2 | 68 | 19000 | 1292000 | 33 | 19000 | 627000 | 32.7 | 19000 | 621300 |  | 19000 | 0 | 32.7 | 19000 | 621300
4.14 | Filos puertas |  |  | ML | 4.4 | 9567 | 42094.8 | 4.4 | 9567 | 42094.8 | 4.4 | 9567 | 42094.8 |  | 9567 | 0 | 4.4 | 9567 | 42094.8
4.15 | Plantilla en concreto de 3000 psi con un Emax= 0,07 m. |  |  | M2 | 14 | 56402 | 789628 | 14 | 56402 | 789628 | 14 | 56402 | 789628 |  | 56402 | 0 | 14 | 56402 | 789628
4.16 | Malla electro soldada |  |  | Kg | 200 | 4249 | 849800 | 200 | 4249 | 849800 | 200 | 4249 | 849800 |  | 4249 | 0 | 200 | 4249 | 849800
4.17 | Enchape de pared gran formato de 30x45 cm o 30x60, tipo alfa o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. |  |  | M2 | 68 | 86629 | 5890772 | 33 | 86629 | 2858757 |  | 86629 | 0 | 33 | 86629 | 2858757 | 33 | 86629 | 2858757
4.18 | Enchape de piso gran formato 45 x45 o 60 x60 cm antideslizante , tipo alfa o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde , pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. |  |  | M2 | 14 | 88686 | 1241604 | 14 | 88686 | 1241604 |  | 88686 | 0 | 14 | 88686 | 1241604 | 14 | 88686 | 1241604
4.19 | Enchape de pared gran formato tipo Alfa o similar incluye win esquinero plástico, remato de borde en redondel plástico pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles |  |  | ML | 4 | 51977 | 207908 | 4 | 51977 | 207908 |  | 51977 | 0 |  | 51977 | 0 | 0 | 51977 | 0
4.20 | Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada) |  |  | M2 | 20 | 17195 | 343900 | 20 | 17195 | 343900 | 20 | 17195 | 343900 |  | 17195 | 0 | 20 | 17195 | 343900
4.21 | Pintura acrílica tipo Coraza para paredes en zona de alta asepsia - 3 manos |  |  | M2 | 20 | 13899 | 277980 | 20 | 13899 | 277980 |  | 13899 | 0 |  | 13899 | 0 | 0 | 13899 | 0
4.22 | pintura acrílica supe lavable hidrófuga, tipo coraza o similar sobre cualquier superficie, tres manos (incluyen suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) |  |  | M2 | 20 | 23444 | 468880 | 20 | 23444 | 468880 |  | 23444 | 0 | 0 | 23444 | 0 | 0 | 23444 | 0
4.23 | Suministro e instalación de manto autoprotejido con foil de aluminio. Manto Setal 600 X 1(e = 3 mm. - Resistencia térmica = 1,653) |  |  | M2 | 20 | 39928 | 798560 | 0 | 39928 | 0 |  | 39928 | 0 |  | 39928 | 0 | 0 | 39928 | 0
4.24 | Cielo raso en dry wall con perfilaría de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). |  |  | M2 | 20 | 55270 | 1105400 | 28 | 55270 | 1547560 |  | 55270 | 0 | 28 | 55270 | 1547560 | 28 | 55270 | 1547560
4.25 | Puntos sanitarios 4" |  |  | Un | 4 | 88156 | 352624 | 4 | 88156 | 352624 | 4 | 88156 | 352624 |  | 88156 | 0 | 4 | 88156 | 352624
4.26 | Puntos sanitarios 2" |  |  | Un | 3 | 57543 | 172629 | 16 | 57543 | 920688 | 16 | 57543 | 920688 |  | 57543 | 0 | 16 | 57543 | 920688
4.27 | Puntos hidráulicos 1/2" |  |  | Un | 7 | 30101 | 210707 | 7 | 30101 | 210707 | 7 | 30101 | 210707 |  | 30101 | 0 | 7 | 30101 | 210707
4.28 | Suministro e instalación de red en tubería sanitaria PVC de 4", incluye excavación, instalación de tubería y tape |  |  | ML | 20 | 31747 | 634940 | 20 | 31747 | 634940 | 20 | 31747 | 634940 |  | 31747 | 0 | 20 | 31747 | 634940
4.29 | Tubería pvcs 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) |  |  | ML | 20 | 26581 | 531620 | 20 | 26581 | 531620 | 20 | 26581 | 531620 |  | 26581 | 0 | 20 | 26581 | 531620
4.30 | Tubería pvcp red 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento). |  |  | ML | 30 | 11809 | 354270 | 30 | 11809 | 354270 | 30 | 11809 | 354270 |  | 11809 | 0 | 30 | 11809 | 354270
4.31 | Desconexión y anulación de punto hidráulico y/o hidrosanitario |  |  | Un | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 18000 | 144000 |  | 18000 | 0 | 8 | 18000 | 144000
4.32 | Elaboracion caja de registro |  |  | Un | 2 | 390000 | 780000 | 2 | 390000 | 780000 | 1 | 390000 | 390000 |  | 390000 | 0 | 1 | 390000 | 390000
4.33 | Bala panel led incrustar 25w, incluye suministro, transporte e instalación, mano de obra y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. |  |  | Un | 4 | 282266 | 1129064 | 4 | 282266 | 1129064 |  | 282266 | 0 | 4 | 282266 | 1129064 | 4 | 282266 | 1129064
4.34 | Tomacorriente monofásica con protección de falla de puesta a tierra,(gfci). Incluyendo cajas, ducto de PVC de ½", cable no12 awg, thhn toma corriente doble con polo a tierra, 20 a, 120v conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y demás accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | Un | 2 | 55915 | 111830 | 2 | 55915 | 111830 |  | 55915 | 0 | 1 | 55915 | 55915 | 1 | 55915 | 55915
4.35 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica emt, candeletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable rencauchutado 3x12 1.2m. Conductor thhn, 2 no 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros) |  |  | Un | 4 | 159633 | 638532 | 4 | 159633 | 638532 |  | 159633 | 0 | 4 | 159633 | 638532 | 4 | 159633 | 638532
4.36 | Tubería conduit galvanizada de ø 3/4" , incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | ML | 6 | 13622 | 81732 | 6 | 13622 | 81732 |  | 13622 | 0 | 6 | 13622 | 81732 | 6 | 13622 | 81732
4.37 | Suministro e instalación de grifería para orinal Corona |  |  | Un | 2 | 444501 | 889002 | 2 | 444501 | 889002 |  | 444501 | 0 | 2 | 444501 | 889002 | 2 | 444501 | 889002
4.38 | Suministro e instalación de dispensador de toallas metálico, línea institucional |  |  | Un | 1 | 331367 | 331367 | 1 | 331367 | 331367 |  | 331367 | 0 |  | 331367 | 0 | 0 | 331367 | 0
4.39 | Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico metálico línea institucional |  |  | Un | 2 | 322009 | 644018 | 2 | 322009 | 644018 |  | 322009 | 0 |  | 322009 | 0 | 0 | 322009 | 0
4.40 | Suministro e instalación de dispensador de Jabón liquido, metálico 500 Ml, línea Institucional |  |  | Un | 1 | 169734 | 169734 | 1 | 169734 | 169734 |  | 169734 | 0 |  | 169734 | 0 | 0 | 169734 | 0
4.41 | Barra de seguridad para personas con movilidad reducida |  |  | Un | 1 | 220458 | 220458 | 1 | 220458 | 220458 |  | 220458 | 0 |  | 220458 | 0 | 0 | 220458 | 0
4.42 | Desmonte de extractores de aire |  |  | Un | 2 | 26814 | 53628 | 1 | 26814 | 26814 | 1 | 26814 | 26814 |  | 26814 | 0 | 1 | 26814 | 26814
4.43 | Desmonte de redes eléctricas y accesorios existentes en áreas a intervenir incluye acopio y almacenamiento. |  |  | Un | 4 | 21604 | 86416 | 4 | 21604 | 86416 | 4 | 21604 | 86416 |  | 21604 | 0 | 4 | 21604 | 86416
4.44 | Suministro e instalación de ventanera corrediza con perfilaría en aluminio anonizadocolor natural tipo 3831 o similar vidrio templado 6mm |  |  | M2 | 1 | 491000 | 491000 | 1 | 491000 | 491000 |  | 491000 | 0 |  | 491000 | 0 | 0 | 491000 | 0
4.45 | Suministro e instalación de grifería para orinal Corona |  |  | Un | 2 | 444501 | 889002 | 0 | 444501 | 0 |  | 444501 | 0 |  | 444501 | 0 | 0 | 444501 | 0
4.46 | Suministro e instalación de dispensador de toallas metálico, línea institucional |  |  | Un | 1 | 331367 | 331367 | 0 | 331367 | 0 |  | 331367 | 0 |  | 331367 | 0 | 0 | 331367 | 0
4.47 | Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico metálico línea institucional |  |  | Un | 2 | 322009 | 644018 | 0 | 322009 | 0 |  | 322009 | 0 |  | 322009 | 0 | 0 | 322009 | 0
4.48 | Suministro e instalación de dispensador de Jabón liquido, metálico 500 Ml, línea Institucional |  |  | Un | 1 | 169734 | 169734 | 0 | 169734 | 0 |  | 169734 | 0 |  | 169734 | 0 | 0 | 169734 | 0
4.49 | Barra de seguridad para personas con movilidad reducida |  |  | Un | 1 | 200458 | 200458 | 0 | 200458 | 0 |  | 200458 | 0 |  | 200458 | 0 | 0 | 200458 | 0
4.50 | Suministro e instalación de rejillas de sosko anti cucaracha 3x2 |  |  | UN | 2 | 8654 | 17308 | 2 | 8654 | 17308 |  | 8654 | 0 | 2 | 8654 | 17308 | 2 | 8654 | 17308
4.51 | Colocación de grifería para lavamanos ref. push anti vandálica de mesón de grival o equivalente. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" ref. 967400001 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | UN | 3 | 282947 | 848841 | 3 | 282947 | 848841 |  | 282947 | 0 | 3 | 282947 | 848841 | 3 | 282947 | 848841
4.52 | Suministro e instalación de sanitario de una pieza con válvula de descarga sistema push, tipo montecarlo o modelo similar |  |  | Un | 2 | 565659 | 1131318 | 2 | 565659 | 1131318 |  | 565659 | 0 | 2 | 565659 | 1131318 | 2 | 565659 | 1131318
4.53 | Suministro e instalación de Orinal blanco línea ARRECIFE DE CORONA O SIMILAR, incluye desagüe, sifón y acople. |  |  | UN | 2 | 711198 | 1422396 | 2 | 711198 | 1422396 |  | 711198 | 0 | 2 | 711198 | 1422396 | 2 | 711198 | 1422396
4.54 | Suministro e instalación de lavamanos cerámico de empotrar tipo Acuacer de Corona o similar, incluye sifón tipo botella |  |  | UN | 3 | 371189 | 1113567 | 3 | 371189 | 1113567 |  | 371189 | 0 | 3 | 371189 | 1113567 | 3 | 371189 | 1113567
4.55 | Suministro e instalación de espejo biselado en todo su perímetro, incluye chazos y los elementos para su correcta instalación. |  |  | M2 | 3 | 209500 | 628500 | 3 | 209500 | 628500 |  | 209500 | 0 |  | 209500 | 0 | 0 | 209500 | 0
4.56 | Mesón en granito incluye salpicadero de 15 cm y faldas 25 cm incluye perforación para instalación de lavamanos. |  |  | ML | 2.5 | 960000 | 2400000 | 2.5 | 960000 | 2400000 |  | 960000 | 0 | 2.5 | 960000 | 2400000 | 2.5 | 960000 | 2400000
4.57 | Divisiones en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en láminas conformando paneles de tipo san duche con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y estructura interna en tubería cuadrada de 1" galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi sae 304. ref.: socoda cantiléver o similar (incluye suministro de 1 división de orinal 0,96x056. accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) |  |  | M2 | 3.4 | 432505 | 1470517 | 3.4 | 432505 | 1470517 |  | 432505 | 0 | 3.4 | 432505 | 1470517 | 3.4 | 432505 | 1470517
4.58 | Puertas en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en láminas conformando paneles de tipo san duche y estructura interna en tubería cuadrada de 1" galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi sae 304. ref.: socoda cantiléver o similar . accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) |  |  | Un | 2.8 | 892106 | 2497896.8 | 3.6 | 892106 | 3211581.6 |  | 892106 | 0 | 2.8 | 892106 | 2497896.8 | 2.8 | 892106 | 2497896.8
4.59 | Puerta en perfilaría de aluminio anonizado |  |  | M2 | 2.64 | 872638 | 2303764.32 | 2.64 | 872638 | 2303764.32 |  | 872638 | 0 |  | 872638 | 0 | 0 | 872638 | 0
4.60 | Suministro e instalación de ventanera corrediza con perfilaría en aluminio anonizadocolor natural tipo 3831 o similar vidrio templado 6mm |  |  | Un | 1 | 491000 | 491000 | 1 | 491000 | 491000 |  | 491000 | 0 |  | 491000 | 0 | 0 | 491000 | 0
4.61 | Pintura vinilo para fachada exterior sobre granillas, incluye andamios en altura de fachada |  |  | M2 | 50 | 17259.6667 | 862983.3333 | 50 | 17259.6667 | 862983.3333 |  | 17259.6667 | 0 |  | 17259.6667 | 0 | 0 | 17259.6667 | 0
4.62 | Pintura vinilo para fachada exterior sobre graniplast, incluye andamios en altura de fachada |  |  | Ml | 25 | 13938 | 348450 | 25 | 13938 | 348450 |  | 13938 | 0 |  | 13938 | 0 | 0 | 13938 | 0
4.63 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes |  |  | M2 | 215 | 17011 | 3657365 | 215 | 17011 | 3657365 |  | 17011 | 0 |  | 17011 | 0 | 0 | 17011 | 0
4.64 | Limpieza de caja de registro |  |  | UN | 2 | 45000 | 90000 | 2 | 45000 | 90000 |  | 45000 | 0 | 2 | 45000 | 90000 | 2 | 45000 | 90000
4.65 | Aseo y limpieza final de áreas intervenidas |  |  | M2 | 13.71 | 3850 | 52783.5 | 13.71 | 3850 | 52783.5 |  | 3850 | 0 |  | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 0
4.66 | Trasiego de escombros para distancias iguales o mayores a 50m por escaleras con disposición en sitio dentro de las instalaciones hasta sitio de acopio temporal para posterior retiro. |  |  | M3 | 6 | 24660.76 | 147964.56 | 6 | 24660.76 | 147964.56 | 6 | 24660.76 | 147964.56 |  | 24660.76 | 0 | 6 | 24660.76 | 147964.56
4.67 | Cargue y retiro de escombro |  |  | M3 | 6 | 30900 | 185400 | 6 | 30900 | 185400 |  | 30900 | 0 | 6 | 30900 | 185400 | 6 | 30900 | 185400
ÍTEMS NO PREVISTOS ( EN CASO DE QUE APLIQUE) | [9 empty] | 3979157.4799 |  |  | 313212 | [5 empty] | 313212
NP01 | Aplicación de emulsion asfaltica tipo sika para impermeabilizar placas porosas |  |  | m2 | 50 | 21068 | 1053400 | 50 | 21068 | 1053400 |  | 21068 | 0
NP02 | Instalacion y suministro de tuberia 3/4" para drenaje de aguas de aires acondicionado |  |  | ml | 85 | 19945 | 1695325 | 85 | 19945 | 1695325 |  | 19945 | 0
NP03 | Instalacion de rubatex con cinta en tuberias de aires acondicionado |  |  | ml | 56.0374 | 16368 | 917220.4799 | 56.0374 | 16368 | 917220.4799 |  | 16368 | 0
NP04 | Demolicion de puntos sanitarios en placa macizas existente en baños hmbres |  |  | un | 6 | 52202 | 313212 | 6 | 52202 | 313212 | 6 | 52202 | 313212 |  |  |  | 6 | 52202 | 313212
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 205800020.6186 |  |  | 205800020.6191 |  |  | 47269887.3153 |  |  | 45924550.8 |  |  | 93194438.1153
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 25% |  | 51450005.1546 |  |  | 51450005.1548 |  |  | 11817471.8288 |  |  | 11481137.7 |  |  | 23298609.5288
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% |  | 10290001.0309 |  |  | 10290001.031 |  |  | 2363494.3658 |  |  | 2296227.54 |  |  | 4659721.9058
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 61740006.1856 |  |  | 61740006.1857 |  |  | 14180966.1946 |  |  | 13777365.24 |  |  | 27958331.4346
TOTAL PRESUPÚESTO | [6 empty] | 267540026.8041 |  |  | 267540026.8049 |  |  | 61450853.5099 |  |  | 59701916.04 |  |  | 121152769.5499
IVA (%) SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 1955100.1959 |  |  | 1955100.1959 |  |  | 449063.9295 |  |  | 436283.2326 |  |  | 885347.1621
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS | [6 empty] | 269495127 |  |  | 269495127.0008 |  |  | 61899917.4394 |  |  | 60138199.2726 |  |  | 122038116.712
BALANCE PRESUPUESTAL
| V/R INICIAL CONTRATO: |  |  | 269495127 |  |  |  |  | V/R ANTICIPO: |  | 0
| V/R ADICIONES: |  |  | 0
| V/R ACTUAL CONTRATO: |  |  | 269495127 |  |  |  |  | % ANTICIPO : |  | 0%
| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO |  | % PAGADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR |  | VALOR NETO A PAGAR |  | SALDO POR PAGAR |  | % PAGADO ACUMULADO
| 1 | ACTA DE OBRA |  | 61899917.4394 |  | 22.97% | 0 | 0 |  | 61899917.4394 |  |  |  | 22.97%
| 2 | ACTA DE OBRA |  | 60138199.2726 |  | 22.32% |  |  |  | 60138199.2726 |  |  |  | 22.32%
| TOTAL |  |  | 122038116.712 |  | 45.28% | 0 | 0 |  | 122038116.712 |  | 147457010.2887 |  | 45.28%
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  |  | Aprobó:
| NOMBRE |  |  |  | NOMBRE
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVIOR
NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA
Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO

## Instrucciones
Instrucciones para su diligenciamiento FORMATO ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA
Campos a diligenciar
1 | CONTRATO | Escriba el número del contrato
2 | CONTRATISTA | Escriba el nombre del contratista
3 | FECHA ACTA DE OBRA | Escriba la fecha del acta de obra
4 | ACTA Nº | Escriba el número de acta
5 | OBJETO DEL CONTRATO | Escriba el objeto del contrato
6 | INTERVENTOR | Escriba el nombre del Interventor
7 | SUPERVISOR | Escriba el nombre de supervisor
8 | Plazo | Escriba el plazo del contrato
9 | Fecha de inicio | Escriba la fecha de inicio del contrato
10 | Fecha de terminación | Escriba la fecha de terminación del contrato
11 | Valor ACTA | Escriba el valor de acta
12 | Valor final del contrato | Escriba el valor final del contrato
13 | Localización de la obra | Escriba la localización de la obra
14 | Vigencia del contrato | Escriba la vigencia del contrato
15 | Valor I.V.A. ACTA | Escriba el valor del IVA del acta
16 | Valor total I.V.A. contrato | Escriba el valor total del IVA del contrato
17 | Valor inicial del contrato | Escriba el valor inicial del contrato
18 | Valor adición | Escriba el valor de las adiciones
19 | Valor total | Escriba el valor total del contrato
20 | Valor anticipo | Escriba el valor del anticipó
PRESUPUESTO CONTRATADO
21 | ITEM | Escriba el numero de la actividad del anexo tecnico
22 | DESCRIPCION | Escriba la descripcion del Item
23 | UND | Escriba la unidad de medida
CONTRATO INICIAL
24 | CANT. | Escriba la cantidad oficial del contrato
25 | V/UNIT. | Escriba el valor unitario ofical del contrato
26 | V/TOTAL | Es la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1
27 | CANT. | Escriba la cantidad
28 | V/UNIT. | Escriba el valor unitario
29 | V/TOTAL | Es la multiplicacion de la cantidaed por el valor unitario
ACTA DE OBRA N.01
30 | CANT. | Escriba la cantidad ejecutada hasta el momento de realizar el acta
31 | V/UNIT. | Escriba el valor unitario oficial del contrato
32 | V/TOTAL | Es la multiplicacion de la cantidad ejecutada por el valor unitario
VALOR ACUMULADO
33 | CANT. | Es la cantidad acumulada de las actas parciales de obra
34 | V/UNIT. | Es el valor unitario oficial del contrato
35 | V/TOTAL | Es la multipliacion de la cantidad acumulada por el valor unitario
36 | COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES | Es la sumatoria de las activdades realizadas
37 | ADMINISTRACION | Es la multipliacion del porcentaje de la administracion oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
38 | UTILIDAD | Es la multipliacion del porcentaje de la utilidad oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
39 | TOTAL A.U. | Es la suma de la administracion mas la utilidad
40 | IVA (%) SOBRE UTILIDAD | Es la multiplicacion de la utilidad por el porcentaje de IVA vigente
41 | TOTAL PRESUPUESTO OBRAS | Es la suma de los costos directos de obra mas administracion mas utilidad, mas IVA sobre la utilidad
BALANCE PRESUPUESTAL
42 | V/R INICIAL CONTRATO: | Escriba el valor inicial del contrato
43 | V/R ADICIONES: | Escriba el valor de las adiciones, si aplica
44 | V/R ACTUAL CONTRATO: | Es la sumatoria del valor inicial mas adiciones
45 | V/R ANTICIPO: | Escriba el valor del anticipo oficializado en el contrato
46 | % ANTICIPO : | Es la division del valor del anticipo sobre el valor actual del contrato
47 | NO. | Escriba el numero del acta
48 | DESCRIPCIÓN | Escriba la descripcion del pago
49 | FECHA DE PAGO | Escriba la fecha del pago
50 | VALOR FACTURADO | Escriba el total de presupuesto de obra del acta
51 | % PAGADO | Es la division del valor facturado sobre el valor total del contrato
52 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | Es el porcentaje del total de la factura sobre el anticipo
53 | SALDO POR AMORTIZAR | Es la diferencia entre el total del contrato menos la amortizacion del anticipo
54 | VALOR NETO A PAGAR | Escriba el valor del pago, descrito en el acta
55 | SALDO POR PAGAR | En la diferencia entre el valor total del contrato y el valor neto a pagar
56 | % PAGADO ACUMULADO | Es la sumatoria del valor neto a pagar, según el consecutivo de las actas