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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA, PRORROGA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

	INFORME DE SUPERVISIÓN
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5547263 del 15/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Alexander Montealegre Ramirez Subdirector (e) y Alberto Sarmiento (Incluir nombre del contratista), cuyo objeto es: “(Obra para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo suministro de repuesto de los equipos de aire acondicionado del centro de industria y construcción con la fabricación de los ductos de ventilación de los aires acondicionados de la área administrativa y auditorio, requeridos para el desarrollo de los programas de formación y funcionamiento del Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima.)”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

	DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:
	Centro De Industria Y La Construcción – Centro de industri y la construcción – Alexander Montealegre Ramirez

	SUPERVISOR DEL CONTRATO:
	Sandra Patricia Hernàndez Hernàndez

	APOYO A LA SUPERVISIÓN:
	Edward Lozada 

	CONTRATO No:
	CO1.PCCNTR.5547263	

	TIPO DE CONTRATO:
	obra

	OBJETO:
	Obra para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo suministro de repuesto de los equipos de aire acondicionado del centro de industria y construcción con la fabricación de los ductos de ventilación de los aires acondicionados de la área administrativa y auditorio, requeridos para el desarrollo de los programas de formación y funcionamiento del Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima.

	VALOR:	
	43.977.237

	CONTRATISTA:
	Alberto Sarmiento

	NIT:
	1072493173

	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	Centro De Industria Y La Construcción

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	15/11/2023

	FECHA DE INICIO:
	17/11/2023

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	
	45 dias 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	43.977.237 

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:
	43.977.237 

	FORMA DE PAGO:
	Único pago



I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	SEGUROS MUNDIAL

	No. PÓLIZA
		I-100028027

	FECHA EXPEDICIÓN
	17/11/2023

	FECHA APROBACIÓN
	17/11/2023

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	15/11/2023
	01/05/2024
	4.397.723.70

	Prestaciones sociales 
	15/11/2023
	31/12/2026
	2.198.861.85

	Calidad del servicio
	15/11/2023
	01/05/2024
	4.397.723.70



1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.
Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.
2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que 	Alberto Sarmiento , con Nit. 1072493173, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.
3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Sandra Patricia hernandez (Diligenciar el nombre del supervisor) con comunicación/mediante SECOP II 
II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: 
	BALANCE GENERAL
	 
	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

	CONCEPTO
	VALOR
	
	FECHA DE CORTE 
	MES DE COBRO

	VALOR EJECUTADO

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Valor inicial (1)
	43.977.237
	 
	
	
	
	

	Vr. Adiciones (2)
	0
	 
	
	
	
	

	Valor Total (1) + (2)
	0
	 
	
	
	
	

	Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)
	0
	 
	
	
	
	

	Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)
 
	0
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	Vr. Total, ejecutado 
(3) + (4)
 
	0
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	Vr. SALDO A LA FECHA
	43.977.237
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(Vr. Total -Vr. 0Ejecutado a la fecha)
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	Vr. Pagado a la fecha (3)
	


 
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

	DESCRIPCIÓN
	VALOR

	Valor total del contrato
	$ 43.977.237

	Valor ejecutado
	$0

	Valor total de pagos
	$0

	Saldo a favor del contratista 
	$0

	Saldo a liberar a favor del FNGRD
	$0



3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:
	ESTADO DE EJECUCIÓN
	PORCENTAJE

	Física
	70%

	Financiera
	0%



III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5547263 DE 2023

Mediante correo electrónico con fecha del 28 de diciembre de 2023, el señor Alberto Sarmiento, actuando en nombre  propio Nit. 1072493173, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, solicitó una prórroga en la fecha de 28/12/2023 el cual tiene por objeto  el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo suministro de repuesto de los equipos de aire acondicionado del centro de industria y construcción con la fabricación de los ductos de ventilación de los aires acondicionados de la área administrativa y auditorio, requeridos para el desarrollo de los programas de formación y funcionamiento del Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima, justificado los siguientes acontecimientos.

Es necesario prórrogar el contrato debido a que en la ejecución del mantenimiento de los 2 aires acondicionados marca LG tipo paquete, modelo UK-C0602H20 los cuales están ubicados en el área de tecno academia y con el cual se cumplió el objetivo pactado dentro del contrato donde se refiere a suministro de de 2 Ventiladores motor blower,  2 tarjetas inverter de motores de los mismos y mantenimiento preventivo y correctivo según las especificaciones, se presenta un imprevisto en la puesta en marcha ya que los equipos no arrancan como se esperaba, debido a otro factor técnico que no estaba contemplado dentro del contrato, por lo cual solicitamos prórroga de 30 días calendario como adicional al contrato el cual tiene límite de 31 de diciembre de 2023
Para corregir dichas fallas en los equipos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de enero de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente, 
[image: ]

 
Sandra Patricia Hernàndez Hernàndez 
Cargo: Instructor Grado 19 
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