## BALANCE DE OBRA (2)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION #1
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) Y ATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR
DICIEMBRE DE 2023
|  |  | CONDICIONES CONTRACTUALES | [6 empty] | ACTA MODIFICATORIA #1
| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | [6 empty] | ACTA DE AVANCE #1 |  | CANTIDADES MODIFICADAS
| CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT EJECUTADA | VR PARCIAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
| 1 | 1 | PRELIMINARES
|  | 1,1,1 | Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts | UN | 1 | 37115.582 | 37115.582 | 1 | 37115.582 | 0
|  | 1,1,2 | Desmonte de puerta existente de 0,7 a 1 mts de ancho x 2,2 mts de altura | UN | 4 | 28949.872 | 115799.488 | 3 | 86849.616 | -1
SERIE AG |  | 1,1,3 | Desmonte de puerta existente de 1,5 mts x 2,2 mts (2 hojas de 75 cm) | UN | 1 | 34146.098 | 34146.098 | 1 | 34146.098 | 0
SERIE AG |  | 1,1,4 | Demolicion de enchape de pisos y pared de baños | M2 | 42.16 | 13361.936 | 563339.2218 | 42.16 | 563339.2218 | 0
|  | 1,1,5 | Desmonte de tomacorriente sencillo existente | UND. | 1 | 5938.968 | 5938.968 | 1 | 5938.968 | 0
|  | 1,1,6 | Desmonte de cielo raso existente incluye retiro a botadero autorizado | M2 | 10 | 18557.42 | 185574.2 | 10 | 185574.2 | 0
|  | 1,1,7 | Demolicion de muro en mamposteria | M2 | 3.07 | 12619.194 | 38740.9256 | 3.07 | 38740.9256 | 0
|  | 1,1,8 | Desmonte de sanitarios | UN | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 2 | 57899.744 | 0
|  | 1,1,9 | Desmonte de lavamanos | UN | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 2 | 57899.744 | 0
|  | 1,1,10 | Desmonte de ventanas existentes en aluminio y vidrio crudo | M2 | 15.36 | 29692.614 | 456078.551 | 15.36 | 456078.551 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1552532.5224 |  | 1523582.6504
| 1.2 | 1.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
|  | 1,2,1 | Limpieza de cubierta existente incluye el retiro a botadero autorizado | M2 |  | 22268.904 | 0 | 35 | 779411.64 | 35
|  | 1,2,2 | Mantenimiento de caballete y limatesas en cubierta incluye cambio de amarres y ajustes | ML | 22 | 23753.646 | 522580.212 | 22 | 522580.212 | 0
|  | 1,2,3 | Suministro e instalación de manto edil con foil de aluminio de 3 mm en caliente para el caballete y limatesa, ancho de 1 mts, incluye pintura rojo colonial | ML | 22 | 72003.68 | 1584080.96 | 22 | 1584080.96 | 0
|  | 1,2,4 | Suministro e instalacion de tapa en lamina metalica calibre 1/8 de espesor, soldada para cercha de cubierta de 4" x 6" | UN | 3 | 22268.904 | 66806.712 | 3 | 66806.712 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2173467.884 |  | 2952879.524
| 1.3 | 1.3 | MAMPOSTERIA Y ENCHAPES
|  | 1,3,1 | Levante en block No. 4 | M2 | 2.2 | 24496.388 | 53892.0536 | 2 | 48992.776 | -0.2
|  | 1,3,2 | Pañete impermeabilizado mortero 1:4 | M2 | 11.96 | 23011.646 | 275219.2862 | 11 | 253128.106 | -0.96
|  | 1,3,3 | Pañete mortero 1:4 | M2 | 15.53 | 20784.904 | 322789.5591 | 15 | 311773.56 | -0.53
|  | 1,3,4 | Mortero de nivelacion | M2 | 5.61 | 30474.682 | 170962.966 | 5 | 152373.41 | -0.61
|  | 1,3,5 | Suministro e instalacion de pared cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. | M2 | 11.96 | 80168.648 | 958817.0301 | 11 | 881855.128 | -0.96
|  | 1,3,6 | Suministro e instalacion de piso cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. | M2 | 3.43 | 77941.906 | 267340.7376 | 3 | 233825.718 | -0.43
|  | 1,3,7 | Suministro e instalacion de piso porcelanato pulido 60x60cm Beige | M2 | 2.18 | 89076.358 | 194186.4604 | 2.18 | 194186.4604 | 0
|  | 1,3,8 | Suministro e instalaciobn de guarda escobas en porcelanato pulido beige | ML | 3.03 | 44538.55 | 134951.8065 | 3 | 133615.65 | -0.03
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2378159.8995 |  | 2209750.8084
| 1.4 | 1.4 | PINTURA
|  | 1,4,1 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores (APE y Atencion a Victimas) | M2 | 210 | 13361.936 | 2806006.56 | 210 | 2806006.56 | 0
|  | 1,4,2 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores menores a 50 cm de espesor (APE y Atencion a Victimas) | ML | 50 | 7422.968 | 371148.4 | 50 | 371148.4 | 0
|  | 1,4,3 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores | M2 | 50 | 13361.936 | 668096.8 | 50 | 668096.8 | 0
|  | 1,4,4 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores menores a 50 cm de espesor | ML | 30 | 7422.968 | 222689.04 | 30 | 222689.04 | 0
|  | 1,4,5 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, tres caras para bordillos exteriores | ML | 37.63 | 9650.452 | 363146.5088 | 35 | 337765.82 | -2.63
|  | 1,4,6 | Pintura anticorrosiva para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura incluye limpieza y lijado | M2 | 35 | 14103.936 | 493637.76 | 35 | 493637.76 | 0
|  | 1,4,7 | Pintura esmalte para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura | M2 | 35 | 14845.936 | 519607.76 | 35 | 519607.76 | 0
|  | 1,4,8 | Suministro y apliacacion de estuco lijado y pintado | M2 | 14 | 16330.678 | 228629.492 | 10 | 163306.78 | -4
|  | 1,4,9 | Suministro y apliacacion de pintura anticorrosiva para rejilla de piso ancho = 0,30 mts | ML | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 15 | 111344.52 | 0
|  | 1,4,10 | Suministro y apliacacion de pintura esmalte para rejilla de piso ancho = 0,30 mts | ML | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 15 | 111344.52 | 0
|  | 1,4,11 | Pintura vinilo para cielo raso existente 3 manos color blanco tipo 1 incluye los lineales y resanes (APE y Atencion a Victimas) | M2 | 220 | 13361.936 | 2939625.92 | 220 | 2939625.92 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8835277.2808 |  | 8744573.88
| 1.5 | 1.5 | CIELO RASO
|  | 1,5,1 | Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). | M2 | 10 | 67846.254 | 678462.54 | 10 | 678462.54 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 678462.54 |  | 678462.54
| 1.6 | 1.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 1,6,1 | Suministro e instalación de lámparas circular led panel para incrustar ultra delgado 18w redondo economizador de energía duración de más de 30.000 horas. Medidas: *grosor 1.5 cm *circunferencia: interior 20cm exterior diámetro 22cm | UND. | 3 | 56415.002 | 169245.006 | 3 | 169245.006 | 0
|  | 1,6,2 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo | UND. | 1 | 22268.904 | 22268.904 | 1 | 22268.904 | 0
|  | 1,6,3 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia EMT, incluye tomacorriente (APE) | UND. | 10 | 148460.844 | 1484608.44 | 0 | 0 | -10
|  | 1,6,4 | Suministro e instalacion de tablero electrico con tapa de 12 circuitos incluye los breaker | UND. | 1 | 601264.86 | 601264.86 | 1 | 601264.86 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2277387.21 |  | 792778.77
| 1.7 | 1.7 | REJAS Y BARANDAS
|  | 1,7,1 | Suministro e instalacion de baranda en acero inoxidable para proteccion de anden existente; altura de la baranda 0.90 m; incluye dos barras horizontales intermedias de Ø 1 1/2" y soportes verticales @ 1.5 metros de 2", tubo superior de la baranda Ø 2" pulgadas, incluye los accesorios para su instalacion | ML |  | 728733.782 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
| 1.8 | 1.8 | CARPINTERIA
|  | 1,8,1 | Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio templado de 6 mm y aluminio natural ref.8025 incluye todos los soportes inferiores y superiores y todos los accesorios para su adecuada instalación | M2 | 15.36 | 593841.892 | 9121411.4611 | 15.36 | 9121411.4611 | 0
|  | 1,8,2 | Suministro e instalacion de puerta de 2 hojas de 75 cm x 2,2 mts cada una, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación | UND | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 1 | 3401230.056 | 0
|  | 1,8,3 | Suministro e instalacion de puerta de 90 cm x 2,2 mts, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación | UND | 1 | 1457882.342 | 1457882.342 | 1 | 1457882.342 | 0
|  | 1,8,4 | Suministro e instalacion de puerta en alma de roble entamborada en triplex de 3,2 mm medidas 0,65 mts x 2,2 mts incluye marco, bisagra y cerradura para baño | UND | 2 | 728941.542 | 1457883.084 | 2 | 1457883.084 | 0
|  | 1,8,5 | Samblasting sobre vidrio templado de 10 mm | M2 | 13.6 | 66807.454 | 908581.3744 | 13.6 | 908581.3744 | 0
|  | 1,8,6 | Logo del SENA según diseño para puertas y ventanas | UND | 8 | 99477.714 | 795821.712 | 8 | 795821.712 | 0
|  | 1,8,7 | Polarizado nano ceramico semi oscuro para ventanas (APE), incluye el retiro de pelicula existente | M2 | 5.25 | 111345.262 | 584562.6255 | 5.25 | 584562.6255 | 0
|  | 1,8,8 | Suministro e instalacion de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts con el logo y nombre de la Regional | UND | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 1 | 3401230.056 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 21128602.711 |  | 21128602.711
| 1.9 | 1,9 | APARATOS SANITARIOS
|  | 1,9,1 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación + barra en acero inoxidable de 30 pulgadas para personal discapacitado. | UND | 1 | 2164862.91 | 2164862.91 | 1 | 2164862.91 | 0
|  | 1,9,2 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación | UND | 1 | 1976970.702 | 1976970.702 | 1 | 1976970.702 | 0
|  | 1,9,3 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado ; incluye grifería tipo push y accesorios de instalación;incluye barra de seguridad de 24 pulgadas de largo en acero inoxidable. | UND | 1 | 936524.204 | 936524.204 | 1 | 936524.204 | 0
|  | 1,9,4 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado, incluye grifería tipo push y accesorios de instalación. | UND | 1 | 896896.21 | 896896.21 | 1 | 896896.21 | 0
|  | 1,9,5 | Suministro e instalacion de drenaje para aire acondicionado incluye pasante y resanes con los acabados (APE) | UND | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 1 | 397648.93 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6372902.956 |  | 6372902.956
| 1.1 | 1,10 | ASEO GENERAL DE OBRA
|  | 1,10,1 | Aseo general de obra | GL | 1 | 682825.5 | 682825.5 | 1 | 682825.5 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 682825.5 |  | 682825.5
0
|  |  | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 46079618.5037 | VR TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | 45086359.3398
|  |  | A.U. | ADM | 25% | % | 11519904.6259 | 25% | 11271589.835
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | % | 2303980.9252 | 5% | 2254317.967
|  |  | TOTAL A.U. |  | 30% |  | 13823885.5511 | 30% | 13525907.802
|  |  | COSTO DIRECTO + A.U |  |  |  | 59903504.0548 |  | 58612267.1418
|  |  | I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 437756.3758 |  | 428320.4137
|  |  | VALOR TOTAL OFERTADO |  |  |  | 60341260.4305 | VR EJECUTADO | 59040587.5555
BLADIMIR BLANCO ALCAZAR
|  | REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA BLANZAR SAS |  |  | HERNANDO DIAZ FORERO
Note on L12: HP: 2 en baños y dos en bodega
Note on L17: HP: Muro de bodega y piso de bodega
Note on L31: HP: Se repara y pañeta muros afectados por humedad en exteriores a una altura de 50 cm

## ACTA #1
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [17 empty] | GIL-F-064 V-1
ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATO |  | CONTRATISTA | [6 empty] | FECHA ACTA DE OBRA | [8 empty] | ACTA Nº 2
CO1.PCCCNTR.5660305 |  | CONSTRUCTORA BLANZAR SAS | [6 empty] | 22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO |  | CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) Y ATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR | [6 empty] | INTERVENTOR: NO APLICA
SUPERVISOR: HERNANDO DIAZ
Plazo |  | Fecha de inicio |  |  | Fecha de terminación |  |  |  | Valor ACTA |  |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |  | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  | 22364871.9659 |  |  |  |  | 81405459.5214
Localización de la obra |  |  |  | Vigencia del contrato
SENA MULTISECTORIAL DE TERNERA REGIONAL BOLIVAR, ACCESO PRINCIPAL |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE 2023 |  |  |  |  | Valor I.V.A. ACTA |  |  |  |  | Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato |  | 60341260.4305 |  | Valor anticipo | 0 |  |  |  | 162249.9303 |  |  |  |  | 590570.344
Valor adición |  | 21064199.0908
Valor total |  | 81405459.5214
PRESUPUESTO CONTRATADO | [5 empty] | CONTRATO INICIAL |  |  | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1 |  |  | ACTA DE OBRA N.01 |  |  | ACTA DE OBRA N.02 |  |  | VALOR ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UND |  | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1,1,1 | Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts |  |  | UN |  | 1 | 37115.582 | 37115.582 | 0 | 37115.582 | 0 | 1 | 37115.582 | 37115.582 | 0 | 37115.582 | 0 | 1 | 37115.582 | 37115.582
1,1,2 | Desmonte de puerta existente de 0,7 a 1 mts de ancho x 2,2 mts de altura |  |  | UN |  | 4 | 28949.872 | 115799.488 | -1 | 28949.872 | -28949.872 | 3 | 28949.872 | 86849.616 | 0 | 28949.872 | 0 | 3 | 28949.872 | 86849.616
1,1,3 | Desmonte de puerta existente de 1,5 mts x 2,2 mts (2 hojas de 75 cm) |  |  | UN |  | 1 | 34146.098 | 34146.098 | 0 | 34146.098 | 0 | 1 | 34146.098 | 34146.098 | 0 | 34146.098 | 0 | 1 | 34146.098 | 34146.098
1,1,4 | Demolicion de enchape de pisos y pared de baños |  |  | M2 |  | 42.16 | 13361.936 | 563339.2218 | 0 | 13361.936 | 0 | 42.16 | 13361.936 | 563339.2218 | 0 | 13361.936 | 0 | 42.16 | 13361.936 | 563339.2218
1,1,5 | Desmonte de tomacorriente sencillo existente |  |  | UND. |  | 1 | 5938.968 | 5938.968 | 11 | 5938.968 | 65328.648 | 1 | 5938.968 | 5938.968 | 11 | 5938.968 | 65328.648 | 12 | 5938.968 | 71267.616
1,1,6 | Desmonte de cielo raso existente incluye retiro a botadero autorizado |  |  | M2 |  | 10 | 18557.42 | 185574.2 | 0 | 18557.42 | 0 | 10 | 18557.42 | 185574.2 | 0 | 18557.42 | 0 | 10 | 18557.42 | 185574.2
1,1,7 | Demolicion de muro en mamposteria |  |  | M2 |  | 3.07 | 12619.194 | 38740.9256 | 5.13 | 12619.194 | 64736.4652 | 3.07 | 12619.194 | 38740.9256 | 5.13 | 12619.194 | 64736.4652 | 8.2 | 12619.194 | 103477.3908
1,1,8 | Desmonte de sanitarios |  |  | UN |  | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 0 | 28949.872 | 0 | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 0 | 28949.872 | 0 | 2 | 28949.872 | 57899.744
1,1,9 | Desmonte de lavamanos |  |  | UN |  | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 0 | 28949.872 | 0 | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 0 | 28949.872 | 0 | 2 | 28949.872 | 57899.744
1,1,10 | Desmonte de ventanas existentes en aluminio y vidrio crudo |  |  | M2 |  | 15.36 | 29692.614 | 456078.551 | 0 | 29692.614 | 0 | 15.36 | 29692.614 | 456078.551 | 0 | 29692.614 | 0 | 15.36 | 29692.614 | 456078.551
| SUBTOTAL | [6 empty] | 1552532.5224 |  |  | 101115.2412 |  |  | 1523582.6504 |  |  | 130065.1132 |  |  | 1653647.7636
1.2 | CUBIERTA
1,2,1 | Limpieza de cubierta existente incluye el retiro a botadero autorizado |  |  | M2 |  | 0 | 22268.904 | 0 | 315.2 | 22268.904 | 7019158.5408 | 35 | 22268.904 | 779411.64 | 280.2 | 22268.904 | 6239746.9008 | 315.2 | 22268.904 | 7019158.5408
1,2,2 | Mantenimiento de caballete y limatesas en cubierta incluye cambio de amarres y ajustes |  |  | ML |  | 22 | 23753.646 | 522580.212 | 40 | 23753.646 | 950145.84 | 22 | 23753.646 | 522580.212 | 40 | 23753.646 | 950145.84 | 62 | 23753.646 | 1472726.052
1,2,3 | Suministro e instalación de manto edil con foil de aluminio de 3 mm en caliente para el caballete y limatesa, ancho de 1 mts, incluye pintura rojo colonial |  |  | ML |  | 22 | 72003.68 | 1584080.96 | 0 | 72003.68 | 0 | 22 | 72003.68 | 1584080.96 | 0 | 72003.68 | 0 | 22 | 72003.68 | 1584080.96
1,2,4 | Suministro e instalacion de tapa en lamina metalica calibre 1/8 de espesor, soldada para cercha de cubierta de 4" x 6" |  |  | UN |  | 3 | 22268.904 | 66806.712 | 0 | 22268.904 | 0 | 3 | 22268.904 | 66806.712 | 0 | 22268.904 | 0 | 3 | 22268.904 | 66806.712
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 2173467.884 |  |  | 7969304.3808 |  |  | 2952879.524 |  |  | 7189892.7408 |  |  | 10142772.2648
1.3 | MAMPOSTERIA Y ENCHAPES
1,3,1 | Levante en block No. 4 |  |  | M2 |  | 2.2 | 24496.388 | 53892.0536 | 1.4 | 24496.388 | 34294.9432 | 2 | 24496.388 | 48992.776 | 1.6 | 24496.388 | 39194.2208 | 3.6 | 24496.388 | 88186.9968
1,3,2 | Pañete impermeabilizado mortero 1:4 |  |  | M2 |  | 11.96 | 23011.646 | 275219.2862 | 7.04 | 23011.646 | 162001.9878 | 11 | 23011.646 | 253128.106 | 8 | 23011.646 | 184093.168 | 19 | 23011.646 | 437221.274
1,3,3 | Pañete mortero 1:4 |  |  | M2 |  | 15.53 | 20784.904 | 322789.5591 | 29.47 | 20784.904 | 612531.1209 | 15 | 20784.904 | 311773.56 | 30 | 20784.904 | 623547.12 | 45 | 20784.904 | 935320.68
1,3,4 | Mortero de nivelacion |  |  | M2 |  | 5.61 | 30474.682 | 170962.966 | 2.18 | 30474.682 | 66434.8068 | 5 | 30474.682 | 152373.41 | 2.79 | 30474.682 | 85024.3628 | 7.79 | 30474.682 | 237397.7728
1,3,5 | Suministro e instalacion de pared cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. |  |  | M2 |  | 11.96 | 80168.648 | 958817.0301 | 7.04 | 80168.648 | 564387.2819 | 11 | 80168.648 | 881855.128 | 8 | 80168.648 | 641349.184 | 19 | 80168.648 | 1523204.312
1,3,6 | Suministro e instalacion de piso cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. |  |  | M2 |  | 3.43 | 77941.906 | 267340.7376 | 0 | 77941.906 | 0 | 3 | 77941.906 | 233825.718 | 0.43 | 77941.906 | 33515.0196 | 3.43 | 77941.906 | 267340.7376
1,3,7 | Suministro e instalacion de piso porcelanato pulido 60x60cm Beige |  |  | M2 |  | 2.18 | 89076.358 | 194186.4604 | 0 | 89076.358 | 0 | 2.18 | 89076.358 | 194186.4604 | 0 | 89076.358 | 0 | 2.18 | 89076.358 | 194186.4604
1,3,8 | Suministro e instalaciobn de guarda escobas en porcelanato pulido beige |  |  | ML |  | 3.03 | 44538.55 | 134951.8065 | 2.97 | 44538.55 | 132279.4935 | 3 | 44538.55 | 133615.65 | 3 | 44538.55 | 133615.65 | 6 | 44538.55 | 267231.3
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 2378159.8995 |  |  | 1571929.6341 |  |  | 2209750.8084 |  |  | 1740338.7252 |  |  | 3950089.5336
1.4 | PINTURA
1,4,1 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores (APE y Atencion a Victimas) |  |  | M2 |  | 210 | 13361.936 | 2806006.56 | 150 | 13361.936 | 2004290.4 | 210 | 13361.936 | 2806006.56 | 150 | 13361.936 | 2004290.4 | 360 | 13361.936 | 4810296.96
1,4,2 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores menores a 50 cm de espesor (APE y Atencion a Victimas) |  |  | ML |  | 50 | 7422.968 | 371148.4 | 0 | 7422.968 | 0 | 50 | 7422.968 | 371148.4 | 0 | 7422.968 | 0 | 50 | 7422.968 | 371148.4
1,4,3 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores |  |  | M2 |  | 50 | 13361.936 | 668096.8 | 0 | 13361.936 | 0 | 50 | 13361.936 | 668096.8 | 0 | 13361.936 | 0 | 50 | 13361.936 | 668096.8
1,4,4 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores menores a 50 cm de espesor |  |  | ML |  | 30 | 7422.968 | 222689.04 | 3 | 7422.968 | 22268.904 | 30 | 7422.968 | 222689.04 | 3 | 7422.968 | 22268.904 | 33 | 7422.968 | 244957.944
1,4,5 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, tres caras para bordillos exteriores |  |  | ML |  | 37.63 | 9650.452 | 363146.5088 | 0 | 9650.452 | 0 | 35 | 9650.452 | 337765.82 | 2.63 | 9650.452 | 25380.6888 | 37.63 | 9650.452 | 363146.5088
1,4,6 | Pintura anticorrosiva para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura incluye limpieza y lijado |  |  | M2 |  | 35 | 14103.936 | 493637.76 | 0 | 14103.936 | 0 | 35 | 14103.936 | 493637.76 | 0 | 14103.936 | 0 | 35 | 14103.936 | 493637.76
1,4,7 | Pintura esmalte para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura |  |  | M2 |  | 35 | 14845.936 | 519607.76 | 0 | 14845.936 | 0 | 35 | 14845.936 | 519607.76 | 0 | 14845.936 | 0 | 35 | 14845.936 | 519607.76
1,4,8 | Suministro y apliacacion de estuco lijado y pintado |  |  | M2 |  | 14 | 16330.678 | 228629.492 | 130 | 16330.678 | 2122988.14 | 10 | 16330.678 | 163306.78 | 134 | 16330.678 | 2188310.852 | 144 | 16330.678 | 2351617.632
1,4,9 | Suministro y apliacacion de pintura anticorrosiva para rejilla de piso ancho = 0,30 mts |  |  | ML |  | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 0 | 7422.968 | 0 | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 0 | 7422.968 | 0 | 15 | 7422.968 | 111344.52
1,4,10 | Suministro y apliacacion de pintura esmalte para rejilla de piso ancho = 0,30 mts |  |  | ML |  | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 0 | 7422.968 | 0 | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 0 | 7422.968 | 0 | 15 | 7422.968 | 111344.52
1,4,11 | Pintura vinilo para cielo raso existente 3 manos color blanco tipo 1 incluye los lineales y resanes (APE y Atencion a Victimas) |  |  | M2 |  | 220 | 13361.936 | 2939625.92 | 10 | 13361.936 | 133619.36 | 220 | 13361.936 | 2939625.92 | 10 | 13361.936 | 133619.36 | 230 | 13361.936 | 3073245.28
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 8835277.2808 |  |  | 4283166.804 |  |  | 8744573.88 |  |  | 4373870.2048 |  |  | 13118444.0848
1.5 | CIELO RASO
1,5,1 | Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). |  |  | M2 |  | 10 | 67846.254 | 678462.54 | 20 | 67846.254 | 1356925.08 | 10 | 67846.254 | 678462.54 | 20 | 67846.254 | 1356925.08 | 30 | 67846.254 | 2035387.62
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 678462.54 |  |  | 1356925.08 |  |  | 678462.54 |  |  | 1356925.08 |  |  | 2035387.62
1.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1,6,1 | Suministro e instalación de lámparas circular led panel para incrustar ultra delgado 18w redondo economizador de energía duración de más de 30.000 horas. Medidas: *grosor 1.5 cm *circunferencia: interior 20cm exterior diámetro 22cm |  |  | UND. |  | 3 | 56415.002 | 169245.006 | 9 | 56415.002 | 507735.018 | 3 | 56415.002 | 169245.006 | 9 | 56415.002 | 507735.018 | 12 | 56415.002 | 676980.024
1,6,2 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo |  |  | UND. |  | 1 | 22268.904 | 22268.904 | 19 | 22268.904 | 423109.176 | 1 | 22268.904 | 22268.904 | 19 | 22268.904 | 423109.176 | 20 | 22268.904 | 445378.08
1,6,3 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia EMT, incluye tomacorriente (APE) |  |  | UND. |  | 10 | 148460.844 | 1484608.44 | -10 | 148460.844 | -1484608.44 | 0 | 148460.844 | 0 | 0 | 148460.844 | 0 | 0 | 148460.844 | 0
1,6,4 | Suministro e instalacion de tablero electrico con tapa de 12 circuitos incluye los breaker |  |  | UND. |  | 1 | 601264.86 | 601264.86 | 0 | 601264.86 | 0 | 1 | 601264.86 | 601264.86 | 0 | 601264.86 | 0 | 1 | 601264.86 | 601264.86
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 2277387.21 |  |  | -553764.246 |  |  | 792778.77 |  |  | 930844.194 |  |  | 1723622.964
1.7 | REJAS Y BARANDAS
1,7,1 | Suministro e instalacion de baranda en acero inoxidable para proteccion de anden existente; altura de la baranda 0.90 m; incluye dos barras horizontales intermedias de Ø 1 1/2" y soportes verticales @ 1.5 metros de 2", tubo superior de la baranda Ø 2" pulgadas, incluye los accesorios para su instalacion |  |  | ML |  | 0 | 728733.782 | 0 | 0 | 728733.782 | 0 | 0 | 728733.782 | 0 | 0 | 728733.782 | 0 | 0 | 728733.782 | 0
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.8 | CARPINTERIA
1,8,1 | Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio templado de 6 mm y aluminio natural ref.8025 incluye todos los soportes inferiores y superiores y todos los accesorios para su adecuada instalación |  |  | M2 |  | 15.36 | 593841.892 | 9121411.4611 | 0 | 593841.892 | 0 | 15.36 | 593841.892 | 9121411.4611 | 0 | 593841.892 | 0 | 15.36 | 593841.892 | 9121411.4611
1,8,2 | Suministro e instalacion de puerta de 2 hojas de 75 cm x 2,2 mts cada una, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación |  |  | UND |  | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 0 | 3401230.056 | 0 | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 0 | 3401230.056 | 0 | 1 | 3401230.056 | 3401230.056
1,8,3 | Suministro e instalacion de puerta de 90 cm x 2,2 mts, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación |  |  | UND |  | 1 | 1457882.342 | 1457882.342 | 0 | 1457882.342 | 0 | 1 | 1457882.342 | 1457882.342 | 0 | 1457882.342 | 0 | 1 | 1457882.342 | 1457882.342
1,8,4 | Suministro e instalacion de puerta en alma de roble entamborada en triplex de 3,2 mm medidas 0,65 mts x 2,2 mts incluye marco, bisagra y cerradura para baño |  |  | UND |  | 2 | 728941.542 | 1457883.084 | 0 | 728941.542 | 0 | 2 | 728941.542 | 1457883.084 | 0 | 728941.542 | 0 | 2 | 728941.542 | 1457883.084
1,8,5 | Samblasting sobre vidrio templado de 10 mm |  |  | M2 |  | 13.6 | 66807.454 | 908581.3744 | 14.36 | 66807.454 | 959355.0394 | 13.6 | 66807.454 | 908581.3744 | 14.36 | 66807.454 | 959355.0394 | 27.96 | 66807.454 | 1867936.4138
1,8,6 | Logo del SENA según diseño para puertas y ventanas |  |  | UND |  | 8 | 99477.714 | 795821.712 | 0 | 99477.714 | 0 | 8 | 99477.714 | 795821.712 | 0 | 99477.714 | 0 | 8 | 99477.714 | 795821.712
1,8,7 | Polarizado nano ceramico semi oscuro para ventanas (APE), incluye el retiro de pelicula existente |  |  | M2 |  | 5.25 | 111345.262 | 584562.6255 | 0 | 111345.262 | 0 | 5.25 | 111345.262 | 584562.6255 | 0 | 111345.262 | 0 | 5.25 | 111345.262 | 584562.6255
1,8,8 | Suministro e instalacion de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts con el logo y nombre de la Regional |  |  | UND |  | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 0 | 3401230.056 | 0 | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 0 | 3401230.056 | 0 | 1 | 3401230.056 | 3401230.056
0 | SUBTOTAL | [6 empty] | 21128602.711 |  |  | 959355.0394 |  |  | 21128602.711 |  |  | 959355.0394 |  |  | 22087957.7505
1,9 | APARATOS SANITARIOS
1,9,1 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación + barra en acero inoxidable de 30 pulgadas para personal discapacitado. |  |  | UND |  | 1 | 2164862.91 | 2164862.91 | 0 | 2164862.91 | 0 | 1 | 2164862.91 | 2164862.91 | 0 | 2164862.91 | 0 | 1 | 2164862.91 | 2164862.91
1,9,2 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación |  |  | UND |  | 1 | 1976970.702 | 1976970.702 | 0 | 1976970.702 | 0 | 1 | 1976970.702 | 1976970.702 | 0 | 1976970.702 | 0 | 1 | 1976970.702 | 1976970.702
1,9,3 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado ; incluye grifería tipo push y accesorios de instalación;incluye barra de seguridad de 24 pulgadas de largo en acero inoxidable. |  |  | UND |  | 1 | 936524.204 | 936524.204 | 0 | 936524.204 | 0 | 1 | 936524.204 | 936524.204 | 0 | 936524.204 | 0 | 1 | 936524.204 | 936524.204
1,9,4 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado, incluye grifería tipo push y accesorios de instalación. |  |  | UND |  | 1 | 896896.21 | 896896.21 | 0 | 896896.21 | 0 | 1 | 896896.21 | 896896.21 | 0 | 896896.21 | 0 | 1 | 896896.21 | 896896.21
1,9,5 | Suministro e instalacion de drenaje para aire acondicionado incluye pasante y resanes con los acabados (APE) |  |  | UND |  | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 2 | 397648.93 | 795297.86
| SUBTOTAL | [6 empty] | 6372902.956 |  |  | 397648.93 |  |  | 6372902.956 |  |  | 397648.93 |  |  | 6770551.886
1,10 | ASEO GENERAL DE OBRA
1,10,1 | Aseo general de obra |  |  | GL |  | 1 | 682825.5 | 682825.5 | 0 | 682825.5 | 0 | 1 | 682825.5 | 682825.5 | 0 | 682825.5 | 0 | 1 | 682825.5 | 682825.5
| SUBTOTAL | [6 empty] | 682825.5 |  |  | 0 |  |  | 682825.5 |  |  | 0 |  |  | 682825.5
| COSTO DIRECTO TOTAL | [6 empty] | 46079618.5037 |  |  | 16085680.8636 |  |  | 45086359.3398 |  |  | 17078940.0274 |  |  | 62165299.3672
| A.U. |  |  | ADM |  | 0.25 |  | 11519904.6259 |  |  | 4021420.2159 | 0.25 | % | 11271589.835 |  | 25% | 4269735.0068 | 0.25 | 0 | 15541324.8418
|  |  |  | UTILIDAD |  | 0.05 |  | 2303980.9252 |  |  | 804284.0432 | 0.05 | % | 2254317.967 |  | 5% | 853947.0014 | 0.05 | 0 | 3108264.9684
| TOTAL A.U. |  |  | 0 |  | 0.3 |  | 13823885.5511 |  |  | 4825704.2591 | 0.3 | 0 | 13525907.802 |  | 30% | 5123682.0082 | 0.3 | 0 | 18649589.8102
| COSTO DIRECTO + A.U |  |  | 0 |  | 0
| I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 0 |  | 0.19 |  | 437756.3758 |  |  | 152813.9682 | 0.19 | 0.19 | 428320.4137 |  | 0.19% | 162249.9303 | 0.19 | 0 | 590570.344
|  |  |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL OFERTADO |  |  |  |  | 0 |  | 60341260.4305 |  |  | 21064199.0908 |  |  | 59040587.5555 |  |  | 22364871.9659 | 0 | 0 | 81405459.5214
BALANCE PRESUPUESTAL
| V/R INICIAL CONTRATO: |  |  | 60341260.4305 | [5 empty] | V/R ANTICIPO: |  | 0
| V/R ADICIONES: |  |  | 21064199.0908
| V/R ACTUAL CONTRATO: |  |  | 81405459.5214 | [5 empty] | % ANTICIPO : |  | 0%
| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO |  |  | % PAGADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR |  | VALOR NETO A PAGAR |  | SALDO POR PAGAR |  |  |  |  | % PAGADO ACUMULADO
(1)
| TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Presento: |  |  |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
| BLADIMIR BLANCO ALCAZAR |  |  |  |  | HERNANDO DIAZ | [6 empty] | MARCELINO GONZALEZ
| REPRESENTENTE LEGAR CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR SENA | [6 empty] | APOYO TECNICO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
Note on T21: HP: 2 en baños y dos en bodega
Note on T26: HP: Muro de bodega y piso de bodega
Note on T40: HP: Se repara y pañeta muros afectados por humedad en exteriores a una altura de 50 cm

## BALANCE DE OBRA (hidden)
ANEXO OFERTA ECONOMICA
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) Y ATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR
|  |  | CONDICIONES CONTRACTUALES | [6 empty] | ACTA MODIFICATORIA #1 | CONDICIONES ACTUALIZADAS
| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | [6 empty] | EJECUCION CONTRACTUAL |  | CANTIDADES MODIFICADAS | CANTIDA DE OBRA ITEMS NO PREVISTOS | CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA | VR UNITARIO ITEMS NO PREVISTO | VALOR PARCIAL ITEMS NO PREVISTO | VR PARCIAL DE TODAS LAS OBRAS EJECUTADAS
| CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT EJECUTADA | VR PARCIAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
| 1 |  | PRELIMINARES
|  | 1,1,1 | Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts | UN | 1 | 37115.582 | 37115.582 | 1 | 37115.582 | 0 |  |  |  |  | 37115.582
|  | 1,1,2 | Desmonte de puerta existente de 0,7 a 1 mts de ancho x 2,2 mts de altura | UN | 4 | 28949.872 | 115799.488 | 2 | 57899.744 | -2 |  |  |  |  | 57899.744
SERIE AG |  | 1,1,3 | Desmonte de puerta existente de 1,5 mts x 2,2 mts (2 hojas de 75 cm) | UN | 1 | 34146.098 | 34146.098 | 1 | 34146.098 | 0 |  |  |  |  | 34146.098
SERIE AG |  | 1,1,4 | Demolicion de enchape de pisos y pared de baños | M2 | 42.16 | 13361.936 | 563339.2218 | 42.16 | 563339.2218 | 0 |  |  |  |  | 563339.2218
|  | 1,1,5 | Desmonte de tomacorriente sencillo existente | UND. | 1 | 5938.968 | 5938.968 | 5 | 29694.84 | 4 |  |  |  |  | 29694.84
|  | 1,1,6 | Desmonte de cielo raso existente incluye retiro a botadero autorizado | M2 | 10 | 18557.42 | 185574.2 | 10 | 185574.2 | 0 |  |  |  |  | 185574.2
|  | 1,1,7 | Demolicion de muro en mamposteria | M2 | 3.07 | 12619.194 | 38740.9256 | 8.2 | 103477.3908 | 5.13 |  |  |  |  | 103477.3908
|  | 1,1,8 | Desmonte de sanitarios | UN | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 2 | 57899.744 | 0 |  |  |  |  | 57899.744
|  | 1,1,9 | Desmonte de lavamanos | UN | 2 | 28949.872 | 57899.744 | 2 | 57899.744 | 0 |  |  |  |  | 57899.744
|  | 1,1,10 | Desmonte de ventanas existentes en aluminio y vidrio crudo | M2 | 15.36 | 29692.614 | 456078.551 | 15.36 | 456078.551 | 0 |  |  |  |  | 456078.551
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1552532.5224 |  | 1583125.1156
| 1.2 |  | CUBIERTA |  |  |  | 0
|  | 1,2,1 | Limpieza de cubierta existente incluye el retiro a botadero autorizado | M2 |  | 22268.904 | 0 | 40 | 890756.16 | 40 |  |  |  |  | 890756.16
|  | 1,2,2 | Mantenimiento de caballete y limatesas en cubierta incluye cambio de amarres y ajustes | ML | 22 | 23753.646 | 522580.212 | 62 | 1472726.052 | 40 |  |  |  |  | 1472726.052
|  | 1,2,3 | Suministro e instalación de manto edil con foil de aluminio de 3 mm en caliente para el caballete y limatesa, ancho de 1 mts, incluye pintura rojo colonial | ML | 22 | 72003.68 | 1584080.96 | 22 | 1584080.96 | 0 |  |  |  |  | 1584080.96
|  | 1,2,4 | Suministro e instalacion de tapa en lamina metalica calibre 1/8 de espesor, soldada para cercha de cubierta de 4" x 6" | UN | 3 | 22268.904 | 66806.712 | 3 | 66806.712 | 0 |  |  |  |  | 66806.712
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2173467.884 |  | 4014369.884
| 1.3 |  | MAMPOSTERIA Y ENCHAPES
|  | 1,3,1 | Levante en block No. 4 | M2 | 2.2 | 24496.388 | 53892.0536 | 3.6 | 88186.9968 | 1.4 |  |  |  |  | 88186.9968
|  | 1,3,2 | Pañete impermeabilizado mortero 1:4 | M2 | 11.96 | 23011.646 | 275219.2862 | 11.96 | 275219.2862 | 0 |  |  |  |  | 275219.2862
|  | 1,3,3 | Pañete mortero 1:4 | M2 | 15.53 | 20784.904 | 322789.5591 | 19.37 | 402603.5905 | 3.84 |  |  |  |  | 402603.5905
|  | 1,3,4 | Mortero de nivelacion | M2 | 5.61 | 30474.682 | 170962.966 | 7.79 | 237397.7728 | 2.18 |  |  |  |  | 237397.7728
|  | 1,3,5 | Suministro e instalacion de pared cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. | M2 | 11.96 | 80168.648 | 958817.0301 | 11.96 | 958817.0301 | 0 |  |  |  |  | 958817.0301
|  | 1,3,6 | Suministro e instalacion de piso cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas ( bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros. | M2 | 3.43 | 77941.906 | 267340.7376 | 3.43 | 267340.7376 | 0 |  |  |  |  | 267340.7376
|  | 1,3,7 | Suministro e instalacion de piso porcelanato pulido 60x60cm Beige | M2 | 2.18 | 89076.358 | 194186.4604 | 2.18 | 194186.4604 | 0 |  |  |  |  | 194186.4604
|  | 1,3,8 | Suministro e instalaciobn de guarda escobas en porcelanato pulido beige | ML | 3.03 | 44538.55 | 134951.8065 | 6 | 267231.3 | 2.97 |  |  |  |  | 267231.3
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2378159.8995 |  | 2690983.1743
| 1.4 |  | PINTURA
|  | 1,4,1 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores (APE y Atencion a Victimas) | M2 | 210 | 13361.936 | 2806006.56 | 356 | 4756849.216 | 146 |  |  |  |  | 4756849.216
|  | 1,4,2 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores menores a 50 cm de espesor (APE y Atencion a Victimas) | ML | 50 | 7422.968 | 371148.4 | 50 | 371148.4 | 0 |  |  |  |  | 371148.4
|  | 1,4,3 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores | M2 | 50 | 13361.936 | 668096.8 | 50 | 668096.8 | 0 |  |  |  |  | 668096.8
|  | 1,4,4 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores menores a 50 cm de espesor | ML | 30 | 7422.968 | 222689.04 | 33 | 244957.944 | 3 |  |  |  |  | 244957.944
|  | 1,4,5 | Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, tres caras para bordillos exteriores | ML | 37.63 | 9650.452 | 363146.5088 | 37.63 | 363146.5088 | 0 |  |  |  |  | 363146.5088
|  | 1,4,6 | Pintura anticorrosiva para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura incluye limpieza y lijado | M2 | 35 | 14103.936 | 493637.76 | 35 | 493637.76 | 0 |  |  |  |  | 493637.76
|  | 1,4,7 | Pintura esmalte para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura | M2 | 35 | 14845.936 | 519607.76 | 35 | 519607.76 | 0 |  |  |  |  | 519607.76
|  | 1,4,8 | Suministro y apliacacion de estuco lijado y pintado | M2 | 14 | 16330.678 | 228629.492 | 220 | 3592749.16 | 206 |  |  |  |  | 3592749.16
|  | 1,4,9 | Suministro y apliacacion de pintura anticorrosiva para rejilla de piso ancho = 0,30 mts | ML | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 15 | 111344.52 | 0 |  |  |  |  | 111344.52
|  | 1,4,10 | Suministro y apliacacion de pintura esmalte para rejilla de piso ancho = 0,30 mts | ML | 15 | 7422.968 | 111344.52 | 15 | 111344.52 | 0 |  |  |  |  | 111344.52
|  | 1,4,11 | Pintura vinilo para cielo raso existente 3 manos color blanco tipo 1 incluye los lineales y resanes (APE y Atencion a Victimas) | M2 | 220 | 13361.936 | 2939625.92 | 220 | 2939625.92 | 0 |  |  |  |  | 2939625.92
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8835277.2808 |  | 14172508.5088
| 1.5 |  | CIELO RASO
|  | 1,5,1 | Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). | M2 | 10 | 67846.254 | 678462.54 | 27 | 1831848.858 | 17 |  |  |  |  | 1831848.858
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 678462.54 |  | 1831848.858
| 1.6 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 1,6,1 | Suministro e instalación de lámparas circular led panel para incrustar ultra delgado 18w redondo economizador de energía duración de más de 30.000 horas. Medidas: *grosor 1.5 cm *circunferencia: interior 20cm exterior diámetro 22cm | UND. | 3 | 56415.002 | 169245.006 | 20 | 1128300.04 | 17 |  |  |  |  | 1128300.04
|  | 1,6,2 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo | UND. | 1 | 22268.904 | 22268.904 | 26 | 578991.504 | 25 |  |  |  |  | 578991.504
|  | 1,6,3 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia EMT, incluye tomacorriente (APE) | UND. | 10 | 148460.844 | 1484608.44 | 10 | 1484608.44 | 0 |  |  |  |  | 1484608.44
|  | 1,6,4 | Suministro e instalacion de tablero electrico con tapa de 12 circuitos incluye los breaker | UND. | 1 | 601264.86 | 601264.86 | 1 | 601264.86 | 0 |  |  |  |  | 601264.86
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2277387.21 |  | 3793164.844
| 1.7 |  | REJAS Y BARANDAS
|  | 1,7,1 | Suministro e instalacion de baranda en acero inoxidable para proteccion de anden existente; altura de la baranda 0.90 m; incluye dos barras horizontales intermedias de Ø 1 1/2" y soportes verticales @ 1.5 metros de 2", tubo superior de la baranda Ø 2" pulgadas, incluye los accesorios para su instalacion | ML |  | 728733.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
| 1.8 |  | CARPINTERIA
|  | 1,8,1 | Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio templado de 6 mm y aluminio natural ref.8025 incluye todos los soportes inferiores y superiores y todos los accesorios para su adecuada instalación | M2 | 15.36 | 593841.892 | 9121411.4611 | 14.6 | 8670091.6232 | -0.76 |  |  |  |  | 8670091.6232
|  | 1,8,2 | Suministro e instalacion de puerta de 2 hojas de 75 cm x 2,2 mts cada una, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación | UND | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 1 | 3401230.056 | 0 |  |  |  |  | 3401230.056
|  | 1,8,3 | Suministro e instalacion de puerta de 90 cm x 2,2 mts, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación | UND | 1 | 1457882.342 | 1457882.342 | 1 | 1457882.342 | 0 |  |  |  |  | 1457882.342
|  | 1,8,4 | Suministro e instalacion de puerta en alma de roble entamborada en triplex de 3,2 mm medidas 0,65 mts x 2,2 mts incluye marco, bisagra y cerradura para baño | UND | 2 | 728941.542 | 1457883.084 | 2 | 1457883.084 | 0 |  |  |  |  | 1457883.084
|  | 1,8,5 | Samblasting sobre vidrio templado de 10 mm | M2 | 13.6 | 66807.454 | 908581.3744 | 14.6 | 975388.8284 | 1 |  |  |  |  | 975388.8284
|  | 1,8,6 | Logo del SENA según diseño para puertas y ventanas | UND | 8 | 99477.714 | 795821.712 | 8 | 795821.712 | 0 |  |  |  |  | 795821.712
|  | 1,8,7 | Polarizado nano ceramico semi oscuro para ventanas (APE), incluye el retiro de pelicula existente | M2 | 5.25 | 111345.262 | 584562.6255 | 5.25 | 584562.6255 | 0 |  |  |  |  | 584562.6255
|  | 1,8,8 | Suministro e instalacion de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts con el logo y nombre de la Regional | UND | 1 | 3401230.056 | 3401230.056 | 1 | 3401230.056 | 0 |  |  |  |  | 3401230.056
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 21128602.711 |  | 20744090.3271
| 1.9 |  | APARATOS SANITARIOS
|  | 1,9,1 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación + barra en acero inoxidable de 30 pulgadas para personal discapacitado. | UND | 1 | 2164862.91 | 2164862.91 | 1 | 2164862.91 | 0 |  |  |  |  | 2164862.91
|  | 1,9,2 | Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro ( válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca );incluye tapa asiento y accesorios de instalación | UND | 1 | 1976970.702 | 1976970.702 | 1 | 1976970.702 | 0 |  |  |  |  | 1976970.702
|  | 1,9,3 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado ; incluye grifería tipo push y accesorios de instalación;incluye barra de seguridad de 24 pulgadas de largo en acero inoxidable. | UND | 1 | 936524.204 | 936524.204 | 1 | 936524.204 | 0 |  |  |  |  | 936524.204
|  | 1,9,4 | suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado, incluye grifería tipo push y accesorios de instalación. | UND | 1 | 896896.21 | 896896.21 | 1 | 896896.21 | 0 |  |  |  |  | 896896.21
|  | 1,9,5 | Suministro e instalacion de drenaje para aire acondicionado incluye pasante y resanes con los acabados (APE) | UND | 1 | 397648.93 | 397648.93 | 1 | 397648.93 | 0 |  |  |  |  | 397648.93
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6372902.956 |  | 6372902.956
| 1.1 |  | ASEO GENERAL DE OBRA
|  | 1,10,1 | Aseo general de obra | GL | 1 | 682825.5 | 682825.5 | 1 | 682825.5 | 0 |  |  |  |  | 682825.5
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 682825.5 |  | 682825.5
| 2 |  | ITEMS NO PREVISTOS | [7 empty] | CANTIDA DE OBRA ITEMS NO PREVISTOS | CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA | VR UNITARIO ITEMS NO PREVISTO | VALOR PARCIAL ITEMS NO PREVISTO
|  | INP `2,1 | Retiro de material sobrante de 6m3 aproximadamente como escombros y residuos de construccion a botaderos certificados, incluye acarreo verticales y horizontales en obra. | glb | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 400000
|  | INP `2,2 | Desmonte y reinstalacion de aires acondicionado existente de 18.000 btu, incluye proteccion para su cuidado, instalacion de tuberia en pvc de 3/4" de 5ml parox para desagues con sus accesorios, reubicacion de punto electrico existente con tuberia conduit si va empotrada y EMT en la parte que va a la vista, refuerzo de gas si es necesario y mantenimiento del equipo antes de su instalacion. | UND | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 180000
|  | INP `2,3 | Demolicion con taladro demoledor de placa contra piso en concreto de 18cm y acero reforzo existente en antiguo cuarto de equipos de 2.18m2 | glb | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 180000
|  | INP `2,4 | Desmonte de canaleta metalica antigua red electrica regulada | Ml | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 2000 | 12000 | 12000
|  | INP `2,5 | Pañete mortero 1:4 en filos y vanos | Ml | [5 empty] | 0 | 22 | 22 | 11000 | 242000 | 242000
|  | INP `2,6 | Suministro y apliacacion de estuco plastico para exterior, sobre muros, laminas de asbestocemento o uniones de dilataciones. incluye raspado y limpieza de superficie, trabajo a mas de 5m de altura con andamios certificado | M2 | [5 empty] | 0 | 30.3 | 30.3 | 19500 | 590850 | 590850
|  | INP `2,7 | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos sobre muros, laminas de asbestocemento o uniones de dilataciones. incluye raspado y limpieza de superficie, trabajo a mas de 5m de altura con andamios certificado | M2 | [5 empty] | 0 | 128.378 | 128.378 | 18000 | 2310804 | 2310804
|  | INP `2,8 | suministro y aplicación de argamaza para bases del portico sobre mamposteria, para evitar los tropesones en la superficie por el cambio de materiales. | m2 | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 15000 | 375000 | 375000
|  | INP `2,9 | suministro e instalacion de pintura en esmalte para perfil tubular metalico de 2"x2", inlcuye raspado, grateado, 2 manos de anticorrosivo y las manos en pintura de esmalte necesarias para un acabado optimo. Trabajo a mas de 5m de altura | ml | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 28000 | 84000 | 84000
|  | INP `2,10 | suministro y aplicación de pintura para columnas en concreto de 0.30mx0.30m y 6ml de altura existentes en el portico de acceso; inlcyre lijado , raspado y aplicación de estuco plasto sobre superficie si es necesario . Trabajo en altura con andamios certificados. | und | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 100000 | 200000 | 200000
|  | INP `2,11 | suministro e instalacion de manto asfaltico de 2,5mm para cubierta de portico de acceso con 30cm de zocalos; incluye retiro y desalojo del manto existente, aplicación de imprimante en emulsion aspaltica hasta 0,30cm sobre muro como zocalo y foil en aluminio, limpieza de bajantes existentes. trabajo a mas de 5m de altura con andamios certificados | m2 | [5 empty] | 0 | 73.08 | 73.08 | 60000 | 4384800 | 4384800
|  | INP `2,12 | suministro e instalacion de salidas de luces para reflectores en cubierta del portico de acceso, desde el tablero existente en vigilancia con una deistacia de 11ml paroximadamente | und | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 98000 | 392000 | 392000
|  | INP `2,13 | suministro e instalacion de Lamina Alveolar 6 Mm 5.90x2.10 m, sobre estructura en aluminio tipo persiana existente; incluye tornilleria adecuada, cintas de proteccion alveolar, elementos de uniones para laminas, terminal enperfil tipo gotero y retiro de lamina alveolar existente con la limpieza del la estructura, instalacion de laminas en aluminio de 1/2" si es necesario para un ancho a cubrir de 4,10 aproximadamente, tambien incluye retiro de material vegetal existente en la estructura de aluminio | m2 | [5 empty] | 0 | 53.3 | 53.3 | 85000 | 4530500 | 4530500
|  | INP `2,14 | suministro e instalacion de cerradura tipo cantonera para control de acceso en puerta doble existente en cerramiento exterior., incluye acometida electrica de 13ml aproximadamentedesde el pulsador dentro de las oficinas hasta la puerta metalica por dentro de las tuberias existentes para ocultar su recorrido, pulsador tipo timbre empotradao y caja metalica para proteccion de o,25x0,15, incluye soldadura y pintura | und | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 450000
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 46079618.5037 | VR TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | 55885819.1678 |  | VR TOTAL ITEMS NO PREVISTO |  |  | 14331954 | VR TOTAL COSTO DIRECTO
70217773.1678
|  |  | A.U. | ADM | 25% | % | 11519904.6259 |  |  |  | A.U. |  | ADM | 25% | 17554443.2919
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | % | 2303980.9252 | [5 empty] | UTILIDAD | 5% | 3510888.6584
|  |  | TOTAL A.U. |  | 30% |  | 13823885.5511 |  |  |  | TOTAL A.U. |  |  | 30% | 21065331.9503
|  |  | COSTO DIRECTO + A.U |  |  |  | 59903504.0548 |  |  |  | COSTO DIRECTO + A.U |  |  |  | 91283105.1181
|  |  | I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 437756.3758 |  |  |  | I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 667068.8451
|  |  | VALOR TOTAL OFERTADO |  |  |  | 60341260.4305 |  |  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 91950173.9632
[11 empty] | Valor presupuesto oficial dispuesto |  |  |  | 81321592
[14 empty] | Diferecia | 10628581.9632
BLADIMIR BLANCO ALCAZAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA BLANZAR SAS
Note on L17: HP: Muro de bodega y piso de bodega

## MEMORIAS DE CANTIDADES (hidden)
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ADECUACION APE
CONTRATO DE OBRA No. XXXXXXX
SOPORTE DEL ACTA No. |  |  |  |  | PERIODO DEL ACTA |  |  |  | 2022-12-13
OBJETO
CONTRATO No. |  |  |  |  | ASESOR OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - IDER
CONTRATISTA |  |  |  |  | PROFESIONAL APOYO DE INFRAESTRUCTURA - IDER
INTERVENTOR | N/A |  |  |  | REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
CODIGO DE LA OBRA |  | ITEM | INP `2,1 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [5 empty] | UND | CANT EJECUTADA
|  |  |  | Retiro de material sobrante de 6m3 aproximadamente como escombros y residuos de construccion a botaderos certificados, incluye acarreo verticales y horizontales en obra. | [5 empty] | glb | 1
FECHA | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | SUBTOTAL | CANT | UND | TOTAL | ESQUEMA
|  | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | ACUMULADO
| retiro de material sobrante actividad 1.1.7 | 3.6 | 0.15 | 2.05 | 0.3075 | 1 | m3 | 0.3075
| desmonte de enchape ceramico items 1,1,4 | 12 | 0.03 | 2.2 | 0.066 | 11 | M2 | 0.726
1
OBESERVACIONES:
MARCELINO GONZALEZ
APOYO TECNICO

## FORMATO APU (hidden)
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | CODIGO
VERSION
[5 empty] | FECHA DE APROBACION | 2022-12-06
ITEM: | Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts |  |  |  |  | UNIDAD
1,1,1 | [5 empty] | UN
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Costo | Vr. Unitario
Herramientas menores |  | Glb | 3% |  | 0
MINICARGADOR |  | DIA | 0.0035606 |  | 0
Dsposicion final de residuos |  | M3 | 0.1404 |  | 0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
CONSUMIBLES |  | GLB | 0.03 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTE
Descripción |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. Unitario
Volqueta de 8 M3 |  |  | 28 | 0.1404 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prest.Soc. | Jornal Total | Rendimiento | Vr.Unitario
Oficial | 60000 | 85% | 111000 | 2 | 55500
Ayudante | 38666.6667 | 85% | 71533.3333 | 2 | 35766.6667
[5 empty] | SUB-TOTAL | 91266.6667
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 91266.6667
V. COSTO INDIRECTO
DESCRIPCION |  |  |  | %
ADMINISTRACION |  |  |  | 25% |  | 22816.6667
IMPREVISTO |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 4563.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 27380
| OBSERVACIONES SUPÈRVISION |  |  | COSTO TOTAL |  | 118646.6667
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
NOTA:
1
2
3
Firma
Nombre del supervisor: