## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN FM-051
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de supervisión para el seguimiento a la ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe Mes/año: Escriba el mes y el año al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia responsable del convenio y/o Contrato
No. CONT/CONV-AÑO: Escriba el número del contrato/convenio y el año
Nombre del Contratista/Cooperante: Escriba el nombre del contratista/cooperante con quien se suscribió el contrato o convenio. De ser mas de 1 registre la información de cada uno
Identificación: Escriba el No. de Nit o cédula del contratista/cooperante. De ser mas de 1 registre la información de cada uno
DATOS DEL SUPERVISOR
No. Del Registro de designación: Escriba el No del Registro de la comunicación con la que se designó el supervisor
Fecha del Registro de designación: Escriba la fecha del Registro de la comunicación de designación
Nombre Completo y Cargo: Registre información Completa del Supervisor
Identificación: Escriba el No. de cédula de supervisor
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
Convenio: Marcar al frente con una X si es convenio
Contrato: Marcar al frente con una X si es contrato
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
Legalización Recursos: Señale si el Contrato y/o Convenio legaliza recursos
Legalización bienes : Señale si el Contrato y/o Convenio legaliza bienes
Objeto: Debe reportarse aquí el objeto completo del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal: Escriba aquí el número del Rubro Presupuestal que financia el convenio, lo encuentra en el CDP. Si sale de diferente Rubro indicar cada una de ellas
Nombre del Rubro Presupuestal: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP
Vigencia: La Vigencia de los recursos del CDP, la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
N° de proceso: Es el número de cargue del contrato o convenio en el SECOP
Fecha de Publicación SECOP: Escriba la fecha de publicación en el SECOP del contrato y/o convenio
Valor Contrato y/o Convenio: Señale el valor del contrato por fuente
Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha de firma del contrato y/o convenio
Plazo: Corresponde al Número de meses de vigencia del contrato
Fecha de iniciación: corresponde a la fecha de inicio del contrato (acta de Inicio)
Fecha de Terminación presupuestal: fecha en la que se prevee el último desembolso
Fecha de Terminación contractual: fecha final establecida para la vigencia del contrato
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Modificación Contractual: Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Número: Escriba el número de veces de cada tipo de modificación
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
Terminación Anticipada: Diligencia solo si aplica. Señale si cuenta con Acta con el cual se dio la terminación anticipada al contrato
Fecha de Terminación : Registre la fecha de terminación
Acta de Liquidación : Señale si existe o no acta de liquidación.
Fecha de Liquidación: Registre la fecha del acta de liquidación
Información financiera y contable
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados: Solamente reporte aquellos que se hacen con Recursos FONTIC
Fecha: Escriba aquí las fechas de pago pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor de los pagos programado en el contrato o convenio
Requisitos para el Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso realizado por FONTIC
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor de cada desembolzo
Amortización
Amortización: Aplica cuando se gira anticipo
Porcentaje (%): Indique el % amortizado del anticipo
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Rendimientos generados por los recursos del contrato y/o convenio: señale acorde con el informe financiero los rendimientos financieros generados a la fecha del informe
Rendimientos consignados al Fontic: Señale los rendimiento financieros consignados al Fontic si aplica
Reintegro de recursos no ejecutados: Ingrese la información de recursos no ejecutados del contrato y/o convenio que son sujetos de reintegro
LEGALIZACIONES
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor desembolso: Ingrese la información de desembolsos realizados.
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizado.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro No. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
DIFERENCIA ENTRE SUPERVISOR Y CONTABILIDAD: se presenta cuando el saldo de la subdirección financiera difiere con el del supervisor
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones FONTIC: Escriba aquí las obligaciones del FONTIC pactadas en el contrato o convenio que son relevantes para el cumplimiento del objeto
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
* Obligaciones (Indicar nombre del Contratista y/o Coperante): Escriba aquí cada una de las obligaciones específicas del contratista o cooperante pactadas en el contrato o convenio
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
** Obligaciones (Indicar nombre del Contratista y/o Cooperante): Diligencie únicamente cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista. Escriba aquí cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato o convenio, paral otro cooperante o contratista.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones respecto al producto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad en este reporte
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## Formato V1.0
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / año |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  | No. CONT/ CONV - AÑO |  |  | Nombre del Contratista / Cooperante | [9 empty] | No. de identificación
2019-12-01 |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN |  |  | 764-2019 |  |  | RED DE INGENIERÍA S.A.S – INRED | [9 empty] | 804012847-1
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designación |  |  |  |  | Fecha del Registro de designación |  |  | Nombre Completo y Cargo | [12 empty] | No. de identificación
192088291 |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | ANDREA CAROLINA GONZÁLEZ QUINTERO - Subdirectora de Procesos de Apropiación de TIC | [12 empty] | 1020721795
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
Convenio | Contrato | X | Tipo: | [11 empty] | Modalidad de seleección |  |  | LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos |  | SI |  | NO | X | Legaliza Bienes |  |  | SI |  | NO | X
Objeto: Realizar la implementación del proyecto de “Apropiación de TIC Accesibles”, a través del cual se pretende generar el conocimiento y las habilidades necesarias en el uso y apropiación de TIC accesibles para personas con discapacidad sensorial e intelectual, con el fin de que la tecnología favorezca su inclusión y participación en actividades diarias, laborales, educativas y/o sociales.
No. Rubro presupuestal |  | Nombre del Rubro Presupuestal | [8 empty] | Valor Contrato y/o Convenio | [8 empty] | Fechas
210519 |  | SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | [8 empty] | Aporte - Fontic |  |  |  | 2387246964 |  |  |  |  | Fecha de Suscripción |  |  |  | 2019-10-17
[11 empty] | Aporte - Fontic (Adiciones) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de Inicio |  |  |  | 2019-10-25
[11 empty] | Aporte - Otros |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Plazo inicial de ejecución |  |  |  | 2019-12-13
[11 empty] | Aporte - Otros |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Plazo de ejecución según prórrogas
[11 empty] | Valor Total |  |  |  | 2387246964
N° de proceso en SECOP |  | Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-LP- 013-2019 |  | 2019-10-16
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza inicial Nº |  |  |  | Fecha de aprobación de la Póliza |  | Actualización o Nueva Póliza Nº (Si aplica) |  |  |  |  | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza |  | Nº de Registro Presupuestal |  |  | Valor en el Registro |  | Fecha Registro Presupuestal | [5 empty] | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
64-44-101016321 (Cumplimiento) |  |  |  | 2019-10-25 | [8 empty] | 80719 |  |  | 2387246964 |  | 2019-05-28 | [5 empty] | 2019-10-25
64-40-101008241 (Responsabilidad Civil Extracontractual) |  |  |  | 2019-10-25 | [11 empty] | 0
0
0
Modificaciones / Terminación / Liquidación
Modificación Contractual | Fecha de la Modificación Contractual |  |  |  |  | Tiempo de la prórroga (En meses) |  |  |  |  | Plazo de ejecución según prórroga |  |  |  | Valor de la adición o reducción |  |  |  |  | Justificación de la Modificación Contractual
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES | [14 empty] | 0
Terminación anticipada |  |  | Fecha terminación |  | Justificación |  |  | Requiere Acta de liquidación |  |  |  | Estado del Acta de Liquidación | [7 empty] | Fecha del Acta de Liquidación |  |  | Comentarios
SI | NO | x | NA |  | NA |  |  | SI |  | NO |  | NA | [7 empty] | NA |  |  | NA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fontic |  | 2387246964 | [7 empty] | Anticipo: | 0 |  |  |  | % del Anticipo | [6 empty] | 0%
Pagos o Desembolsos Programados |  |  |  | Desembolsos Realizados | [5 empty] | Amortización del anticipo | [7 empty] | Solicitudes de Legalizaciones
| Valor ($) | Requisitos para el pago o desembolso |  | Fecha | No. OP | % | Valor($) |  |  | Porcentaje (%) | Feccha programada | Valor ($) programado | Fecha real |  | Valor ($) real amortizado |  |  | Fecha |  | Valor ($) |  |  |  | Observaciones
2019-10-31 | 477449393 | Pago 1: Equivalente al 20% del valor del contrato. Previa presentación de los siguientes entregables, con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato: • Plan de trabajo que incluya cronograma de actividades del proyecto. • Presentación del equipo de formadores y de personal de apoyo técnico y pedagógico a cargo de los procesos de formación • Presentación y aprobación de los currículos de formación. |  | 2019-12-06 | 369324019 | 20% | 446090196 |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  | 0 |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0
2019-11-29 | 954898786 | Pago 2: Equivalente al 40% del valor del contrato Previa presentación de los siguientes entregables, con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato: • Desarrollo y entrega de las actividades correspondientes a la línea temática de ejecución II del proyecto: Estructuración, creación y ajustes razonables de talleres teórico - prácticos para personas con discapacidad. • Desarrollo y entrega de las actividades correspondientes a la línea temática de ejecución I del proyecto: levantamiento de información y análisis sobre TIC Accesibles • Presentación del informe de avance (con evidencia fotográfica, estadística y demás cifras que soporten el informe) incluyendo los resultados parciales. • Cumplimiento parcial en al menos el 30% de la meta estipulada de las actividades correspondientes a la línea temática de ejecución III del proyecto: Puesta en marcha e implementación. |  | 2019-12-30 | 421706119 | 40% | 954898786 |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  | 0 |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0
2019-12-13 | 954898785 | Pago 3: Equivalente al 40% del valor del contrato Previa presentación de los siguientes entregables, con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato: • Desarrollo y entrega final de las actividades correspondientes a la línea temática de ejecución III del proyecto: Puesta en marcha e implementación. • Presentación dentro del informe final que demuestre la formación y certificación de un total de 2.100 personas con discapacidad en la utilización de las TIC accesibles, las jornadas de certificación y la entrega del contenido pedagógico impartido con la respectiva cesión de derechos. • Entrega al MINTIC/FONTIC de las bases de datos de las instituciones, de los beneficiarios y las entidades contactadas para el proceso de convocatoria de las personas con discapacidad. • Informe final que incluya los resultados finales y demás actividades que se generen en el marco del contrato y el Anexo Técnico del mismo. |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  | 0 |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0
TOTAL | 2387246964 |  |  | ACUMULADOS |  | 60% | 1400988982 |  |  | 0% | TOTAL | 0 | TOTAL |  | 0 |  |  | TOTAL |  | 0
|  | SALDO POR GIRAR: |  | 986257982 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ANTICIPO POR AMORTIZAR | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SALDO POR LEGALIZAR: |  |  | 1400988982 |  |  | 100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: |  |  |  |  | PERIODO: | mm/yy |  |  |  | VALOR ($) EN EL PERIODO: |  | 0 |  | ACUMULADO: |  | 0 |  |  | TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | [5 empty] | 0
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: |  |  |  |  | PERIODO: | mm/yy |  |  |  | VALOR ($) EN EL PERIODO: |  | 0 | [6 empty] | TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | [5 empty] | 0
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones FONTIC según el contrato / convenio | [10 empty] | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
1.Verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual. | [10 empty] | 3% | 11% | Se ha cumplido con esta obligación de acuerdo con lo establecido, haciendo los respectivos comités y verificando el cumplimieto de las obligaciones y actividades. | [12 empty] | 370.4%
2.Suministrar al contratista la información necesaria acerca del proyecto TIC Acceisbles. | [10 empty] | 3% | 11% | Se ha suministrado toda la información sobre el proyecto TIC Accesibles.
3.Pagar el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas para tal efecto. | [10 empty] | 11% | 11% | Si bien a la fecha de radicación de este informe se ha efectuado un desembolso, la gestión y radicado de los pagos 2 y 3 se efectuó el 9 y 20 de diciembre respectivamente, se espera que el desembolso se lleve a cabo la última semana de diciembre de 2019.
4.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanenet contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. | [10 empty] | 3% | 11% | Se designó al supervisopr de contrato mediante registro N° 192088291 con fecha 20/06/2019
5.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrada. | [10 empty] | 3% | 11% | Se ha suministrado toda la información requerida para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6.Informar de manera inmediata acerca de cualquier ciscunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratsita, al igual que cualquier peturbación que efecte el desarrollo normal del contrato. | [10 empty] | 3% | 11% | No se han evidenciado ninguna circunstancias que amenacen los derechos del contratista o la ejecución del contrato.
7.Realizar las observaciones pertinentes al contratista con oacsión del desarrollo del objeto contractual. | [10 empty] | 4% | 12% | Se han realizado las observaciones pertinentes al contratista tras
8.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contrartsita cuano a ello hubiere lugarl. | [10 empty] | 3% | 11% | Se ha cumplido a cabalidad con esta obligación desde la Supervisión.
9.Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del contrato. | [10 empty] | 3% | 11% | Se ha cumplido a cabalidad con esta obligación desde la Supervisión.
Total | [10 empty] | 36% | 100%
* Obligaciones INRED | [8 empty] | Ponderación |  | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
1. Acatar la Constitución, la Ley y las demás normas pertinentes. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha acatado la constitución, ley y demás normas pertinentes en la ejecución del Contrato 764 de 2019.
2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y dentro del plazo establecido. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha llevado a cabo las actividades de formaciones presenciales en las 10 ciudades, implementación del plan de comunicaciones, ejecución de jornadas de certificación, reuniones de seguimiento.
3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación– , y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha cumplido con su obligaciones de pago de salarios y aportes parafiscales como se evidencia en el certificado firmado por el Revisor Fiscal de la compañía.
4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del objeto contractual. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante el mes de diciembre no se presentó la necesidad de realizar pagos impuestos, tasas y demás contribuciones para la celebración ni ejecución del Contrato 764 de 2019.
5. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su adecuado desarrollo. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha contado durante el mes de diciembre con la infraestructura física, tecnológica y personal necesarios para el desarrollo del objeto contractual.
6. Consultar a través de la supervisión del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha acudido a la Supervisión del contrato para realizar las consultas que se han presentado en relación con el contrato tales como trámites de legalización y conformación del Comité Técnico.
7. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante reunión de seguimiento del 27 de noviembre INRED informó al Comité Técnico las situaciones que han afectado al contrato tales como las movilizaciones producto del paro nacional en las distintas ciudades y los inconvenientes presentados por la inconformidad de terceros que han generado desinformación en la comunidad y por lo tanto retrasos y reprogramaciones de actividades de formación. En todo caso, INRED ha venido trabajando para el cumplimiento de la meta contractual.
8. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha ejecutado el objeto del contrato buscando permanente cumplimiento de los requisitos del mismo y asegurando la calidad de los trabajos realizados.
9. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha ejecutado sus actividades dando cumplimiento a lo definido en la propuesta y documentos contractuales como formaciones presenciales en las 10 ciudades, implementación del plan de comunicaciones, ejecución de jornadas de certificación, reuniones de seguimiento.
10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | A la fecha no se han presentado daños a terceros, pero INRED responderá como le corresponde en cuanto se manifiesten.
11. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual, las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través del supervisor del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha cumplido las indicaciones impartidas por la Supervisión del proyecto tales como realización de reuniones de seguimiento, ajustes a los entregables y productos definidos.
12. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, posteriores a su registro. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha atendido las solicitudes impartidas por el Comité Técnico del proyecto relacionadas con los ajustes a los entregables y productos definidos.
13. Presentar un informe de seguimiento mensual del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Se presentaron los informes mensuales definidos por el Comité Técnico.
14. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha cumplido con la ley y demás normas pertinentes en la ejecución del Contrato 764 de 2019.
15. Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 4 jornadas de certificación en las que se hizo reconocimiento público al Ministerio TIC.
16. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se contó con el equipo solicitado en el anexo técnico y personal adicional para el equipo de levantamiento de información, coordinación de capacitaciones y virtualización.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MinTIC a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED no ha accedido a peticiones o amenazas de actores fuera de la ley y ha informado a la Entidad Contratante y a la Interventoría los hechos específicos relacionados con situaciones de orden público.
18. Cumplir con todas las demás que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha venido ejecutando el objeto del contrato con total idoneidad, garantizando el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones contempladas en el Contrato 764 de 2019.
19. Realizar el Diagnóstico y levantamiento de información sobre: TIC Accesibles, Apps al servicio de la accesibilidad, estándares de accesibilidad nacional e internacional, medidas que debe tomar el sector TIC para desarrollos accesibles, brecha tecnológica existente en las personas con discapacidad, el gran reto de la accesibilidad universal, propuestas para reducir la brecha tecnológica por parte de las personas con discapacidad y conclusiones. | [10 empty] | 2.632% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se llevó a cabo los ajustes al dcoumento a partir de las observaciones y comentarios indicados por el Comité Técnico y el documento fue enviado al Comité Técnico como parte de los entregables del segundo pago.
20. Formar y certificar a 2.100 personas con discapacidad visual, auditiva, sordo ceguera y cognitiva en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cúcuta, de conformidad con la propuesta. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se continuaron realizando los talleres que han permitido la formación 2.100 personas en las ciudades objeto del proyecto.
21. Realizar 5 jornadas de certificación en alguna de las 10 ciudades de intervención con al menos 50 personas beneficiadas en el proceso de formación. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se realizaron 4 jornadas de certificación: Medellín (6) Bogotá (9), Cali (11) y Cartagena (13). Estas jornadas se suman a las 2 desarrolladas durante el mes de noviembre, obteniendo un resultado final de 6 jornadas durante el contrato.
22. Estructurar las pruebas de entrada y de salida para determinar los conocimientos y/o habilidades básicas con que los beneficiarios ingresan y salen del proceso de formación en TIC accesibles. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Las pruebas de entrada y salida se encuentran dentro del documento de diseño instruccional de los currículos.
23. Estructurar los talleres con formulación curricular y guías de usuario, que dé cuenta de una línea de formación en módulos cortos (de mínimo 5 módulos o ejes temáticos para cada taller. Se brinda una sugerencia en el entregable asociado con esta actividad) en modalidad presencial con soporte y/o apoyo virtual/digital, según sea requerido, para facilitar el proceso de apropiación de TIC accesibles en la población con discapacidad y su entorno. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | En el mes de noviembre se desarrollaron los documentos con el detalle de los talleres.
24. Virtualización de los módulos de formación según las características dispuestas en el Anexo Técnico del Proyecto | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Se desarrolló la virtualización de los módulos y se efectuaron los ajustes sugeridos por la Supervisión.
25. Desarrollar los currículos, generando una ficha técnica de los cursos, su diseño instruccional, contenidos, guías metodológicas y material de apoyo en la forma de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) Full-Responsive, en HTML5 y compatible con el estándar SCORM 1.2, siguiendo a la vez los lineamientos de navegabilidad y la imagen de marca establecidos por el Ministerio TIC. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | En el mes de noviembre se elaboraron los documentos con el detalle de los currículos.
26. Estructuración del plan de retos TIC que hagan parte del componente práctico del taller en el marco del proceso de formación. El trabajo de campo deberá corresponder a un reto TIC o solución que deba dar el grupo objetivo de cada taller a una problemática real, planteada tras la implementación del mismo. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | En el mes de noviembre se elaboró el documento de Plan de retos TIC.
27. Conformar un equipo de formadores y de personal de apoyo técnico y pedagógico a cargo de los procesos de formación presencial, que asegure el cubrimiento de los procesos de formación, asegurando que todos los miembros del equipo formador se adhieran al manual de competencias TIC para el desarrollo profesional docente expedido por el Ministerio de Educación Nacional (http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339097.html), en los niveles integrador o innovador. | [10 empty] | 2.632% | 2.632% | El equipo de formadores fue presentado al Comité Técnico el 29 de octubre y validado en reunión de seguimiento.
28. Elaborar un plan general para la atención de las poblaciones indicadas, que establezca las fechas tentativas para cada formación, y las actividades macro para el equipo técnico y el equipo de formadores y personal de apoyo. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se finalizó el levantamiento de información en las distintas ciudades para el establecimiento del cronograma de capacitaciones.
29. Realizar, con suficiente antelación al despliegue logístico en cada ciudad, un levantamiento de información específica con entidades locales (Alcaldías, Secretarías de Educación, administradores de centro de acceso a internet, entre otros lugares en donde se pueda hacer la formación), que permita identificar características demográficas, económicas y sociales de la población, sus necesidades e intereses en materia de formación y uso de TIC, los medios de comunicación de mayor impacto, y los espacios y equipos disponibles para los procesos de formación. Generar a partir de esta información un plan detallado de convocatoria y capacitación para los procesos de formación presencial en cada municipio. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | En el mes de noviembre se realizó el levantamiento de información en las distintas ciudades.
30. Realizar un proceso de divulgación y convocatoria en cada una de las poblaciones indicadas previamente, de acuerdo con los medios de comunicación identificados como de mayor impacto en el municipio, mediante la articulación con instituciones locales o regionales. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se finalizó la implementación del plan de comunicaciones presentado.
31. Gestionar los espacios de formación en cada uno de los municipios. En los espacios que no cuenten con conectividad, el operador deberá asegurar que todo el material del curso y/o taller teórico - práctico pueda ser accedido en estos espacios. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se ha realizado el levantamiento de información en las distintas ciudades para definir los espacios finales en los que se están realizando las formaciones.
32. Brindar los procesos de formación presencial en cada una de las ciudades objeto del proceso de formación, en los espacios gestionados por el operador, de acuerdo con el plan de capacitación establecido y siguiendo los currículos desarrollados y adaptados a las características y necesidades específicas de la población con discapacidad para asegurar su pertinencia. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se continuaron realizando los talleres que han permitido la formación 2.100 personas en las ciudades objeto del proyecto.
33. Hacer seguimiento a los beneficiarios de los procesos de formación para asegurar su continuidad a lo largo del proceso, y la certificación de los conocimientos adquiridos y del tiempo de dedicación. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre se ha realizado el seguimiento a las personas en formación para la culminación de los cursos y su respectiva certificación.
34. Desarrollar el reto TIC por parte de los beneficiarios según la dinámica de cada taller teórico - práctico. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante los talleres desarrollados durante el mes de diciembre se realizaron los retos TIC definidos en los talleres para cada discapacidad.
35. Poner a disposición del proyecto en calidad de alquiler las tabletas, este desarrollo debe cumplir con la Norma Técnica de Accesibilidad web. NTC5854 que cumplan y/o funcionen con el código de desarrollo de los contenidos digitales complementarios al proceso de formación, con el fin de proyectar los contenidos desarrollados de manera on–line u off-line de ser necesario. | [10 empty] | 1.316% | 2.632% | Durante el mes de diciembre estuvieron disponibles tabletas en cada uno de los talleres desarrollados para apoyar el contenido digital.
36. Realizar los informes mensuales de evaluación del componente de formación, indicando el número de personas inscritas y formadas, así como indicadores generales como competencias de mayor complejidad y evaluación de los procesos de formación a la luz del proceso de certificación. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | Se incluye en el informe final.
37. Cumplir con todas las especificaciones y actividades previstas en el anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato. | [10 empty] | 0.8772% | 2.632% | INRED ha llevado a cabo las actividades de formaciones presenciales en las 10 ciudades, implementación del plan de comunicaciones, ejecución de jornadas de certificación, reuniones de seguimiento.
38. Presentación dentro del informe final que demuestre la formación y certificación de un total de 2.100 personas con discapacidad en la utilización de las TIC accesibles, las jornadas de certificación y la entrega del contenido pedagógico impartido con la respectiva cesión de derechos, de conformidad con la propuesta. | [10 empty] | 2.632% | 2.632% | El informe final se presenta en el mes de diciembre.
Total | [10 empty] | 43.42% | 100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | [14 empty] | 0%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | [8 empty] | Ponderación |  | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
0%
0%
0%
0%
0%
Total | [10 empty] | 0% | 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | [14 empty] | 0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables | [8 empty] | Ponderación |  | Total de Entregables
Productos o Servicio a entregar | [10 empty] | Entregable recibido a satisfacción | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance | [10 empty] | #DIV/0!
% Acumulado Avance Entregables | [14 empty] | #DIV/0!
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | [14 empty] | #DIV/0!
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) | [10 empty] | SI |  | NO |  |  | Numéro de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual
Causas | [6 empty] | TIPO DE DIFICULTAD |  | Gestión Adelantada | [7 empty] | Resultados Obtenidos
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El último desembolso, dada la fecha de radicación, el cierre de facturación de la entidad y el cumplimiento del contratista, el cual únicamente se dio hasta el 13 de diciembre, quedo en cuentas por pagar tramitado el día 20 de diciembre de 2019.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Nombre Supervisor: |  | Andrea Carolina González Quintero |  |  | Firma del Supervisor:
Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
Note on A28: Olga Regina Garzon Pupo: ¿Dónde se relacionan nuevas pólizas por objeto de prórrogas o modificaciones?
Note on L50: Usuario de Microsoft Office: LA SUMATORIA DE % DEBE SEL EL 100% DEL ANTICIPO
Note on A148: Olga Regina Garzon Pupo: Propongo texto: El supervisor garantiza que el informe está gargado en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCURSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Otro sí 3
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Otro sí 4
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Otro sí 5
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Otro sí 6
18 SEGUROS |  |  | Dir. de Vigilancia y Control |  |  | Modificación 1.
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones |  |  | Modificación 2
20 FOMENTO |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
22 COOPERACION |  |  | Dir. de Conectividad
Dir. de Promoción de TIC
Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana
Despacho de Ministro