## Estado de cronograma
PROYECTO PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS
ENTIDAD APOYADA: | CORPORACIÓN CULTURAL BACATÁ
COD PROPUESTA: | 1728-047
PROYECTO: | III Rural Fest “Cultura para la Vida y la Paz”
CONVOCATORIA: | Programa Distrital de Apoyos Concertados 2023 - Proyectos Locales e Interlocales
LÍNEA: | Eventos artísticos y culturales
Objetivo especifico | Meta | Actividad | Cronograma Inicial |  | Cronograma Concertado |  | Observaciones | Evidencias a Entregar Informe Parcial | Evidencias a Entregar Informe Final
|  |  | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Alquiler de materiales para el desarrollo de los 31 encuentros del objetivo relacionado | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 2023-09-05 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registros fotográficos equipos Comprobantes financieros | Registros fotográficos equipos Comprobantes financieros
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Contratación de Coordinador de Comunicaciones encargado del plan de acción de comunicaciones para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que asegure de los alcances de las metas del mismo. | 08/05/2023 | 12/05/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Contrato Comprobantes financieros Informe parcial de comunicaciones | Contrato Comprobantes financieros Informe final de comunicaciones
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Contratación de realizador audiovisual encargado del seguimiento del proceso audiovisual del proceso formativo | 01/06/2023 | 29/09/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Contrato Comprobantes financieros Vídeos expectativas | Contrato Comprobantes financieros Vídeos finales experiencias
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Desarrollo de cinco (5) encuentros académicos y de saberes presenciales en construcción de plan de negocio, creación de marca y marketing digital, el proceso de formación se desarrollará en cada territorio del circuito (Guabal, Quiba y Mochuelo) con el fin de facilitar la participación de los pobladores rurales en estos espacios, para un total de quince (15) encuentros. | 03/07/2023 | 29/09/2023 | 2023-08-21 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Desarrollo de cuatro (4) encuentros académicos y de saberes mediados por la virtualidad en Dimensiones del Sonido, Kinesia de la Danza, Manejo Escénico y Creación Teatral, el nivel de profundidad será de acuerdo a cada categoría que se inscriban los artistas (emergente (4), semiprofesional (4) y profesional (4)), para un total de doce (12) encuentros | 19/06/2023 | 08/09/2023 | 2023-09-05 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia virtual Grabaciones sesiones Comprobantes financieros | Registro fotográfico Listados de asistencia virtual Grabaciones sesiones Comprobantes financieros
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Desarrollo de cuatro (4) encuentros transversales Artista-Gestor, Marketing para Artistas, Producción de Sonido y Memoria Rural | 19/06/2023 | 08/09/2023 | 2023-09-05 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia virtual Grabaciones sesiones Comprobantes financieros | Registro fotográfico Listados de asistencia virtual Grabaciones sesiones Comprobantes financieros
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Proceso de contratación de Coordinador Administrativo durante 6 meses, para la ejecución del proyecto III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Contrato Comprobantes financieros Informe parcial financiero | Contrato Comprobantes financieros Informe final financiero
Desarrollar un proceso de formación dirigido a artistas de las artes escénicas (circo, teatro, danza y música) en sus diferentes categorías (emergente, semiprofesional y profesional) y emprendedores (artesano, agricultores, comunidad, entre otros), en temas relacionados con las áreas artísticas participantes y el emprendimiento encaminados a la profesionalización, posicionamiento y promoción de la ruralidad. | Inscribir en el proceso formativo virtual y presencial, como mínimo a cien (100) personas entre artistas, agrupaciones, colectivos, emprendedores, artesanos, campesinos, mujeres, pobladores rurales, entre otros, de los cuales participen en los encuentros académicos y de saberes por lo menos ochenta (80) personas y se certifiquen como mínimo a sesenta (60) personas en el desarrollo de los deeciseis (16) encuentros virtuales y los quince (15) encuentros presenciales. | Proceso de contratación de Coordinador General durante 6 meses, para la ejecución del proyecto III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 01/05/2023 | 05/05/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Contrato Comprobantes financieros Informe parcial de gestión | Contrato Comprobantes financieros Informe final de gestión
Promover un trabajo colaborativo y en red a través de los circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, a través del rescate de los usos y costumbres tradicionales (plantas medicinales, artesanías, trabajo organizativo, cocina tradicional, agricultura, etc), encaminado a la apropiación, empoderamiento y resignificación de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá. | Hacer tres (3) encuentros de circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, donde se integren los usos y costumbres tradicionales a través de la cocina, el arte y prácticas autóctonas del territorio; en cada encuentro se promoverá la participación de mínimo 30 personas entre artistas, emprendedores, artesanos, mujeres y pobladores rurales en general. | Compra de refrigerios para el desarrollo de los 15 encuentros presenciales correspondientes al objetivo número 1 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros
Promover un trabajo colaborativo y en red a través de los circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, a través del rescate de los usos y costumbres tradicionales (plantas medicinales, artesanías, trabajo organizativo, cocina tradicional, agricultura, etc), encaminado a la apropiación, empoderamiento y resignificación de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá. | Hacer tres (3) encuentros de circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, donde se integren los usos y costumbres tradicionales a través de la cocina, el arte y prácticas autóctonas del territorio; en cada encuentro se promoverá la participación de mínimo 30 personas entre artistas, emprendedores, artesanos, mujeres y pobladores rurales en general. | Contratación del personal pedagógico para el desarrllo de los encuentros encaminados a la apropiación, empoderamiento y resignificación de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá. | 15/05/2023 | 31/05/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Comprobantes financieros | Registro fotográfico Comprobantes financieros
Promover un trabajo colaborativo y en red a través de los circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, a través del rescate de los usos y costumbres tradicionales (plantas medicinales, artesanías, trabajo organizativo, cocina tradicional, agricultura, etc), encaminado a la apropiación, empoderamiento y resignificación de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá. | Hacer tres (3) encuentros de circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, donde se integren los usos y costumbres tradicionales a través de la cocina, el arte y prácticas autóctonas del territorio; en cada encuentro se promoverá la participación de mínimo 30 personas entre artistas, emprendedores, artesanos, mujeres y pobladores rurales en general. | Proceso de contratación de apoyo operativo durante 6 meses, para la ejecución del proyecto III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 10/05/2023 | 25/05/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Contrato Comprobantes financieros Informe parcial de gestión | Contrato Comprobantes financieros Informe final de gestión
Promover un trabajo colaborativo y en red a través de los circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, a través del rescate de los usos y costumbres tradicionales (plantas medicinales, artesanías, trabajo organizativo, cocina tradicional, agricultura, etc), encaminado a la apropiación, empoderamiento y resignificación de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá. | Hacer tres (3) encuentros de circuitos culturales para la integración e intercambio de saberes del patrimonio cultural de los corregimientos Guabal, Quiba y Mochuelo, donde se integren los usos y costumbres tradicionales a través de la cocina, el arte y prácticas autóctonas del territorio; en cada encuentro se promoverá la participación de mínimo 30 personas entre artistas, emprendedores, artesanos, mujeres y pobladores rurales en general. | Realización de tres (3) circuitos culturales uno por cada territorio Guabal, Quiba y Mochuelo, donde se genere un diálogo desde la cocina, artesanía y usos tradicionales en el marco del proyecto III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-26 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia | Registro fotográfico Listados de asistencia
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Compra de refrigerios para el desarrollo de la experiencia de integración cultural del festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 16/10/2023 | 27/10/2023 | 2023-10-16 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Contratación de la empresa encargada del montaje técnico y logistico de la experiencia de integración cultural del festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 2023-09-30 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Comprobantes financieros Planeación operativa | Registro fotográfico Listados de asistencia Comprobantes financieros
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Desarrollo de la experiencia de integración cultural, durante 2 días y con la presentación de 16 artistas en el del festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Planeación operativa Parrilla oficial artistas Expectivas audiovisuales | Registro fotográfico Listados de asistencia Vídeos experiencias festival
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Desarrollo de la feria de emprendimiento inmersa en la experiencia de integración cultural, con la participación de 15 emprendimientos rurales en el festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Planeación operativa Listado emprendimientos Expectivas audiovisuales | Registro fotográfico Listados de asistencia Vídeos experiencias festival
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Gestión de permisos para el desarrollo de la experiencia de integración del festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 01/08/2023 | 27/10/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Planeación operativa Cartas permisos | Registro fotográfico Listados de asistencia Aprobaciones
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Premiación a 16 artístas distritales participantes en el III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Comprobantes financieros | Comprobantes financieros
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Promoción por medios comunitarios de la experiencia de integración cultural del festival III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 01/09/2023 | 27/10/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-05 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Planeación de comunicaciones Informe de gestión de comunicaciones | Informe final comunicaciones
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Realización de informe de evidencias, técnico y financiero del III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Informe parcial de gestión, administrativo, financiero, operativo y de comunicaciones | Informe final de gestión, administrativo, financiero, operativo y de comunicaciones
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Realización de las audiciones de 40 artistas de las 4 artes escénicas participantes en el III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 02/09/2023 | 03/09/2023 | 2023-09-05 | 2023-09-28 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Vídeo de audiciones | Parrilla oficial RURAL FEST III
Realizar una experiencia de integración cultural de las artes escénicas (música, circo, teatro y danza) y la feria (cultural y gastronómica), para la circulación, reactivación y fortalecimiento de la ruralidad de Ciudad Bolívar y Bogotá, de tal manera, que se promueva la apropiación ciudadana frente a estas prácticas artística y culturales y se resignifique estos territorios de manera creativa. | Producir un experiencia artística en vivo y al aire libre para la integración de las artes escénicas (circo, danza, teatro y música) donde participen dieciséis (16) propuestas y quince (15) emprendimientos (artesano, agricultores, médicos tradicionales, entre otros); así mismo, un público circulante de mínimo de 500 personas de la ruralidad y Bogotá. | Seguimiento audiovisual de las experiencias de asistentes, artistas y emprendimientos del III RURAL FEST “CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ” | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | Sujeto a modificaciones por firma de acta de inicio o por procesos internos | Registro audiovisual parcial | Registro audiovisual final