MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO No. 23 DE 2024

VIGILANCIA Y CONTROL JUDICIAL DE HASTA DOSCIENTOS (200) PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES SEA PARTE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES DESPACHOS EN BOGOTÁ D.C. Y A NIVEL NACIONAL

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | A la CRC | Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | La CRC | 15 enero de 2024 | 16 febrero de 2024 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes. | Mensual |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | La CRC | 11 enero de 2024 | 9 febrero de 2024 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Realización y revisión de los estudios previos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 11 enero de 2024 | 9 febrero de 2024 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | La CRC | 11 enero de 2024 | 9 febrero de 2024 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Mensual |
| 5 | Específico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta. | Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Al oferente | Consignar información clara en la invitación a publicar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratistas | 11 enero de 2024 | 9 febrero de 2024 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Mensual |
| 6 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interpretaciones en la invitación y en el contrato. | Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | A la CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 11 enero de 2024 | 9 febrero de 2024 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. | Mensual |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato. | Mala prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | 12 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo. | Mensual |
| 8 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo Operacional | Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Minuciosa revisión de la evaluación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | La CRC | 13 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso. | Mensual |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Económico | Cambio abrupto en los valores del mercado de los costos derivados de la ejecución y cumplimiento del contrato, incluyendo los bienes a suministrar | La Entidad incurriría en gastos adicionales por el sobrecosto en el valor inicialmente proyectado en el contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Deberá tener un inventario actualizado del producto para garantizar la cobertura de la necesidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | 13 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo. | Mensual |
| 10 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | El incumplimiento de la obligación de vigilancia e información oportuna que resulte en la falta de pronunciamiento por parte de la Comisión en un trámite procesal. | La entidad será condenada al no presentar la defensa judicial adecuada. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia por parte del personal de la Coordinación para corroborar una vez por semana lo informado por el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 13 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Minuciosa revisión por parte del supervisor del contrato respecto a la revisión semanal de de procesos judiciales. | Mensual |
| 11 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Pérdida económica y de credibilidad por la falta de seguimiento y control a los procesos judiciales en los que es parte la CRC | La entidad será condenada al no presentar la defensa judicial adecuada. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia por parte del personal de la Coordinación para corroborar una vez por semana lo informado por el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 13 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Minuciosa revisión por parte del supervisor del contrato respecto a la revisión semanal de procesos judiciales. | Mensual |
| 12 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Paros judiciales, huelgas y manifestaciones | Demoras, retrasos o suspensión en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC y al contratista | Aceptar | NA | NA | NA | Bajo | Si | La CRC | 13 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2024 | Revisando diariamente la plataforma tecnológica | Mensual |

Proyectó: Juan Pablo García y Allan Lombana

Revisó: Víctor Sandoval Peña