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MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO No. 2306 DE 20232024
VIGILANCIA Y CONTROL JUDICIAL DE HASTA CIENTO OCHENTADOSCIENTOS (180200) PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES SEA PARTE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES DESPACHOS EN BOGOTÁ D.C. Y A NIVEL NACIONAL
	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Específico
	Interno
	Planeación
	Riesgo Operacional
	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación
	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes
	3
	4
	7
	Riesgo alto
	A la CRC
	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes
	2
	2
	3
	Riesgo bajo
	SI
	La CRC
	15 11 enero de 20243
	 16 10 febrero de 20232024
	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes.
	Mensual

	2
	General
	Interno
	Planeación
	Riesgo Económico
	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado
	Falta de pluralidad de oferentes
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	A la CRC
	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	SI
	La CRC
	11 enero de 20232024
	910 febrero de 20232024
	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes
	Mensual

	3
	Específico
	Interno
	Planeación
	Riesgo Operacional
	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos
	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	A la CRC
	Realización y revisión de los estudios previos.
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	SI
	La CRC
	11 enero de 20232024
	9 10 febrero de 20232024
	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes
	Mensual

	4
	Específico
	Interno
	Selección
	Riesgo Operacional
	La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos
	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	A la CRC
	Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	NO
	La CRC
	11 enero de 20232024
	109 febrero de 20232024
	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso
	Mensual

	5
	Específico
	Externo
	Selección
	Riesgo Operacional
	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta.
	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta
	3
	2
	5
	Riesgo medio
	Al oferente
	Consignar información clara en la invitación a publicar.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	NO
	Contratistas
	11 enero de 20232024
	109 febrero de 20232024
	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso
	Mensual

	6
	General
	interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Interpretaciones en la invitación y en el contrato. 
	Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato.
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	A la CRC
	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato.
	2
	3
	5
	Riesgo medio
	SI
	La CRC
	11 enero de 20232024
	109 febrero de 20232024
	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar.
	Mensual

	7
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.
	

Mala prestación del servicio.


	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratista
	132 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo.
	Mensual

	8
	Específico
	Externo
	Planeación
	Riesgo Operacional
	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.
	La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	A la CRC
	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato. 
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	NO
	La CRC
	13 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso.
	Mensual

	9
	General
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Cambio abrupto en los valores del mercado de los costos derivados de la ejecución y cumplimiento del contrato, incluyendo los bienes a suministrar
	La Entidad incurriría en gastos adicionales por el sobrecosto en el valor inicialmente proyectado en el contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Deberá tener un inventario actualizado del producto para garantizar la cobertura de la necesidad.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	NO
	Contratista
	13 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo.
	Mensual

	10
	Específico
	Externa
	Ejecución
	Económico
	El incumplimiento de la obligación de vigilancia e información oportuna que resulte en la falta de pronunciamiento por parte de la Comisión en un trámite procesal.
	La entidad será condenada al no presentar la defensa judicial adecuada.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Vigilancia por parte del personal de la Coordinación para corroborar una vez por semana lo informado por el contratista.







	1
	4
	5
	Riesgo medio
	SI
	La CRC
	13 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Minuciosa revisión por parte del supervisor del contrato respecto a la revisión semanal de de procesos judiciales.
	Mensual

	11
	Específico
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Pérdida económica y de credibilidad por la falta de seguimiento y control a los procesos judiciales en los que es parte la CRC
	La entidad será condenada al no presentar la defensa judicial adecuada.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Vigilancia por parte del personal de la Coordinación para corroborar una vez por semana lo informado por el contratista.
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	SI
	La CRC
	13 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Minuciosa revisión por parte del supervisor del contrato respecto a la revisión semanal de procesos judiciales.
	Mensual

	12
	Específico 
	Externa
	Ejecución
	Riesgo Operacional 
	Paros judiciales, huelgas y manifestaciones
	Demoras, retrasos o suspensión en la prestación del servicio
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	A la CRC y al contratista
	Aceptar
	NA
	NA 
	NA
	Bajo
	Si
	La CRC
	13 febrero de 20232024
	15 diciembre de 20232024
	Revisando diariamente la plataforma tecnológica 
	Mensual




Proyectó: Juan Pablo García y Allan Lombana
Revisó: Víctor Sandoval Peña
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