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FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS
	INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.5600877 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO y   GERMAN ALFONSO SILVESTRE RUEDA   identificado con C.C.   91.103.906 representantes legal de C.I. LA FLORIDA S.A.S.  Identificado con el NIT. 900.236.639 - 4, cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN POR LOTES DE KIT´S DE TECNOLOGIAS ESPECIFICAS COMO: KIT´S AGRÍCOLA, KIT´S AGROINDUSTRIAL, KIT´S PECUARIO, KIT´S PISCICOLA, KIT´S AMBIENTAL, KIT´S ARTESANIAS, KIT´S CONSTRUCCIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA, nos permitimos presentar informe a fin de solicitar modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:  

	DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:
	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

	SUPERVISOR DEL CONTRATO:
	JAMIR ANTONIO BERRIO MARTINEZ

	APOYO A LA SUPERVISIÓN:
	MIGUEL ANTONIO BABILONIA TRUJILLO

	CONTRATO No:
	CO1.PCCNTR.5600877

	TIPO DE CONTRATO:
	COMPRAVENTA

	OBJETO:
	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN POR LOTES DE KIT´S DE TECNOLOGIAS ESPECIFICAS COMO: KIT´S AGRÍCOLA, KIT´S AGROINDUSTRIAL, KIT´S PECUARIO, KIT´S PISCICOLA, KIT´S AMBIENTAL, KIT´S ARTESANIAS, KIT´S CONSTRUCCIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA

	VALOR:	
	$12.510.000

	CONTRATISTA:
	C.I. LA FLORIDA S.A.S

	NIT:
	900.236.639 - 4

	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	APARTADO – COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO SENA

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	05/12/2023

	FECHA DE INICIO:
	05/12/2023

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	
	20 DÍAS

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	$12.510.000

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:
	$12.510.000

	PRÓRROGA No x: 
	NO APLICA 

	ADICIÓN No. X:
	NO APLICA

	SUSPENSIÓN No. x:
	NO APLICA

	FORMA DE PAGO:
	El valor señalado se pagará al contratista mediante un pago único, que se realizara dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse recibido a entera satisfacción los entregables descritos en el estudio previo y ejecutado cabalmente el objeto contractual, previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos sin los cuales no se le dará tramite al pago: a) Certificado de recibo a entera satisfacción firmado por el Supervisor del contrato. b) Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social. (Resolución No. 2090 de 2005), correspondientes al pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL), (SENA, ICBF y Cajas de Compensación), de conformidad con lo exigido en la ley 789 de 2002. c) Orden de Pago impartida por el Ordenador del Gasto del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, hecho que se realizará al interior de la Entidad. Si la factura no ha sido  correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado la documentación correcta. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo EXCLUSIVO del contratista. Por lo tanto, los precios ofrecidos deberán contemplar tales conceptos. La factura deberá venir a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, NIT 899.999.034-1 y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario. Nota: los valores deben ser facturados antes de IVA con números enteros (no decimales) y su respectivo IVA debe ser discriminado indicando a que porcentaje equivale. Nota: Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente, son descritas en la Circular No. 182 de 2021, emitida por. Dirección General del SENA, concomitante con el Decreto 358 de 2020.



I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	SEGUROS MUNDIAL

	No. PÓLIZA
	B-100043403

	CERTIFICADO
	22218677

	FECHA EXPEDICIÓN
	05/12/2023

	FECHA APROBACIÓN
	05/12/2023

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	05/12/2023
	27/06/2024
	$1,251,000

	Pago de salarios, prestaciones sociales 
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad del servicio
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad y correcto funcionamiento
	05/12/2023
	27/06/2024
	$2,502,000



OTROSÍ NO. 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	SEGUROS MUNDIAL

	No. PÓLIZA
	B-100043403

	CERTIFICADO
	22218677

	FECHA EXPEDICIÓN
	20/12/2023

	FECHA APROBACIÓN
	21/12/2023

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	05/12/2023
	27/07/2024
	$1.251.000

	Calidad y correcto funcionamiento
	05/12/2023
	27/07/2024
	$2.502.000






2. MULTAS Y SANCIONES

N/A

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

N/A


5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Jamir Antonio Berrio Martínez mediante comunicación del 28 de noviembre de 2023. 

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: 

	BALANCE GENERAL
	 
	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

	CONCEPTO
	VALOR
	
	FECHA DE CORTE 
	MES DE COBRO

	VALOR EJECUTADO

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Valor inicial (1)
	$12.510.000
	 
	
	
	
	

	Vr. Adiciones (2)
	$0
	 
	
	
	
	

	Valor Total (1) + (2)
	$12.510.000
	 
	
	
	
	

	Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)
	$0
	 
	
	
	
	

	Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)
	$0
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	Vr. Total, ejecutado 
(3) + (4)
	$0
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	Vr. SALDO A LA FECHA
	$12.510.000
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	Vr. Pagado a la fecha (3)
	0


 
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

	ESTADO DE EJECUCIÓN
	PORCENTAJE

	Física
	0%

	Financiera
	0%





III. [bookmark: _Hlk83128052]OTRO SI Y ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5600877 de 2023 

Se contempla una modificación al Contrato No. CO1.PCCNTR.5600877 de 2023, la cual se describe a continuación:

El contratista presentó mediante correo electrónico una solicitud de prorroga del contrato para lo cual allego una justificación y unos documentos soporte. A continuación referenciamos la sustentación de la petición incoada:  

“Cordial saludo, sea esta la oportunidad de desearles a uds y todo el personal del Sena un muy buen año nuevo deseándoles lo mejor. Pasamos a reportarles por este medio el estado actual del contrato de la referencia arriba en mención y es la siguiente:
Al día de hoy contamos con hasta un 90 % de los ítems de los dos lotes faltando 2 ítem particularmente que no se an encontrado en el mercado internacional y menos en el nacional sumado a las festividades hizo que este contrato presentara retrasos , desde un comienzo y hasta el día de hoy se ha venido trabajando con el señor jamir y el señor miguel babilonia para dar con las fichas técnicas que correspondían al contrato dado a que ni en los estudios previos ni en la invitación se pudo encontrar la marca y la referencia. Básicamente del pluviómetro y el caudalimetro nos correspondió ubicarlo por nuestra parte, para el resto no s toco ítem por ítem ubicarlo y enviárselo al supervisor para su aprobación en lo técnico, pero para el caudalimetro y el pluviómetro no fue posible encontrarlo en el tiempo estipulado , es por eso que después de mucha búsqueda y con los tropiezos de los días festivos a nivel mundial por la navidad y el año nuevo nos tomó más tiempo más sin embargo nosotros encontramos los ítems que corresponden, se enviaron a la supervisión para su aprobación técnica y proceder a la adquisición por lo anterior solicitamos una prórroga de hasta el 29 de febrero del 2024 tiempo máximo para llevar el contrato a feliz término también solicitamos se nos sea recibido el resto de ítems que tenemos listos para despachar.

Anexamos facturas de compra como evidencia de lo anteriormente dicho”

En mi calidad de supervisor procedí a revisar los argumentos expuestos con sus soportes, y al indagar en el mercado se pudo constatar que efectivamente existen inconvenientes para la consecución de los bienes referenciados, además que efectivamente la época del año ha dificultado el comercio efectivo a nivel nacional e internacional de los elementos, también es loable que el contratista ah puesto en conocimiento las fichas de los bienes antes de la compra procurando con esto una adquisición que cumpla con los requerimientos técnicos. Así pues, estimo que la prórroga es pertinente para poder finiquitar la compra con los bienes que están pendientes, no obstante se le hace la claridad al contratista que la Entidad no puede seguir teniendo un desgaste administrativo, y demoras que afectan no solo la actividad contractual sino la necesidad del servicio, por lo tanto se aclara que es la ultima prorroga al contrato y en caso de no ejecutarse el objeto contractual en el nuevo plazo estipulado, se procederá con un procedimiento de incumplimiento contractual o la actuación administrativa que se estime pertinente luego del análisis respectivo. 


Que, así las cosas, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato hasta el 29 de febrero de 2024, y que así pueda realizar la entrega de equipos y materiales del Centro de Formación.

Adicionalmente, no se realizará modificación a los ítems contratados e igualmente no se requerirá adición al contrato.

A esta solicitud le Anexo solicitud de prórroga enviada por la empresa y documentos soportes. 




Atentamente,

[image: ]

Jamir Antonio Berrio Martínez
Supervisor del contrato 
Instructor Red TIC
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