## matriz.riesgo compra
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MINIMA CUANTIA FGN-RP-MC-0005-2024
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual | Declaratoria de desierta del proceso de selección | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Gestión Contracutal y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Una vez se de publicacion al Pliego Definitivo de Coondiciones | A la firma del contrato | Con la llegada de propuestas | Todos los dias hasta el cierre de entrega de propuestas
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Ecomite técnico evaluador | Durante la evaluación de las ofertas | Una vez se adjudique el Contrato | En el informe de evaluación de las ofertas economicas | Durante la etapa precontractual del proceso de selección
3 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato | Adjudicar el contrato al segundo proponente | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestión Contractual | Durante la etapa precontractual del proceso de selección | A la firma del contrato | Estando atento a que el contratista seleccionado firme el contrato | Durante la etapa precontractual del proceso de selección
4 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas tequeridas | Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | A la firma del contrato | Una vez se aprueben las garantias | Seguimiento durante la etapa pre contractual | Durante la etapa precontractual del proceso de selección
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Afectacion de las polizas de cumplimiento y calidad | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | a la firma del contrato | Durante la etapa contractual | Seguimiento durante la etapa contractual | durante la etapa de ejecuccion del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Efectos variaciones Legislativas. Variación en las condiciones de importación o fabricación de lo contratado | Incumplimieto por parte del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | A la presentación de la oferta económica | Una vez se liquide el contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Una vez se liquide el contrato
7 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 10 | Riesgo Extremo | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Durante la ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Durante la ejecucción del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de la TRM | Afecta el equilibrio economico del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 10 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Transferir | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Menor | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A traves de informnes | Durante la ejecucción del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallecimiento del contratista y/o el representante legal. | Sección del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Una vez se firme el contrato | A la terminación del período de ejecucción | A traves de comunicación directa con el contratista | Durante la ejecucción del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Afectación ocasión de la situacion epidemiologica causada por el conavirus (COVID 19) | Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional, | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 3 | Riesgo Alto | Entidad 10% y Contratista 90% | Aceptar | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo alto | No | Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento durante la etapa contractual. Informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Atraso en la ejecuccion del contrato | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo medio | No | Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento durante la etapa contractual. Informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Terrorismo | Atraso en la ejecuccion del contrato | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 3 | 8 | Entidad 100% | Aceptar | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento durante la etapa contractual. Informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
13 | Específico | Interno | Selección | Operacionales | Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Afectación al principio de selección objetiva | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo medio | No | Comité evaluador | A la presetación de ofertas | Una vez se adjudique el Contrato | Diligenciamiento del certificado de participación independiente del proponente y verificación de las evaluaciones y compromiso anticorrupción | Durante la etapa precontractual del proceso de selección
14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala Calidad de los bienes suministrados | Afectacion a la poliza de calidad | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento durante la etapa contractual. Informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo