## Hoja1
ACTIVIDAD | TIEMPOS ADICIONALES
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 | d25 | d26 | d27 | d28 | d29 | d30 | d31 | d32 | d33 | d34 | d35 | d36 | d37 | d38 | d39 | d40 | d41 | d42 | d43 | d44 | d45
1. Repetición Prueba de carga para llevar los pilotes a la falla | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d16
1.1 Elaboración de protocolo para recuperación de superficie de contacto de pilotes para prueba de carga y protocolo de repetición de prueba de carga la cual debe incluir permisos y actividades de obra | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1
1.2 Revisión y aprobación de interventoría de Protocolos | bar: TIEMPOS ADICIONALES d2
1.3 Socialización | bar: TIEMPOS ADICIONALES d3 to TIEMPOS ADICIONALES d5
1.4 Recuperación de superficie de contacto de pilotes | bar: TIEMPOS ADICIONALES d6 to TIEMPOS ADICIONALES d7
1.5 Repetición de prueba de carga | bar: TIEMPOS ADICIONALES d8 to TIEMPOS ADICIONALES d9
1.6 Entrega de resultados y su análisis | bar: TIEMPOS ADICIONALES d8 to TIEMPOS ADICIONALES d12
1.7 Verificación por parte de la interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d13
1.8 Desmantelamiento y entrega de campamento en las condiciones requeridas | bar: TIEMPOS ADICIONALES d14 to TIEMPOS ADICIONALES d15
1.9 Verificación y aprobación de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d16
2. Entrega de Productos que no requieren resultados de la Prueba de carga | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d20
Componente Geotécnico
2.1 Modelo Geotécnico actualizado con el resultado de los ensayos de laboratorio | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d5
2.2 Estudio de respuesta sísmica local | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d5
2.3 Revisión y actualización de las estructuras de aproximación al puente y puentes peatonales | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d5
2.4 Revisión de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d6 to TIEMPOS ADICIONALES d11
Componente Estructural
2.5 Diseño estructural Superestructura del puente | bar: TIEMPOS ADICIONALES d4 to TIEMPOS ADICIONALES d9
2.6 Actualización diseño de elementos de acompañamiento del puente | bar: TIEMPOS ADICIONALES d4 to TIEMPOS ADICIONALES d9
2.7 Planos y cantidades de superestructura y elementos de acompañamiento | bar: TIEMPOS ADICIONALES d7 to TIEMPOS ADICIONALES d11
2.8 Revisión interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d12 to TIEMPOS ADICIONALES d17
Componente Presupuestal
2.9 Actualización insumos del presupuesto | bar: TIEMPOS ADICIONALES d1 to TIEMPOS ADICIONALES d4
2.10 Actualización de Análisis de precios unitarios | bar: TIEMPOS ADICIONALES d11 to TIEMPOS ADICIONALES d15
2.11 Actualización especificaciones técnicas | bar: TIEMPOS ADICIONALES d11 to TIEMPOS ADICIONALES d15
2.12 Revisión de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d16 to TIEMPOS ADICIONALES d21
3. Entrega de Productos que requieren resultados de la Prueba de carga
Componente Geotécnico
3.1 Revisión y actualización de la cimentación con base en la prueba de carga | bar: TIEMPOS ADICIONALES d14 to TIEMPOS ADICIONALES d18
3.2 Cantidades del componente de cimentación | bar: TIEMPOS ADICIONALES d16 to TIEMPOS ADICIONALES d20
3.3 Revisión de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d21 to TIEMPOS ADICIONALES d26
Componente Estructural
3.4 Actualización diseño estructural de la cimentación del puente | bar: TIEMPOS ADICIONALES d18 to TIEMPOS ADICIONALES d23
3.5 Cantidades, planos de cimentación del puente e informe final de diseño estructural | bar: TIEMPOS ADICIONALES d21 to TIEMPOS ADICIONALES d26
3.6 Revisión de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d27 to TIEMPOS ADICIONALES d32
Componente Presupuestal
3.7 Actualización Presupuestos | bar: TIEMPOS ADICIONALES d30 to TIEMPOS ADICIONALES d35
3.8 Actualización Cronograma de obra | bar: TIEMPOS ADICIONALES d33 to TIEMPOS ADICIONALES d37
3.9 Actualización flujo de obra | bar: TIEMPOS ADICIONALES d33 to TIEMPOS ADICIONALES d37
3.10 Apéndice A | bar: TIEMPOS ADICIONALES d38 to TIEMPOS ADICIONALES d39
3.11 Apéndice B | bar: TIEMPOS ADICIONALES d38 to TIEMPOS ADICIONALES d39
3.12 Revisión de interventoría | bar: TIEMPOS ADICIONALES d40 to TIEMPOS ADICIONALES d45

## Hoja2
Calculo de Valor mensual de Interventoria a Estudios y Diseños
ACTIVIDAD | VALOR
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL INTERV DE EyD) | 116453400
Actividades Avaladas Geotecnia (-)
Informe de recolección y análisis de información y Metodología de trabajo | 3458666
Plan de exploración | 3458666
Actividades Avaladas Estructuras (-)
Informe de recolección y análisis de información | 7802378
Metodología de trabajo | 3901189
Valor de revisiones Faltantes | 97832501
Valor mensual de revision Estudios y Diseños componente Técnico | 32610833.6667
Valor fijo mensual por carga Adminsitrativa | 12477150
Valor mes de Revisión Estudio y Diseños | 45087983.6667
Costos de Ejecución de Pilotes (Interventoría) | 155154306
% Adicional Por Mayor dedicación en obra (10%) | 15515430.6
Total Adicional Interventoría por prorroga | 60603414.2667