## Plan ejecución otrosi 2
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | [24 empty] | Instructivo
COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
|  | CÓDIGO: F-PGC-21 |  |  |  | VERSIÓN: 03
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | [24 empty] | CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO A CONTRATAR: |  | “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" | [24 empty] | “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios"
CONTRATISTA/CONVENIANTE: |  | Consejo San Andrés
NOMBRE DEL TÉCNICO (A): |  | EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES): |  | 7 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO: |  | mensual
PROGRAMACIÓN FÍSICA
| Descripción | % de importancia | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
Alcance 1 | Garantizar el suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos acordados en este contrato con su respectiva apropiación tecnológica y demás actividades que permitan la correcta ejecución de los mismos. Este alcance implica que el contratista despliegue las actuaciones necesarias tendientes a la contratación del suministro, transporte e instalación de los sistemas de tratamiento de ARD y respectivos accesorios. | 100% | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Actividad 1 | Realizar proceso de contratación para ejecutar las actividades del convenio | 25% | Contrato | 1 | 1
Actividad 2 | Realización pruebas de percolación | 10% | Pruebas | 69 | 10 |  |  |  | 19 | 40
Actividad 3 | Encuentros de apropiación técnologica | 5% | Encuentros | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Actividad 4 | Instalación de sistemas sépticos individuales | 50% | Tanques sépticos | 70 |  |  |  |  | 30 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actividad 6 | Informes de avance e informe final | 10% | Informes | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 28.12% | 1.667% | 1.667% | 0.8333% | 26.68% | 23.42% | 17.62%
ACUMULADO |  |  |  |  | 28.12% | 29.78% | 31.45% | 32.28% | 58.96% | 82.38% | 100%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL
|  |  | Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia CON IVA | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
|  |  | 800000000 | 800000000 | 224927536.2319 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 6666666.6667 | 213457556.9358 | 187329192.5466 | 140952380.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje (%) |  | 28.12% | 1.667% | 1.667% | 0.8333% | 26.68% | 23.42% | 17.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Porcentaje Acumulado (%) |  | 28.12% | 29.78% | 31.45% | 32.28% | 58.96% | 82.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Valores ya ejecutados |  | 224927536.2319 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 6666666.6667 | 213457556.9358 | 187329192.5466 | 140952380.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje (%) PGAR |  | 28.12% | 1.667% | 1.667% | 0.8333% | 26.68% | 23.42% | 17.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Porcentaje Acumulado (%) PGAR |  | 28.12% | 29.78% | 31.45% | 32.28% | 58.96% | 82.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | IVA EXCLUIBLE |  | 19615702.1333 | 1162786.4667 | 1162786.4667 | 581393.2333 | 18615416.881 | 16336788.7429 | 12292314.0762
|  |  | DESEMBOLSOS SIN IVA |  | 205311834.0986 | 12170546.8667 | 12170546.8667 | 6085273.4333 | 194842140.0549 | 170992403.8037 | 128660066.8762
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA
|  | Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 8 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24 | Total Valores
|  |  |  | Valores ya ejecutados | [6 empty] | 140952380.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140952380.9524
|  |  |  | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Valores por ejecutar | [22 empty] | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[27 empty] | 140952380.9524 | -140952380.9524
Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA
| GERENTE PROGRAMA |  |  |  |  | COORDINADOR GIT
Note on A12: En caso que el proceso actual se derive de una contratación, considerar la programación física y financiera del proceso inicial para la programación del presente proceso
Note on A13: Desplegar las celdas ocultas en caso de requerirse
Note on C13: % de importancia respecto a cada clasificación Diligenciar de acuerdo a los recursos que se destinen para la realización de cada subactividad, actividad y alcance, de acuerdo al caso, es decir el % de participación total en el presupuesto
Note on A15: la suma del % de peso físico de los alcances debe de dar el 100% del producto a obtener.
Note on A19: Suma de la ejecución de las subactividades en cada período
Note on A20: Suma del total del período anterior + el total del período actual
Note on D27: Valor total incluido los aportes en dinero y en especie, de todos los participantes
Note on E27: Valor total en dinero aportado por corantioquia
Note on E29: Verificar que la suma de los valores desembolsados en cada periodo sea igual al valor total aportado por Corantioquia, y que ello concuerde tanto en excel como en word, considerar que en el word se consignan valores enteros, y puede que en el presente libro se trabaja con valores con decimales, por tanto, por el manejo de decimales puede haber diferencias en pesos entre la suma de los valores parciales y el valor total en el word, verificar muy bien la información y realizar las correcciones necesarias
Note on AA29: Verificar la programación financiera de la presente hoja de excel, con la programación financiera que se plasma en el documento (word) de los estudios previos o del Otrosí, de acuerdo al caso, las cuales deben concordar. Se recomienda que en el documento word de los estudios previos queden los porcentajes de ejecución física y financiera, y no la expresión de los valores en pesos. Considerar que en el proceso contractual los asesores jurídicos deben diligenciar la expresión de los valores en pesos en documentos en word, por tanto, se debe verificar que si se pasan los valores del excel al word como números enteros, por factores de decimales, si corresponda al valor del presupuesto total y no queden con pesos por encima o por debajo.
Note on D30: Peso %: Valor aportado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on D31: Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on D33: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Peso %: Valor desembolsado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on D34: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on C39: Diligenciar esta información solo en caso de Otrosí de adición de recursos o prórroga
Note on D40: Valor aportado por corantioquia (solo en dinero) de manera inicial + las adiciones
Note on E42: Diligenciar la información de los valores que efectivamente se han desembolsado, de acuerdo con la información en el PGAR
Note on E45: Plasmar la planeación de los valores pendientes de ejecución o desembolso
Note on C48: Suma del porcentaje acumulado de los valores ya ejecutados y el porcentaje acumulado de los valores por ejecutar

## Plan ejecución otrosi 1
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | [24 empty] | Instructivo
COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
|  | CÓDIGO: F-PGC-21 |  |  |  | VERSIÓN: 03
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | [24 empty] | CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO A CONTRATAR: |  | “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" | [24 empty] | “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios"
CONTRATISTA/CONVENIANTE: |  | Consejo San Andrés
NOMBRE DEL TÉCNICO (A): |  | EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES): |  | 6 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO: |  | mensual
PROGRAMACIÓN FÍSICA
| Descripción | % de importancia | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
Alcance 1 | Garantizar el suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos acordados en este contrato con su respectiva apropiación tecnológica y demás actividades que permitan la correcta ejecución de los mismos. Este alcance implica que el contratista despliegue las actuaciones necesarias tendientes a la contratación del suministro, transporte e instalación de los sistemas de tratamiento de ARD y respectivos accesorios. | 100% | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Actividad 1 | Realizar proceso de contratación para ejecutar las actividades del convenio | 25% | Contrato | 1 | 1
Actividad 2 | Realización pruebas de percolación | 10% | Pruebas | 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20
Actividad 3 | Encuentros de apropiación técnologica | 5% | Encuentros | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Actividad 4 | Instalación de sistemas sépticos individuales | 50% | Tanques sépticos | 70 |  |  |  | 40 | 20 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actividad 6 | Informes de avance e informe final | 10% | Informes | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 28.12% | 3.116% | 3.116% | 33.35% | 18.92% | 13.37%
ACUMULADO |  |  |  |  | 28.12% | 31.23% | 34.35% | 67.7% | 86.63% | 100%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL
|  |  | Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia CON IVA | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
|  |  | 800000000 | 800000000 | 224927536.2319 | 24927536.2319 | 24927536.2319 | 266832298.1366 | 151387163.5611 | 106997929.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje (%) |  | 28.12% | 3.116% | 3.116% | 33.35% | 18.92% | 13.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Porcentaje Acumulado (%) |  | 28.12% | 31.23% | 34.35% | 67.7% | 86.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Valores ya ejecutados |  | 224927536.2319 | 24927536.2319 | 24927536.2319 | 266832298.1366 | 151387163.5611 | 106997929.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje (%) PGAR |  | 28.12% | 3.116% | 3.116% | 33.35% | 18.92% | 13.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Porcentaje Acumulado (%) PGAR |  | 28.12% | 31.23% | 34.35% | 67.7% | 86.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | IVA EXCLUIBLE |  | 19615702.1333 | 2173905.1333 | 2173905.1333 | 23270173.8857 | 13202320.8762 | 9331180.8381
|  |  | DESEMBOLSOS SIN IVA |  | 205311834.0986 | 22753631.0986 | 22753631.0986 | 243562124.2509 | 138184842.6849 | 97666748.7685
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA
|  | Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[5 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 8 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24 | Total Valores
|  |  |  | Valores ya ejecutados | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Valores por ejecutar | [22 empty] | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[27 empty] | 0 | 0
Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA
| GERENTE PROGRAMA |  |  |  |  | COORDINADOR GIT
Note on A12: En caso que el proceso actual se derive de una contratación, considerar la programación física y financiera del proceso inicial para la programación del presente proceso
Note on A13: Desplegar las celdas ocultas en caso de requerirse
Note on C13: % de importancia respecto a cada clasificación Diligenciar de acuerdo a los recursos que se destinen para la realización de cada subactividad, actividad y alcance, de acuerdo al caso, es decir el % de participación total en el presupuesto
Note on A15: la suma del % de peso físico de los alcances debe de dar el 100% del producto a obtener.
Note on A19: Suma de la ejecución de las subactividades en cada período
Note on A20: Suma del total del período anterior + el total del período actual
Note on D27: Valor total incluido los aportes en dinero y en especie, de todos los participantes
Note on E27: Valor total en dinero aportado por corantioquia
Note on E29: Verificar que la suma de los valores desembolsados en cada periodo sea igual al valor total aportado por Corantioquia, y que ello concuerde tanto en excel como en word, considerar que en el word se consignan valores enteros, y puede que en el presente libro se trabaja con valores con decimales, por tanto, por el manejo de decimales puede haber diferencias en pesos entre la suma de los valores parciales y el valor total en el word, verificar muy bien la información y realizar las correcciones necesarias
Note on AA29: Verificar la programación financiera de la presente hoja de excel, con la programación financiera que se plasma en el documento (word) de los estudios previos o del Otrosí, de acuerdo al caso, las cuales deben concordar. Se recomienda que en el documento word de los estudios previos queden los porcentajes de ejecución física y financiera, y no la expresión de los valores en pesos. Considerar que en el proceso contractual los asesores jurídicos deben diligenciar la expresión de los valores en pesos en documentos en word, por tanto, se debe verificar que si se pasan los valores del excel al word como números enteros, por factores de decimales, si corresponda al valor del presupuesto total y no queden con pesos por encima o por debajo.
Note on D30: Peso %: Valor aportado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on D31: Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on D33: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Peso %: Valor desembolsado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on D34: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on C39: Diligenciar esta información solo en caso de Otrosí de adición de recursos o prórroga
Note on D40: Valor aportado por corantioquia (solo en dinero) de manera inicial + las adiciones
Note on E42: Diligenciar la información de los valores que efectivamente se han desembolsado, de acuerdo con la información en el PGAR
Note on E45: Plasmar la planeación de los valores pendientes de ejecución o desembolso
Note on C48: Suma del porcentaje acumulado de los valores ya ejecutados y el porcentaje acumulado de los valores por ejecutar

## Presupuesto Convenio otrosí
PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Contratación directa
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
#REF!
Subtotal Mano de Obra calificada | [5 empty] | #REF!
Mano de Obra No Calificada
#REF!
#REF!
Subtotal Mano de Obra No Calificada | [5 empty] | #REF!
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL
Subtotal instalación:
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  |  | m3 |  | 751.5 | 21051889.74
Excavación en roca a cualquier profundidad |  |  | m3 |  | 6.7 | 975839.8674
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  |  | m3 |  | 536.5 | 12524216.95
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  |  | m3 |  | 215 | 602282.94
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  |  | m |  | 565 | 2308964.595
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 1160 | 5925661.35
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  |  | m |  | 1160 | 4740529.08
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores |  |  | un |  | 70 | 470050.875
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  |  | un |  | 0 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 70 | 32009372.5
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  |  | un |  | 95 | 6379261.875
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 0
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 0
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 70 | 2350254.375
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 0 | 0
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  |  | un |  | 70 | 783418.125
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 80 | 280131.6
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 1 | 4476.6705
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  |  | m2 |  | 144.9 | 986929.1145
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 1863 | 4832270.1
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  |  | m |  | 207 | 1566554.15
.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 3 | 7781.4333 |  |  |  | nota; de aquí para arriba presupuesta instalación
Subtotal suministros: |  |  |  |  | 0 | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 565 | 20750568.6255
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 1160 | 35938230.8913
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  |  | m |  | 1160 | 26846469.8913
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 70 | 3306915.5159
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 70 | 277073757.8238
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  |  | un |  | 95 | 104251390.8821
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 70 | 12754093.1518
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 70 | 11190978.3919
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 80 | 560581.8202
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 1 | 36387.0877
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  |  | m2 |  | 144.9 | 1310218.9142
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 1863 | 22794270.9485
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  |  | m |  | 207 | 21758727.5528
T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 3 | 631599.9043
VALORES REFERENTES AL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [5 empty] | 637004076.7421 | [8 empty] | 80362607.7421
IVA EXCLUIBLE | [5 empty] | 69767188
TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE | [5 empty] | 567236888.7421
[13 empty] | 8 | #REF!
[13 empty] | TOTAL | #REF!
20% del total
Total Afro | #REF! | #REF!
Menos permiso de vertimiento
Total sin PV | #REF! | 4923000 | Buscar objetivo
Valor x | 3938400 | Valor a aportar F119 | Organizando C142
Valor X*25% | 984600
CHEQUEO DE COSTOS UNITARIOS PARA VIABILIDAD DEL PROYECTO
No. de tanques proyecto | #REF!
Capacidad tanque | Tipo tanque | Valor unitario | Cantidad tanques proyecto | Costo total con valor unitario | Peso o importancia | Valor promedio tanque proyecto |  | Vp > Vu | Equivalencia con valor unitario (No. de tanques) | Cantidad Tanques proyecto
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de hasta diez (10) habitantes | A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes | B |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de quince a veinte (15 a 20) habitantes | C |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinte a treinta (20 a 30) habitantes | D |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta a cuarenta (30 a 40) habitantes | E |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta a cincuenta (40 a 50) habitantes | F |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta a setenta (50 a 70) habitantes | G |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta a noventa (70 a 90) habitantes | H |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
|  | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Total | 0 | 0
|  |  |  | DIFERENCIA | #REF! |  |  | #REF!
ESQUEMA DE COFINANCIÓN ESTABLECIDO
No. max tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
50 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
COFINANCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
No. aprox. tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
| #DIV/0! | #DIV/0!
VALORES REFERENTES AL COMPONENTE SANEAMIENTO INCLUYENDO MANO DE OBRA CALIFICADA Y OTROS COSTOS
COSTOS PROFESIONALES Y JORNALES
ÍTEM | Cantidad personal | (%) Dedicación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario base | Valor Total
Profesional con experiencia | 1 | 100% | mes | 6 | 6502000 | 39012000
Técnologo con experiencia | 1 | 100% | mes | 6 | 4148000 | 24888000
Jornales Afro | 39 | 100% | jornal | 1 | 66697.8667 | 2601216.8
Subtotal | [5 empty] | 66501216.8
OTROS COSTOS AÑO 2023
REALIZACIÓN PRUEBAS DE PERCOLACIÓN
ÍTEM |  |  | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Valor Total
Transporte zona urbana municipio de El Bagre para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 1 | 253000 | 253000
Transporte zona rural municipio de El Bagre para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de El Bagre para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5.5 | 97000 | 533500
Transporte zona urbana municipio de Caucasia para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 1 | 204000 | 204000
Transporte zona rural municipio de Caucasia para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de Caucasia para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5.5 | 110000 | 605000
Transporte zona urbana municipio de Sopetran para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 1 | 51000 | 51000
Transporte zona rural municipio de Sopetran para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de Sopetran para elaboración de pruebas de percolación |  |  | Visita | 5.5 | 136000 | 748000
Subtotal | [5 empty] | 3744500
RECIBO DE SISTEMAS SÉPTICOS
ÍTEM |  |  | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Valor Total
Transporte zona urbana municipio de El Bagre para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 2 | 253000 | 506000
Transporte zona rural municipio de El Bagre para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 8 | 90000 | 720000
Gastos de manutención municipio de El Bagre para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 9 | 97000 | 873000
Transporte zona urbana municipio de Caucasia para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 2 | 204000 | 408000
Transporte zona rural municipio de Caucasia para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 8 | 90000 | 720000
Gastos de manutención municipio de Caucasia para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 9 | 110000 | 990000
Transporte zona urbana municipio de Sopetran para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 2 | 51000 | 102000
Transporte zona rural municipio de Sopetran para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 8 | 90000 | 720000
Gastos de manutención municipio de Sopetran para para recibo de sistemas sépticos |  |  | Visita | 9 | 136000 | 1224000
Subtotal | [5 empty] | 6263000
ENCUENTROS COMUNITARIOS DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA
ÍTEM |  |  | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Valor Total
Encuenntros comunitarios |  |  | Encuentros | 3 | 1501158.8669 | 4503476.6007
Transporte zona urbana municipio de El Bagre para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 1 | 253000 | 253000
Transporte zona rural municipio de El Bagre para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de El Bagre para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5.5 | 97000 | 533500
Transporte zona urbana municipio de Caucasiapara encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 1 | 204000 | 204000
Transporte zona rural municipio de Caucasia para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de Caucasia para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5.5 | 110000 | 605000
Transporte zona urbana municipio de Sopetran para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 1 | 51000 | 51000
Transporte zona rural municipio de Sopetran para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5 | 90000 | 450000
Gastos de manutención municipio de Sopetran para encuentro comunitario de apropiación tecnológica |  |  | Visita | 5.5 | 136000 | 748000
Subtotal | [5 empty] | 8247976.6007
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS COMPONENTE SANEAMIENTO ANTES DE ADMON | [5 empty] | 651993582.1429
Administración 12% | [5 empty] | 78239229.8571
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA | [5 empty] | 730232812
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA | [5 empty] | 730232812
VALOR CONTRATO CON IVA Y ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 800000000
FUENTES DE COFINANCIACIÓN OTROSÍ 1
ÍTEM |  | CORANTIOQUIA | CONSEJO SAN ANDRES | TOTAL
[6 empty] | INGEODISEÑO |  | DL |  |  |  | MULTISERVICIOS
|  | DINERO | DINERO |  |  | Bagre sin IVA | 173402606 |  | 172213413 |  |  | 178178477
Suministro, transporte e instalación de sistemas sépticos SIN IVA |  | 567236888.7421 |  |  |  | Caucasia sin IVA | 180227483 |  | 179536086 |  |  | 187811041
Costos honorarios |  | 66501216.8 |  |  |  | Sopetran sin IVA | 218774731 |  | 215427686 |  |  | 224145592
Otros costos (pruebas percolación, visitas recibo y encuentros) |  | 18255476.6007 |  |  |  |  | 572404820 |  | 567177185 |  |  | 590135110
SUBTOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN (VALOR OBRA SIN IVA) |  | 651993582.1429 |  |  | 645476118.5993
Administración 12% |  | 78239229.8571
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN (VALOR OBRA +ADMON) SIN IVA |  | 730232812 |  | 730232812
VALOR IVA |  | 69767188
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN CON IVA |  | 800000000 |  | 800000000
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B61: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.
Note on C106: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo que va a dar el municipio
Note on J117: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Valor promedio (Vp) del tanque es mayor que el valor unitario (Vu)? (SI/NO)
Note on J134: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso de que el presupuesto del municipio sea inferior a $74.877.393, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on J135: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso que presupuesto de lmunicipio sea inferior a $37.438.697, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on E140: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Se utiliza para conocer el número de tanques y valor de cofinanciación de Corantioquia con base en los recursos del municipio, manteniendo un esquema de cofinanciación 80/20

## Presupuesto El Bagre
| PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Contratación directa |  |  | Versión 01
Fecha Versión: 17/07/2013
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  | m3 | 214.5 | 28013.16 | 6008822.82
Excavación en roca a cualquier profundidad |  | m3 | 1.9 | 145647.7414 | 276730.7087
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  | m3 | 157.4 | 23344.3 | 3674392.82
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  | m3 | 57.1 | 2801.316 | 159955.1436
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  | m | 150 | 4086.663 | 612999.45
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  | m | 330 | 5108.3287 | 1685748.4875
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  | m | 330 | 4086.663 | 1348598.79
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores |  | un | 20 | 6715.0125 | 134300.25
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  | un | 0 | 8953.35 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  | un | 20 | 457276.75 | 9145535
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  | un | 20 | 67150.125 | 1343002.5
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  | un | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  | un | 0 | 70032.9 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  | un | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  | un | 0 | 70032.9 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  | un | 0 | 548732.1 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  | un | 0 | 685915.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  | un | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  | un | 0 | 67150.125 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  | un | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  | un | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  | un | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  | un | 0 | 67150.125 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  | un | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  | un | 0 | 67150.125 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  | un | 0 | 204333.15 | 0
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  | un | 0 | 548732.1 | 0
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  | un | 20 | 33575.0625 | 671501.25
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  | un | 0 | 33575.0625 | 0
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  | un | 20 | 11191.6875 | 223833.75
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  | m | 0 | 3501.645 | 0
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  | m | 0 | 7003.29 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  | un | 0 | 4476.6705 | 0
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  | un | 0 | 5372.01 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  | un | 0 | 5372.01 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  | m2 | 42 | 6811.105 | 286066.41
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  | un | 540 | 2593.8111 | 1400658
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  | m | 60 | 7567.8944 | 454073.6667
.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  | gal | 1 | 2593.8111 | 2593.8111
Subtotal suministros: |  |  |  |  | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  | m | 150 | 37168.8205 | 5575323.0824
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  | m | 330 | 31416.3087 | 10367381.8873
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  | m | 330 | 23578.5837 | 7780932.6373
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) |  | un | 20 | 52466.7194 | 1049334.3873
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  | un | 0 | 92386.1258 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  | un | 20 | 4376202.0715 | 87524041.4304
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  | un | 20 | 1532771.8691 | 30655437.3812
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  | un | 0 | 4212417.8126 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  | un | 0 | 1592563.4477 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  | un | 0 | 5876913.3672 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  | un | 0 | 1746463.0874 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  | un | 0 | 8224352.3248 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  | un | 0 | 1845068.6919 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  | un | 0 | 11017910.246 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  | un | 0 | 2487260.4713 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  | un | 0 | 15059757.9543 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  | un | 0 | 2780851.5687 | 0
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  | un | 0 | 19920752.2433 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  | un | 0 | 3752507.3109 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  | un | 0 | 25072612.6621 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  | un | 0 | 4582334.3586 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  | un | 0 | 7067721.5662 | 0
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  | un | 0 | 7658065.6104 | 0
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  | un | 20 | 196134.8484 | 3922696.9689
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  | un | 0 | 299429.6452 | 0
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  | un | 20 | 163354.4993 | 3267089.9862
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  | m | 0 | 7121.6678 | 0
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  | m | 0 | 13985.0781 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  | un | 0 | 36592.9988 | 0
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  | un | 0 | 75056.2575 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  | un | 0 | 42333.5575 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  | m2 | 42 | 11147.6253 | 468200.2646
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  | un | 540 | 12755.1012 | 6887754.6329
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  | m | 60 | 105536.1267 | 6332167.6034
T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  | gal | 1 | 210881.6442 | 210881.6442
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA |  |  |  |  | 191470054.7636
IVA EXCLUIBLE |  |  |  |  | 19256622
VALOR CON IVA |  |  |  |  | 191470054.7636
TOTAL VALOR SIN IVA |  |  |  |  | 172213432.7636
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B47: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.

## Presupuesto Caucasia
|  | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Contratación directa |  |  |  | Versión 01
Fecha Versión: 17/07/2013
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
0
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 0
Mano de Obra No Calificada
0
0
Subtotal Mano de Obra No Calificada | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  |  | m3 |  | 203.4 | 28013.16 | 5697876.744
Excavación en roca a cualquier profundidad |  |  | m3 |  | 1.8 | 145647.7414 | 262165.9345
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  |  | m3 |  | 131.4 | 23344.3 | 3067441.02
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  |  | m3 |  | 72 | 2801.316 | 201694.752
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  |  | m |  | 155 | 4086.663 | 633432.765
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 302 | 5108.3287 | 1542715.2825
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  |  | m |  | 302 | 4086.663 | 1234172.226
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores |  |  | un |  | 20 | 6715.0125 | 134300.25
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  |  | un |  | 0 | 8953.35 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 20 | 457276.75 | 9145535
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  |  | un |  | 34 | 67150.125 | 2283104.25
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 204333.15 | 0
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 20 | 33575.0625 | 671501.25
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 0 | 33575.0625 | 0
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  |  | un |  | 20 | 11191.6875 | 223833.75
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 80 | 3501.645 | 280131.6
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 7003.29 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 1 | 4476.6705 | 4476.6705
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  |  | m2 |  | 39.9 | 6811.105 | 271763.0895
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 513 | 2593.8111 | 1330625.1
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  |  | m |  | 57 | 7567.8944 | 431369.9833
.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 2593.8111 | 2593.8111
Subtotal suministros: | [6 empty] | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 155 | 36962.9094 | 5729250.9601
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 302 | 31210.3976 | 9425540.0812
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  |  | m |  | 302 | 23372.6726 | 7058547.1312
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 20 | 49892.8302 | 997856.605
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 88954.2737 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 20 | 4170290.9421 | 83405818.8426
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  |  | un |  | 34 | 1326860.7397 | 45113265.1489
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 4212417.8126 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1386652.3183 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 5876913.3672 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1540551.958 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 8224352.3248 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1639157.5625 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 11017910.246 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 2281349.3419 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 15059757.9543 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 2574940.4393 | 0
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 19920752.2433 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 3546596.1815 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 25072612.6621 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  |  | un |  | 0 | 4376423.2292 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 6861810.4368 | 0
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 7452154.4811 | 0
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 20 | 189271.1441 | 3785422.8827
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 292565.9409 | 0
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 20 | 161638.5732 | 3232771.4647
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 80 | 7007.2728 | 560581.8202
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 13870.683 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 1 | 36387.0877 | 36387.0877
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 74850.3464 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 42127.6464 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  |  | m2 |  | 39.9 | 10118.0697 | 403710.981
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 513 | 12500.8899 | 6412956.5193
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  |  | m |  | 57 | 105330.0095 | 6003810.5402
T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 210675.5269 | 210675.5269
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [6 empty] | 199795329.0702
IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 20259176
VALOR CONVENIO | [6 empty] | 199795329.0702
TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 179536153.0702
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B60: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.

## Presupuesto Sopetran
|  | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Contratación directa |  |  |  | Versión 01
Fecha Versión: 17/07/2013
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
0
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 0
Mano de Obra No Calificada
0
0
Subtotal Mano de Obra No Calificada | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Subtotal instalación:
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  |  | m3 |  | 333.6 | 28013.16 | 9345190.176
Excavación en roca a cualquier profundidad |  |  | m3 |  | 3 | 145647.7414 | 436943.2242
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  |  | m3 |  | 247.7 | 23344.3 | 5782383.11
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  |  | m3 |  | 85.9 | 2801.316 | 240633.0444
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  |  | m |  | 260 | 4086.663 | 1062532.38
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 528 | 5108.3287 | 2697197.58
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  |  | m |  | 528 | 4086.663 | 2157758.064
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores |  |  | un |  | 30 | 6715.0125 | 201450.375
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  |  | un |  | 0 | 8953.35 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 30 | 457276.75 | 13718302.5
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  |  | un |  | 41 | 67150.125 | 2753155.125
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 204333.15 | 0
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 30 | 33575.0625 | 1007251.875
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 0 | 33575.0625 | 0
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  |  | un |  | 30 | 11191.6875 | 335750.625
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 3501.645 | 0
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 7003.29 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 4476.6705 | 0
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  |  | m2 |  | 63 | 6811.105 | 429099.615
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 810 | 2593.8111 | 2100987
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  |  | m |  | 90 | 7567.8944 | 681110.5
.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 2593.8111 | 2593.8111
Subtotal suministros: | [6 empty] | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 260 | 36330.7484 | 9445994.583
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 528 | 30578.2366 | 16145308.9228
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  |  | m |  | 528 | 22740.5116 | 12006990.1228
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 30 | 41990.8175 | 1259724.5236
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 78418.2566 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 30 | 3538129.9184 | 106143897.5508
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  |  | un |  | 41 | 694699.7159 | 28482688.352
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 4212417.8126 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  |  | un |  | 0 | 754491.2946 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 5876913.3672 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 908390.9342 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 8224352.3248 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1006996.5387 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 11017910.246 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 1649188.3181 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 15059757.9543 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1942779.4155 | 0
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 19920752.2433 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 2914435.1577 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 25072612.6621 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  |  | un |  | 0 | 3744262.2054 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 6229649.413 | 0
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 6819993.4573 | 0
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 30 | 168199.11 | 5045973.3002
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 271493.9068 | 0
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 30 | 156370.5647 | 4691116.9411
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 6656.0722 | 0
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 13519.4825 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 35754.9266 | 0
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 74218.1854 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 41495.4854 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  |  | m2 |  | 63 | 6957.2646 | 438307.6686
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 810 | 11720.4442 | 9493559.7962
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  |  | m |  | 90 | 104697.2157 | 9422749.4093
T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 210042.7331 | 210042.7331
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [6 empty] | 245738692.9083
IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 30251390
VALOR CONVENIO | [6 empty] | 245738692.9083
TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 215487302.9083
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B61: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.

## Gastos DyM
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI |  |  | Instructivo
VALORES DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN
| CÓDIGO: F-PGC-21 |  | VERSIÓN: 04
AÑO VIGENTE: | 2023
MEMORANDO: | 190-MEM2301-122
Cuatro N.1 Gastos de desplazamiento y manutención por municipio
Municipio | Valor total desplazamiento | Valor total desplazamiento y manutención más de 4 horas sin pernocta | Valor total desplazamiento y manutención con (1) una pernocta*
Amagá | 43000 | 98000 | 153000
Amalfí | 141000 | 196000 | 251000
Andes | 71000 | 126000 | 181000
Angelópolis | 43000 | 98000 | 153000
Angostura | 153000 | 208000 | 263000
Anorí | 108000 | 163000 | 218000
Anzá | 71000 | 126000 | 181000
Armenia mantequilla | 59000 | 114000 | 169000
Barbosa | 77000 | 132000 | NA
Bello | 43000 | 70000 | NA
Belmira | 41000 | 96000 | 151000
Betania | 77000 | 132000 | 187000
Betulia | 75000 | 130000 | 185000
Briceño | 73000 | 128000 | 183000
Buriticá | 71000 | 126000 | 181000
Cáceres | 189000 | 244000 | 299000
Caicedo | 73000 | 128000 | 183000
Caldas | 63000 | 118000 | NA
Campamento | 153000 | 208000 | 263000
Caracolí | 141000 | 196000 | 251000
Caramanta | 115000 | 170000 | 225000
Carolina del Príncipe | 84000 | 139000 | 194000
Caucasia | 204000 | 259000 | 314000
Cisneros | 109000 | 164000 | 219000
Ciudad Bolívar | 77000 | 132000 | 187000
Concordia | 65000 | 120000 | 175000
Copacabana | 44000 | 99000 | NA
Don Matías | 33000 | 88000 | 130000
Ebéjico | 65000 | 120000 | 162000
El Bagre | 253000 | 308000 | 350000 | 55000
Entrerríos | 41000 | 96000 | 138000
Envigado | 43000 | 70000 | NA
Fredonia | 80000 | 135000 | 190000
Girardota | 65000 | 120000 | NA
Gómez Plata | 77000 | 132000 | 187000
Guadalupe | 90000 | 145000 | 200000
Heliconia | 43000 | 98000 | 153000
Hispania | 65000 | 120000 | 175000
Itagüí | 43000 | 70000 | NA
Ituango | 190000 | 164000 | 219000
Jardín | 82000 | 137000 | 192000
Jericó | 90000 | 145000 | 200000
La Estrella | 77000 | 132000 | NA
La Pintada | 65000 | 120000 | 175000
Liborina | 73000 | 128000 | 183000
Maceo | 126000 | 181000 | 236000
Medellín | 29000 | 56000 | NA
Montebello | 42000 | 97000 | 152000
Nechí | 253000 | 308000 | 363000
Olaya | 57000 | 112000 | 167000
Pueblo Rico | 84000 | 139000 | 194000
Puerto Berrío | 77000 | 132000 | 187000
Puerto Nare | 65000 | 120000 | 175000
Remedios | 115000 | 170000 | 225000
Sabanalarga | 90000 | 145000 | 200000
Sabaneta | 49000 | 76000 | NA
Salgar | 65000 | 120000 | 175000
San Andrés de Cuerquia | 51000 | 106000 | 161000
San Jerónimo | 51000 | 106000 | 161000
San José de la Montaña | 115000 | 170000 | 225000
San Pedro de los Milagros | 39000 | 94000 | 149000
Santa Bárbara | 51000 | 106000 | 161000
Santa Fe de Antioquia | 51000 | 98000 | 153000
Santa Rosa de Osos | 43000 | 179000 | 234000
Segovia | 124000 | 106000 | 161000
Sopetrán | 51000 | 106000 | 187000
Támesis | 77000 | 132000 | 288000
Tarazá | 178000 | 233000 | 194000
Tarso | 84000 | 139000 | 159000
Titiribí | 49000 | 104000 | 260000
Toledo | 150000 | 205000 | 276000
Valdivia | 166000 | 221000 | 276000
Valparaíso | 102000 | 157000 | 212000
Vegachí | 80000 | 135000 | 190000
Venecia | 90000 | 145000 | 200000
Yalí | 80000 | 135000 | 190000
Yarumal | 72000 | 127000 | 182000
Yolombó | 59000 | 114000 | 169000
Yondó | 266000 | 321000 | 376000
Zaragoza | 253000 | 308000 | 363000
* Por cada día de pernocta adicional se reconocerán $110.000.
** En caso de reconocer solo gastos de manutención, se contemplará $55.000 por más de 4 horas sin pernocta y $110.000 por cada pernocta. En los casos de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado, se reconocerá el 50 % del valor de la manutención correspondiente a $27.000.
*** En los municipios que se encuentren ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no se autoriza a pernoctar.
Cuatro N.2 Gastos de desplazamiento y manutención por territorial
Territorial | Valor total desplazamiento | Valor total desplazamiento y manutención más de 4 horas sin pernocta | Valor total desplazamiento y manutención con (1) pernocta*
Aburrá Norte | 90000 | 145000 | NA
Aburrá Sur | 70000 | 122000 | 125000
Cartama | 116000 | 171000 | 226000
Citará | 78000 | 130000 | 178000
Hevéxicos | 74000 | 126000 | 184000
Panzenú | 95000 | 146000 | 205000
Tahamíes | 76000 | 129000 | 186000
Zenufaná | 121000 | 176000 | 231000
* Por cada día de pernocta adicional se reconocerán $110.000.
** En caso de reconocer solo gastos de manutención, se contemplará $55.000 por más de 4 horas sin pernocta y $110.000 por cada pernocta. En los casos de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado, se reconocerá el 50 % del valor de la manutención correspondiente a $27.000.
*** En los municipios que se encuentren ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no se autoriza a pernoctar.
Cuatro N.3 Gastos de desplazamiento y manutención general
Valor total desplazamiento | Valor total desplazamiento y manutención más de 4 horas sin pernocta | Valor total desplazamiento y manutención con (1) pernocta*
90000 | 145000 | 200000
* Por cada día de pernocta adicional se reconocerán $110.000.
** En caso de reconocer solo gastos de manutención, se contemplará $55.000 por más de 4 horas sin pernocta y $110.000 por cada pernocta. En los casos de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado, se reconocerá el 50 % del valor de la manutención correspondiente a $27.000.
*** En los municipios que se encuentren ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no se autoriza a pernoctar.
Se sugiere un valor de $30.000 para el trasporte entre municipios basado en el promedio valor de un solo tramo de Medellín al promedio de los municipios.
Note on B5: 2022
Note on B6: 190-MEM2201-77

## Honorarios
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI |  | Instructivo
VALORES DE HONORARIOS (PRESTADORES DE SERVICIOS)
| CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04
AÑO VIGENTE: | 2023
MEMORANDO: | 190-MEM2212-9506
Nivel Académico Requerido | Valor mes Honorarios |  | factor prestacional
Bachiller | 2124000 |  | 1.71
Técnico | 3530000 |  | 1.65
Tecnólogo sin experiencia | 3576000 |  | 1.58
Tecnólogo con experiencia | 4148000 |  | 1.58
Profesional sin experiencia | 4421000 |  | 1.58
Profesional con experiencia | 6502000 |  | 1.58
Coordinador de proyecto | 7800000 |  | 1.58
Nota. El presente valor de los honorarios es el reconocido por la Corporación para la ejecución de sus contratos o convenios, cualquier cambio por parte del ejecutor en la modalidad de contratación de prestación de servicios a laboral será bajo cuenta y riesgo del este último y no podrá trasladar o solidarizar a la Corporación con la carga o gastos adicionales en los cuales incurra.

## Jornal
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | [7 empty] | Instructivo
VALORES DE JORNALES
|  | CÓDIGO: F-PGC-21 |  |  |  | VERSIÓN: 04
AÑO VIGENTE: |  |  | 2023
MEMORANDO: |  |  | 190-MEM2212-9652, 190-MEM2212-9506
SMMLVC: |  |  | 1160000
AUX TRANSPORTE MENSUAL: |  |  | 140000
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL JORNAL POR BASE
Salario base en SMMLV |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3 | 4 | 5
Salario base expresión monetaria |  | 1160000 | 1450000 | 1740000 | 2030000 | 2320000 | 3480000 | 4640000 | 5800000
Total jornal diario a reconocer |  | 66697.8667 | 81999.5556 | 97301.2444 | 112602.9333 | 127904.6222 | 183620.2667 | 244827.0222 | 306033.7778
Ítem | Porcentaje | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
Seguridad Social
Salud (EPS) - Empleador | 8.5% | 98600 | 123250 | 147900 | 172550 | 197200 | 295800 | 394400 | 493000
Pensión - Empleador | 12% | 139200 | 174000 | 208800 | 243600 | 278400 | 417600 | 556800 | 696000
ARL - Riesgo V | 6.96% | 80736 | 100920 | 121104 | 141288 | 161472 | 242208 | 322944 | 403680
Parafiscales
Caja de compensación | 4% | 46400 | 58000 | 69600 | 81200 | 92800 | 139200 | 185600 | 232000
ICBF | 3% | 34800 | 43500 | 52200 | 60900 | 69600 | 104400 | 139200 | 174000
Sena | 2% | 23200 | 29000 | 34800 | 40600 | 46400 | 69600 | 92800 | 116000
Prestaciones sociales
Cesantías | 8.333% | 108333.3333 | 132500 | 156666.6667 | 180833.3333 | 205000 | 290000 | 386666.6667 | 483333.3333
Intereses de cesantías | 12% | 13000 | 15900 | 18800 | 21700 | 24600 | 34800 | 46400 | 58000
Prima de servicios | 8.333% | 108333.3333 | 132500 | 156666.6667 | 180833.3333 | 205000 | 290000 | 386666.6667 | 483333.3333
Vacaciones | 4.167% | 48333.3333 | 60416.6667 | 72500 | 84583.3333 | 96666.6667 | 145000 | 193333.3333 | 241666.6667
Valor mensual prestaciones |  | 700936 | 869986.6667 | 1039037.3333 | 1208088 | 1377138.6667 | 2028608 | 2704810.6667 | 3381013.3333
Total valor mensual |  | 2000936 | 2459986.6667 | 2919037.3333 | 3378088 | 3837138.6667 | 5508608 | 7344810.6667 | 9181013.3333
CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL (Para efectos de planeación)
% factor prestacional |  | 0.72494 | 0.69654 | 0.67761 | 0.66408 | 0.65394 | 0.58293 | 0.58293 | 0.58293
Jornal sin FP |  | 38666.6667 | 48333.3333 | 58000 | 67666.6667 | 77333.3333 | 116000 | 154666.6667 | 193333.3333
Jornal con FP |  | 66697.8667 | 81999.5556 | 97301.2444 | 112602.9333 | 127904.6222 | 183620.2667 | 244827.0222 | 306033.7778
Notas:
Código Sustantivo del Trabajo Artículo 133. Jornal y sueldo: “Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos mayores.”
Independientemente la forma de pago pactada con el trabajador, en ningún caso el trabajador puede devengar un salario inferior al salario mínimo legal establecido, teniendo en cuenta también que los aportes a seguridad social y las acreencias laborales se siguen causando ya que las formas de pago no infieren en el desconocimiento de los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
Pago SS por cada jornal a cargo del trabajador
Salud | 12.5% | 4833.3333 | 6041.6667 | 7250 | 8458.3333 | 9666.6667 | 14500 | 19333.3333 | 24166.6667
Pensión | 16% | 6186.6667 | 7733.3333 | 9280 | 10826.6667 | 12373.3333 | 18560 | 24746.6667 | 30933.3333
ARL | 6.96% | 2691.2 | 3364 | 4036.8 | 4709.6 | 5382.4 | 8073.6 | 10764.8 | 13456
Pago a entidades SS |  | 13711.2 | 17139 | 20566.8 | 23994.6 | 27422.4 | 41133.6 | 54844.8 | 68556
Note on D6: 190-MEM2112-8667
Note on D7: 2022: $1.000.000
Note on D8: 2022: $117.172
Note on G11: Al auxilio de transporte tiene derecho todo trabajador que tenga un sueldo de hasta dos salarios mínimos mensuales (Ley 15 de 1959).
Note on B25: Marcela Buitrago Monsalve: Sobre cesantías