## Hoja1
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2016-11-01
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2019-12-17
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - MATRIZ DE RIESGOS DE OBRA | [20 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ:
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | I | E | O | DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS. | POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA SED | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA DE OBRA. | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO. | MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA INTERVENTORÍA CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SE ELABORARÁ EL ACTA DE VECINDAD DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LAS OBRAS POR PARTE DE LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPECIO PÚBLICO O LA SED) | MENSUALMENTE.
2 | E | E | E | S - O | INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | FEHA DE ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | ESTADISTICA SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTEN AL PERSONAL DE L CONTRATISTA, INTERVENTOR O LA SED, EN EL LUGAR DE LAS OBRAS. | MENSUALMENTE.
3 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL CONSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SED PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MENSUALMENTE.
4 | G | E | E | O | MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED | EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SED | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE TERMINE LAS OBRAS | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
5 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
6 | G | E | E | N | CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS | POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LAS REPARACIONES NECESARIAS EN LAS OBRAS Y ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS POR ESTAS CAUSAS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA OCURRECIA DEL CONDICIÓN CLIMÁTICA O AMBIENTAL. | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICAR COSTOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA U OBRAS NO PREVISTAS SURGIDAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS. | MENSUALMENTE. | RIESGO ALTO
7 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO MEDIO
8 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO BAJO
9 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
10 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
11 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
12 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
13 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
14 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
15 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
16 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
17 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
18 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
19 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
20 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
21 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
22 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
23 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
24 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
25 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
26 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
27 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
28 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
29 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
30 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
31 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
32 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
33 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
34 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
35 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
36 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
37 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
38 | [8 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
7 | E | E | E | O | DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CARENCIA O FALLA DE ALGÚN ASPECTO COMO RECURSO HUMANO, TECNOLÓGICO, LEGAL, VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, SUBCONTRATOS, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, ESCASEZ DE MANO DE OBRA, MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CADA SEDE A INTERVENIR, ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS A TERCEROS, PÉRDIDA DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS, DEMANDAS, EMBARGOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES DEL PERSONAL, CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL EQUIPO DE TRABAJO, FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO. LAS OBRAS PREVISTAS DE CADA SEDE NO AVANZAN O UNAS AVANZAN Y OTRAS NO. | ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. FALTA DE LIQUIDES DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. PRORROGAS DEL CONTRATO LO IMPLICA ADICIONAR EL VALOR DE LA INTERVENTORÍA. | 5 | 5 | 10 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÀ REFORZAR LAS CUADRILLAS EN ARAS DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE CADA SEDE Y DE CADA GRUPO | 5 | 5 | 5 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | FEHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CUANTIFICACIÒN DEL TIEMPO Y VALOR AFECTADO | SEMANALMENTE