## MATRIZ RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia responsable del proceso, Oficina de Contratación de la Dirección Regional | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección | Reclamaciones, inviablidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Acopio de información previa del proyecto completa, disponibldades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección y área financiera de la entidad | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Revisión del anexo No. 7 de la Resolución No. 1-0001 del 02/01/2020 | MENSUAL
9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidades estatales y demas | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
10 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Contratación de la Dirección Regional | 2020-01-27 | 2020-01-29 | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el desarrollo del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Reportar el incumplimeinto a Colombia Compra Eficiente a traves del SECOP II | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Contratación de la Dirección Regional | 2020-01-27 | 2020-01-29 | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Reportar el incumplimeinto a Colombia Compra Eficiente a traves del SECOP II y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Contratación de la Dirección Regional | 2020-01-27 | 2020-01-29 | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista o supervisión | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista o supervisión | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista o supervisión | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres. | SEMANAL
26 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponiblidad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
28 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista o supervisión | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL

## Hoja2
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO