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	Fecha de Solicitud:  06 de diciembre de 2019
	Área de Origen: Planeación

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 166 - 2019
	Fecha de Suscripción:  22 de noviembre de 2019
	Tipo de Contrato:  CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS

	Plazo Inicial: Dos (2) meses.
	Fecha de Inicio:  27 de noviembre de 2019
	Fecha de Terminación: 26 de enero de 2020

	Contratista: Magnum Eventos S.A.S

	Apoyo a la supervisión: Luis Gabriel Ordoñez Cardenas
	Valor Inicial: $ 214.492.550

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	MODIFICACIÓN No. 1

	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	N/A
	Tiempo: N/A
	Modificación No. 1: 

OTRO SI – Modificatorio al Anexo Técnico.

	CDP No.: N/A
	Fecha Terminación Final: N/A
	

	CDP Valor: N/A
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

	Adición Valor
	Prórroga  Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.: N/A
	N/A
	N/A

	Valor: N/A
	
	

	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

	Información general del contrato: 
Objeto: “Prestar los servicios de apoyo logístico y adquisición de elementos durante el “Plan Navidad 2019”, en el marco del proyecto no. 1323 “Santa Fe, territorio seguro.”

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: Dos (2) meses.
Fecha de terminación inicial: 26 de enero de 2020
Multas o sanciones impuestas: No
Estado financiero del contrato:

Valor Total:                                                         $ 214.492.550
Valor ejecutado a 06 de diciembre de 2019        $ 0
Valor Adicional:                                                    $ 0
Valor inicial:                                                         $ 214.492.550
Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

Tomando como referencia que la ejecución del contrato inicio el 27 de noviembre, se hace necesaria la modificación contractual (OTRO SI) al anexo técnico soportado en los siguientes requerimientos:
· Que los comerciantes del sector de San Victorino realizaron una mesa de trabajo con los referentes de la Secretaria Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Santa el 25 de noviembre, donde manifestaron su preocupación por el retraso en el inicio del “Plan Navidad 2019”, toda vez que se presentan graves problemas de invasión del espacio público por parte de vendedores informales, así como problemas de seguridad en el sector como producto de la ausencia de fuerza pública. Adicionalmente, reportan tener reducción en sus ventas de un 60% como consecuencia del paro nacional que inicio el 21 de noviembre. De acuerdo con lo anterior solicitaron a la Alcaldía Local de Santa Fe dar inicio al Plan Navidad lo antes posible y extender su implementación en el sector hasta el 31 de diciembre teniendo en cuenta los retrasos y problemas presentados. (Ver Acta Anexa).
· Que el contratista solicitó a la Alcaldía Local el día 05 de diciembre de 2019 por medio de la plataforma SECOP 2 la autorización para extender la presencia de los Apoyos Logísticos – Grupo 1 hasta el 31 de diciembre atendiendo la solicitud de los comerciantes del Sector de San Victorino de prolongar el plan navidad hasta la fecha mencionada. Así mismo, solicitó poder vincular apoyos logísticos adicionales para que soporten los dispositivos de recuperación y control de uso indebido del espacio público en los sectores de San Victorino y Carrera séptima toda vez que se han presentado varios incidentes con los vendedores informales y población venezolana en algunos puntos críticos. Lo anterior, suponiendo que se extienda el dispositivo de peatonalización del sector de San Victorino hasta el 31 de diciembre, toda vez que hasta esa fecha se usarían 34 de los 40 días contratados para: los Apoyos Logísticos – Grupo 1, el Líder Logístico – Grupo 1 y los Camiones, lo cual equivale a seis (6) días sin ejecutar que representan $ 16.107.000 COP de saldo de acuerdo con los precios ofertados para cada ítem por el contratista. Adicionalmente el contratista manifiesta haber tenido que asumir turnos adicionales para los camiones en horas de la noche, ya que después de acompañar las incautaciones adelantadas por la policía durante el día, en algunas ocasiones (por los horarios) no ha sido posible ingresar los elementos incautados al almacén de la Alcadía y por consiguiente se hace necesario dejar el/los camiones bajo custodia en la bodega; por lo cual solicita autorizar el pago de esos turnos adicionales que se presenten durante la ejecución del contrato, haciendo uso del saldo mencionado previamente.
De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe encuentra viable las solicitudes realizadas y procede a realizar la siguiente modificación contractual – OTRO SI MODIFICATORIO – al Anexo Técnico asociado al contrato 166 de 2019 celebrado con la empresa MAGNUM eventos S.A.S:

· 3.3.1.2 Características generales del evento:
Se amplía el plazo de la peatonalización parcial del sector de San Victorino hasta el 31 de diciembre de 2019.
· 3.3.2 Recurso Humano:
Se autoriza la disposición adicional de hasta 8 apoyos logísticos adicionales con las características descritas en el anexo técnico por un plazo no mayor a 16 días para brindar apoyo a los puntos más críticos (San Victorino y carrera séptima).
· 3.3.3 Recursos Logísticos:
Se autoriza el pago de turnos adicionales para los camiones, cuando sea necesario dejarlos en custodia durante la noche dentro de la Bodega de la Alcaldía Local de Santa Fe por motivo de incautaciones. El total de estos turnos adicionales, no podrá ser superior a catorce 14 (entendiéndose que un (1) turno equivale a (1) camión), cualquier turno extra será responsabilidad económica del contratista. 

APROBACIONES

	

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicitó la aprobación de la Modificación No. 1 del contrato 166 - 2019.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre

Luis Gabriel Ordoñez Cardenas
Firma

ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

Nombre

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES

Firma

Proyectó: Luis Gabriel Ordoñez Cardenas – Profesional de Planeación

Revisó: Andrea Pérez Arismendi – Profesional de Despacho.



*La presente solicitud de modificación contractual, será aprobada por el Supervisor y el Apoyo a la Supervisión, mediante la plataforma transaccional de SECOP II.
GCO-GCL-F040

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.
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