## CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
[6 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 (Incluye equipo de precisión) | m2 | 565.5 | 12270 | 6938685 | MES 1 SEMANA 1: 6938685
1.2 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en taco de madera común,excavación manual en cualquier material, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 448.5 | 22176 | 9945936 | MES 1 SEMANA 1: 9945936
2 | EXCAVACION
2.1 | excavación manual en material heterogéneo de (0-2m) , incluye transporte interno hasta el sitio de acopio. | m3 | 164.5507 | 44309 | 7291079.1817 | MES 1 SEMANA 1: 3645539.5909; MES 1 SEMANA 2: 3645539.5909
3 | ESTRUCTURA
3.1 | Construcción de VIGA DE Fundación de 0,3*0,3 en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m | 431.925 | 71581 | 30917623.425 | MES 1 SEMANA 1: 10305874.475; MES 1 SEMANA 2: 10305874.475; MES 1 SEMANA 3: 10305874.475
3.2 | Construcción de VIGA DE Fundación de 0,25*0,25 en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m | 109.525 | 53410 | 5849730.25 | MES 1 SEMANA 2: 2924865.125; MES 1 SEMANA 3: 2924865.125
3.3 | Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,12 x 0,20 m. en concreto de 21 Mpa,hasta una altura de 2,8m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en tabla común cepillada una cara, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 492.076 | 42834 | 21077583.384 | MES 2 SEMANA 1: 7025861.128; MES 2 SEMANA 2: 7025861.128; MES 2 SEMANA 3: 7025861.128
3.4 | Construcción de COLUMNAS DE 0.12 x 0.20m. en concreto de 21 MPa, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en tabla común cepillada una cara ,desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 364.65 | 42834 | 15619418.1 | MES 1 SEMANA 3: 3904854.525; MES 1 SEMANA 4: 3904854.525; MES 2 SEMANA 1: 3904854.525; MES 2 SEMANA 2: 3904854.525
3.5 | Construcción de VIGA CULATA de 0,10*0,12 en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye Acero Refuerzo. | m | 271.44 | 29554 | 8022137.76 | MES 2 SEMANA 3: 4011068.88; MES 2 SEMANA 4: 4011068.88
3.6 | Suministro, transporte y colocación de CONCRETO CICLÓPEO 21 Mpa para apoyo de viga de fundación 30% piedra | m3 | 30.8457 | 422169 | 13022119.4317 | MES 1 SEMANA 1: 6511059.7159; MES 1 SEMANA 2: 6511059.7159
3.8 | Construcción de cinta de remate para encorozados en cubierta de 0,10*0,15 en mortero 1:4 Incluye el suministro y transporte del mortero, mano de obra, vibrado, formaletas y curado, para elementos de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas. No incluye Acero Refuerzo. Estos elementos deben de quedar con acabado a la vista. | m | 448.5 | 25966 | 11645751 | MES 2 SEMANA 4: 11645751
4 | PISOS
4.1 | Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 MPa. con un espesor de 0.075 m. . Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y colocación de malla electrosoldada D 84, acabado esmaltado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 555.6525 | 76875 | 42715785.9375 | MES 4 SEMANA 4: 21357892.9687; MES 5 SEMANA 1: 21357892.9687
4.2 | Entresuelo en material de préstamo (e=20 cm) | m2 | 555.6525 | 72016 | 40015870.44 | MES 4 SEMANA 3: 20007935.22; MES 4 SEMANA 4: 20007935.22
5 | ACERO DE REFUERZO
5.1 | ACERO REFUERZO. comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento. | kg | 7853.6556 | 8545 | 67109487.2302 | MES 1 SEMANA 1: 9587069.6043; MES 1 SEMANA 2: 9587069.6043; MES 1 SEMANA 3: 9587069.6043; MES 1 SEMANA 4: 9587069.6043; MES 2 SEMANA 1: 9587069.6043; MES 2 SEMANA 2: 9587069.6043; MES 2 SEMANA 3: 9587069.6043
6 | MAMPOSTERÍA
6.1 | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA sobrecimiento en bloque de concreto 0.15x0.20x0.40m, mortero integral de pega 1:4. Incluye impermeabilización, el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega espesor Max=0.02 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 123.981 | 105217 | 13044908.877 | MES 1 SEMANA 4: 4348302.959; MES 2 SEMANA 1: 4348302.959; MES 2 SEMANA 2: 4348302.959
6.2 | CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA en bloque de concreto de 12x20x40 cm, cumpliendo NTC 4026 (ASTM C90)., para diferentes alturas. Incluye el suministro, transporte y colocación del bloque, el mortero de pega tipo S,espesor Max=0.02 m, todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los cortes serán realizados a máquina. | m2 | 1174.0235 | 93567 | 109849856.8245 | MES 2 SEMANA 2: 21969971.3649; MES 2 SEMANA 3: 21969971.3649; MES 2 SEMANA 4: 21969971.3649; MES 3 SEMANA 1: 21969971.3649; MES 3 SEMANA 2: 21969971.3649
7 | REVOQUE, ENCHAPES, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES
7.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 165.88 | 31420 | 5211949.6 | MES 2 SEMANA 3: 744564.2286; MES 2 SEMANA 4: 744564.2286; MES 3 SEMANA 1: 744564.2286; MES 3 SEMANA 2: 744564.2286; MES 3 SEMANA 3: 744564.2286; MES 3 SEMANA 4: 744564.2286; MES 5 SEMANA 1: 744564.2286
7.2 | Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED Y PISO, DE 35 x 35 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes , lechada preparada (boquilla) color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 165.88 | 99559 | 16514846.92 | MES 5 SEMANA 1: 8257423.46; MES 5 SEMANA 2: 8257423.46
8 | CARPINTERÍA METÁLICA
8.1 | Suministro de puerta metálica tipo económica de 0.7x2.10m Cal. 20. Incluye marco, chapa económica, chapa anticorrosiva y pintura blanca de acabado final, bisagras y demás elementos para Un correcto funcionamiento. | Und | 13 | 739187 | 9609431 | MES 3 SEMANA 3: 3203143.6667; MES 3 SEMANA 4: 3203143.6667; MES 4 SEMANA 1: 3203143.6667
8.2 | Suministro de puerta metálica tipo económica de 0.8x2.10m Cal. 20. Incluye marco, chapa económica, chapa anticorrosiva y pintura blanca de acabado final, bisagras y demás elementos para Un correcto funcionamiento. | Und | 13 | 752613 | 9783969 | MES 3 SEMANA 3: 3261323; MES 3 SEMANA 4: 3261323; MES 4 SEMANA 1: 3261323
8.3 | Suministro de puerta metálica tipo económica de 1.0x2.10m Cal. 20. Incluye marco, chapa económica, chapa anticorrosiva y pintura blanca de acabado final, bisagras y demás elementos para Un correcto funcionamiento. | Und | 13 | 774002 | 10062026 | MES 3 SEMANA 3: 3354008.6667; MES 3 SEMANA 4: 3354008.6667; MES 4 SEMANA 1: 3354008.6667
8.4 | Suministro y colocación de ventana de 1.20x.1.20 con Un cuerpo fijo y Uno removible, incluye vidrio, pasadores, además todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | und | 39 | 473318 | 18459402 | MES 3 SEMANA 4: 6153134; MES 4 SEMANA 1: 6153134; MES 4 SEMANA 2: 6153134
8.5 | Canaletas en zinc cal 20, Incluye soportes, embudos de salida, tapas y fijadores, base 0,15, altura menor 0,11 y altura mayor a 0,14 m., con doblez incluido, incluye pintura anticorrosiva adherente y pintura de acabado azul igual a estructura. | m | 161.2 | 144959 | 23367390.8 | MES 4 SEMANA 1: 23367390.8
9 | INSTALACIONES DE REDES HIDROSANITARIAS
9.1 | suministro e instalación de Tubería PVC 1/2" presión, incluye accesorios, limpiador, pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación | ml | 286 | 20222 | 5783492 | MES 4 SEMANA 1: 2891746; MES 4 SEMANA 2: 2891746
9.2 | Red sanitaria de piso para alcantarillado en tubería PVC 2", incluye Fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 104 | 37788 | 3929952 | MES 3 SEMANA 4: 1964976; MES 4 SEMANA 1: 1964976
9.3 | Red sanitaria de piso para alcantarillado en tubería PVC 4", incluye Fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 104 | 56656 | 5892224 | MES 4 SEMANA 1: 5892224
9.4 | Punto sanitario de 2" a 4" | salida | 65 | 98142 | 6379230 | MES 4 SEMANA 1: 6379230
9.7 | Suministro e instalación Rejillas piso en aluminio 2" | Und | 26 | 26206 | 681356 | MES 5 SEMANA 2: 681356
9.8 | TUBERÍA PVC.S Ø 4” Suministro y colocación de bajante PVC-S Ø4" Y colector, incluye accesorios, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. | m | 279.5 | 53721 | 15015019.5 | MES 4 SEMANA 2: 15015019.5
9.9 | Caja de empalme, base fondo cuadrada 0,5 x 0,5 internos, 0,10 de espesor, con cañuelas, profundidad Max 1m ,refuerzo 3/8" cada 0,4. Incluye tapa | und | 13 | 424087 | 5513131 | MES 4 SEMANA 2: 5513131
9.10 | Suministro e instalación de micromedidor de acueducto. Incluye caja metálica estándar, medidor acueducto, excavación, anclaje, llave de contención, llave de corte y demás elementos necesarios para un correcto funcionamiento según planos y especificaciones técnicas | und | 13 | 490564 | 6377332 | MES 4 SEMANA 3: 6377332
9.12 | Suministro y colocacion de llave terminal 1/2 tipo jardin para lavadero incluye accesorios y todos los elementos para su buen funcionamiento. | und | 13 | 57969 | 753597 | MES 4 SEMANA 3: 753597
10 | INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS
10.1 | Salidas incandescentes tipo roseta aplique o en techo, alambrada en 2 No.12 + 1 No.12t en tubería incluye interruptor de control. | Und | 91 | 160087 | 14567917 | MES 4 SEMANA 4: 14567917
10.2 | suministro y montaje de interruptor de control con polo a tierra, 15A, incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, empalme (Conectores) y aparato. | Und | 91 | 165787 | 15086617 | MES 4 SEMANA 4: 15086617
10.3 | Suministro y montaje de salida de toma corriente 120V doble con polo a tierra,15A, incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, empalme (Conectores) y aparato. | Und | 130 | 174509 | 22686170 | MES 4 SEMANA 4: 22686170
10.4 | Suministro y montaje de salida de toma corriente GFCI 120V doble con polo a tierra,15A, incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, empalme (Conectores) y aparato. | Und | 26 | 228039 | 5929014 | MES 4 SEMANA 4: 5929014
10.5 | Suministro y montaje de salida eléctrica para Ventilador incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, N° 12 empalme (Conectores) y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | Und | 39 | 148420 | 5788380 | MES 5 SEMANA 1: 5788380
10.6 | suministro y montaje de breakers | Und | 52 | 51956 | 2701712 | MES 5 SEMANA 1: 2701712
10.7 | suministro y montaje de aterrizaje a tierra | Und | 13 | 362120 | 4707560 | MES 5 SEMANA 1: 4707560
10.8 | Suministro e instalación Tablero de control con Puerta, en pintura horneable, demarcación | Und | 13 | 163948 | 2131324 | MES 5 SEMANA 1: 2131324
11 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA Y BAÑO
11.1 | suministro, transporte e instalación de sanitario línea económica, color blanco, incluye abasto plástico, válvula de regulación plástica y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Und | 13 | 442164 | 5748132 | MES 5 SEMANA 2: 5748132
11.2 | suministro, transporte e instalación de lavamanos línea económica , color blanco, incluye abasto plástico, válvula de regulación plástica y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Und | 13 | 217998 | 2833974 | MES 5 SEMANA 2: 2833974
11.3 | Salida hidráulica. Incluye adaptador macho, accesorios, tubería PVC, pega, limpiador, mortero para resane y demás elementos que garanticen su óptimo funcionamiento. | und | 78 | 49623 | 3870594 | MES 5 SEMANA 2: 3870594
11.4 | suministro e instalación de mesón en acero inoxidable, soportada sobre un murete en mampostería de 15x20x40 cm. Incluye mesón en acero de sobreponer L=1,50m con pozuelo y quemadores incluidos (4), grifería, kit lavaplatos (canastilla, sifón, acoples), rebanco y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. la mampostería y enchape se paga en su respectivo ítem. El mesón va instalado mediante cantoneras al muro en L | Und | 13 | 1124398 | 14617174 | MES 4 SEMANA 1: 14617174
11.5 | Suministro e instalación Lavadero de sobreponer de 0,60m x 0,80m Incluye accesorios- La mampostería se pagará en su respectivo ítem | Und | 13 | 454738 | 5911594 | MES 4 SEMANA 1: 5911594
11.6 | Grifería sencilla para duchas. Comprende el suministro e instalación de gritería sencilla (Una sola agua) referencia Piscis o similar para la ducha. | Und | 13 | 103469 | 1345097 | MES 4 SEMANA 1: 1345097
12 | CUBIERTA
12.1 | Cubierta en teja arquitectónica galvanizada Cal 30 de 0.73 x 3.05, con apoyos en perfilería metálica de 3"x1.1/2"x6m cal 18, incluye pintura acabado de la estructura metálica, apoyos cada 1,20m, caballetes, aleros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m2 | 687.141 | 118155 | 81189144.855 | MES 3 SEMANA 2: 27063048.285; MES 3 SEMANA 3: 27063048.285; MES 3 SEMANA 4: 27063048.285
12.2 | Fijada y adosada de estructura metálica para cubierta de teja arquitectónica con apoyos en perfilería metálica de 3"x1.1/2"x 6 m, incluye soldada de los perfiles y acordonada en ambos lados de los 6 aleros frontales y posteriores, asegurada en 23 puntos con barras de acero de 1/2" embebida sobre elementos en concreto, también incluye la colocación de tapa metálica sobre Perfil metálico de 100x100x2.5mm x 6m cal 21 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 654.42 | 18540 | 12132946.8 | MES 3 SEMANA 2: 4044315.6; MES 3 SEMANA 3: 4044315.6; MES 3 SEMANA 4: 4044315.6
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 747647672.3167
ALCANTARILLADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión | dia | 2 | 943590 | 1887180 | MES 1 SEMANA 2: 943590; MES 1 SEMANA 3: 943590
2 | EXCAVACION Y DEMOLICIONES
2.1 | Excavación en material común de 0-2m. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 197.52 | 32616 | 6442312.32 | MES 1 SEMANA 3: 6442312.32
3 | LLENOS
3.1 | Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 90%. | m3 | 148.8 | 99782 | 14847561.6 | MES 1 SEMANA 4: 7423780.8; MES 2 SEMANA 1: 7423780.8
3.2 | sumistro,transporte e instalacion de material de atraque(arena) | m3 | 37.2 | 88938 | 3308493.6 | MES 1 SEMANA 3: 1102831.2; MES 1 SEMANA 4: 1102831.2; MES 2 SEMANA 1: 1102831.2
4 | TUBERIA
4.1 | Suministro,transporte e instalacion de tuberia PVC NOVAFORT 8" | ml | 124 | 102580 | 12719920 | MES 1 SEMANA 3: 4239973.3333; MES 1 SEMANA 4: 4239973.3333; MES 2 SEMANA 1: 4239973.3333
4.2 | sumistro,transporte e instalacion de Silla tee de 8" x 4" | und | 9 | 186982 | 1682838 | MES 1 SEMANA 3: 560946; MES 1 SEMANA 4: 560946; MES 2 SEMANA 1: 560946
4.3 | suministro, transporte e instalacion de tuberia sanitaria PVC 4", incluye accesorio,pega PVC, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ml | 27 | 66880 | 1805760 | MES 1 SEMANA 3: 601920; MES 1 SEMANA 4: 601920; MES 2 SEMANA 1: 601920
5 | CONCRETOS
5.2 | Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en concreto de 3000 psi | und | 3 | 592095 | 1776285 | MES 2 SEMANA 2: 1776285
5.3 | Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto deconcreto de 3000 psi | ml | 3.6 | 764534 | 2752322.4 | MES 2 SEMANA 2: 2752322.4
5.5 | Tapa en concreto reforzado de 3000 psi par cámara de inspección d = 0,60 m, incluye aro base y aro tapa | und | 3 | 746164 | 2238492 | MES 2 SEMANA 2: 2238492
5.6 | Losa superior en concreto reforzado, vaciadas en sitio y tener un espesor mínimo de 0,125 m para los cilindros con diámetro interior de 1,2 | und | 3 | 609682 | 1829046 | MES 2 SEMANA 2: 1829046
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL
6.1 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias entre 1km y 18km medidos a partir de 100 m. Material suelto | m3/km | 4977.5 | 2800 | 13937000 | MES 1 SEMANA 4: 13937000
6.2 | Transporte de material suelto (prestamo, sub-base) para distancias entre 0 km y 18 km medidos a partir de 100 m. | m3/km | 3481.92 | 2800 | 9749376 | MES 1 SEMANA 4: 9749376
74976586.92
ACUEDUCTO
1.1 | Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión | dia | 1 | 943590 | 943590 | MES 2 SEMANA 3: 943590
2 | EXCAVACION Y DEMOLICIONES
2.1 | Excavación en material común de 0-2m. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 62 | 32616 | 2022192 | MES 2 SEMANA 3: 2022192
3 | LLENOS
3.1 | Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 90%.. | m3 | 55.8 | 99782 | 5567835.6 | MES 2 SEMANA 4: 5567835.6
3.2 | sumistro,transporte e instalacion de materia de atraque(arena) | m3 | 6.2 | 88938 | 551415.6 | MES 2 SEMANA 4: 551415.6
7 | TUBERIA ACUEDUCTO
7.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC 1" RDE 21 unión mecánica | ml | 124 | 26769 | 3319356 | MES 2 SEMANA 4: 3319356
7.2 | Suministro , transporte e instalación de Acometida PVC 1/2", incluye T, reducción de 1" a 1/2", unión y todo lo necesario para su correcta instalación | und | 9 | 37007 | 333063 | MES 2 SEMANA 4: 333063
7.3 | Suministro, transporte e instalación de válvula de 1" sello elástico, Vástago no ascendente, junta rápida . | und | 1 | 277954 | 277954 | MES 2 SEMANA 4: 277954
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL
6.1 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias entre 1km y 18km medidos a partir de 100 m. Material suelto | m3/km | 1562.4 | 2800 | 4374720 | MES 2 SEMANA 3: 4374720
6.2 | Transporte de material suelto (prestamo, sub-base) para distancias entre 0 km y 18 km medidos a partir de 100 m. | m3/km | 1305.72 | 2800 | 3656016 | MES 2 SEMANA 3: 3656016
21046142.2
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 843670401.4367 | MES 1 SEMANA 1: 176922453.9014; MES 2 SEMANA 1: 196983777.4101; MES 3 SEMANA 1: 167995351.9658; MES 4 SEMANA 1: 234688482.0421; MES 5 SEMANA 1: 67080336.1173
% ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 26.92% | 227116072.0668 | MES 1 SEMANA 1: 47627524.5903; MES 2 SEMANA 1: 53028032.8788; MES 3 SEMANA 1: 45224348.7492; MES 4 SEMANA 1: 63178139.3657; MES 5 SEMANA 1: 18058026.4828
% IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0 | MES 1 SEMANA 1: 0; MES 2 SEMANA 1: 0; MES 3 SEMANA 1: 0; MES 4 SEMANA 1: 0; MES 5 SEMANA 1: 0
% UTILIDADES |  |  |  | 5% | 42183520.0718 | MES 1 SEMANA 1: 8846122.6951; MES 2 SEMANA 1: 9849188.8705; MES 3 SEMANA 1: 8399767.5983; MES 4 SEMANA 1: 11734424.1021; MES 5 SEMANA 1: 3354016.8059
VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 1112969993.5753 | MES 1 SEMANA 1: 233396101.1867; MES 2 SEMANA 1: 259860999.1594; MES 3 SEMANA 1: 221619468.3132; MES 4 SEMANA 1: 309601045.5099; MES 5 SEMANA 1: 88492379.406
PMSA |  |  |  |  | 4131750
INTERVENTORIA |  |  |  | 6.994% | 77838022.2677
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1194939765.843
ING. HENRY TOBAR
BANCO DE PROYECTOS
M.P. 52202238138NRÑ