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	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SGSST-F23

VERSION: 002
FECHA:12/09/2022

	
	ACTA DE REUNION                                   
	



	ACTA DE REUNIÓN

	Concepto:
Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al ciudadano del centro de gestión de mercados logística y tecnologías de la información

	Acta No:    009

	Contrato N: C01 PCCNTR.5307477

	Fecha:   01 diciembre 2023


	Lugar: Sena CGMLTI   Calle 52 13 – 65 
	Hora inicio:   11:30 am           
Hora Fin:       02:00 M


	ORDEN DEL DIA

	1
	Lectura del acta anterior 

	2
	Personal contractual vs personal actual

	3
	Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado

	4
	Novedades SST

	5
	Novedad ambiental

	6
	Temas técnicos a resolver

	7
	Plan de trabajo siguiente semana

	8
	Otros


	DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	Se da inicio al comité técnico por las dos partes SENA CGMLTI y CONSORCIO SEGAC.
Comentarios relevantes

1. Se socializa presentación por parte del consorcio SEGAC 
2. Se tratan temas del acta anterior.
3. La entidad socializa observaciones de obra en los diferentes espacios intervenidos.
4. Se manifiesta preocupaciones en cuanto al tiempo de ejecución de obra, el contratista contempla que las actividades de obra se culminaran el día 13 de diciembre y los ajustes de entrega a satisfacción se realizaran en los 10 días siguientes, razón por la cual se contemplara la posibilidad de prorrogar el contrato hasta el final de mes.
5. Se socializan actividades complementarias en atención al ciudadano y baños de camerinos, puerta de entrada principal y muebles en camerinos.
6. La Entidad solicita darle celeridad a la entrega de espacios intervenidos para poner estos baños en funcionamiento y ver el comportamiento ante la solicitud de los usuarios, y poder identificar las observaciones de obra a que haya lugar y poder dar solución en el tiempo contractual.
7. Se analiza la posibilidad de balancear el presupuesto con mayores cantidades de obra con respecto al ítem contractual para la instalación de la puerta de ingreso principal.
Acciones acordadas:
1. EL contratista realizara recorrido de obra con representantes de la entidad contratante y la supervisión, con el objetivo de identificar las diferentes observaciones de obra y acabados, y esta manera generar un plan de trabajo subsanando estas observaciones en el menor tiempo posible.
2. El componente Ambiental de la entidad generara respuesta a la solicitud del contratista la aprobación del retiro de RCD para el día 02 de diciembre.   
3. La entidad generara documento definiendo la ejecución de actividades no previstas generadas por el contratista

4. La entidad estudiara la posibilidad de generar una prórroga al contrato en aras de realizar entregas a satisfacción cada uno de los espacios.
    Se anexa presentación de información del proyecto y asistencia.
PROXIMA REUNION

FECHA

    Diciembre 2023
HORA

09:00 AM a 10:00 AM


	Observaciones.




AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS.

 Carrera 27 N° 26 – 16 Sur Local 2    Cel: 3124176668 - 3146728359 

Email: agac.sing@gmail.com
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