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	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SGSST-F23

VERSION: 002
FECHA:12/09/2022

	
	ACTA DE REUNION                                   
	



	ACTA DE REUNIÓN

	Concepto:
Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al ciudadano del centro de gestión de mercados logística y tecnologías de la información

	Acta No:    010

	Contrato N: C01 PCCNTR.5307477

	Fecha:   07 diciembre 2023


	Lugar: Sena CGMLTI   Calle 52 13 – 65 
	Hora inicio:   12:10 PM           
Hora Fin:       01:30 PM


	ORDEN DEL DIA

	1
	Lectura del acta anterior 

	2
	Personal contractual vs personal actual

	3
	Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado

	4
	Novedades SST

	5
	Novedad ambiental

	6
	Temas técnicos a resolver

	7
	Plan de trabajo siguiente semana

	8
	Otros


	DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	Se da inicio al comité técnico por las dos partes SENA CGMLTI y CONSORCIO SEGAC.
Comentarios relevantes

1. Se socializa presentación por parte del consorcio SEGAC 
2. Se tratan temas del acta anterior.
3. La entidad socializa observaciones de obra en los diferentes espacios intervenidos.
4. La entidad manifiesta preocupación por la reiteración de observaciones, debido a que se generan retrocesos en obra y se dificulta la entrega a satisfacción. 
5. La entidad solicita realizar intervención total al baño del 201, el contratista manifiesta que eso no se había conciliado, se analizara el tema teniendo en cuenta los tiempos contractuales.
6. Se socializan las observaciones de los diferentes espacios, se determina que lo más delicado y critico son las divisiones de vidrio que faltan por llegar a la obra.
7. El contratista propone realizar recorrido de obra el día 14 de diciembre generando un acta que se subsane lo antes posible y generar el recibo a satisfacción de cada espacio
8. Se socializa las observaciones de seguridad en cuanto a la instalación de puerta automática de Atención al Ciudadano
9. La entidad autoriza el armado de los puestos de trabajo y las divisiones de Atención al ciudadano, trabajando con los muebles existentes

10. La entidad debe entregar diseño de películas Sand Blasting para la puerta automática de Atención al Ciudadano y las puertas de vidrio. 
11. La entidad estudiará la posibilidad de ejecutar el ítem de suministro e instalación de la puerta de entrada principal a la Institución.
Acciones acordadas:
1. EL contratista realizara recorrido de obra con representantes de la entidad contratante y la supervisión, con el objetivo de identificar las diferentes observaciones de obra, acabados, y hacer entrega formal de cada espacio.
2. La entidad y la supervisión deben entregar el diseño aprobado para la película Sand Blasting de las diferentes puertas por instalar, por parte del contratista 
3. La entidad generara documento definiendo la ejecución de actividades no previstas generadas por el contratista

4. La entidad estudiara la posibilidad de generar una prórroga al contrato en aras de realizar entregas a satisfacción cada uno de los espacios.
    Se anexa presentación de información del proyecto y asistencia.
PROXIMA REUNION

FECHA

   19 diciembre 2023
HORA

09:00 AM a 10:00 AM


	Observaciones.




AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS.

 Carrera 27 N° 26 – 16 Sur Local 2    Cel: 3124176668 - 3146728359 

Email: agac.sing@gmail.com
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