## back bone
Impacto
|  | Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
|  | CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RIESGOS QUE IMPLICA PARA LA URT EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL Dado que la Ley 1448 de 2011, creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, con el objetivo principal de servir de instrumento para la restitución de tierras de los despojados, se hace necesario llevar a cabo el presente proceso contractual, pues el mismo permitirá el adecuado funcionamiento de la URT, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la UNIDAD. No llevar a cabo el presente proceso puede implicar el funcionamiento deficiente de la UNIDAD. RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene: “ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En este mismo sentido, el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, señala los requisitos que deben ser incorporados al pliego de condiciones, en particular, el numeral 8 señala: "Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes contratantes." Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener el escenario y las herramientas de medición de los riesgos. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos en dos categorías VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO Los riesgos de que trata esta valoración son los derivados de eventos previsibles, que razonablemente deben ser tenidos en cuenta al preparar una oferta y por tratar el tema de eventuales desequilibrios económicos, orbitan alrededor del precio del contrato que se suscribe. El valor de la utilidad para el CONTRATISTA que resulte seleccionado en el presente proceso de selección, se concreta en sus propios cálculos, estimaciones y dimensión que él haga del alcance de su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben considerar todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la industria y mercado, materia objeto de contratación indiquen, en forma responsable y cuidadosa, que deben ser observados para que su oferta sea suficiente. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo, tasadas con base en el comportamiento previsible de las variables que debe estimar para formular su propuesta económica. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los pliegos y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la administración, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. TIPIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que en desarrollo del proceso contractual se surtan con ocasión de la distribución de riesgos. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. El tratamiento sugerido, permitirá revisar las condiciones necesarias para restablecer el equilibrio contractual.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir ) | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | A quien se le asigna? | % Asignación
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del equipo de trabajo destinado al acompañamiento integral para la atención de cada beneficiario participante de la ruta de intervención del programa de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras, así como en los procesos de fomento socio empresarial y ejecutar las actividades que en materia de acceso a mercados sean requeridas por la UNIDAD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Idoneidad del equipo de trabajo destinado a la acompañamiento integral para la atención de cada beneficiario participante de la ruta de intervención del programa de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras, así como en los procesos de fomento socio empresarial y ejecutar las actividades que en materia de acceso a mercados sean requeridas por la UNIDAD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Debida identificación y adecuada presentación del personal destinado a la ejecución del contrato. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la UNIDAD o que provenga de la labor realizada por el contratista. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Seguridad y correcta manipulación de la información sensible a la que acceda el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Información incorrecta suministrada por el contratista o indebido análisis de la información por parte del contratista | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 100%
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Información incorrecta suministrada por la UNIDAD | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100%
7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez por parte del Contratista durante la ejecución del contrato. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Alto | Contratista | 100%
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Colusión que tenga lugar entre el contratista y los beneficiarios de los proyectos productivos con el fin de apropiarse de los recursos destinados a la financiación de dichos proyectos o aprovecharse indebidamente de dicha financiación. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 100%
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Disponer y garantizar el desplazamiento oportuno del personal propio o contratado por contratista para desarrollar las actividades asociadas al objeto del contrato | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 100%
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Indebida interferencia en la administración o destinación de los recursos del incentivo entregado a los beneficiarios del programa | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 100%
11 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Accidentes laborales de personal propio o vinculado al contratista | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Pago oportuno de las salarios y demás prestaciones de los trabajadores vinculados al contratista. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
13 | General | Externo | Selección / Ejecución | Económico | Indebida o incorrecta estimación de precios o costos, esto es que los costos ofrecidos son bajos en relación con los precios del mercado. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 100%
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de subcontratistas o cuando el personal del contratista incumple sus obligaciones contractuales | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | 100%
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de la asistencia técnica integral, así como en la demás actividades asociadas al objeto del contrato | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
17 | General | Interno | Ejecución | Económico | Mayores costos por cambios en la remuneración de las personas que desarrollan las labores del contrato. Así como mayores costos asociados a la ejecución contractual. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | 100%
18 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación política sistema de gobierno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | UNIDAD | 100%
19 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 2 | 3 | 5 | Alto | Entidad Contratante | 100%
20 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista / Entidad Contratante | 50% / 50%