## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del Tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciadad | Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Riesgo ocasionado por cambios en la normativa durante la ejecución del contrato | Posible atraso en la ejecución del contrato | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Revisión y seguimiento constante a la normatividad | 2-Improbable | 1-Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI, afecta el plazo de ejecución | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Revisión y seguimiento constante a la normatividad | MENSUAL | PRESENTACION DE INFORMES
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Riesgo ocasionado por el no pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado para el cumplimiento del objeto | Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Supervision adecuada al cumplimiengto de las obligaciones a cargo del contratista | 1-Raro | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI, afecta el plazo de ejecución | CONTRATANTE | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Visitas al lugar de ejecucion para efectos de determinar el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones a cargo del contratista, incluida aquella que refiere el presente riesgo. | MENSUAL | REUNIONES /COMITES
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Riesgo ocasionado por la variación del IPC que pueda incidir en el presupuesto oficial de cada vigencia | Incumplimiento de las obligaciones pactadas o variación del presupuesto oficial | 5-Casi Cierto | 3-Moderado | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Requerimientos, seguimiento y control a las obligaciones pactadas. | 4-Probble | 2-Menor | 6 | Riesgo Alto | SI, afecta la ejecución del contrato | CONTRATANTE | Acta de Inicio del contrato | Acta de Terminación y Liquidación del Contrato | Seguimiento del supervisor a las obligaciones pactadas | SEMANAL | REUNIONES /COMITES
GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero
Proyectó: Fernanda Yeannette Rodríguez Albino - Profesional Especializado DAF-FC
Revisó: Julio Cesar Franco Vargas-Asesor Juridico externo DAF

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9