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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 048-2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NOCAIMA Y FUNDACION AMBIENTAL PARA EL MUNDO VERDE 

TÉRMINOS Y CLAUSULADO DEL CONTRATO PUBLICADO EN EL SECOP II

	[bookmark: _Hlk92781460]TIPO DE CONTRATO:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE NOCAIMA-CUNDINAMARCA

	OBJETO DEL CONTRATO:
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACION, ELABORACION Y APROBACION DEL DOCUMENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2024-2027 DE LA ALCALDIA DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

	[bookmark: RANGE!A6][bookmark: _Hlk148537035]CONTRATISTA:
	FUNDACION AMBIENTAL PARA EL MUNDO VERDE 

	IDENTIFICACION:
	900.903.209-2

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	Hasta el 30 de Junio de 2024

	REPRESENTANTE LEGAL:
	ANGIE MILENA MENDEZ GIL

	IDENTIFICACIÓN:
	1.023.866.910 de Bogotá dc.

	VALOR DEL CONTRATO:
	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)



[bookmark: _Hlk156315109][bookmark: _Hlk157452556]Entre los suscritos,  WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.578.363 de Madrid Cundinamarca, actuando en nombre y representación del Municipio de Nocaima-Cundinamarca, en su calidad Alcalde Municipal como consta en el acta de posesión de fecha 31 de Diciembre de 2023 entidad territorial del orden municipal, con NIT 899.999.718-9, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra, el FUNDACION AMBIENTAL PARA EL MUNDO VERDE, identificado con NIT 900.903.209-2, representado legalmente por ANGIE MILENA MENDEZ GIL, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.023.866.910 de Bogotá Dc, mayor de edad, y quien para efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y previa las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que  de conformidad con las justificaciones, consideraciones y demás condiciones  estipuladas en el estudio previo desarrollado por la Secretaria de planeación y desarrollo municipal, el cual hace parte integral del presente contrato. 2.) Que para atender los riesgos naturales a los que se encuentra enfrentado el municipio de Nocaima, se hace necesaria la contratación a través del cuerpo de bomberos voluntario de Nocaima como entidad idónea legal y técnicamente para le ejecución del objeto contractual requerido por la administración municipal.3) Que no existe dentro de la planta de personal  un perfil como el que se requiere, que desempeñe las actividades por un término específico, por tal razón no pueden ser atendidas por personal de planta de la Entidad, por lo cual se expidió el certificado de Inexistencia de personal por parte del Secretaria Financiera y Administrativa. 4) Que revisado el presupuesto de la presente vigencia se puede establecer que existen recursos en el presupuesto del municipio para cubrir el gasto que ocasione el futuro contrato. Igualmente, el servicio que se pretende contratar se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones elaborado conforme al artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 para la vigencia 2024. 5) Que EL CONTRATISTA presentó propuesta a la Administración Municipal, la cual fue encontrada viable, por cumplir con las exigencias de la entidad, en lo que respecta a la capacidad jurídica, idoneidad y experiencia, como se evidencia en el certificado de Idoneidad Expedido, además las partes acuerdan acreditar los demás requisitos necesarios para la suscripción del contrato. Por lo anterior, el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACION, ELABORACION Y APROBACION DEL DOCUMENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2024-2027 DE LA ALCALDIA DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.  CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato es de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000) incluidos impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados. FORMA DE PAGO CUATRO (4) PAGOS parciales por la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($13.750.000); Se exigirá la presentación de informe de actividades adelantadas y certificado de cumplimiento a satisfacción, así i) Informe de actividades debidamente firmado por el contratista con los soportes de las actividades realizadas. ii) Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. iii) Planilla de seguridad social del mes vencido como independiente de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. iv) Cuenta de cobro o Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del objeto contractual, adquiere las siguientes obligaciones generales: 

1. Dar cumplimiento a los requerimientos del supervisor.

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.

3. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la supervisión, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software).

4. En el evento que, para la prestación del servicio, la Entidad le suministre al Contratista equipos tecnológicos, no instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la supervisión, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de estos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.

5. Registrarse en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y presentar la constancia de dicho trámite ante el supervisor del contrato.

6. El contratista debe cumplir en su totalidad con las normas del sistema general de riesgos laborales.

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: En desarrollo del objeto contractual, LA CONTRATISTA se compromete a desarrollar las siguientes actividades: 


1. [bookmark: _Hlk157452625]PRIMERA FASE: ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
0. Apoyo en la Identificación de los recursos disponibles.
0. Apoyo en la Elaboración del documento con orientaciones.
0. Apoyo en la Inducción y sostenibilidad.

1. SEGUNDA FASE: FORMULAR LA PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN 
0. Apoyo en la Elaboración del diagnostico
0. Apoyo en la Construcción de la visión 
0. Apoyo en la definición de la visión 
0. Apoyo en la definición de la estructura del plan 
0. Apoyo en la Formulación de objetivos 
0. Apoyo en la definición de estrategias 
0. Apoyo en la Identificación preliminar de programas, subprogramas y proyectos
0. Apoyo en la estimación de costos
0. Apoyo en la definición de programas, subprogramas y proyectos
0. Apoyo en la definición de metas e indicadores
0. Apoyo en la definición de cambios institucionales para garantizar el cumplimiento del plan.

1. TERCERA FASE: ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES
1. Apoyo en el Plan plurianual de inversiones (sustentado en la planificación financiera y el marco fiscal de mediano plazo actualizados).
1. Apoyo en la armonización del POAI del primer año con la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027.
1. Apoyo en la Elaboración del Plan Plurianual de Inversiones con base en la estructura definida en el plan, en el cual se asignen recursos para el logro de las metas.

1. CUARTA FASE: ELABORAR LA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO
2. Apoyo en la presentación del plan de Desarrollo al consejo de gobierno y convocar, conformar y formalizar el Consejo Territorial de Planeación.
2. Apoyo en la presentación del plan de Desarrollo al consejo Territorial de Planeación (CTP) con copia al consejo municipal.
2. Apoyo en la Presentación del plan de Desarrollo a la Corporación Autónoma Regional (CAR)
2.  Apoyo a la Presentación del Plan al Consejo Municipal.


1. QUINTA FASE: APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO 
3. Apoyo a la socialización del Proyecto-Plan al Consejo de Gobierno.
3. Apoyo a la Convocatoria, conformación y formalización del Consejo Territorial de Planeación.
3. Apoyo en la concertación de los documentos de las mesas de trabajo con actores invitados y consultados.
3. Apoyo en la presentación al concejo y aprobación.

1. Las demás de acuerdo con la naturaleza del objeto contratado, sean requeridas para la aprobación en condiciones de integralidad legal, técnica y financiera del plan de desarrollo del municipio de Nocaima

CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En cumplimiento del presente contrato son obligaciones de EL MUNICIPIO CONTRATANTE las siguientes:

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. A través de los Supervisores se liquidará de forma mensual y anticipada el pago de aportes ARL correspondientes a los riesgos IV y V.

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución se pacta hasta el  30 de Junio de 2024 a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA SÉPTIMA: - VIGENCIA: La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS: Por la naturaleza del contrato, sus características, cuantía, y forma de pago, la entidad con fundamento en el artículo 7 inciso 5º de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, considera que no es necesario exigir garantía de cobertura de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato a celebrar. CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de los valores a que se compromete EL CONTRATANTE se efectuará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedida por la Secretaría financiera y administrativa, descrita a continuación: 

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No
	76
	FECHA:
	18 DE ENERO DE 2024

	CÓDIGO
	NOMBRE CODIGO
	RECURSO
	DESCRIPCION RECURSO
	VALOR

	2.3.2.02.02.008.16.M087
	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
	098
1.2.3.1.14
	Recursos de balance ingresos corrientes y de libre destinación
	$55.000.000

	VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	$55.000.000



[bookmark: _Hlk92781127]CLAUSULA DECIMA. - SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE Supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato a través de la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL o quien haga sus veces; quien deberá acatar las obligaciones establecidas en la ley y en los estudios previos que dieron origen al presente contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN, ADICIÓN y PRORROGA DE MUTUO ACUERDO: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado y/o prorrogado de común acuerdo por las partes, el cual debe hacerse por escrito, previa solicitud motivada de alguna de las partes y debidamente justificada y autorizada por el supervisor o interventor del contrato. Además, contar con el visto bueno del alcalde Municipal. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. – SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para efectos del término de duración se compute el tiempo que dure la suspensión, siendo obligación de LA CONTRATISTA realizar las ampliaciones a las garantías de acuerdo con el acta suscrita, en caso de haberse solicitado. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: En virtud del artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATANTE podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes e interpretar, modificar o terminar de manera unilateral el contrato, cuando advierta algunas de las circunstancias contempladas en la ley, lo cual se hará en la forma y términos legales y reglamentarios vigentes. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CADUCIDAD: EL CONTRATANTE de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, podrá declarar la caducidad del contrato, cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, lo cual ha de hacerse por medio de acto administrativo debidamente motivado, en el que se dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones por parte de LA CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá imponer multas  equivalentes hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, salvo fuerza mayor o caso fortuito, sin que en total se supere el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y de acuerdo con el Informe que al respecto presente el supervisor del contrato y sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento total o parcial. Esto de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 LA CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE para que en caso de que se llegare a imponer la multa, ésta pueda ser cobrada de los saldos no cancelados a LA CONTRATISTA con ocasión del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -  PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, una vez se realicé el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 suma que podrá ser descontada de los saldos a favor de LA CONTRATISTA si los hubiere o por cualquier otro medio legal. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. -  INDEMNIDAD: LA CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegaré a sobrevenir alguna actuará conforme lo prevé el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: LA CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto de este a persona alguna, sin consentimiento previo y escrito de EL CONTRATANTE. CLAUSULA VIGÉSIMA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Puesto que LA CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a EL CONTRATANTE, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre LA CONTRATISTA y EL CONTRATANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.  Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada en forma individual o conjunta por las partes. Si en la fecha prevista para la conciliación, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - GASTOS E IMPUESTOS: LA CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto de la suscripción y ejecución del contrato, en cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables, que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente, cuyo valor será deducido por EL CONTRATANTE al momento del pago. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PUBLICACIÓN: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 el presente contrato debe ser publicado en el SECOP. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DECLARACIONES DE La CONTRATISTA: LA CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE NOCAIMA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN: En virtud del artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato no será objeto de liquidación. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN El presente Contrato se perfecciona con la firma de este por los contratantes.  Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía cuando se hayan pactado, la existencia de las disponibilidades presupuestales y el registro correspondiente, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. Así mismo LA CONTRATISTA deberá suscribir el acta de inicio.  CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato el domicilio contractual será el Municipio de NOCAIMA Cundinamarca. CLAUSULA TRIGÉSIMA - DOCUMENTOS: Quedan incorporados y son parte integral de este contrato todos los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales que se expidan en desarrollo de la contratación que originó el presente contrato y en la ejecución del negocio jurídico, entre otros los siguientes: Los estudios previos, y demás documentos publicados en SECOP II y demás documentos que se originen durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - FIRMA DEL CONTRATO ELECTRÓNICO: las partes aceptan de común acuerdo suscribir el contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria. TRIGESIMA SEGUNDA.-  DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija como domicilio el Municipio de Nocaima - Cundinamarca.   
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