## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | VERSIÓN |  | 03
[12 empty] | PÁGINA |  | 1 de 1
|  |  |  | FORMATO |  | MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS) | [5 empty] | FECHA DE VIGENCIA |  | ´06/09/2023
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | “Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar el fortalecimiento de la Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa en marco del artículo 312 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 36000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Barranquilla, Atlántico
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 360000 |  |  |  | 1800000 | 5400000 | 10800000 |  | 11160000
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | E | E | O | El objeto del contrato no identifica ni determine un alcance concreto y real para atender la necesidad de la Entidad |  |  |  | La no satisfacción de la necesidad |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista
2 | G | E | E | O | Inadecuada identificación de las obligaciones contractuales descritas en el estudio previo |  |  |  | El no cumplimiento del objeto contractual, o afectación de las Metas de la institución |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Ministerio del Interior y Contratista
3 | G | E | E | O | Escogencia inadecuada del contratista, debido a una falta de capacidad jurídica o de conocimientos técnicos relacionados con el objeto del contrato, que le permita una adecuada ejecución contractual |  |  |  | La no satisfacción de la necesidad o suspensión o terminación anticipada del contrato |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Alto | Ministerio del Interior y Contratista
4 | G | E | E | O | El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto |  |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato, pudiéndose afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con la celebración del contrato |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Ministerio del Interior y Contratista
5 | G | E | E | O | Demora en la constitución de las garantías |  |  |  | Se retrasa el inicio de ejecución contractual |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Ministerio del Interior y Contratista
6 | G | E | E | O | Cambios normativos relacionados con el COVID 19 |  |  |  | Imposibilidad de realizar las reuniones u actividades planteadas para la correcta ejecución contractual |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Ministerio del Interior y Contratista
| Clase: General (G) |  |  |  |  | Etapa: Ejecución (E)
| Fuente: Externo (E) Interno (I) |  |  |  |  | Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Estructuración de estudios previos técnicos que permitan identificar un objeto contractual claro y cumplible, que sean coherentes con el Plan de Acción de la entidad y las metas de la dependencia | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | El Jefe(a) de la dependencia solicitante y el Jefe(a) Oficina de Planeación |  | Etapa Precontractual | Antes de la suscripción del contrato | Verificación de la normatividad existente, metas de la dependencia y Plan de acción de la Entidad |  | Mensual, o a solicitud del ordenador del gasto
2 | Verificación de la dependencia solicitante de que las obligaciones contractuales están en consonancia con las metas previstas por la dependencia. Igualmente en la etapa de ejecución el supervisor deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sugerir los ajustes que se requieran | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | El Jefe(a) de la dependencia solicitante, Supervisor del contrato |  | Etapa Precontractual | Continuo | Actas de reunión o correos institucionales entre el futuro conveniente donde se identifiquen las necesidades del objeto a convenir. El monitoreo se realiza a través de informes de la dependencia. Actas de capacitación o constancias del mismo |  | Mensual, o a solicitud de el ordenador del gasto o del Subdirector(a) de Gestión Contractual
3 | Análisis de la capacidad del contratista que le permita la adecuada ejecución contractual | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | El Jefe de la dependencia solicitante y la Subdirección de Gestión Contractual |  | Etapa Precontractual | Antes de la suscripción del contrato | Se solicita los documentos de constitución al conviniente y se incluyen en la carpeta contractual aquellos que reposen en la entidad, por parte de la dependencia solicitante. La subdirección de Gestión contractual hará una revisión de los documentos allegados por la dependencia y solicitará los que considere pertinentes |  | Desde el inicio de la planeación del contrato
4 | Debida información por todos medios al contratista | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | El Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa Precontractual | Hasta la suscripción del contrato | El Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa Precontractual
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.