| MODIFICACIÓN No. 1 AL CLAUSULADO DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Teniendo la solicitud de modificación presentada por el supervisor del contrato de prestación de servicios No.29 de 2024, se procede a modificar la cláusula 1 PLAZO DE EJECUCIÓN y 2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO en el clausulado del contrato ya mencionado. |  |
| - PRORROGA | Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No.29 de 2024, HASTA el 15 de marzo de 2024 Atendiendo la prórroga indicada se procede a modificar la CLÁUSULA PRIMERA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: “1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 15 DE MARZO DE 2024 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.” |
| - ADICIÓN | Adicionar la suma de VEINTINUEVE MILLONES PESOS M/CTE ($29.000.000), para la vigencia 2024, del contrato de prestación de servicios Atendiendo la adición indicada se procede a modificar la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR TOTAL DEL CONTRATO, la cual quedará de la siguiente manera: “2. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($87.000.000), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del contrato. La presente contratación se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4224 del 3 de enero de 2024.” |
| - VIGENCIAS DE LAS ESTIPULACIONES | Las partes declaran que las demás cláusulas del Contrato y anexos que no han sido objeto de modificación, mantienen sus términos y validez. |
| - GARANTIAS | El CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora de la presente modificación, con el fin de ajustar la póliza cumplimiento inicial. |
| - PERFECCIONAMIENTO | La presente modificación se perfeccionará con la suscripción de la misma por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y requiere la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, expedición y aprobación del anexo que modifica la póliza de cumplimiento. |