## MATRIZ
ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS
[7 empty] | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la operación principal, posibilidad de afectación económica por el incremento artificial de precios de los proponentes (colusión) debido a que se fijan acuerdos de precios y se restringe la competencia en el mercado. | El Proceso de Selección no logra condiciones competitivas | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Grupo de Contratos Grupo de Atención al Ciudadano | Reducir el Riesgo | Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos previos del Proceso. Uso del SECOP como herramienta única para la recepción de ofertas en el proceso de licitación | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | SIC | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la adjudicación del proceso | Analizar las ofertas y observaciones del proceso de contratación en la plataforma del SECOP II | Permanente en la planeación y en la selección
2 | General | Externo | Selección | Económico | Posibilidad de afectación económica por el intercambio de información sobre el proceso de licitación entre un funcionario o contratista de la Entidad y los futuros proponentes para favorecerlos debido al interés particular de direccionar la adjudicación | Adjudicación de la licitación a favor de un oferente limitando la libre competencia. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Grupo de Contratos Grupo de Atención al Ciudadano | Reducir el Riesgo | Revisión de las propuestas presentadas y análisis de precios para evitar que coincidan con el presupuesto asignado para el proceso de licitación y generar las alertas necesarias para desclasificar al proponente | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Si | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Contratos | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta adjudicación del proceso | Analizar las ofertas y observaciones del proceso de contratación en la plataforma del SECOP II | Permanente en la planeación y en la selección
3 | General | Externo | Planeación/Selección | Operacional / Económico | Posibilidad de afectación económica por la variabilidad del valor de la TRM del dólar para el calculo de los presupuestos y pago de las adquisiciones o servicios debido a los cambios del mercado. | Estipulación contractual que permita revisar los precios periódicamente frente la variación de la TRM | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista SIC | Reducir el Riesgo | En la redacción de los Documentos del Proceso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | SIC | Desde la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la finalización del contrato | Verificar las solicitudes de actualización de precios enviadas por el contratista | Permanente
4 | General | Externo | Contratación | Legal | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento/demoras en la presentación de los documentos del proceso de contratación debido a que el contratista seleccionado no cumple con las condiciones del proceso | No suscripción y/o ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | Desde la publicación del acta de adjudicación se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantías). | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratos | Desde la evaluación de las ofertas | Hasta la elaboración del contrato en el SECOP | Hacer seguimiento diario frente a la entrega de los documentos contractuales requeridos para el correcto perfeccionamiento y/o ejecución del contrato. | Permanente
5 | General | Interno / Externo | Contratación | Legal | Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección debido al acceso de la información por parte de un funcionario o contratista para beneficio propio | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista SIC | Evitar el Riesgo | Aplicar estrategias de Códigos de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Pólizas, auditorías internas y externas realizadas la SIC y el Contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista SIC | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la elaboración del contrato | Auditorias Internas realizadas al proceso | Semestral
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable | Modificación de las condiciones económicas del Contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SIC | Evitar el Riesgo | Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicables | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SIC | Desde la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la finalización del contrato | Revisar las comunicaciones de los contratistas | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente debido a la capacidad técnica y administrativa del contratista que no fue identificada en el proceso de selección. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento o suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Realizar un seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato mediante los informes del supervisor y los informes remitidos por el contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde la selección y evaluación de los proponentes | Hasta la finalización del contrato | Realizar seguimiento con los informes de supervisión | Mensual
8 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sobrecarga de trabajo en los agentes del proyecto y falta de personal para soportar el proyecto debido a debilidades por las limitaciones del presupuesto y las necesidades del servicio o el impacto en trámites y servicios de la Entidad de cara al ciudadano. | Incumplimientos en los entregables del proyecto, retrasos en la operación diaria de los procesos y afectación de la calidad de los servicios de cara a los ciudadanos | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SIC | Evitar el Riesgo | Comprometer a la alta dirección para apoyar los procesos con los recursos necesarios para realizar la operación diaria de los procesos y atender la implementación del proyecto, y planes de contingencia | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Grupo de Atención al Ciudadano | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Reuniones ejecutivas con la alta dirección involucrándolos con el compromiso de comprometer los recursos para la implementación del proyecto y seguimiento al avance en la ejecución del contrato con los indicadores que muestran las cargas laborales del personal del proyecto | Mensual
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica por desactualización del proceso al no permitir mejoras por la integración de nuevas actividades y herramientas para la sistematización o automatización del proceso debido a falta de presupuesto. | Proponer realizar actividades que no estén contempladas en el proyecto para ajustar los recursos y servicios tecnológicos nuevos al proceso funcional sin actualizar, elevando los costos y tiempos, impactando el equilibrio financiero y contribuyendo a la desmejora en la eficiencia y efectividad del proceso. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista SIC | Evitar el Riesgo | Ajustar los procesos alineados con la implementación del proyecto haciéndolos mas eficientes y efectivos con la integración de los recursos y servicios tecnológicos y aplicar planes de contingencia de acuerdo a los recursos disponibles | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista SIC | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento a los riesgos identificados, controles, avance y gestión de los eventos y situaciones que se relacionen con la funcionalidad de los procesos, que impliquen mejora al integrar los nuevos recursos y servicios tecnológicos | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica por interrupciones en la prestación de los servicios BOP debido a fallas del contratista en la ejecución del contrato | Indisponibilidad de los Servicios de BPO requeridos por la SIC | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos al contratista por el incumplimiento de ANS. Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al Contratista que reitere el incumplimiento de los ANS | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento a través de informes de supervisión | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por retrasos en la estabilización de los servicios BOP debido a demoras en el alistamiento de los equipos y servicios | Retrasos en la prestación del servicio BPO | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el Riesgo | Planear los tiempos de estabilización de los servicios e incluirlos en las obligaciones contractuales del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | SIC | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta el inicio del contrato | Hacer seguimiento al cronograma de implementación y estabilización del servicio BPO | Una vez al iniciar la ejecución del contrato.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de afectación económica por no pagar la factura presentada por el contratista debido a inconsistencia o falta de información en los requisitos para el pago estipulados en el contrato y por la Entidad. | Retrasos en la prestación del servicio BPO | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el Riesgo | Estipulación contractual que permita que el Contratista solicite a la SIC los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | SIC | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Revisar que la SIC sea claras en los procesos de radicación de facturación | Permanentemente
13 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la caída de las líneas telefónicas, fallas de los aplicativos del proveedor o de la Entidad debido a inestabilidad tecnológica (interna o externa) | Retrasos en la prestación del servicio BPO, oportunidad en la prestación del servicio de cara al ciudadano | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista SIC | Reducir el Riesgo | Seguimiento permanente al funcionamiento de los canales y servicios e implementar planes de contingencia | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Grupo Atención al Ciudadano OTI | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento diarios del funcionamiento de canales y servicios | Permanentemente
12 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por terminación anticipada del contrato entre el propietario de la infraestructura de Nube sobre la cual se encuentra la herramienta de BPO y el Contratista debido a incumplimientos legales | Perdida de garantías sobre la calidad y características técnicas de los servicios BPO | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Estipulación contractual al contratista que lo obligue a demostrar semestralmente que mantiene vigente la relación contractual con el propietario de la infraestructura de nube pública o privada sobre la cual se encuentra operativa la plataforma de BPO | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Grupo Atención al Ciudadano | Desde la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Verificar mediante formato de acreditación del propietario del centro de datos o el CSP y estipulación contractual. | Permanentemente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Posibilidad de afectación económica por vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles a la infraestructura o la herramienta de BPO; o el mal uso de la información por parte del Contrato | Uso diferente, perdida o destrucción de la información (integridad, disponibilidad y confidencialidad) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el Riesgo | Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista Grupo Atención al Ciudadano OTI | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizar un análisis periódico de vulnerabilidad es sobre la infraestructura y las herramientas de BPO y mediante la adquisición de servicios de seguridad contemplados en el Contrato | Permanentemente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y reputacional por huelga o paro por parte de los agentes del contratista debido a inconformidades con la vinculación laboral | Indisponibilidad de los Servicios de BPO requeridos por la SIC | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el Riesgo | Obligación del contratista de tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de descuentos, compensaciones, multas y sanciones al Contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En la planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | Revisar planes de contingencia para validar que este contemplado actividades frente a la situación mencionada en caso de presentarse | Permanentemente
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos
Note on T4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debería ser OSCAE?

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 7 | 53.85%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Alto | 1 | 7.692%
| baja (Improbable) |  |  | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 30.77%
| media (Posible) |  | 1 |  |  | 1 | Riesgo Bajo | 1 | 7.692%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 3
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 23.08%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 2 | 2 |  |  | Riesgo Alto | 4 | 30.77%
| baja (Improbable) |  |  | 2 | 1 |  | Riesgo Medio | 2 | 15.38%
| media (Posible) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Bajo | 4 | 30.77%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto