## Informe de Supervisión
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | CODIGO: FOR-GB-016
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | VERSIÓN: 04
|  | INFORME DE SUPERVISION |  |  |  |  | Vigente desde: 23/08/2023
INFORME NÚMERO: |  |  | 1 | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) |  | 2024-02-27
GRADO DE RESPONSABILIDAD
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: |  | CONTRATO | NÚMERO: | 2730 | FECHA : (dd/mm/aa) | 2023-09-12
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica) |  |  | FECHA ORDEN DE COMPRA |  | No. PROCESO SECOP II
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) |  |  | LA AURORA TOLIMA SAS |  | NIT: | 900135782-6
VALOR INICIAL: |  |  | 20400000 |  | PLAZO INICIAL: | 100 DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) |  |  | 3410 del 24/04/2023 |  | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 11322 del 15/09/2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) |  |  | HAKELINE GALVIS JIMENEZ |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | Contrato No. 2730 Clausula 9.
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: |  |  | jaqueline.galvis@tolima.gov.co
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) |  |  | 2023-09-20 |  | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2023-09-20
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN
CONTRATISTA CEDENTE |  |  | N/A |  | NIT: | N/A
CONTRATISTA CESIONARIO |  |  | N/A |  | NIT: | N/A
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar) |  |  | BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO |  |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN |  |  | N/A |  |  | N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN |  |  | N/A |  |  | N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO: |  |  | N/A |  |  | N/A
OTROS: |  |  | N/A |  |  | N/A
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  | NIT: |  | POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A |  |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A
0
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO |  |  |  | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO |  | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) |  | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |  | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
2023-12-18 |  | 1 | 2023-12-18 |  | 2024-01-18 | 1 | 2024-01-18
3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X) |  | SI | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X) |  | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: |  |  | PAGO PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: |  |  | 18/01/2024 al 16/02/2024 |  | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario) |  |  | N/A |  | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario) |  |  | FETS2033 |  | FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) | 2024-02-19
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: |  |  | 28684823 |  | MES DE COTIZACIÓN: | 2024-01-01
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL: |  |  | 2024-01-26 |  | MES DE COTIZACIÓN: | diciembre 2023 y enero 2024
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE
ES PENSIONADO: |  |  | N/A | SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA | N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE: |  |  | N/A |  | N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO: |  |  | N/A |  | N/A
4. INFORMACIÓN CONTABLE
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | N/A |  |  | VÍA DE SEGUNDO ORDEN:
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR: |  |  | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO |  |  | VALOR | 0
|  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  | VALOR | 0
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  | VALOR | 0
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)
CONCEPTO |  |  | VALOR |  | DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO |  |  | 0 |  | N/A
EDIFICACIÓN |  |  | 0 |  | N/A
MEJORAS |  |  | 0 |  | N/A
OTROS __________ |  |  | 0 |  | N/A
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  |  | No. RP PARA SIIAF | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-33113-2.3.2.02.0.2.009-8020 |  |  | 11322 |  | 8980000
0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: |  |  |  |  | 8980000
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | [5 empty] | 8980000
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | [5 empty] | 8980000
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 8980000
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ANTICIPO |  |  |  | 0
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES |  |  |  | 0
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO |  |  |  | 0
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES |  |  |  | 0
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 0
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | 20400000
ADICIONES O DISMINUCIONES |  |  |  | 0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | [5 empty] | 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 8980000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | [5 empty] | 11420000
SUMAS IGUALES |  |  |  | 20400000 |  | 20400000
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | 0
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR |  |  |  | 0
ANTICIPO CANCELADO | [5 empty] | 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS | [5 empty] | 0
VALOR PRESENTE PAGO | [5 empty] | 0
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA |  |  | TIPO CUENTA BANCARIA |  | NUMERO CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA |  |  | AHORROS |  | 166670013381
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)
FIRMA(s):
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"
CAMPOS VALIDACIONES
ANTICIPO
PAGO ANTICIPADO
PAGO PARCIAL
PAGO POR PERÍODOS
PAGO ANTICIPADO Y PARCIAL
OTRO
SI
NO
CONTRATO
CONVENIO
Note on E5: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A8: SIG: En este espacio se debe digitar la información general del contrato, tal como aparece en la Minuta. <POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS CAMPOS SOLICITAN VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN>
Note on A9: SIG: <Campo que solicita validación - SELECCIONE DE LA LISTA DESLEGABLE>
Note on F9: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D12: Valor definido en el acto contractual, de acuerdo a la información de la minuta.
Note on A16: SIG: Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on F16: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A33: En este espacio, se deben RELACIONAR en orden cronológico TODAS las actas adicionales, modificatorias, aclaratorias, otro sí, etc., resoluciones de cambio de supervisor, resoluciones de sustitución o establecimiento de imputación presupuestal y acta de liquidación (si aplica), así como el objeto de la misma
Note on C34: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on H34: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A38: En este espacio, se deben RELACIONAR en orden cronológico SOLO las actas adicionales, modificatorias, otro sí, o resoluciones relacionadas con VALOR, PLAZO Y SUSTITUCION O ESTABLECIMIENTO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
Note on C39: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D39: SI ES VALOR ADICIONADO INGRESE EL VALOR CON SIGNO POSITIVO, SI ES DISMINUCIÓN, INGRESE EL VALOR CON SIGNO NEGATIVO O ENTRE PARÉNTESIS
Note on F39: SI SE ADICIONA PLAZO INGRESE EL VALOR CON SIGNO POSITIVO, SI SE DISMINUYE PLAZO, INGRESE EL VALOR CON SIGNO NEGATIVO O ENTRE PARÉNTESIS
Note on G39: este ítem se debe diligenciar: - Cuando se adicione en valor al acto contractual, - Cuando exista Acta de Cesión de contrato - Cuando se dé Sustitución o establecimiento de imputación presupuestal del acto contractual
Note on H39: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on F44: SIG: <Campo que solicita validación- SOLO ADMITE FORMATO FECHA>
Note on H44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A50: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on A51: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on D51: SIG: <Campo que solicita validación - VER LISTA DESPLEGABLE>
Note on A53: Siempre que exista suministro de bienes, se debe tener en cuenta el comprobante de entrada a Almacén o la certificación del almancenista, de que no requiere ingreso al almacén en esta casilla, se ingresa el número asignado al comprobante o a la certificación emitida por el almacenista
Note on F53: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA > Se ingresa la fecha del comprobante de entrada al almacén o de la certificación de que el bien o bienes no rquieren ingreso al almacén
Note on F54: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A57: en este espacio se ingresa la fecha de certificación expedida por el representante legal o por el revisor fisacal (si la entidad está obligada a tener revisor fiscal) SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A59: MARQUE X SI EL CONTRATISTA ES PENSIONADO
Note on E59: en este espacio se debe registrar la resolucion, certificación, o cualquier otro documento que evidencie la respectiva condición por la cual el contratista no cotiza en pensión, indicando igualmente el número (si lo tuviera) y la respectiva fecha
Note on A60: MARQUE X SI EL CONTRATISTA ADQUIRIO DERECHO PARA PENSIONARSE
Note on A61: MARQUE X SI EL CONTRATISTA NO ALCANZA A PENSIONARSE,SEGÚN LA EDAD Y TIEMPO COTIZADO
Note on A62: SIG: En este espacio se incluye la información contable, para realizar el correspondiente pago. <POR FAVOR LEA MUY BIEN CADA UNA DE LAS CASILLAS, Y DILIGENCIE DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONTRATO>
Note on A64: SIG: <Se debe colocar el nombre de la obra, de acuerdo con el Plan de Cuentas o la Clasificación realizada por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat (Vivienda, colegios, parques centros deportivos, hospitales, etc.)>
Note on G64: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO >
Note on A79: Esta sección se diligencia en todos los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado O amortización, simplemente se deja en blanco la respectiva celda
Note on A85: Esta sección se diligencia, SOLO si el contrato o convenio cuentan con un anticipo
Note on A92: Esta sección se diligencia, SOLO si el contrato o convenio cuentan con un pago anticipado
Note on A99: Esta sección se diligencia en TODOS los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado, simplemente se deja en blanco la respectiva celda>
Note on A107: Esta sección SOLO se diligencia, cuando en el acto contractual, se incluyen cooperantes.
Note on A115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POR FAVOR DFTESORERIA SOLICITA INCLUIR INFORMACION CUENTA BANCARIA
Note on A119: Espacio en donde el SUPERVISOR DEL CONTRATO, mediante su firma, certifica el cumplimiento del objeto y de los compromisos, las obligaciones, requisitos, y demás evidencias,documentos, entregables, registros etc, establecidos en el acto contractual y sus adiciones o modificatorias, y lo establecido desde la planeación precontractual.
Note on A126: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POR FAVOR DEJAR ESTA NOT

## Informe de actividades
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO: FOR-GB-016
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | VERSIÓN: 04
| INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | Vigente desde: 23/08/2023
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Ejecutar el objeto del contrato con calidad, cantidad y en el tiempo cpntractualmente establecido, para cada una de las actividades a realizar; de acuerdo a los parámetros que establezca la entidad contratante |  | El objeto del contrato se ha venido desarrollando en forma gradual. | Contrato | Carpeta o Plataforma Secop
Ejecutar las siguientes actividades, de acuerdo a lo coordinado y establecido con el supervisor. Con las siguientes condiciones técnicas: |  | Los cofres se han venido entregando de acuerdo a los solicitado por las entidades y con las especificaciones solicitadas. | Informe | Carpeta o Plataforma Secop
3. Garantizar el transporte del cuerpo o restos humanos desde el municipio de la comisión de los hechos, hasta el municipio o ciudad del pais que se le indique; lo anterior, de acuerdo al artículo 50 de la ley 1448 de 2011. |  | EL Transporte ha sido garantizado y prestado en buenas condiciones. | Informe registro fotografico | Carpeta o Plataforma Secop
4. Prestar o garantizar el servicio de inhumación de acuerdo a lo establecido en la ley 1408 de 2010 y el artículo 2.2.6.3.3 del decreto 1084 de 2015. |  | El servicio de inhumaciones se realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley 1408 de 2010. | Informe registro fotografico | Carpeta o Plataforma Secop
Garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y local, respecto a las actividades a desarrollar para la ejecución del objeto contractual; deberá contar al momento de la ejecución del contrato con un protocolo de bioseguridad, debidamente avalado por la ARL. |  | Todas las medidas de bioseguridad se han cumplido.
6. ’ Prestar los servicios exequiales tales como en los trámites legales, preparación del cuerpo (Tanatopraxia) y servicio de velación 24 horas, en tiempo, lugar y cantidad que se requiera. |  | Aun no han sido solicitados.
7. Prestar el servicio religioso, respetando el derecho de la libertad religiosa y conciencia, si asi lo solicita las victimas; acogiendo a las normas de ¢foseguridad y protocolos establecidos por el gobierno nacional. |  | Aun no han sido solicitados.
8. ‘EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna. |  | El personal utilizado ha sido calificado.
OBLIGACIONES GENERALES |  |  | Informe
Coordinar con el supervisor designado para la ejecución del contrato; los elementos, cantidades, lugar y horarios que llegaren a necesitarse. De acuerdo a los articulo 4 y 5 de la Iey 80 de 1993. |  | SE ha coordinado su ejecucion.
Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya Iugar |  | Las garantias correspondientes se constituyeron.
Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPAR TAMENTO con el objeto de llevar el control y los pagos respectivos. |  | es el primer pago.
5. Consultar oportunamente y por escrito a la Secretaria de Interior - Dirección de Derechos Humanos, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos indicados. Los cambios o correcciones al cumplimiento del objeto contractual, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas previamente por el SUPERVISOR designado para el contrato y avalados por el Ordenador del Gasto. En caso contrario serán por cuenta y r›esgo del contratista. Los cambios que llegaren a realizarse deberán superar las características técnicas establecidas y se dejarán consignados ben la respectiva acta de supervisión. |  | No se ha presentado
6. Mantener indemne al Departamento del Tolima de todas y cada una de las actuaciones que realice el contratista. |  | Todas las actuaciones realizadas se ha comunicado.
7. El contratista se compromete a presentar toda la evidencia física y probatoria de cada una de las actividades contempladas en la propuesta y presupuesto entregado en consecuencia deberá garantizar la realización de todas y cada una de las actividades, así como la logística inherente a su realizaciôn. |  | El informe tecnico de actividades realizadas. | informe
EI contratista se compromete a presentar informe técnico y financiero de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato y todos los soportes pertinentes y necesarios, además de colgar los informes de actividades, ,planilla de seguridad social, factura al SECOP Il. |  | Presento el informe tecnico. | informe tecnico
Presentar certificación de estar al día en el pago del sistema de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150/2007 |  | Presento los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. | rbos de pago
Firmar el acta de iniciación con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de prestación de servicios. |  | Acta de inicio firmada | acta de inicio
Responder por la calidad de los servicios prestados sin perjuicio de la respectiva garantia. |  | Servicios con calidad.
“Informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que ¦gueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. |  | No se ha presentado
Las demás que se requieran en el desarrollo del objeto contractual y le sean asignadas.
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : |  | HAKELINE GLAVIS JIMENEZ
FIRMA:
Note on A6: SIG: Esta sección se utiliza para describir las actividades y evidencias que aporta el contratista frente al desarrollo del objeto contractual.
Note on A7: SIG: Responsabilidades definidas en el acto contractual. (Ver Obligaciones)
Note on C7: SIG: Descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del informe, frente a las responsabilidades u obligaciones contractuales.
Note on D7: SIG: Evidencia que soporta el desarrollo de las actividades. Ejemplo: Registros de asistencia, memorias del evento, material fotográfico, planos, etc.
Note on E7: SIG: Mecanismo utilizado para la verificación de la evidencia. Ejemplo: Verificación documental, visita al sitio de trabajo, observación, etc.
Note on F7: SIG: Observaciones que quiera anotar e supervisor, sobre el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Actividad en desarrollo, actividad en X% avance, etc.
Note on A31: SIG: Descripción de las responsabilidades del contratante.