## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
5_360 SUMINISTRAR Y DISPENSAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.800.000.000
0 | [12 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia la entrega de medicamentos | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgos Operaciones | Que la información recolectada por el SMA de la Dirección General no sea veraz. | Inexactitud en la necesidad de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Comparación de la información de la última ejecución | 1 | 2 | 3 | bajo | No | SMA y Oficina de presupuesto Regional Antioquia | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Revisión de la necesidades de la Regional Antioquia | Diariamente
2 | Especifico | Externo | PLANEACION | Riesgo regulatorio | Variación de la normatividadreferente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios | Variación en la estimación del presupuesto | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad / Contratista | Gestionar los recursos adicionales | 3 | 3 | 6 | alto | No | Área financiera (entidad y contratista) | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Revisión normatividad | semestral
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
3 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 4 | 7 | Alta | Entidad | Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | SMA y GSGYA | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Monitoreo de las etapas precontractuales | cronograma contratación
4 | General | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / Contratista | Capacitación del personal evaluador | 1 | 4 | 5 | medio | No | Oficina de contratacion y SMA | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | diaria
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
5 | General | Externo | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Cordinación administrativa grupo de apoyo administrativo mixto | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Valoración de la probabilidad de la colusión | Cronograma del proceso
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
6 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista / Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | bajo | No | funcionarios de contratación | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso
7 | General | Externo | CONTRATACION | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | Si | funcionarios de contratación | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Verificación suscripción | Diario
8 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | funcionarios de contratación | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Verificación que se aporten las garantías | Diario
9 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Riesgo operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | funcionarios de contratación | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | El mismo día
10 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | No cumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento del supervisor | Mensual
11 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo operacional | Personal inadecuado en la atención | Prescribir formulación errónea en las diferentes consultas del servicio | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Bimensual
12 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | Incumplimiento en las normas de calidad para la prestación del servicio | Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Supervisión contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Semestral
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
13 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Falla en la prestación de los servicios | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Trimestral
[19 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-31
14 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Falta del personal idóneo para la ejecución del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Trimestral
15 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Errores en la dispensación de medicamentos | Afectación d ela salud de los beneficiarios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Trimestral
16 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Inexistente gestión de inventarios | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Trimestral
17 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Entrega de medicamentos adulterados, vencidos, deteriorados o falsificados | Afectación d ela salud de los beneficiarios e incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
18 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Conducta inapropiada durante la dispensación del medicamento | Percepción del mal servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 1 | 3 | bajo | No | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
19 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | No entrega de medicamentos, por la no aplicación del plan de contingencia definido, en la eventualidad de presentarse la no disponibilidad del sistema de información | Incumplimiento del objeto contractual | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
20 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Fraudes en el proceso de dispensación de medicamentos | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 4 | 5 | medio | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
21 | Especifico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Suplantación de los profesionales prescriptores | Fallas en el proceso interno | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SENA | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
22 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Entrega de medicamentos con características técnicas diferentes a las contratadas | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
23 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Entrega de medicamentos sin verificación de derechos del usuario en plan de contingencia |  | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
24 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Incumplimiento de las condiciones técnicas en los puntos de dispensación | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Alto | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
25 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | Venta de los medicamentos dispensados a los usuarios | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista | 2024-03-26 | 2024-12-31 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual

## CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 2 | Riesgo Alto | 6 y 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Riesgo bajo | 2, 3 y 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Catastrófico | 5