## MATRIZ RIESGOS - SERVICIOS
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente | 1.Pliego de Condiciones erroneo. 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3. Desequilibrio económico | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo de Colombia Compra Eficiente. 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Juridica | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación del Pliego de condiciones | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. No se logra la satisfacción de la necesidad | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Aplicación de los manuales publicados por Colombia Compra Eficiente 4. Elaboración de Estudios del Sector, en el cual se identifiquen las condiciones del proceso. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación del Pliego de condiciones | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
3 | General | Externo | Contratacion | Operacional | El contratista no presente las pólizas de garantías requeridas en el contrato | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente. | Improbable | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor que el contratista constituya las garantías exigidas para la ejecución del contrato | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del Contrato | Perfeccionamiento de contrato | una vez se apruebe la póliza por parte del Area Juridica | Seguimiento por parte del Supervisor | Al momento de perfeccionamiento del contrato
4 | General | externo | Contratacion | Operacional | Indebida evaluación de los requisitos habilitantes | 1. Observaciones de terceros sobre la selección del oferente, retrasando la adjudicación del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3. Retraso en la prestación del servicio objeto de contratación 4.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Realizar la Evaluación conforme las reglas establecidas en el proceso de Selección respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones técnicas. 2. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación de forma motivada. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Contratación | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas | En la etapa de evaluación y publicación de los informes correspondientes
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuente con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Afectación de la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ | 1. Verificación adecuada de los requisitos habilitantes del proceso de selección. 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Evaluación de propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Evaluación del proceso
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de servicios y/o productos que no cumplen con lo exigido por la entidad | 1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad 2. Fallas en los equipos y Generación de daños en los mismos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Realizar una descripción detallada de las especificaciones técnicas requeridas y determinar claramente el perfil del personal que debe realizar las actividades del servicio. 2.Exigencia de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes y de los servicios. 3. Efectuar una adecuada supervisión en la ejecución de las actividades a realizar por el contratista. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados | 1. Verificación y seguimiento del servicio. 2. Verificación del funcionamiento de los equipos. | Durante la ejecución del contrato
7 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso | 1. Retrasa la adjudicación del contrato objeto o aceptación de la oferta del proceso de selección 2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección. 3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación, de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Coordinadores del Área Juridica y Administrativa | Desde la estructuración del estudio previo. | Hasta la publicación del proceso | El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Juridica durante las reuniones de la Junta de Contratación. | Durante la estructuración del proceso de selección.
8 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | 1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios y/o Repuestos de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades | Probable | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1.Estudio del Mercado con pluralidad de participantes - Banco información proveedores. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener encuenta el Históricos de precios de la Entidad. 4. Apoyo en la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 5,Solicitud al oferente de la justificación del precio ofertado. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Junta de Contratación y Coordinador del Area Administrativa | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado | Adjudicación del contrato | Revisión de la oferta económica por parte del Coordinador del Area Administrativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaración de precios | Durante el periodo de evaluación
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Retraso en la ejecución del contrato por la escases de repuestos por falta de materia prima u obsolescencia | Afectación del funcionamiento de los equipos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1.Incluir en las obligaciones contractuales que el Contratista dentro del mantenimiento deberá realizar un informe de diagnostico preventivo y correctivo de cada una de las partes que componen los sistemas objeto de contratación, con el fin de prever la necesidad de repuestos y realizar el tramite correspondiente de forma oportuna 2.Realizar los tramites pertinentes a que haya lugar | Improbable | Moderado | 6 | Riesgo Moderado | SI | El supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Finalización del contrato. | Verificación de las obligaciones del contrato | Durante la Ejecucion del Contrato
10 | General | Interno | Contratacion | Económico | Desequilibrio económico del contrato | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | Contratista | En la etapa de planeación se realiza el estudio del mercado completo respecto del costo del proyecto, realizando un análisis en el tiempo de las fluctuaciones de precios y demás para prever razonablemente el nivel de impacto. Lo anterior se traduce en la estimación del Presupuesto Oficial Estimado. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Contratación - Supervisor | Desde la estructuración del Estudio del Sector | Hasta la adjudicación del contrato o Aceptación de la Oferta | Seguimiento por parte del Area Administrativa con un análisis de oferta y demanda de los precios del mercado | Desde la estructuración del proceso hasta la finalización de la ejecución.
11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Daños en los equipos de Aire Acondicionado por un servicio prestado de manera irregular, o por el no cumplimiento del cronograma respecto a las fechas programadas para las rutinas de mantenimiento | Daños en los equipos por falta de mantenimiento | Raro | menor | 3 | Riesgo bajo | contratista | Solicitar al contratista garantía de cumplimiento Realizar cronograma de rutinas de mantenimiento y desde la supervisión vigilar el cumplimiento de este. | raro | menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde la Estructuración de los Documentos, estudios previos | Hasta la terminación del Contrato | Revisando el avance de la Ejecucion del Contrato | Durante el termino de la Ejecucion del contrato
12 | Operacional | Externo | Ejecucion | planeación | Incidentes o accidentes ambientales tales como incumplimiento de normatividad ambiental, mala disposición de residuos peligrosos o especiales | Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios. | Raro | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | Contratista | Solicitar al contratista el programa para manejo integral de residuos peligrosos | raro | menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista - Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | al finalizar la vigencia del contrato | 1.Solicitar informe que de cuenta de la implementación del programa integral de residuos peligrosos. 2.Solicitud de certificados de disposición final emitidos por entidades con licencia ambiental | Durante la Ejecucion del Contrato
13 | Operacional | Externo | Ejecucion | planeación | Personal no idóneo o no apto para realizar las actividades o servicios objetos del contrato | 1.Deficiencia en los trabajos realizados y deterioro prematuro de del Sistema de Aire acondicionado y Ventilación mecánica propiedad de la Entidad 2. Daño de equipos o elementos que conforman el sistema | Posible | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Exigir personal idóneo y capacitado para realizar las actividades objeto de contratación | raro | menor | 3 | riesgo bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | al finalizar la vigencia del contrato | 1.Con la verificación de la documentación del personal aportada al inicio del contrato 2. Realizar el seguimiento del personal contratado a través de las Planillas de Pagos de Seguridad social. | Antes y durante la Ejecucion de cada intervención técnica
14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato | Incremento en los costos directos de las actividades objeto del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ - Contratista | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | Posible | Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor del Contrato | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | una vez realizado el Analís de la ecuación económica del contrato por parte del supervisor del mismo y el Area Juridica | Revisar los cambios normativos en materia de impuestos y tributos que incidan de forma grave y anormal el contrato. | A partir que entre en vigencia la nueva norma.
15 | operacional | Externo | Ejecucion | planeación | Daños en los equipo y sistemas paquetes de aire acondicionado por mala calidad de los trabajos realizados por el contratista | Daños generales en los equipos de la Entidad, que puede generar olores desagradables, reducción de la capacidad de enfriamiento, lo que ocasiona que se utilice más energía eléctrica y genera más gastos a la Entidad. | Improbable | mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | El proveedor deberá disponer de los elementos buena calidad que puedan comprometer la operación de los equipos de aire acondicionado, así mismo, deberá enviar a sus colaboradores con los elementos necesarios para evitar dejar equipos fuera de servicio. | Raro | menor | 3 | Riesgo bajo | Si | contratista - Entidad | En la primera rutina de mantenimiento preventivo | Al finalizar la vigencia del contrato | Mediante auditorias programadas por la Entidad | Antes y durante la Ejecucion de cada intervención técnica
16 | General | Externo | Ejecucion | Naturaleza - Social | Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial | 1. Aumenta los tiempos de ejecución 2. Retraso en el suministro de repuestos dentro de los mantenimientos por demoras en las importaciones de los mismos. 3. Alzas en los precios. 4. Incumplimiento del Contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Modificación de cronograma de ejecución de actividades. 3.Suspension del Contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | SI | Supervisor del contrato. | 1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria. | 1. Terminación de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato. | 1. Identificación el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor | Permanente durante la emergencia sanitaria
17 | operacional | Externo | Ejecucion | planeación | Daños en los equipos objeto de desinstalación e instalación y/o atraso en estas actividades | 1. No se logra satisfacer la necesidad de contar con equipos de aire acondicionado en todas las sedes judiciales, conforme los requerimientos presentados a la DESAJ. 2. Mal ambiente laboral por no contar con las situaciones optimas para el ejercucio de las funciones 3. Requerimientos y quejas en contra de la DESAJ | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | Contratista | El Contratista deberá disponer de personal técnico que realice un trabajo con condiciones de calidad y cumplimiento El conratista debe realizar dicho trabajo con la cautela y precacución que se merece Realizar cronograma de actividades de mantenimiento y actividaes de desinstalación e instalación, el cual debe estar debidamente aprobado por el Supervisor del Contrato | Raro | menor | 3 | Riesgo bajo | Si | contratista - Entidad | Desde el inicio de ejecución del contrato | Al finalizar la vigencia del contrato | Mediante la vigilancia al Contrato | Antes y durante la Ejecucion de cada intervención técnica

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4