## Oficina movil
[13 empty] | Impacto Después del Tratamiento | [6 empty] | Monitoreo y revisión
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por Implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad?
1 | General | Externa | Selección | Precontratual | Declaracion de desierto del proceso de selección publica | Demora en la ejecucion del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | ICETEX | 1.Sondeo de mercado para determinar los posibles oferentes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-03-28 | Obtención de cotizaciones | Unica vez
2 | General | Externa | Selección | contratual | No suscripción del contrato por parte del adjudicatario | Demora en la ejecucion del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ICETEX | 1.Poliza de garantia de la seriedad de la oferta. 2.Adjudicacion del contrato al siguiente de la lista de elegibles. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-03-30 | Seguimiento al proceso de contratación | Unica vez
7 | General | Externa | Contratacion | Contractual | No presentar oportunamente las garantias requeridas al inicio del contrato | Demora en la ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Informar al contratista, en el pliego y una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripcion y presentacion de las garantias | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-03-30 | Seguimiento de las fechas establecidas como perentorias para la realizacion de los tramites de legalizacion. | Unica vez
3 | General | Externa | Ejecucion | Economico | Afectacion del equilibrio economico del contrato por variaciones macroeconomicas | Afectación en la calidad del servicio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Revision y evaluacion del comportamiento del mercado, en caso de ser necesario. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-12-31 | Informar el comportamiento del mercado y su impacto en la ejecución del contrato | Por demanda
4 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en los terminos de entrega pactados en el contrato | Demora en la ejecucion del proyecto | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Seguimiento al cronograma de trabajo establecido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-05-30 | Acta de seguimiento de de compromisos | Unica vez
5 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacional | Falta de idoneidad del personal asignado al proyecto | Afectación en la calidad del servicio Demora en la ejecucion del proyecto | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 1. Determinación del perfil y verificación del cumplimiento del perfil durante el proceso de selección. 2. Revisión y verificación de documentos del personal contratado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-12-31 | Verificacion del perfil del personal frente a la hoja de vida y sus soportes. | Cada vez que ingrese personal
6 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | Falla en la transmisión de conocimiento y de información | Afectación en la calidad del servicio Demora en la ejecucion del proyecto | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista ICETEX | 1. Establecer un mecanismo de back up de recurso humano para garantizar la transferencia de conocimiento. 2. Por móvil se asignan dos asesores, donde siempre existe un asesor con el conocimiento para transferirlo al asesor nuevo. 3. La asesora territorial apoya en la capacitación continua. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista ICETEX | 2018-12-01 | 1. Informe de la asesora territorial de las capacitaciones impartidas al personal. 2. Informar por parte del contratista de la capacitación a personal nuevo. | Cada vez que se requiera
8 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | No cumplimiento del plazo establecido para la fase de implementacion y personalizacion del vehículo | Demora en la ejecucion del proyecto | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista ICETEX | Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento del cronograma | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista ICETEX | 2018-03-01 | Actas de seguimiento al cronograma de trabajo para el diseño del concepto creativo y adecuación de los vehículos. | Unica vez
9 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | No cumplimiento del servicio en terminos de tiempo, costo y alcance. | Incumplimiento contractual | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista ICETEX | 1.Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores. 2. Poliza de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista ICETEX | 2018-12-31 | Informes de la supervisión. | Mensual
10 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | Falta de recurso humano (disponibilidad, conocimiento e idoneidad) por parte de ICETEX para atender las necesidades y actividades del proveedor y del servicio | Demora en la ejecucion del proyecto | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | ICETEX | 1. Asignacion de recursos humanos responsables del servicio a nivel regional, que tengan la idoneidad y disponibilidad dentro de las activades de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ICETEX | 2018-12-31 | Informe de la asesoras territoriales de la gestión | Mensual
11 | General | Externa | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecucion | Demora en la ejecucion del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | contratista | 1. Monitoreo de las rutas y comunicación oportuna con el Supervisor para ajustes de rutas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista ICETEX | 2018-12-31 | El coordinador general de las oficinas moviles reporta las eventualidades presentados | Mensual
12 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | No cumplir con el cronograma establecido por decisiones del ICETEX (cambio de agenda) | Demora en la ejecucion del proyecto | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | ICETEX | 1. Seguimiento al cronograma de trabajo establecido. 2. Evaluar la viabilidad del cambio de cronograma solicitado | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICETEX | 2018-12-31 | 1. Revisión de seguimiento e informes de gestión. 2. Notificaciones de posibles cambios de cronograma | 1. Mensual 2. Por Demanda
13 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | Fallas técnicas de los vehiculos e incapacidad de conductores y del personal que afecten el funcionamiento. | Retraso en el cumplimiento del rutero estimado para la oficina. Si no se aborda a tiempo puede impactar el cumplimiento de la meta de municipios minimos a visitar con la estrategia. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista ICETEX | 1. Requerimiento de Calidad y matenimiento de los vehiculos dispuestos para la operación en el contrato. 2.Tener como plan de contingencia el envio de otro vehículo para continuar la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | 2018-12-31 | 1. Certificación de mantenimiento del vehículo 2. Obligación del contratista de reportar al supervisor sobre los riesgos materializados y la acción desarrollada. | Por demanda
14 | Especifico | interno | Ejecucion | Operacional | Accidente de trabajo y enfermedades profesionales | Demora en la ejecucion del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Garantizar que el personal tenga afiliado a seguridad social. 2. Suplir el personal ante su indisponibilidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | 2018-12-31 | 1. Presentación de pago de seguridad social. 2. Informar la eventualidad y su respectiva acción | Por demanda